## Slide 1: Analyse des Projets dont les 1ers Rapports ROM sont négatifs
Direction E
4 octobre 2007

## Slide 2
There’s never enough time to do it right,
but there’s always time to do it over!
Phil Crosby

## Slide 3
Présentation de l’exposé
Méthodologie utilisée
Résultats par catégories
Principaux résultats de l’analyse croisée
Impact des QSG / Comités d’évaluation
Recommandations
Analyse des causes de la notation négative des projets lors de leur premier monitoring

## Slide 4
Un échantillon de 428 projets monitorés (01/2006-03/2007)
Négatif = au moins 1 «d»
ou au moins 3 «c»
23,8% de projets notés « négatifs »
(Contre 10% en ne comptant que les « d »)
102 projets pris en compte et une analyse complète des rapports de monitoring par la direction E pour 81 projets
Consultation des directions géographiques pour discussions des conclusions préliminaires en juillet.
I. Méthodologie (1)
La notation négative retenue pour l’exercice est PLUS LARGE que celle utilisée pour les présentations au Groupe des Commissaires RELEX !
Notes: Sur les 102 projets négatifs,
6 ont été retirés initialement (sûreté nucléaire / Appui ON / non attribuables à unités de la E)
7 présentaient des erreurs (doublons / encodage / absence d’information)
7 n’ont pas été analysés (petits projets E2 / problèmes de traduction)
Reste donc 81 projets analysés totalement.

## Slide 5
37 critères de notation négative retenus, dans 5 catégories
I. Méthodologie (2)
Notes: 5 grandes catégories : Problèmes au niveau de la conception, de la mise en œuvre, liés à l’agence d’exécution, en raison de causes extérieures au projet, liée à l’exercice du ROM (encodage/décalage avec notes…)

## Slide 6
De nombreuses erreurs d’encodage
> 5% environ des rapports de monitoring analysés
En cours de correction par l’unité E5
Subjectivité du moniteur / décalage entre notes et commentaires
> environ 15% des rapports négatifs étudiés
Les erreurs d’encodage ont été corrigées pour l’exercice
Ces erreurs et problèmes peuvent affecter
les statistiques « fines » issues du monitoring.
I. Méthodologie (3)
Des projets peuvent avoir des commentaires positifs mais des notes négatives, ou l’inverse !
Notes: Problème de décalage entre notes et commentaires : cf. exercice CDR.

## Slide 7
Résultat de l’analyse de l’échantillon global (428 Projets) :
Les facteurs suivants :
        zone géographique
        dimension régionale ou nationale
        taille des projets
ne semblent pas avoir d’influence sur la qualité des projets
II. Résultats (1) : Plusieurs facteurs sans influence sur la qualité des projets
Notes: Aucune corrélation n’a pu être détectée entre le fait que les projets sont notés négativement et les facteurs Géographiques (ACP, ALA, MEDA, TACIS …), la dimension nationale ou régionale, la taille des projets (en budget)
( – pour info :
* une légère surreprésentation des très petits projets (<500 000 euros) apparaissait, mais statistiquement fiable ?
* Les projets les plus longs semblaient avoir moins de problème, mais de nombreux biais existent au niveau du 1er ROM)

## Slide 8
94% des projets « négatifs » ont un (ou des) problème(s) au niveau de la conception.
II. Résultats (2) : Principale source de problèmes : la conception des projets
1. Objectifs et planification trop ambitieux :
2. Cadre logique & indicateurs : 44% des projets négatifs concernés
Notes: Les problèmes de calendrier irréaliste et d’objectifs trop ambitieux peuvent être regroupés en une « famille », avec assez fort coefficient de corrélation. Cette « famille » touche 54% des projets.
A noter que les « objectifs trop ambitieux » sont un « killing factor » (problème majeur) pour 12% des projets – il s’agit de la première catégorie pour les killing factors, bien avant les problèmes d’identification des bénéficaires (6%) et le problèmes de calendrier (6%).

## Slide 9
II. Résultats (3) : Seconde source de problèmes : le lien avec les bénéficaires.
1. L’appropriation mise en cause :
Conclusion aussi notée dans le rapport sur les ROM ex-post, qui présente l’appropriation comme cause majeure de manque d’impact.
Notes: Explication des catégories :
Manque d’appropriation : problème noté par la moniteur, avec des causes diverses – de la part des bénéficiaires (manque de capacité, mobilité professionnelle des fonctionnaires…)
Problème de capacity building : problème lié à l’agence de mise en œuvre (qui n’oriente pas assez ses activités dans ce sens)
Mauvaise identification des bénéficiaires : en vert, car lié à la conception du projet.
Relation avec les bénéficiaires : cas de conflits entre bénéficaires en agence de mise en œuvre, situation de blocage…
Souvent, les projets cumulent plusieurs de ces différents problèmes, que l’on a donc réunis en une « famille » « problèmes avec les bénéficiaires ».
Problème noté par le rapport sur ROM ex-post et par l’étude menée sur tous les ROMs par la B1.

## Slide 10
Problèmes liés à l’application des procédures : 26%
Problèmes de relations avec le siège ou les DCE : 16%
Problèmes de relations avec les administrations nationales : 17%
Agence d’éxécution :
        Les délais de mobilisation en cause dans 25% des cas
        Problèmes de compétence : 16% des cas
II. Résultats (4) : Les autres problèmes au cours de la mise en oeuvre
89% des projets « négatifs » ont un (ou des) problème(s) au niveau de la mise en œuvre.
Notes: Problèmes liés aux procédures : sont divers. Peut s’agir de délais pour la réalisation d’un appel d’offre pour du matériel ou des services, de problèmes de mises à dispositions des fonds sur les comptes du projet, de remboursement tardif des mémoires entraînant un « trou » dans les fonds de roulement, de délais d’approbation pour avenants… Ils entraînent des problèmes plus graves lorsque le projet est fondé sur un cycle qui est lui intangible (des saisons pour projets agricoles, années scolaires pour éducation…).
Ce problème va, bien sur, avec les problèmes de « gestion administrative et financière » de l’agence d’exécution et de « calendrier irréaliste »… mais pas toujours ! En effet, la capacité de gestion de l’agence est mise en cause par les moniteurs dans moins de 20% des cas… IL y a donc des cas ou, même avec une agence efficace en termes de gestion admin/financière, des problèmes de procédures existent…

## Slide 11
II. Résultats (5) : un “faux-problème” : les causes externes
Causes externes :
        Catastrophes naturelles
        Problèmes diplomatiques
        Crises sanitaires/environnementales
        Modification des priorités nationales
        Changement politique majeur (guerre, guerre civile, crise politique)
        …
Interviennent dans 22% des cas…
…et ne sont cause majeure d’échec que dans 6% des cas.

## Slide 12
III. Analyses croisées (1)
Analyse des problèmes par type d’agence d’exécution
L’appropriation est problème majeur pour les Institution régionales et les BET
ONGs : moins de problèmes d’appropriation et de gestion financière
Agences UN- Org. internationales : plus de problèmes d’objectifs ambitieux et peu de problèmes de gestion/finances identifiés… ou identifiables dans le cadre des FAFA ?
Notes: Les types de problèmes sont des « composites » de plusieurs critères :
1° Sur-Ambition : « Famille » telle que vue en slide 6 (Résultats (1)) : regroupe objectifs trop ambitieux et planning irréaliste
2° Appropriation / capacity bulding : indice composite des catégories « manque de capacity building » et « appropriation insuffisante »
3° Admin & Finances : indice composite de « procédures administratives & financières » et de la capacité de « gestion administrative et financière » de l’agence d’exécution.
Pour les Agences UN : il y a très peu de possibilités de contrôle financier dans le cadre des FAFAs, ou les modes de gestion internes à l’Agence UN sont adoptés.

## Slide 13
III. Analyses croisées (2)
Problèmes par type de procédure : appels à propositions / autres procédures
Notes: Dans l’échantillon, nous avions 44% de projets issus d’appels à proposition et 56% projets issus d’autres procédures (ciblés, tender…)
Le principe de l’appel à proposition semble amener les agences à surestimer leurs résultats, à minimiser les risques potentiels. Par contre, les cadres logiques sont mieux travaillés.
Problèmes d’objectifs sur-ambitieux : pose la question d’un paiement lié aux résultats et non aux dépenses ?

## Slide 14
III. Analyses croisées (3)
Problèmes par type de procédure : appels à propositions / autres procédures
(17%)
(23%)
(14%)
Notes: Les projets issus d’appels à proposition ont globalement moins de problèmes au niveau de la mise en œuvre. Cependant, le manque de flexibilité semble être un facteur limitant. Par contre, les projets rencontrent globalement moins de problèmes au niveau de leurs relations avec les bénéficiaires, comme en ce qui concerne la coordination avec les autres bailleurs et projets.
Il ne s’agit pas ici d’indices composites mais des catégories initiales (cf. tableau général de la slide 4)
Entre parenthèse : moyenne gnérale pour la catégorie.

## Slide 15
QSG : Données limitées pour le moment
Le passage en QSG a pu être retrouvé pour 5 projets.
Pour les autres projets :
> projets initiés antérieurement aux QSG
> projets issus d’appels à proposition / sans QSG
> difficulté de retrouver les informations.
Pour les 5 cas étudiés :
La plupart des problèmes de conception avaient été identifiés lors du QSG.
IV. Impact des QSG / Comités d’évaluation (1)
Notes: 5 PV ou Check-lists retrouvés, pour les projets suivants :
SUPPORT TO VIETNAM'S POVERTY REDUCTION AND GROWTH STRATEGY UNDER (…)
TRADE RELATED TECHNICAL ASSISTANCE PHILIPPINES
SUPPORT TO THE REGIONAL ENVIRONMENTAL CENTRE FOR CENTRAL ASIA (CAREC)
FORTALECIMIENTO DE LA ESTRATEGIA DE ATENCI¿ PRIMARIA DE LA SALUD (ARGENTINA)
SUPPORT TO THE GHANA AUDIT SERVICE, PHASE II
Certains problèmes identifiés en QSG (noté d’après collègues E1, E2 et E3).
Pour E6 (CAREC) : mauvais Cadre logique, noté en QSG. Il était noté aussi qu’il n’y avait pas assez de renseignements sur les couts et la gestion financière, notamment pour l’attribution de « grants » - or le projet a été noté négativement pour problèmes de transparence, gouvernance et gestion financière. Les problèmes avaient donc été identifiés mais pas correctement pris en compte pour la mise en œuvre.
Pour le Ghana, Bustamante note que les problèmes ont été identifiés mais non pris en compte.
Appels à proposition : commentaires E7
On ajoute que 3 sur 4 avait obtenu une note juste en dessus du minimum requis pour etre éligibles, cela laisse supposer que soit la barre était trop basse soit l'objectif budgétaire a eu une influence sur l'analyse.
La C n’a pas autorisé la E7 a avoir accès aux minutes d’un comité d’évaluation malgré demande répétée de Jacques Haik (cf. mail)

## Slide 16
Comités d’évaluation
Le passage en Comité d’évaluation a pu être retrouvé pour 4 projets issus d’appels à proposition.
La note générale de 3 projets était juste supérieure à la limite exigée.
Les problèmes rencontrés par les projets avaient été identifiés dans 2 cas sur 4.
Le 4e projet a été correctement noté. Les problèmes identifiés par le ROM sont liés à la mise en œuvre, la conception n’était pas en cause.
IV. Impact des QSG / Comités d’évaluation (2)
Notes: Appels à proposition : commentaires E7
On ajoute que 3 sur 4 avait obtenu une note juste en dessus du minimum requis pour etre éligibles, cela laisse supposer que soit la barre était trop basse soit l'objectif budgétaire a eu une influence sur l'analyse.
La C n’a pas autorisé la E7 a avoir accès aux minutes d’un comité d’évaluation malgré demande répétée de Jacques Haik (cf. mail)

## Slide 17
Pour les 9 projets dont le processus a pu être tracé :
QSG et Comités d’évaluation permettent d’identifier les principaux problèmes en lien avec la conception des projets.
IV. Impact des QSG / Comités d’évaluation (2)
→ Utilité de poursuivre l’analyse sur un échantillon plus récent ou exercice spécifique
Notes: Appels à proposition : commentaires E7
On ajoute que 3 sur 4 avait obtenu une note juste en dessus du minimum requis pour etre éligibles, cela laisse supposer que soit la barre était trop basse soit l'objectif budgétaire a eu une influence sur l'analyse.
La C n’a pas autorisé la E7 a avoir accès aux minutes d’un comité d’évaluation malgré demande répétée de Jacques Haik (cf. mail)

## Slide 18
Une grande part des problèmes peuvent être réduits par des progrès dans la conception des projets.
● Les objectifs trop ambitieux sont une cause importante d’échec : ce point doit être abordé dès la conception.
● Attention accrue à apporter aux questions d’appropriation, d’identification des bénéficiaires – au niveau des Délégations, du siège et lors des ROM.
● Un nécessaire travail d’amélioration de la préparation des cadres logiques et de leur utilisation.
● L’amélioration des calendriers d’activités est essentielle
● La prise en compte des recommandations des avis des QSG afin de réduire les problèmes de conception.
V. Recommandations
Notes: QSG : accès aux check-list, aux conclusions tout au long du projet : mise sous CRIS ?

## Slide 19
MERCI DE VOTRE
ATTENTION