## Slide 1: Le projet de nutrition et transferts sociaux ciblés sur l’enfant (NETS)
CELLULE DE LUTTE CONTRE LA MALNUTRITION

## Slide 2: PLAN
CONTEXTE
OBJECTIFS
SCHEMA DE MISE EN ŒUVRE
CIBLAGE ET SELECTION
CIRCUIT DE PAIEMENT
RESULTATS
STRATEGIES DE COMMUNICATION
SUIVI EVALUATION
CONCLUSIONS
<number>

## Slide 3
Stratégies
Réduction
Pauvreté
Protection
sociale
Filets sociaux de sécurité
CONTEXTE (1)
Transferts monétaires
La protection sociale : ensemble de dispositifs pour assister les individus devant les risques majeurs de l’existence (maladie, invalidité, chômage, charges familiale, vieillesse…)
Les filets sociaux de sécurité regroupent :
  les programmes de transfert non contributif (subventions, travaux à haute intensité de main d’œuvre…)
  les transferts en nature (aide alimentaire, cantine,…)
  les transferts monétaires ou Cash Transfert
Les transferts monétaires : allocations financières destinées aux ménages pauvres, enfants vulnérables…
Stratégies Réduction Pauvreté
Document de Stratégie pour la croissance et la
Réduction de la Pauvreté
2006-2010 il détermine à moyen et long termes, les objectifs et les stratégies pour la réduction de la pauvreté
Notes: <number>

## Slide 4
« Enfin, dans le cadre des mécanismes d’atténuation des chocs, le Gouvernement a initié, avec l’appui de la Banque Mondiale, un programme de « cash transfert ». Cette opération qui va démarrer dans les districts, fournira une allocation financière fixe, pendant quelques mois, à des enfants de familles défavorisées, en vue d’améliorer leur état nutritionnel. »
CONTEXTE (2)
Premier ministre: Déclaration de politique Générale (23 Juillet 2009)

## Slide 5
Les transferts monétaires axés sur l’enfant vulnérable
Augmentation de la consommation du ménage (alimentation de l’enfant améliorée)
Meilleur accès aux services sociaux de base (nutrition, santé, école…) (renforcement du capital humain )
Des allocations sont versées à des familles avec enfants en situation de vulnérabilité
CONTEXTE (3)
Notes: <number>

## Slide 6: OBJECTIFS
Les objectifs visés sont les suivants :
  Atténuer les impacts négatifs des chocs sur l’état nutritionnel des enfants.
  Développer un dispositif de cash transfert pouvant répondre à un besoin particulier du pays à savoir créer des conditions favorables à la croissance et au développement des enfants
NB : Le projet cash transfert du Sénégal est un projet test qui s’exécutera de 2009 à 2012. Compte tenu de l’expérience développée, la CLM pourra être activée à tout moment par le gouvernement du Sénégal pour faire face à une situation d’urgence.

## Slide 7
SCHÉMA DE MISE EN ŒUVRE
Collectivités Locales
Ministères Techniques
(MFSNEFMF, MSP, MEF)
PRIMATURE
Cellule de Lutte contre la Malnutrition
Structures de mise à disposition des fonds
Mères d’enfants 0-5 ans vulnérables
Services déconcentrés
(Comité de suivi)
AEC (ONG)
Ciblage géographique
Ciblage
communautaire
Montant
Circuit de
paiement
Communication
Suivi/Evaluation
Notes: <number>

## Slide 8
<number>
CIBLAGE
Toute zone où une dégradation de la situation nutritionnelle est observée suite à un choc (soudure, épidémies, augmentation prix denrées, etc.)
  Priorité 1- zones en crise
    Malnutrition aigue =15% ou
    Malnutrition aigue  10% avec présence de facteurs aggravants (soudure, épidémie…)
  Priorité 2- zones à situation nutritionnelle précaire
    Retard de croissance  20 et < 30
    Malnutrition aigue  5 et < 10
    Insuffisance pondérale  10 et < 20
Les données d’enquêtes nutritionnelles ont été utilisées pour le ciblage des zones bénéficiaires
Notes: <number>

## Slide 9
<number>
CIBLAGE GEOGRAPHIQUE
Listes des CL sélectionnées
Identification
collectivités
Locales (CL)
à appuyer
Validation
de la liste
Listes validées des CL
Information
aux CL
retenues
Données enquêtes nutritionnelles,
Données de suivi site PRN
Données enquêtes VAM…
Données CSA
Courriers de notification aux collectivités ciblées
Notes: <number>

## Slide 10
<number>
INSTALLATION COMITES DE SUIVI
L’arrondissement doit installer un comité de suivi
Document d’entrée
Document de sortie
L’arrondissement a installé le comité de suivi
Lettre de notification
Note technique sur le transfert en espèces
Préparation de la mise en place du comité de suivi
Liste des ICP
Liste des structures décentralisées compétentes
Convocation
Liste des Présidents de CL
Convocation
Mise en place du comité de suivi
PV rencontre
Feuille de présence
Leçon 1 : avec l’aval du sous préfet , tenir les réunions au niveau de la CL ciblée
Leçon 2 : Fusionner le comité de suivi et le comité de sélection lorsque l’arrondissement comporte une CL
Notes: <number>

## Slide 11
<number>
INSTALLATION COMITES DE SELECTION
Leçon : En cas de problème de légitimité des Chefs de village ou des Imams, se rapprocher de l’autorité administrative avant de tenir la rencontre
La Collectivité Locale doit mettre en place un comité local de sélection
Document d’entrée
Document de sortie
La Collectivité Locale a mis en place un comité local de sélection
Lettre de notification
Note technique sur le transfert en espèces
Préparation de la mise en place du comité de sélection
Liste des acteurs
Convocation
Convocation
Mise en place du comité au niveau local
Compte rendu réunion
Feuille de présence
Notes: <number>

## Slide 12: CIBLAGE COMMUNAUTAIRE
CRITERES
Mères d’enfants 0-5 ans malnutris
Mères d’enfants 0-5 ans en situation de vulnérabilité (difficulté à assurer les repas ou tout autre critère synonyme de pauvreté dans la localité)
ACTEURS
  CLM
  AEC
  Comité de suivi
  Comité de sélection
  leaders communautaires

## Slide 13
<number>
SELECTION BENEFICIAIRE
Liste des bénéficiaires répondant aux critères
Identification
bénéficiaires
Validation
de la liste
Listes des bénéficiaires signées
Signature
et transmission
aux CL
Planning des activités
Liste des critères retenus
Note technique
Leçon : Associer les relais et les négociateurs dans le processus de sélection des bénéficiaires. Cela facilite le processus et augmente la transparence
Notes: <number>

## Slide 14
<number>
VALIDATION LISTE BENEFICIAIRE
Liste des bénéficiaires répondant aux critères
Rapport de vérification
Vérification de
l’éligibilité
Validation
de la liste
Listes approuvées par le comité de suivi
Approbation
et transmission
À la CLM
Listes des bénéficiaires soumises par les acteurs locaux
Méthodologie de la vérification
Leçon : Il est important de procéder au rappel du processus de vérification avant le démarrage de l’enquête
Listes consolidées validées transmises à la CLM
Notes: <number>

## Slide 15
CIRCUIT DE PAIEMENT
Banque Mondiale

## Slide 16: Etapes du circuit
Requête
Virement
Requête
Ordre V
Virement
Liste/Plan.
planning
Allocations
Reliquat
Rapport

## Slide 17
MONTANT DES ALLOCATIONS
Allocation
  14.000 F CFA par bimestre pendant
  6 mois
  Bases de calcul
  35% du seuil de pauvreté
  seuil de pauvreté alimentaire en milieu rural estimé à environ 10.000 CFA

## Slide 18: RESULTATS
Districts | Communautés rurales | Nombre bénéficiaires ciblées | Nombre de bénéficiaires effectivement recensées
Goudomp | 8 | 2951 | 2990
Sedhiou | 8 | 3965 | 3955
Bounkiling | 3 | 1273 | 1272
Guinguinéo | 5 | 3121 | 2949
Darou Mousty | 3 | 3164 | 2389
Kébémer | 3 | 2465 | 2250
Louga | 2 | 2076 | 1938
Kidira | 5 | 1608 | 1608
Bakel | 3 | 2207 | 2207
Tambacounda | 3 | 2676 | 2676
Maka Colibantang | 2 | 1900 | 1900
Koumpentoum | 4 | 2451 | 2451
Kédougou | 3 | 1260 | 1260
Saraya | 2 | 538 | 538
Kanel | 4 | 7396 | 7171
Matam 1 | 3 | 3398 | 3358
Matam 2 | 3 | 8413 | 8402
Total | 64 | 50862 | 49315
<number>
ZONES CIBLEES ET POPULATIONS TOUCHEES CIBLES

## Slide 19
RESULTATS (2)
Performances enregistrées en 2011
Résultats attendus en 2011 | Niveau attendu | Niveau atteint | Commentaires
Les bénéficiaires sélectionnés ont reçu les transferts de fonds prévus | 80 % | 94% | 139669 Allocations
Les erreurs d’inclusion (bénéficiaires sélectionnés qui ne remplissent pas les conditions d’éligibilité) | 20% | 1,5% | En 2011 pour les CL de Matam, Tamba, Sedhiou et Kédougou
Les allocations sont effectuées par les institutions de distribution d’argent | 80% | 100% | 

## Slide 20: DIFFICULTES RENCONTREES
Certaines localités sont à plus de 130 km des caisses de distributions
Inexistence de transport en commun réguliers entre certains villages et les lieux d’implantation des caisses
Couts de transport parfois élevés pour récupérer les allocations
ONG réticentes pour la distribution communautaire compte tenu du biais sur leur mission au sein de la communauté et des risques encourus par leurs agents après les distributions
<number>

## Slide 21: LECONS APPRISES ET RECOMMANDATIONS
Les distributions communautaires engendrent des couts élevés
Les distributions communautaires peuvent poser des problèmes de sécurité
L’existence d’une structure financière décentralisée qui couvre l’ensemble du territoire est capitale pour la réussite d’un projet cash
Intégrer les couts de transport dans les montants des allocations
Exploiter les possibilités offertes par les technologies de l’information et de la communication
<number>

## Slide 22
STRATÉGIE DE COMMUNICATION

## Slide 23: TABLEAU SYNOPTIQUE DE LA COMMUNICATION
CIBLES | OBJECTIFS DE COMMUNICATION | ACTIVITES
Mères d’enfants bénéficiaires Pères d’enfants bénéficiaires | L’utilisation du cash aux fins prévues | - Discussions de groupes - Visites personnalisées
Mères d’enfants bénéficiaires | L’adoption de comportements positifs envers les enfants | - Groupe de discussions focalisées basées sur le renforcement positif et la dynamique de groupe - Entretiens individuels approfondis
Communautés | Réduction du risque de stigmatisation | Dialogue communautaire Réunions communautaires
Ministères techniques Élus Locaux Partenaires | La compréhension et l’adoption de l’instrument « cash transfert » | Réunions d’information Plaidoyer
STRATÉGIE DE COMMUNICATION

## Slide 24: SUIVI et EVALUATION
Efficacité du transfert aux bénéficiaires
Satisfaction des bénéficiaires
Utilisation des services
Processus de ciblage
Evaluation des Processus

## Slide 25: RESULTATS ETUDE D’IMPACT
le cash n’a pas eu d’effet sur la consommation en sel iodé
Une plus grande inclination à consommer du sel iodé
Le cash ne semble pas avoir d’effet sur la vaccination de l’enfant
Une augmentation de la couverture vaccinale des enfants

## Slide 26: CONCLUSIONS
Le cash a un effet positif sur l’alimentation et le taux de morbidité des enfants.
L’impact du cash transfert sur les autres externalités attendues est difficilement mesurable compte tenu des activités de communication menées dans le cadre du programme de renforcement de la nutrition dans toutes les zones cash et non cash.
<number>

## Slide 27: Merci de votre attention