| INS Niger |  | Activités de communication et de sensibilisation au dénombrement du RGPH |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| PASTAGEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Réf : Action Subvention: |  |  | Date démarrage prévue |  |  |  | sept-12 | Durée prévue |  |  | 20 jours |
| Bénéficiaires |  | Unité de Documentation, Communication, Sensibilisation du BCR (+Cellule de Communication de l'INS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| I- Contexte et Justifications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les Informations générales doivent indiquer le contexte dans lequel s’inscrit la mission Comme toute opération d'envergure nécessitant la participation de la population, le dénombrement du 4ème RGPH doit être précédé d'une phase intense de sensibilisation nationale. Cette dernière qui doit toucher toutes les composantes de la population conditionne à la fois fortement le bon déroulement du dénombrement mais aussi la qualité et le degré de fiabilité des données collectées. A moins de 3 mois de l'opération de collecte, une expertise technique internationale s'avère cruciale pour appuyer le service du BCR dans l'élaboration rapide d'un plan de communication et de sensibilisation efficace. Etape du cycle de projet : - phase 1 de l'assistance : formulation Bénéficiaires concernés: Unité de Documentation, Communication, Sensibilisation du BCR Cellule de Communication de l'INS Actions/programmes liés à la mission: Actions d'Information, Education, Communication avant et pendant le dénombrement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| II - Objectifs |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Général Contribuer à susciter une forte collaboration de la population dans son ensemble lors de la collecte des données du RGPH |  |  |  |  |  | Spécifiques 1. Appuyer l'unité de documentation, communication et de sensibilisation du BCR travaillant conjointement avec la cellule de communication de l'INS dans l'élaboration et la mise en oeuvre d'une stratégie de communication et de sensibilisation 2. Définir une méthode et des activités permettant de faire comprendre l'enjeu national du RGPH, et plus précisément à chaque composante de la population l'importance de sa participation 3. Définir une méthode et des activités permettant de toucher l'ensemble des composantes de la population du Niger à travers une sensibilisation en cascade 4. Définir une méthode et des activités permettant une meilleure visibilité du dénombrement général de la population |  |  |  |  |  |
| III- Résultats attendus |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Il est essentiel de définir de manière précise les résultats (observables, tangibles) attendus. Il sera alors possible de s’appuyer sur cette définition afin de juger si le Contractant-cadre a exécuté ou non les prestations demandées conformément auxTDR spécifiques. LIVRABLE de l'expertise: Un plan opérationnel de communication et de sensibilisation à la collecte des données est livré (indicateurs: des activités, un chronogramme et un budget prévisionnel réalistes et adaptés au contexte du Niger figurent dans le document de planification) 1. Les publics cibles sont connus et une méthode de sensibilisation adaptée pour chacun d'eux est définie. (indicateur: stratégies différenciées) 2. Des outils de communication et de sensibilisation définis pour faciliter l'adhésion de la population au dénombrement général sont définis (indicateur: outils de communication et de sensibilisation adaptés aux publics ciblés) 3. Les opérations de communication et de sensibilisation sont planifiées. (indicateur: chronogramme) 4. Un budget prévisionnel concernant les activités de communication et de sensibilisation est proposé. (indicateur: budget prévisionnel) Les experts interviennent sur l'ensemble des parties du plan de communication, mais de façon transversale: Livrable attendu du CI : document complet, cohérent et harmonisé Livrable attendu du CL1 : volet concernant la population urbaine Livrable attendu du CL2 : volet concernant la population rurale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IV- Activités et méthodologie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. Appui à la conception et à la rédaction d'un plan opérationnel de communication et de sensibilisation pour le dénombrement général de la population et de l'habitat - réunions de travail sur les éléments constitutifs du plan de communication et de sensibilisation au RGPH avec les services concernés du BCR et de l'INS (y compris finances, logistique...) - rédaction du plan de communication et de sensibilisation au RGPH 2. Appui à la définition de méthodes de sensibilisation adaptées à chacun des publics cibles - études des publics ciblés et de leurs caractéristiques - définition de méthodes de sensibilisation adaptées 3. Appui à la définition d'outils et de supports de communication et de sensibilisation pour chaque outil de communication et de sensibilisation au RGPH prévu par le plan de communication et de sensibilisation à la collecte des données - définition des besoins humains et matériels - définition des activités nécessaires à la réalisation des outils et supports 4. Appui à la planification opérationnelle des activités prévues dans le plan de communication et de sensibilisation - élaboration d'outils de suivi - monitoring des activités réalisées 5. Appui à l'élaboration du plan de financement des activités de communication et sensibilisation Méthodologie: - Revue documentaire, en particulier des productions concernant la sensibilisation et l'évaluation des RGPH antérieurs - Echanges réguliers avec les parties prenantes - Accompagnement personnalisé des RH concernées - Participation aux réunions techniques du BCR concernant directement ou non la sensibilisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| V- Expertise demandée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| International Cat 1 |  | International Cat 2 |  |  |  |  | Local Cat 1 |  |  | Local Cat 2 |  |
| Profil | durée (h/j) | Profil |  | durée (h/j) |  |  | Profil |  | durée (h/j) | Profil | durée (h/j) |
|  |  | techniques de l’information et de communication; |  | 15 |  |  | marketing ; |  | 5 | techniques de l’information et de communication; | 5 |
| Total (h/j) | 0 | Total (h/j) |  | 15 |  |  | Total (h/j) |  | 5 | Total (h/j) | 5 |
| VI- Profil de l'expertise |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expertise internationale (1/1) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation |  | formation universitaire de niveau Bac + 5 en Conduite de projet culturels, Sociologie des publics, Médiation culturelle |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| expérience générale |  | Communication, Conduite de projet, Population et développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| expérience spécifique |  | Campagne de sensibilisation, Actions de proximité, Evénementiel, Rédaction de stratégie, cahier des charges, TDR…, Management d'équipe, Coordination |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Langues |  | français |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informatique |  | Microsoft office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Autres |  | méthodes participative et inclusive, grande maîtrise des techniques de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expertise locale (1/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation |  | formation universitaire de niveau Bac + 5 en Marketing, Sciences de gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| expérience générale |  | Marketing, Communication, Evénementiel, Gestion |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| expérience spécifique |  | Planification et organisation logistique de campagnes de communication au Niger, conseil en communication et stratégie marketing, montage de budgets prévisionnels, expérience de terrain avérée hors Niamey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Langues |  | Français, Haoussa, Djerma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informatique |  | Microsoft office, Photoshop, In-Design |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autres |  | créativité rédactionnelle et visuelle, esprit critique, force de proposition, parfaite connaissance du Niger, des spécialités régionales, grande maîtrise des techniques de communication plus particulièrement en zone urbaine |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Expertise locale (2/2) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Formation |  | formation universitaire de niveau Bac + 3 en alphabétisation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| expérience générale |  | Mobilisation sociale, Sensibilisation, Animation, Communication de proximité, Développement |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| expérience spécifique |  | Organisation de campagnes de sensibilisation au Niger, conception de modules et d'outils de sensibilisation (guide de sensibilisation…), animation d'ateliers de sensibilisation, conception de modules et d'outils de sensibilisation (guide de sensibilisation…), contribution à l'éducation de base, expérience de terrain avérée hors Niamey |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| langues |  | Français, Haoussa, Djerma |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| informatique |  | Microsoft office |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| autres |  | créativité, pédagogie, esprit critique, force de proposition, parfaite connaissance du Niger, des spécialités régionales, des réseaux communautaires (y compris médias) et de la société civile, grande maîtrise des techniques de communication plus particulièrement en zone rurale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VII- Chronogramme indicatif |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | durée indicative (h/j) |  |  | lieu | activités |  |  |  |  |  |  |
| Phase 1 | 16 | CI : 10 CL : 6 |  | Niamey, Paris | *état des lieux avec inventaire critique de l'existant *identification de personnes ressources pour l'élaboration et l'évaluation du plan de communication et de sensibilisation *proposition d'un plan de communication et de sensibilisation provisoire au plus tard le 6/10/2012 à la direction du BCR et de l'INS |  |  |  |  |  |  |
| Phase 2 | 4 | CI: 2 CL: 2 |  | Niamey | * organisation d'un atelier de relecture critique du plan de communication et de sensibilisation provisoire avec les services du BCR et de l'INS concernés et les experts au plus tard le 9/10/2012 |  |  |  |  |  |  |
| Phase 3 | 5 | CI: 3 CL: 2 |  | Niamey | *rédaction du plan de communication et de sensibilisation final *soumission du plan de communication et de sensibilisation final au CTS au plus tard le 12/10/2012 |  |  |  |  |  |  |
| TOTAL H/J | 25 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| VIII - Rapport |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Ref Action Subvention: Rapport de mission de l'expertise technique |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| IX - Autres informations |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Eléments conditionnant la bonne réussite de la mission. 1. Le montage du plan de communication et de sensibilisation au RGPH suppose une collaboration forte du BCR concernant les informations relatives aux ressources financières (ex: production des outils et tenue des activités de sensibilisation) et matérielles (ex: disponibilité des véhicules) potentiellement mobilisables. 2. Préalablement à sa diffusion et mise en oeuvre, le plan de communication et de sensibilisation du RGPH doit être validé par le Comité Technique Statistique. 3. Les fonds nécessaires à la production des outils et à la tenue des activités doivent être disponibilisés conformément au chronogramme indiqué dans le plan de communication et de sensibilisation. 4. Les agents des Unité de Documentation, Communication, Sensibilisation du BCR, de la Cellule de Communication et d'Infographie de l'INS doivent être entièrement affectés aux activités de communication et de sensibilisation au RGPH sur la période pré-RGPH. Les experts travailleront sur la base de 6 jours ouvrables par semaine. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| X- Imputation budgétaire : Contrat d’assistance technique internationale : CEPED/UE/INS |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |