## Sheet1
Mission | IC1 prévu | IC1 réalisé | IC2 prévu | IC2 réalisé | LC1 prévu | LC1 réalisé | LC2 prévu | LC2 réalisé | Coût prévu mission € | Coût prévu mission FCFA | STATUT
TDR01 Organisation du 4ème RGPH du Niger | 45 | 30 |  |  | 180 | 163 |  |  | 124875 | 81912630.375 | Rapport provisoire II à présenter au CTS
TDR02 Evaluation de la SNDS1 et proposition de la SNDS2 |  |  |  |  | 20 | 20 |  |  | 8000 | 5247656 | Rapport final approuvé par le CTS du ????
TDR03 Elaboration d'un plan de communication et de sensibilisation |  |  | 19 | 19 |  |  |  |  | 14250 | 9347387.25 | Rapport final approuvé par le CTS de ????
TDR04 Evaluation, actualisation et mise en oeuvre du Schéma Directeur informatique | 35 |  |  |  | 45 |  |  |  | 59125 | 38783457.625 | Rapport final en cours de transmission
TDR05 Amélioration du réseau LINUX |  |  |  |  | 15 |  |  |  | 6000 | 3935742 | Questions posées à l'INS par le CEPED Prestation en cours
TDR06 Analyse d'impact des politiques économiques et sociales | 30 | [7 empty] | 35250 | 23122484.25 | Questions posées à l'INS par le CEPED En attente CV
TDR07 Elaboration d'un plan stratégique de développement du SS des mines et du développement industriel |  |  | 50 | [5 empty] | 37500 | 24598387.5 | Questions posées à l'INS par le CEPED En attente CV
TDR08 Analyses prospectives énergétiques du Niger | 33 | [7 empty] | 38775 | 25434732.675 | Questions posées à l'INS par le CEPED En attente CV
TDR09 Elaboration d'une stratégie de collecte statistique du secteur de la justice | 35 |  |  |  | 45 |  |  |  | 59125 | 38783457.625 | Questions posées à l'INS par le CEPED En attente CV
TDR10 Annuaire statistique de l'enseignement supérieur |  |  | 12 | [5 empty] | 9000 | 5903613 | Questions posées à l'INS par le CEPED CV présentés au CTS du 05/06/13
TDR11 Enquête sur les accidents de la route au Niger | 75 |  |  |  | 75 |  |  |  | 118125 | 77484920.625 | Questions posées à l'INS par le CEPED En attente CV
TDR12 Enquête nationale sur le tourisme et l'hôtellerie | 30 |  |  |  | 120 |  |  |  | 83250 | 54608420.25 | Questions posées à l'INS par le CEPED En attente CV
TDR13 Appui à la réalisation de l'Enquête post-censitaire | 40 |  |  |  | 13 |  |  |  | 52200 | 34240955.4 | TdR finaux à transmettre En attente CV
TDR14 Appui à la rédaction du rapport sur le dénombrement du 4ème RGPH | 17 | [5 empty] | 27 |  | 26050 | 17087679.85 | TdR finaux à transmettre En attente CV
Total | 340 | 30 | 81 | 19 | 513 | 183 | 27 | 0 | 593275 | 389162889.175
Disponible au contrat | 650 | 650 | 350 |  | 700 |  | 800 |  | 1486250 | 974916091.25
restant disponible | 310 | 620 | 269 | -19 | 187 | -183 | 773 |  | 814725 | 534424566.825
taux de consommation | 52.31% | 4.615% | 23.14% | #DIV/0! | 73.29% | #DIV/0! | 3.375%
Nouvelles propositions
Mission du CIST en Corée et au Japon | 15 |  |  |  | 0 |  |  |  | 17625 | 11561242.125 | TdR présentés au CTS du 05/06/13
stratégie de renforcement des RH | 38 |  |  |  | 20 |  |  |  | 52650 | 34536136.05 | TdR présentés au CTS du 05/06/13
Atelier de formation GAR |  |  |  |  | 10 |  |  |  | 4000 | 2623828 | TdR présentés au CTS du 05/06/13
Elaboration SNDS II |  |  |  |  | 45 |  |  |  | 18000 | 11807226 | TdR présentés au CTS du 05/06/13
[9 empty] | 0 | 0
Restant disponible après validation TdR | 257 | 620 | 269 | -19 | 112 | -183 | 773 | 0 | 744450 | 488327188.65