|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REPUBLIQUE DU NIGER**  **Fraternité – Travail - Progrès**  **MINISTERE DES FINANCES**  **Institut National de la Statistique**  ***Programme d’Appui au Développement du Système Statistique National pour la Promotion de la Gouvernance et le Suivi Evaluation de la Pauvreté***  *PASTAGE*P |  |

**COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE TECHNIQUE STATISTIQUE**

Niamey le 27 juin 2013

**VERSION PROVISOIRE**

*Rapporteurs :*

Estelle DULUC, Expert Principal International par intérim

Ousseini HAMIDOU, Homologue/EPI/PASTAGEP

Mariama HIMA, Assistante de projet



1. **Cadre de la réunion**

Une réunion du Comité Technique Statistique du PASTAGEP s’est tenue le 27 juin 2013 dans la salle de réunion (2ème étage) de l’Institut National de la Statistique (INS), sous la présidence de Monsieur Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général pi. La liste de présences est jointe en annexe.

L’ordre du jour adopté puis débattu comportait les points suivants :

1. Validation du compte rendu de la réunion du CTS en date du 20 juin 2013
2. Validation du rapport de mission de l’expertise 01 ayant pour objet d’appuyer l’organisation du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H) du Niger de 2012
3. Validation du rapport trimestriel janvier mars 2013 du CEPED
4. Présentation, validation des TDR suivants:
   1. TDR15 : Redynamisation du CFP. Stratégie de renforcement des ressources humaines : formation, recherche, valorisation-édition.
5. Présentations des CV des consultants pour les TDR validés suivants :
   1. TDR06 : Mise en place d’un modèle de prévision macroéconomique à court terme
   2. TDR15 : (si validé)

6- Divers.

1. Intervention transversale du PASTAGEP au sein des directions sectorielles
2. **Déroulement de la réunion**

Après les échanges autour des points à l’ordre du jour, les dispositions convenues, les échéances de mise en œuvre de celles-ci et les structures responsables sont consignées dans le tableau suivant :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Points inscrits à l’ordre du jour** | **Sujets abordés** | **Dispositions convenues** | **Echéances** | **Structure responsable** |
| **1. Validation du CR du CTS du 20 juin 2013** | Quelques observations de fond et de forme.  En particulier :   * Annexer le tableau actualisé de mobilisation de l’expertise du CEPED à chaque CR de CTS | CR adopté sous réserve des observations faites  Annexer le tableau de mobilisation de l’expertise | Avant le prochain CTS | Equipe PASTAGEP  CEPED |
| **2. Validation du rapport de mission de l’expertise 01 ayant pour objet d’appuyer l’organisation du quatrième Recensement Général de la Population et de l'Habitat (RGP/H) du Niger de 2012** | Malgré sa réécriture, le rapport de synthèse présenté par l’équipe des 4 consultants du BCR est trop léger par rapport aux h/j dépensés. Cette disproportion ne met pas en valeur l’importance de l’appui conseil apporté pour l’exécution des activités et la richesse des outils techniques produits ou revisités (qu’en aucun cas le CTS ne remet en cause). Il est crucial que l’impact de cette expertise sur les activités du bénéficiaire soit plus lisible afin que les lecteurs et les auditeurs éventuels puissent le mesurer.  Par le biais notamment :   * de précisions sur la méthodologie adoptée par l’équipe et la distribution des tâches : la répartition des experts sur des volets différents, les activités menées et les résultats obtenus par volet, leur analyse critique ; * de la suppression des approximations et erreurs de jugements ayant trait aux questions financières : disponibilité de liquidités, cumul des fonctions de certains agents, liaison région/commune, appropriation des procédures, etc… ; * d’une explication argumentée sur le non-respect des TDR, en particulier concernant le principal livrable attendu et non fourni : le rapport sur le dénombrement ; * d’une analyse détaillée et documentée des résultats ; * de l’annexion des rapports généraux dont ce dernier se veut la synthèse. | Rapport validé sous réserve de l’intégration des observations faites, de l’annexion de l’ensemble de la documentation produite et organisée sur CR-Rom.  L’archiver sur le blog. | Avant le 06/07/2013  Soit en amont du CTS du 10/07/2013 | Experts et Equipe PASTAGEP |
| **3. Validation du rapport trimestriel janvier mars 2013 du CEPED** | Quelques observations de forme et de fond :   * le remplacement de la partie « contexte et justification » par un tableau introductif rappelant les éléments clés du contrat * l’ajout de tableaux récapitulatifs de suivi : du déroulement des missions, de l’état de prévisionnel et effectif de mobilisation de l’expertise. | Rapport validé sous réserve de l’intégration des observations.  L’archiver sur le blog. | Avant le prochain CTS | CEPED |
| **4. Validation du TDR15 Redynamisation du CFP** | **TDR15/INS-CFP : Redynamisation du CFP. Stratégie de renforcement des ressources humaines : formation, recherche, valorisation-édition.**  Discussions sur le niveau et le profil de l’expertise locale. Dans la logique des recommandations formulées au CTS du 20/06/2013 et de l’état critique de l’enveloppe budgétaire d’h/j d’expertise locale senior, le CTS opte pour un expert local junior. Son profil est également revisité conformément à la teneur de l’expertise attendue en matière de formation professionnelle.Les CV proposés par le CEPED pour le TDR15 n'ont pu être examinés puisqu'ils ne correspondaient plus aux profils requis. | TDR validé sous réserve de modification  Envoyer la notification avec la version définitive des TDR au CEPED  Proposer un lot de CV | Avant le prochain CTS  Dans les meilleurs délais  Avant la fin juillet | Equipe PASTAGEP  CEPED |
| **5. Proposition de CV d’experts pour les TDR validés** | |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | N° TDR | Nom de l’expert retenu | ***Pm : h/j d’expertise*** | | | | | ***EIS*** | ***EIJ*** | ***ELS*** | ***ELJ*** | | **TDR06** | Nicolas Ponti | 30 |  |  |  | | 1 expert retenu soit 1 expertise (TDR06)  Envoyer l’ordre de service avec la version définitive des TDR au CEPED | Dans les meilleurs délais | Equipe PASTAGEP |
| **Divers** | **Intervention transversale du PASTAGEP au sein des directions sectorielles :**   * Discussions sur les possibilités d’une prestation technique tournante, à long terme auprès des directions sectorielles pour comprendre leurs différences méthodologiques, les spécificités de leurs besoins et de leurs attentes en matière d’expertise afin d’être en mesure d’y répondre, de les renforcer et de les fédérer en un véritable réseau opérationnel. * Rappel sur la nécessité de *faire produire* des statistiques administratives de qualité (la majorité des indicateurs suivis par les bailleurs en découlent) et donc de *faire comprendre* au préalable les enjeux de la production des statistiques d’ordre national grâce à une sensibilisation active des acteurs du SSN. * Réflexions ébauchées sur : * la mise à disposition de la matrice d’indicateurs de la DUE ; * la réactivation des comités sectoriels du SSN pour assurer la qualité des indicateurs ; * les deux activités majeures de la Subvention centrées sur l’appui des sectoriels à travers l’administration ;. * l’opportunité présentée par le programme canadien PIGOS sur 2 ans ; * la possibilité d’une correspondance du Ministre des Finances aux sectoriels avec ampliation au Premier Ministre ; | Proposer des TDRs pour les prestations de service d’une expertise  Poursuivre la réflexion sur :   * les indicateurs clés à élaborer ; * les secteurs producteurs à identifier ; * le programme de travail à bâtir avec les sectoriels | Dans les meilleurs délais  Avant fin août 2013 | Equipe  PASTAGEP  Equipe  PASTAGEP  DG INS |

**Annexe 1 : Evaluation des CV**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TDR N°** | **DATE DU CTS DE VALIDATION** | **N° FICHE D'ACTION** | **STRUCTURE BENEFICIAIRE** | **INTITULE DU TDR** | **TYPES DE CONSULTANTS**  (Besoins exprimés) | | **EXPERTS PRESSENTIS** | | **Critère 1 Formation ++** | **Critère 2**  **Expérience**  **générale +++** | **Critère 3**  **Expérience**  **spécifique +++++** | **Critère 4 Langues, informatique +** | **Critère 5**  **autres ++** | **Décision du CTS** |
| **EI** | **EL** |
| 6 | 08-mars-13 | **303** | **DSEE** | **Mise en place d'un modèle de prévision macro économique à court terme** | **senior** |  | **Profil des TDR** | | diplôme de troisième cycle en Economie et ou/Statistique | mise en place de modèle de prévision économique, de modélisation macroéconomique et d’analyse économique appliquée. | expert macro économiste d’au moins 10 ans dans un pays similaire | français, anglais//  pack office, logiciels statistiques et économétriques : Eviews, stata, SAS, Win RATS | Bonne connaissance en modélisation, en comptabilité nationale et économétrie avancée. | Le CTS a retenu le CV de Monsieur Nicolas Ponti |
| 1. | Ponti | A | A | A | A | A |
| 2. | Cabral | A | C | A | A | A |
| 3. | Granger | A | C | A | A | A |

**Annexe 2 : Etat de mobilisation de l’expertise**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertise | | | | **Coût de la mission** | |
| **MISSIONS programmées, en cours ou réalisées** | **IC1** | **IC2** | **LC1** | **LC2** | **€** | **FCFA** |
| TDR01 Organisation du 4ème RGPH du Niger | 30 |  | 225 |  | 125 250,00 € | 82 158 614 XOF |
| TDR02 Evaluation de la SNDS1 et proposition de la SNDS2 |  |  | 20 |  | 8 000,00 € | 5 247 656 XOF |
| TDR03 Elaboration d'un plan de communication et de sensibilisation |  | 21 |  |  | 15 750,00 € | 10 331 323 XOF |
| TDR04 Evaluation, actualisation et mise en oeuvre du Schéma Directeur informatique | 35 |  | 45 |  | 59 125,00 € | 38 783 458 XOF |
| TDR05 Amélioration du réseau LINUX |  |  |  | 15 | 3 375,00 € | 2 213 855 XOF |
| TDR06 Analyse d'impact des politiques économiques et sociales | 30 |  |  |  | 35 250,00 € | 23 122 484 XOF |
| TDR07 Elaboration d'un plan stratégique de développement du SS des mines  et du développement industriel |  |  | 50 |  | 20 000,00 € | 13 119 140 XOF |
| TDR08 Analyses prospectives énergétiques du Niger | 33 |  |  |  | 38 775,00 € | 25 434 733 XOF |
| TDR09 Elaboration d'une stratégie de collecte statistique du secteur de la justice | 35 |  | 45 |  | 59 125,00 € | 38 783 458 XOF |
| TDR10 Annuaire statistique de l'enseignement supérieur |  | 18 |  |  | 13 500,00 € | 8 855 420 XOF |
| TDR11 Mise en place d'une bbd sur les accidents de la route au Niger | 75 |  | 75 |  | 118 125,00 € | 77 484 921 XOF |
| TDR12 Enquête nationale sur le tourisme et l'hôtellerie | 30 |  | 85 |  | 69 250,00 € | 45 425 022 XOF |
| TDR13 Appui à la réalisation de l'Enquête post-censitaire | 40 |  | 75 |  | 77 000,00 € | 50 508 689 XOF |
| TDR14 Appui à la rédaction du rapport sur le dénombrement du 4ème RGPH | 17 |  | 27 |  | 30 775,00 € | 20 187 077 XOF |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **325** | **39** | **647** | **15** | **673 300,00 €** | **441 655 848 XOF** |
| Disponible au contrat | 650 | 350 | 700 | 800 | 1 486 250,00 € | 974 916 091 XOF |
| restant disponible | 325 | 311 | 53 | 785 | 812 950,00 € | 533 260 243 XOF |
| taux de consommation | 50% | 11% | 92% | 2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TDR nécessitant la présentation de CV** |  |  |  |  |  |  |
| TDR15 Stratégie de renforcement des RH | 38 |  | 20 |  | 52 650,00 € | 34 536 136 XOF |
| TDR16 Mission du CIST en Corée et au Japon |  |  |  |  | - € | 0 XOF |
| TDR17 Formation GAMS | 30 |  |  |  | 35 250,00 € | 23 122 484 XOF |
| TDR18 Elaboration SNDS II |  |  | 45 |  | 18 000,00 € | 11 807 226 XOF |
| TDR19 Formation GAR |  |  | 10 |  | 4 000,00 € | 2 623 828 XOF |
| **Restant disponible après validation des CV** | **287** | **311** | **-12** | **785** | **760 300,00 €** | 498 724 107 XOF |

**Annexe 3 :Liste des participants**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Nom et Prénoms** | **Adresse Electronique** | **Fonction** |
| **1** | Julienne Aitchjedji | jaitchedji@ins.ne | DI/INS |
| **2** | Estelle Duluc | coordination.projet.niger@gmail.com | EPI/PASTAGEP |
| **3** | Kamil Halimatou Amadou | hkamil@ins.ne | ONAPAD/INS |
| **4** | Ibrahim Soumaïla | isoumaila@ins.ne | DCDS/INS |
| **5** | Briac Deffobis | briac.deffobis@eeas.europa.eu | Economiste Union Européenne |
| **6** | Issoufou Issiakou | iissiako@ins.ne | DAF/INS |
| **7** | Adamou Bouzou | abouzou@ins.ne | C/DG/ONS |
| **8** | Hamani Harouna | hamani\_harouna@yahoo.fr | Consultant/BCR |
| **9** | De Souza Alain | allan.soren68@yahoo.com | Chargé de Programme/CUE |
| **10** | Mme Omar Haoua | homar@ins.ne | D/CFP |
| **11** | Mariama Hima Magagi | mhima@ins.ne | PASTAGEP/INS |
| **12** | Hamidou Ousseini | ohamidou@ins.ne | Homologue /EPI/PASTAGEP |
| **13** | Souleymane Alzouma | salzouma@ins.ne | DER Pi |
| **14** | Amadou Mamane Issaka | iamadou@ins.ne | Chef DCEE/DSEE |
| **15** | Dr Soumana Harouna | sharouna@ins.ne | C/BCR/INS |