|  | REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail - Progrès MINISTERE DES FINANCES Institut National de la Statistique Programme d’Appui au Développement du Système Statistique National pour la Promotion de la Gouvernance et le Suivi Evaluation de la Pauvreté PASTAGEP |  |
| --- | --- | --- |

RAPPORT TRIMESTRIEL D’ACTIVITE

ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE

Trimestre 4 : avril-juin2013

VERSION PROVISOIRE

Juillet 2013

Melle Estelle DULUC, Expert Principal PASTAGEP/CEPED

M. Yves CHARBIT, Chef de Projet CEPED

| Référence | EuropeAid/131614/D/SER/NE |
| --- | --- |
| Contrat | 2012/293 199 |
| Durée | 40 mois |
| Période | 4 juillet 2012-4 novembre 2015 |
| Objet | Fourniture d’une assistance technique long terme et ponctuelle dans le cadre de la mise en œuvre des composantes relatives au développement du Système Statistique National (SSN) et la réalisation du 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) du Programme d’appui au développement du SSN pour la promotion de la gouvernance et le suivi-évaluation de la pauvreté (PASTAGEP) |
| Valeur maximale | Contrat à prix unitaire Total honoraires (frais généraux); 2 246 612 €. Provision pour dépenses accessoires; 150 000 €. Provision pour vérification des dépenses; 50 000 €. Provision pour redevance ARMP; 23 000 €. Montant total; 2 469 612 €. |

SOMMAIRE

- ACTIVITES REALISEES LORS DU TRIMESTRE 4: avril-juin 2013

I.1 Expert principal International

I.2 Coordination

I.3 Expertises ponctuelles

- ETAT DE MOBILISATION LORS DU TRIMESTRE 4: avril-juin2013

II.1 Expert principal International et assistant local

II.2 Expertises ponctuelles

- CONTRAINTES DE MISE EN ŒUVRE ET RECOMMANDATIONS

III.1 Contraintes

III. 2 Recommandations

- ANNEXES

- ACTIVITES REALISEES LORS DU TRIMESTRE 4: avril-juin 2013

Les activités réalisées au cours du 4ème trimestre résultent de demandes formulées par les bénéficiaires au cours des mois précédents,  et plus particulièrement en février-mars, une fois les opérations de dénombrement achevées. Le tableau ci-dessous présente une situation des demandes en matière d’assistance technique déposées à la cellule PASTAGEP en fonction des fiches actions du programme de l’avenant 1 de la Subvention et des réalisations au 30 juin 2013.

| N° Fiche Action | STRUCTURES INS/Activité | TDR soumis à PASTAGEP au 30/06/2013 | TDR validé entre le 1/04/2013 et le 30/06/2013 | Mission réalisée avant le 31/03/ 2013 | Mission réalisée ou en cours au 30/06/ 2013 | Observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1- Bureau Central du Recensement |  |  |  |  |  |  |
| 339 | Activité 2: Traitement des données du RGP/H 2012 |  |  |  |  |  |
| 340 | Activité 3: Analyse des données du RGP/H |  |  |  |  |  |
| 342 | Activité 4: Fonctionnement du BCR |  |  |  |  |  |
| 446 | Activité 5: Elaboration du Système d'Information Géographique du BCR |  |  |  |  |  |
| 447 | Activité 6: Enquête post censitaire de couverture (EPC) | X |  |  | X | TDR13 en cours |
| 341 | Activité 7: Communication et sensibilisation du RGPH |  |  |  |  |  |
| 449 | Nouvelle Fiche Action: Sensibilisation et communication sur le RGP/H 2012 |  |  | X |  |  |
| 448 | Activité 8 : Supervision du dénombrement général de la population |  |  | X |  | Intégration des observations du CTS au rapport |
| 2- CELLULE COMMUNICATION |  |  |  |  |  |  |
| 389 | Activité 1: Développement d'une culture statistique au niveau des Autorités régionales et communales |  |  |  |  |  |
| 390 | Activité 2: Confectionner et diffuser par tous les créneaux d'outils de sensibilisation des décideurs sur l'importance de la statistique (dépliants, spots publicitaires, journaux, etc,) |  |  |  |  |  |
| 3- CENTRE DE FORMATION ET DE PERFECTIONNEMENTFP/DIRECTION ADMINISTRATIVE ET FINANCIERE |  |  |  |  |  |  |
| 288 | Activité 1: Mise en œuvre du plan de formation du système statistique national |  |  |  |  |  |
| 290 | Activité 2: Mise en œuvre du plan de formation dans les grandes écoles africaines de statistique et de démographie (formation diplomante) | X | X |  |  | CV des TDR15 et 16 à identifier |
| 4- DIRECTION ADMINISTRATION ET FINANCIERE |  |  |  |  |  |  |
| 230 | Activité 1 : Informatisation de la gestion comptable et financière |  |  |  |  |  |
| 231 | Activité 2: Mise en place d'un service logistique et de gestion des stocks |  |  |  |  |  |
| 232 | Activité 3: Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'INS |  |  |  |  |  |
| 233 | Activité 4 : Renforcement du processus d'exécution des dépenses de l'INS |  |  |  |  |  |
| 444 | Activité 5: Audit de la subvention |  |  |  |  |  |
| 237 | Activité 6 : Recrutement du personnel |  |  |  |  |  |
| 238 | Activité 7: Plan d'investissement de l'INS |  |  |  |  |  |
| DIRECTION DE LA COORDINATION ET DU DEVELOPPEMENT DE LA STATISTIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 240 | Activité 1 : Evaluation de la SNDS I et Elaboration de la SNDS II | X | X | X | X | TDR02 réalisé, Cv du TDR18 à identifier |
| 242 | Activité 2: Elaboration d'une politique de diffusion et de dissémination des données du SSN |  |  |  |  |  |
| 243 | Activité 3: Mise en place d'un système d'archivage des données statistiques |  |  |  |  |  |
| 244 | Activité 4: Elaboration de 8 annuaires statistiques régionaux |  |  |  |  |  |
| 253 | Activité 5: Formation des points focaux régionaux aux modules utilisateurs de Nigerinfo des 8 régions |  |  |  |  |  |
| 256 | Activité 6: Renover le site Web de l'INS |  |  |  |  |  |
| 257 | Activité 7: Reproduction de documents et affiches de la base de données NigerInfo pour les 10 secteurs |  |  |  |  |  |
| 258 | Activité 8: Reviser les manuels de concepts et définitions et de méthodologie de calcul des indicateurs |  |  |  |  |  |
| 263 | Activité 9: Réalisation d'une enquête bi annuelle sur l'utilisation des données statistiques |  |  |  |  |  |
| 264 | Activité 10 : Réalisation du reporting financier du SSN |  |  |  |  |  |
| 266 | Activité 11 : Adoption et mise en place d'un cadre d'assurance qualité à l'INS |  |  |  |  |  |
| 270 | Activité 12 : Ateliers Producteurs-utilisateurs de données statistiques |  |  |  |  |  |
| 271 | Activité 13 : Harmonisation des nomenclatures au Niger |  |  |  |  |  |
| DIRECTION DES ENQUETES ET DES RECENSEMENTS |  |  |  |  |  |  |
| 275 | Activité 1: Enquête sur les conditions de vie des ménages et de l'Agriculture |  |  |  |  |  |
| 272 | Activité 2: Elaboration d'un échantillon maître |  |  |  |  |  |
| 274 | Activité 3: Elaboration d'une carte de pauvreté par 2 cadres de la DER |  |  |  |  |  |
| DIRECTION GENERALE /INS |  |  |  |  |  |  |
| 235 | Activité 1: Développement d'un cadre de partenariat international avec les institutions de statistiques et de recherches ainsi que les universités |  |  |  |  |  |
| DIRECTION INFORMATIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 294 | Activité 1: Evaluation, actualisation et mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique (SDI) |  | X |  | X | TDR04 |
| 297 | Activité 2: Plan de formation DI |  | X |  | X | TDR05 en cours |
| DIRECTION DES STATISTIQUES ET DES ETUDES DEMOGRAPHIQUES ET SOCIALES |  |  |  |  |  |  |
| 391 | Activité 1: Mise à jour du repertoire national des communes avec les données de l'Education et de la Santé |  |  |  |  |  |
| 276 | Activité 2: Appui aux analyse approfondies des données |  |  |  |  |  |
| 277 | Activité 3: Appui à l'analyse des données de l'état civil (mortalité, fécondité, mariage) |  |  |  |  |  |
| 280 | Activité 3 : Elaborer le tableau de bord social |  |  |  |  |  |
| 281 | Activité 4: Renforcer l'analyse du genre |  |  |  |  |  |
| 282 | Activité 5: Mise en place, procédure de collecte et d'exploitation des données de l'état civil |  |  |  |  |  |
| 283 | Activité 6 : Mise en place d'observatoires de population |  |  |  |  |  |
| DIRECTION DES STATISTIQUES ET DES ETUDES ECONOMIQUES |  |  |  |  |  |  |
| 298 | Activité 1: Elaboration d'une matrice de comptabilité sociale |  |  |  |  |  |
| 301 | Activité 2: Amélioration de la note de conjoncture: couverture, analyse de la conjoncture et de la prévision à court terme |  |  |  |  |  |
| 302 | Activité 3 : Elaboration des comptes économiques trimestriels |  |  |  |  |  |
| 303 | Activité 4: Mise en place d'outils de prévision et d'analyse d'impact | X | X |  |  | TDR06 mission programmée, CV du TDR17 à identifier |
| 308 | Activité 5: Amélioration des statistiques du commerce extérieur |  |  |  |  |  |
| 316 | Activité 6: Elaborer un tableau de bord économique et financier |  |  |  |  |  |
| 318 | Activité 7: Elaboration d'un indice du chiffre d'affaires |  |  |  |  |  |
| 319 | Activité 8: Elaboration d'un indice du coût de la construction |  |  |  |  |  |
| 320 | Activité 9: Etude sur les services publics de la santé |  |  |  |  |  |
| 321 | Activité 10: Etude sur les services publics de l'éducation |  |  |  |  |  |
| 322 | Activité 11: Etude sur les salaires des administrations publiques |  |  |  |  |  |
| 323 | Activité 12: Réalisation d'une étude sur la microfinance |  |  |  |  |  |
| 326 | Activité 13 : Etude sur les services du logement |  |  |  |  |  |
| 327 | Activité 14: Etude sur la construction |  |  |  |  |  |
| 310 | Activité 15: Enquête nationale sur le secteur informel pour améliorer l'estimation du PIB |  |  |  |  |  |
| Nouvelle Activité | Activité 16 : Atelier de présentation des travaux sur la nomenclature nationale des activités et des produits |  |  |  |  |  |
| OBSERVATOIRE NATIONAL DE LA PAUVRETE ET DU DEVELOPPEMENT HUMAIN DURABLE |  |  |  |  |  |  |
| 332 | Activité 1: Plan de formation |  |  |  |  |  |
| 334 | Activité 2: Unprogramme d'analyse approfndie et de recherche dans les domaines économiques, social, démographique, développement rural et environnemental |  |  |  |  |  |
| 336 | Activité 3: Finalisation et diffusion de trois rapports régionaux sur les OMD (Dosso, Tahoua et Zinder) |  |  |  |  |  |
| 337 | Activité 4: Etude sur les interrelations entre santé et pauvreté au Niger (exploitation des données de l'enquête EDNS -MICS IV) |  |  |  |  |  |
| SECRETARIAT DU CONSEIL NATIONAL DE LA STATISTIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 431 | Activité 1: Elaborer et publier des bulletins sectoriels annuels de statistique |  |  |  |  |  |
| 345 | Activité 2: Formation des comités sectoriels en Planification Statégique et en GAR | X | X |  |  | CV du TDR19 à identifier |
| 349 | Activité 3: Retraite pour finaliser le programme d'activité du SSN |  |  |  |  |  |
| 443 | Activité 4: Atelier de formation pour la validation des diagnostics sectoriels statistiques et l'élaboration des kits d'indicateurs sectoriels |  |  |  |  |  |
| SECRETARIAT PERMANENT DE LA STRATEGIE DE REDUCTION DE LA PAUVRETE |  |  |  |  |  |  |
| 246 | Activité 1:Formation des comités régionaux et sectoriels de la SDRP en collecte, traitement et analyse des données |  |  |  |  |  |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE LA COMMUNICATION ET DE LA CULTURE |  |  |  |  |  |  |
| 422 | Activité : Elaboration d'une stratégie de collecte des données du secteur TIC et Communication |  |  |  |  |  |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE L'EDUCATION NATIONALE |  |  |  |  |  |  |
| 395 | Activité 1: Elaboration des annuaires statistiques régionaux de l'éducation |  |  |  |  |  |
| 396 | Activité 2: Appui aux projections et analyses des statistiques scolaires |  |  |  |  |  |
| 434 | Activité 3: Mise à jour de la base des données des statistiques scolaires (universitaires et formation professionnelle) |  | X |  |  | TDR10 mission programmée |
| 442 | Activité 4: Enquête nationale sur l'alphabétisation au Niger |  |  |  |  |  |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DES FINANCES |  |  |  |  |  |  |
| 429 | Activité 1: Elaborer et publier un tableau de bord des Finances Publiques |  |  |  |  |  |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE LA JUSTICE ET GARDE DES SCEAUX |  |  |  |  |  |  |
| 424 | Activité 1 : Elaboration d'une stratégie de collecte des données du secteur de la justice |  | X |  |  | TDR09 mission programmée |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DU TOURISME ET DE L'ARTISANAT |  |  |  |  |  |  |
| 436 | Activité : Enquête sur le tourisme et l'hôtellerie |  | X |  |  | TDR12 mission programmée |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DES MINES ET DU DEVELOPEMENT INDUSTRIEL |  |  |  |  |  |  |
| 416 | Activité 1 : Mise en place d'une banque de données des mines et du développement industriel |  | X |  |  | TDR07 mission programmée |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE L'ENERGIE ET DU PETROLE |  |  |  |  |  |  |
| 417 | Activité : analyse prospective énergétique du Niger |  | X |  |  | TDR08 mission programmée |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE L'EQUIPEMENT |  |  |  |  |  |  |
| 435 | Activité : Enquête sur les accidents de la route |  | X |  |  | TDR11 mission programmée |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE LA FORMATION PROFESSIONNELLE ET DE L'EMPLOI |  |  |  |  |  |  |
| 419 | Activité: Analyse prospective de l'emploi au Niger et de la formation professionnelle: axer sur la production des statistiques |  |  |  |  |  |
| DIRECTION DES STATISTIQUES DU MINISTERE DE LA SANTE PUBLIQUE |  |  |  |  |  |  |
| 397 | Activité 1: Appui à l'analyse des données sanitaires |  |  |  |  |  |
| 398 | Activité 2: Révision des supports de collecte des données sanitaires |  |  |  |  |  |
| 399 | Activité 3: Introduction des méthodes de collecte des données du SNIS dans les écoles sanitaires |  |  |  |  |  |

1.1 Expert principal International

Avec l’appui de l’Assistante de projet, M. Daniel TOLNO a poursuivi les activités initiées lors des mois précédents, en accordant une attention particulière aux sectoriels.

Suite à un accident grave survenu le 17 mai, M. Daniel TOLNO a été rapatrié à Paris.

M. Salif Ndiaye, membre du CIST alors présent pour une expertise, a représenté le CEPED lors de son séjour pour assure la continuité du programme, notamment la tenue des CTS.

Melle Estelle DULUC, intérimaire de l’EPI, précédemment coordinatrice du projet à Paris et possédant une connaissance approfondie des dossiers, a pris ses fonctions le 14 juin 2013 avec un cahier des charges allégé. Ce cahier des charges proposé par l’INS au CEPED stipule que son appui devra seulement se concentrer sur 6 des 8 missions de l’EPI, et plus particulièrement se les activités suivantes :

- l’évaluation de la trentaine de TDR reçus par l’équipe PASTAGEP avant leur soumission au CTS et le travail de reformulation avec les bénéficiaires

- la mobilisation de l’expertise

- la tenue des réunions du CTS

- la préparation du Comité de Pilotage

Les autres tâches relevant des clauses contractuelles portant sur les aspects techniques sont assumées par M. Yves CHARBIT, Directeur du CEPED, Démographe et Chef de Projet.

| Missions contractuelles de l’AT | Activités réalisées lors du trimestre 4 |
| --- | --- |
| 1. Appui à la programmation, la mise en œuvre et le suivi et l’évaluation des activités financées sur le contrat de subvention mis en place pour le SSN | Collaboration avec l’Homologue sur le suivi et du contrat de subvention et la préparation d’un second avenant au terme de l’an I |
| 2. Appui au renforcement de la réforme institutionnelle et fonctionnelle au niveau de l’INS, notamment dans la définition de son organisation, la préparation des textes y afférents, la mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines | Participation aux réunions internes sur le sujet. En collaboration au quotidien avec l’Homologue. |
| 3. Appui à l’amélioration des processus de production et de diffusion et à la définition de nouveaux outils de collecte et d’analyse au niveau de l’INS comme des autres bénéficiaires de l’appui ; pour la coordination, l’harmonisation et les échanges entre l’INS et les différentes structures du SSN (sectoriels et en région) | Réflexion menée au sein de la cellule PASTAGEP et avec la DG en cours de traduction par les acteurs concernés du SSN dans les TDR proposés à la cellule PASTAGEP |
| 4. Appui à la préparation des travaux du Conseil National de la Statistique, du Comité de pilotage et du Comité technique du PASTAGEP | - comité de pilotage (22/04/2013) - CTS 18/04/2013 - CTS 16/05/2013 En l’absence de Daniel Tolno, les CTS sont réalisés en présence de représentants du CEPED : Salif Ndiaye, membre du CIST puis Estelle Duluc, EPI par interim - CTS 05/06/2013 (Salif Ndiaye) - CTS 20/06/2013 (Estelle Duluc) - CTS 27/06/2013 (Estelle Duluc) Validation. TDR; 5. CV; 14. Rapport d’expertise; 1. |
| 5. Appui à la définition des indicateurs, aux analyses préparatoires et à l’élaboration des rapports périodiques sur le suivi de la pauvreté au Niger | Réflexion menée au sein de la cellule PASTAGEP et avec les acteurs du SSN chargés de cette question, lors de |
| 6. Appui à la définition des besoins et des interventions, l’élaboration des termes de référence des expertises ponctuelles à mobiliser dans le cadre du présent contrat | Réunions de travail ponctuelles avec les acteurs du SSN Elaboration d’un programme de rencontres avec les directions sectorielles afin d’instaurer un échange plus marqué entre l’INS à travers PASTAGEP et les sectoriels pour améliorer les TDR avant leur soumission à la réunion du CTS et notamment leur pertinence et la faisabilité de l’activité proposée. Visites réalisées par Salif Ndiaye, membre du CIST et représentant du CEPED (en raison de l’accident de Daniel Tolno), avec l’Homologue, son assistante auprès de 5ministères : - de l’équipement - des transports - de la défense - de la population, de la promotion de la femme et de la protection de l’enfant - de la jeunesse |
| 7. Appui à la définition et à la mise en œuvre du programme de formations | Séances de travail entre le CFP, la Cellule PASTAGEP, la DG et le CEPED, en particulier à l’occasion des missions de coordination réalisées par le Chef de projet, le Professeur Yves Charbit en avril et en juin Séances de travail entre l’EPI et les cadres de l’INS présentant des communications à Busan. |
| 8. Appui à la mise en œuvre des recommandations issues des conclusions des réunions du CNS, du Comité de Pilotage et du Comité technique ainsi que celles issues des rapports d’études. | En collaboration au quotidien avec l’Homologue. |

  - Missions de coordination

Trois missions de coordination ont été menées au cours de la période, dont deux par le Chef de projet  avec les résultats suivants :

| Mission | Activités menées |
| --- | --- |
| Mission réalisée par Yves Charbit, chef de projet du 20 au 23 avril 2013 | Participation au Comité de Pilotage (22/04), Propositions des priorités suivantes pour les mois à venir : 1/ Accélération des procédures de suivi des activités du PASTAGEP 2/ Poursuivre les efforts sur le RGPH : rapports nationaux et régionaux. 3/ Compléter la réponse aux besoins des ministères sectoriels. 4/ Stratégie de recherche, de valorisation et de formation appuyée sur le CFP. |
| Accompagnement de Salif Ndiaye Membre du CIST du 28 au 05 juin 2013 (en sus de la mission d’expertise) | Accompagnement de la Cellule PASTAGEP lors des visites aux sectoriels Participation au CTS du 05/06/2013 |
| Mission réalisée par Yves Charbit, chef de projet du 10 au 17 juin 2013 | Gestion des affaires courantes liées à l’absence de Daniel Tolno Préparation du CTS du 20/06/2013 Réunion de travail avec le CPT et les Directions sectorielles sur le plan de formation de l’INS, appui apporté au CFP pour l’élaboration de TDR en vue de sa redynamisation Réunion de debrieffing avec la DG le 17/06/0213 |

1.3 Expertises ponctuelles réalisées lors du trimestre 4

1.3.1/ TDR04/ DI INS

Evaluation, actualisation et mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique

Initiée en mars 2013, cette expertise de Thierry SALMON (CIS) et Harouna MAYAKI (CLS) au sein de la Direction informatique de l’INS s’est poursuivie en avril. Le CTS du 20 juin 2013 a validé le nouveau SDI.

| date | activité |
| --- | --- |
| 1er mars 2013 | démarrage de l'intervention sur site de l'expert local |
| 7 mars 2013 | démarrage de la mission de l'expert international |
| 11 mars 2013 | Arrivée de l'expert international à Niamey |
| 12 mars 2013 | démarrage de l'intervention sur site de l'expert international |
|  | réunion de démarrage entre les experts, la cellule PASTAGEP, la DI et le DG |
| 28 mars 2013 | séance de restitution sur le bilan du SDI 2007 |
| 12 avril 2013 | séance de restitution des travaux de la mission au Comité de Direction, en présence de la DI et de la cellule PASTAGEP |
| 14 avril 2013 | fin de l'intervention sur site de l'expert international, poursuite de la mission par échanges électroniques entre les consultants |
| 15 avril 2013 | fin de l'intervention sur site de l'expert local |
| 17 avril 2013 | fin de la mission de l'expert local |
| 19 avril 2013 | fin de la mission de l'expert international |
| 16 mai 2013 | évaluation du rapport provisoire en CTS |
| 20 juin 2013 | validation du rapport par le CTS |

1.3.2/ TDR05/ DI INS

Amélioration du réseau serveur LINUX

La visite des installations réseaux informatique et télécoms de l’INS réalisée par M. Hassane Mayaki (CLS) en début d’expertise en compagnie du responsable réseau a révélé l’absence d’adresse IP publique disponible et un souci sur le serveur mails. La Direction informatique de l’INS a décidé d’obtenir des adresses IP publiques et de mettre en production le serveur de mails et proxy  indispensable à la bonne marche du réseau et elle a convenu avec l’expert et la cellule PASTAGEP de suspendre l’expertise tant que le matériel adéquat ne serait pas disponible, ce afin que ses cadres soient formés sur le matériel qu’ils auront à utiliser, en conditions réelles de pratique et non de façon théorique. De plus, les agents en formation ont été mandatés en région à cette période. Les quatre jours de formation restant seront programmés dès réception du matériel, annoncé pour le mois de juillet.

| date | activité |
| --- | --- |
| 13 mai 2013 | démarrage de l'intervention sur site de l'expert local réunion de démarrage entre l’expert, la cellule PASTAGEP, la DI |
| 20 mai 2013 | réunion en présence de la DI et de la cellule PASTAGEP décision de suspendre la mission |

1.3.3/ TDR 14/ INS BCR

Appui à la rédaction du rapport sur le dénombrement du 4ème RGPH

Salif NDIAYE (CI) et Nourou KIMBA (CL), tous deux précédemment  intervenus sur la mission d’expertise conseil apportée au BCR en amont et durant le dénombrement, ont entrepris de rassembler la documentation produite sur le processus de préparation et de réalisation du dénombrement. Fin juin, le processus de rédaction était bien avancé mais les consultants étaient encore en attente de documents du BCR. La date de remise du rapport provisoire a été repoussée à juillet pour cette raison.

| date | activité |
| --- | --- |
| 24 mai 2013 | démarrage de l'intervention sur site de l'expert local et de l’expert international réunion de démarrage entre les experts, le BCR et la cellule PASTAGEP |
| 6 juin 2013 | fin de l'intervention sur site de l'expert international, poursuite de la mission par échanges électroniques entre les consultants et avec les bénéficiaires |
| 13 juin 2013 | Transmission au CEPED d’une note sur la 1ère phase qui couvre essentiellement la revue documentaire |

- ETAT DE MOBILISATION LORS DU TRIMESTRE 4: avril-juin2013

II.1 Expert principal International et assistante locale

|  |  |  | Coût de la mission |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| CEPED/PASTAGEP | EPI | AP | € | CFA |
| Expert international permanent/Chef d'équipe | 208 |  | 172 640,00 € | 113 079 200,00 XOF |
| Expert international permanent/Chef d'équipe interimaire | 14 |  | 10 500,00 € | 6 877 500,00 XOF |
| Assistant local |  | 129 | 7 353,00 € | 4 816 215,00 XOF |
| Total | 222 | 129 | 190 493,00 € | 124 772 915,00 XOF |
| Disponible au contrat | 846 | 358 | 760 362,00 € | 498 037 110,00 XOF |
| restant disponible | 624 | 229 | 569 869,00 € | 373 264 195,00 XOF |
| taux de consommation | 26% | 36% | 25% | 25% |

II.2 Experts ponctuels internationaux et locaux

|  | Expertise |  |  |  | Coût de la mission |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| MISSIONS programmées, en cours ou réalisées | IC1 | IC2 | LC1 | LC2 | € | FCFA |
| TDR01 Organisation du 4ème RGPH du Niger | 30 |  | 225 |  | 125 250,00 € | 82 158 614 XOF |
| TDR02 Evaluation de la SNDS1 et proposition de la SNDS2 |  |  | 20 |  | 8 000,00 € | 5 247 656 XOF |
| TDR03 Elaboration d'un plan de communication et de sensibilisation |  | 21 |  |  | 15 750,00 € | 10 331 323 XOF |
| TDR04 Evaluation, actualisation et mise en oeuvre du Schéma Directeur informatique | 35 |  | 45 |  | 59 125,00 € | 38 783 458 XOF |
| TDR05 Amélioration du réseau LINUX |  |  |  | 15 | 3 375,00 € | 2 213 855 XOF |
| TDR06 Analyse d'impact des politiques économiques et sociales | 30 |  |  |  | 35 250,00 € | 23 122 484 XOF |
| TDR07 Elaboration d'un plan stratégique de développement du SS des mines et du développement industriel |  |  | 50 |  | 20 000,00 € | 13 119 140 XOF |
| TDR08 Analyses prospectives énergétiques du Niger | 33 |  |  |  | 38 775,00 € | 25 434 733 XOF |
| TDR09 Elaboration d'une stratégie de collecte statistique du secteur de la justice | 35 |  | 45 |  | 59 125,00 € | 38 783 458 XOF |
| TDR10 Annuaire statistique de l'enseignement supérieur |  | 18 |  |  | 13 500,00 € | 8 855 420 XOF |
| TDR11 Mise en place d'une bbd sur les accidents de la route au Niger | 75 |  | 75 |  | 118 125,00 € | 77 484 921 XOF |
| TDR12 Enquête nationale sur le tourisme et l'hôtellerie | 30 |  | 85 |  | 69 250,00 € | 45 425 022 XOF |
| TDR13 Appui à la réalisation de l'Enquête post-censitaire | 40 |  | 75 |  | 77 000,00 € | 50 508 689 XOF |
| TDR14 Appui à la rédaction du rapport sur le dénombrement du 4ème RGPH | 17 |  | 27 |  | 30 775,00 € | 20 187 077 XOF |
| Total | 325 | 39 | 647 | 15 | 673 300,00 € | 441 655 848 XOF |
| Disponible au contrat | 650 | 350 | 700 | 800 | 1 486 250,00 € | 974 916 091 XOF |
| restant disponible | 325 | 311 | 53 | 785 | 812 950,00 € | 533 260 243 XOF |
| taux de consommation | 50% | 11% | 92% | 2% |  |  |
| TDR nécessitant la présentation de CV |  |  |  |  |  |  |
| TDR15 Stratégie de renforcement des RH | 38 |  | 20 |  | 52 650,00 € | 34 536 136 XOF |
| TDR16 Mission du CIST en Corée et au Japon |  |  |  |  | - € | 0 XOF |
| TDR17 Formation GAMS | 30 |  |  |  | 35 250,00 € | 23 122 484 XOF |
| TDR18 Elaboration SNDS II |  |  | 45 |  | 18 000,00 € | 11 807 226 XOF |
| TDR19 Formation GAR |  |  | 10 |  | 4 000,00 € | 2 623 828 XOF |
| Restant disponible après validation des CV | 287 | 311 | -12 | 785 | 760 300,00 € | 498 724 107 XOF |

- CONTRAINTES DE MISE EN ŒUVRE ET RECOMMANDATIONS

III.1 Contraintes de mise en œuvre

En sus de l’accident de l’EPI, la contrainte majeure rencontrée au cours de ce trimestre peut être résumée ainsi :

Les nombreux TDR validés lors des CTS du premier trimestre 2013 ont nécessité beaucoup de travail de réécriture et de relecture avec les bénéficiaires avant de pouvoir être soumis au CEPED pour l’identification d’experts à même de réalisées les missions demandées. En effet, le manque de précision dans la formulation des objectifs et des résultats attendus de l’expertise, notamment des livrables devant être produits a nécessité la reprise de chaque TDR individuellement jusqu’au début du mois de juin. Ces allers-retours ont eu un impact négatif sur la planification des activités et l’élaboration à temps du plan de mobilisation de l’expertise par l’assistance technique internationale.

- III.2 Recommandations

La transmission des TDR au CEPED doit se faire le plus en amont possible de la période prévue pour la réalisation de l’activité. En effet, dès que les TDR sont validés par le comité ad-hoc, le CEPED ne dispose que de 15 jours pour identifier les consultants nationaux ou internationaux et les proposer au CTS. L’expérience montre que les bons consultants ont en général des engagements et qu’il est très difficile de les mobiliser dans des délais aussi courts. Le CEPED suggère donc de prévoir un calendrier moins serré pour la réalisation de l’activité.

- ANNEXES

Compte-rendu des réunions du Comité Technique Statistique

Compte rendu de la réunion du Comité de Pilotage Statistique

Priorités stratégiques proposées par le CEPED (juillet 2013- juin 2014)

Relevé de conclusions d’une réunion de travail avec le CFP

Cahier des charges de l’intérimaire EPI