|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | **REPUBLIQUE DU NIGER**  **Fraternité – Travail - Progrès**  **MINISTERE DES FINANCES**  **Institut National de la Statistique**  ***Programme d’Appui au Développement du Système Statistique National pour la Promotion de la Gouvernance et le Suivi Evaluation de la Pauvreté***  *PASTAGE*P |  |

**COMPTE RENDU DE LA REUNION DU COMITE TECHNIQUE STATISTIQUE**

Niamey le 11 juillet 2013

**VERSION PROVISOIRE**

*Rapporteur :*

Estelle DULUC, Expert Permanent International par intérim

Ousseini HAMIDOU, Homologue de l’EPI



1. **Cadre de la réunion**

Une réunion du Comité Statistique du PASTAGEP s’est tenue le 11 juillet 2013 dans la salle de réunion (2ème étage) de l’Institut National de la Statistique (INS), sous la présidence de Monsieur Ibrahim SOUMAILA, Secrétaire Général par intérim. La liste de présence est jointe en annexe.

L’ordre du jour adopté puis débattu comportait les points suivants :

1. Validation du compte rendu de la réunion du CTS en date du 27 juin 2013 ;
2. Validation du rapport trimestriel d’activités de l’assistance technique internationale(ATI) :
3. Validation des CV d’experts pour les TDR validés, à savoir :
4. **TDR 17/DSEE** : formation à l’analyse d’impact des politiques économiques et sociales : cas du Modèle d’Equilibre Général Calculable (MEGC) ;
5. **TDR 18/DCDS** : accompagnement de l’INS pour l’élaboration de la SNDS II ;
6. **TDR 19/DCDS** : formation sur  la planification stratégique et la Gestion Axée sur les Résultats ;
7. Divers : Examen de deux outils d’aide à la décision proposés par la Cellule du PASTAGEP :
8. Harmonisation des modalités de validation des documents
9. Classement qualitatif des critères d’évaluation des CV
10. **Déroulement de la réunion**

Après les échanges autour des points à l’ordre du jour, les dispositions convenues, les échéances de mise en œuvre de celles-ci et les structures responsables sont consignées dans le tableau suivant :

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Points inscrits à l’ordre du jour** | **Sujets abordés** | **Dispositions convenues** | **Echéances** | **Structure responsable** |
| **1. Validation du compte rendu du CTS du 27/06/2013** | Des observations de forme avec la mention « provisoire » pour le draft des réunions du CTS avant leur validation par ce dernier. | **CR provisoire validé sous réserve de l’intégration des observations.** | Avant le prochain CTS | Equipe PASTAGEP  CEPED |
| **2. Validation du rapport trimestriel d’activités de l’assistance technique internationale : avril-juin 2013**; | les observations ont porté sur la révision de la mobilisation de l’expertise locale compte tenu du dépassement des h/j prévus ainsi que celle des tdrs 09,11 et 12 validés pour le nombre h/j | **Rapport provisoire validé sous réserve de l’intégration des observations.**  Actualiser le tableau des missions  Faire ressortir la consommation financière, le niveau de réalisation de chaque TDR et les dates de validation | Dans les meilleurs délais | CEPED |
| **3. Validation des CV d’experts pour les TDR validés** | Examen des 3 CV du CEPED présentés pour chaque profil d’expert.  Tableau d’évaluation en annexe.  Ses résultats sont les suivants :   |  |  |  |  |  |  | | --- | --- | --- | --- | --- | --- | | **N° TDR** | **Nom de l’expert retenu** | **Pm : h/j d’expertise** | | | | | **EIS** | **EIJ** | **ELS** | **ELJ** | | TDR 17 | François Joseph CABRAL | 30 |  |  |  | | TDR 18 | Hassane IDE ADAMOU |  |  | 45 |  | | TDR 19 | Daouda NIANDOU | 10 |  |  |  |   TDR19 : Le phasage et le nombre de jours sont revus :   * Préparation 2 jours * Formations 5 jours * Rapport 1 jour | Trois experts ont été retenus soit trois expertises (TDR 17, 18, 19).  Envoyer l’ordre de service avec la version définitive des TDR au CEPED | Dans les meilleurs délais | Equipe  PASTAGEP |
| **4.Divers :**  **Examen des outils d’aide à la décision proposés par la Cellule PASTAGEP** | **a) Harmonisation des modalités de validation des documents de suivi**  La Cellule PASTAGEP souhaitait normer et harmoniser les termes employés pour éviter les problèmes de procédures. Tableau d’harmonisation en annexe.  **b) Classement qualitatif des critères d’évaluation des CV**   |  |  |  | | --- | --- | --- | | **Classement qualitatif des critères d'évaluation des CV** | | | | **Classement** | **Contenu** | **ordre d'apparition dans les TDR** | | 1 | Expérience spécifique | Critère 3 | | 2 | Expérience générale | Critère 2 | | 3 | Formation | Critère 1 | | 4 | Autres | Critère 5 | | 5 | Langues, informatique | Critère 4 |   L’expérience, qu’elle soit générale ou spécifique, prime sur les autres critères (grisés) qui sont des conditions minimum.  Les TDR proposent un profil minimum. Si le CEPED pense qu’un autre profil correspond mieux, les TDR doivent à nouveau passer devant le CTS. | **Outils validés sous réserve de l’intégration des observations.** | Avant le prochain CTS | Equipe PASTAGEP |

**CONCLUSION**

Le CEPED a mis à la disposition du CTS un tableau de mobilisation de l’expertise faisant ressortir celles sur lesquelles il était encore possible d’apporter des modifications bien que les TDR (et les CV dans certains cas) aient été validés. Comme il est primordial de conserver des homme/jour sur les analyses, pour les expertises non grisées, le CTS a convenu de :

* Faire passer le niveau de l’expertise de la catégorie senior à la catégorie junior, qu’il s’agisse d’une expertise internationale ou locale
* Affiner les TDR sur la durée d’homme/jour, en particulier avec le Ministère des Transports.
* Discuter avec le Ministère du Tourisme et de la Hôtellerie de l’opportunité de conduire une enquête sur le tourisme actuellement compte tenu de la situation sécuritaire dans le pays ;s’assurer que le carburant pour mener les enquêtes est bien pris en charge par le partenaire ; il serait par ailleurs bon d’inciter les DS à faire inscrire les coûts relatifs aux missions dans la loi des finances des dotations annuelles par Ministère. L’INS peut également mettre à disposition ses 26 véhicules et 50 motos ;
* Une correspondance doit être adressée aux sectoriels par rapport aux besoins en carburants et autres besoins non éligibles pour le PASTAGEP pour la réalisation des enquêtes et autres activités nécessitant ces types de besoins.

**Président de séance 1er Rapporteur 2ème Rapporteur**

**Ibrahim SOUMAILA Estelle DULUC Ousseini HAMIDOU**

**Annexe 1 : Mobilisation de l’expertise au 11/07/2013**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Expertise | | | | **Coût de la mission** | |
| **MISSIONS programmées, en cours ou réalisées** | **IC1** | **IC2** | **LC1** | **LC2** | **€** | **FCFA** |
| TDR01 Organisation du 4ème RGPH du Niger | 30 |  | 225 |  | 125 250,00 € | 82 158 614 XOF |
| TDR02 Evaluation de la SNDS1 et proposition de la SNDS2 |  |  | 20 |  | 8 000,00 € | 5 247 656 XOF |
| TDR03 Elaboration d'un plan de communication et de sensibilisation |  | 21 |  |  | 15 750,00 € | 10 331 323 XOF |
| TDR04 Evaluation, actualisation et mise en oeuvre du Schéma Directeur informatique | 35 |  | 45 |  | 59 125,00 € | 38 783 458 XOF |
| TDR05 Amélioration du réseau LINUX |  |  |  | 15 | 3 375,00 € | 2 213 855 XOF |
| TDR06 Analyse d'impact des politiques économiques et sociales | 30 |  |  |  | 35 250,00 € | 23 122 484 XOF |
| TDR07 Elaboration d'un plan stratégique de développement du SS des mines  et du développement industriel |  |  | 50 |  | 20 000,00 € | 13 119 140 XOF |
| TDR08 Analyses prospectives énergétiques du Niger | 33 |  |  |  | 38 775,00 € | 25 434 733 XOF |
| TDR09 Elaboration d'une stratégie de collecte statistique du secteur de la justice | 35 | **🢧** | 45 | **🢧** | 59 125,00 € | 38 783 458 XOF |
| TDR10 Annuaire statistique de l'enseignement supérieur |  | 18 |  |  | 13 500,00 € | 8 855 420 XOF |
| TDR11 Mise en place d'une bbd sur les accidents de la route au Niger | 75 | **🢧** | 75 | **🢧** | 118 125,00 € | 77 484 921 XOF |
| TDR12 Enquête nationale sur le tourisme et l'hôtellerie | 30 | **🢧** | 85 | **🢧** | 69 250,00 € | 45 425 022 XOF |
| TDR13 Appui à la réalisation de l'Enquête post-censitaire | 40 |  | 55 |  | 69 000,00 € | 45 261 033 XOF |
| TDR14 Appui à la rédaction du rapport sur le dénombrement du 4ème RGPH | 17 |  | 27 |  | 30 775,00 € | 20 187 077 XOF |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **325** | **39** | **627** | **15** | **665 300,00 €** | **436 408 192 XOF** |
| Disponible au contrat | 650 | 350 | 700 | 800 | 1 486 250,00 € | 974 916 091 XOF |
| restant disponible | 325 | 311 | 73 | 785 | 820 950,00 € | 538 507 899 XOF |
| taux de consommation | 50% | 11% | 90% | 2% |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |
| **TDR nécessitant la présentation de CV** |  |  |  |  |  |  |
| TDR15 Stratégie de renforcement des RH | 38 |  |  | 20 | 49 150,00 € | 32 240 287 XOF |
| TDR16 Mission du CIST en Corée et au Japon |  |  |  |  | - € | 0 XOF |
| TDR17 Formation GAMS | 30 |  |  |  | 35 250,00 € | 23 122 484 XOF |
| TDR18 Elaboration SNDS II |  |  | 45 |  | 18 000,00 € | 11 807 226 XOF |
| TDR19 Formation GAR |  |  | **5 ~~10~~** |  | 4 000,00 € | 2 623 828 XOF |
| **Restant disponible après validation des CV** | **287** | **311** | **28** | **765** | **771 800,00 €** | 506 267 613 XOF |
|  |  |  |  |  |  |  |
| Missions réalisées ou en cours au 11/07/2013 |  |  |  |  |  |  |

**Annexe 2 : Choix des experts**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **TDR N°** | **DATE DU CTS DE VALIDATION** | **N° FICHE D'ACTION** | **STRUCTURE BENEFICIAIRE** | **INTITULE DU TDR** | **TYPES DE CONSULTANTS** (Besoins exprimés) | | **EXPERTS PRESSENTIS**  **Prénom NOM** | | **Critère 1 Formation ++** | **Critère 2 Expérience générale +++** | **Critère 3 Expérience spécifique +++++** | **Critère 4 Langues, informatique +** | **Critère 5 autres ++** | **Décision du CTS Adéquation  aux  TDR** |
| **EI** | **EL** |
| 17 | 05-juin-13 | **303** | **DSEE** | **Formation à l'analyse des d'impact des politiques économiques et sociales : cas du Modèle d'Equilibre Général calculable avec le logiciel GAMS** | **senior** |  | **Profil des TDR** | | PHD/Doctorat en Econométrie option : modélisation macroéconomie appliquée ou en Macro Economie | Compétences pertinentes et avérées en matière d’élaboration de MCS, de MEGC et d’analyse d’impact des politiques économiques et social, de même qu’une expérience d’au moins 10 ans en tant que formateur dans le domaine des MEGC | Expérience avérée de 5 ans dans la pratique du logiciel GAMS | bonne maîtrise du français et/ou de l’anglais oral et écrit | Maitrise des logiciels GAMS, Eviews, STATA, SAS | **Le CTS a retenu le CV de François Joseph CABRAL** |
| 1. | Nicolas PONTY | A | A | A | A | A |
| 2. | François Joseph CABRAL | A | A | A | A | A |
| 3. | Souleimane Sadio DIALLO | A | A | A | A | A |
| 18 | 05-juin-13 | **345** | **DCDS** | **Accompagnement du processus d'élaboration de la nouvelle Stratégie Nationale de développement de la statistique (SNDSII)** | **senior** |  | **Profil des TDR** | | troisième cycle en gestion de préférence en planification stratégique et en GAR ou expérience en formation GAR et/ou dans la mise en œuvre de projets et programmes | Dix années d’expérience en ingénierie de la formation et/ou dans la mise en œuvre de projets | 5 ans dans le domaine d’élaboration des projets et programmes | français | bonne maîtrise de l’outil informatique | **Le CTS a retenu le CV de Adamou HASSANE IDE** |
| 1. | Adamou HASSANE IDE | A | A | A | A | A |
| 2. | Douda NIANDOU | A | A | B | A | A |
| 3. | Soumana SEYNI | B | A | B | A | A |
| 19 | 05-juin-13 | **345** | **DCDS** | **Formation GAR** | **senior** |  | **Profil des TDR** | | troisième cycle en gestion et planification de développement. | dix années d'expérience en ingénierie de la formation et/ou dans la mise en œuvre de projets et programmes | 5 ans années dans la formation en GAR, animation d'un minimum de 5 modules de formation en GAR | français | bonne maîtrise de l’outil informatique | **Le CTS a retenu le CV de Daouda NIANDOU** |
| 1. | Daouda NIANDOU | A | A | A | A | A |
| 2. | Soumana SEYNI | B | A | A | A | A |
| 3. | Boureima GADO | B | A | B | A | A |

**Annexe 3 : Liste des participants**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **N°** | **Noms et Prénoms** | **Adresse Electronique** | **Fonction** |
| **1** | Habi OUMAROU | ohabi@ins.ne | DER/INS |
| **2** | Estelle DULUC | coordination.projet.niger@gmail.com | EPI/PASTAGEP par intérim |
| **3** | Mme Halimatou KAMIL AMADOU | hkamil@ins.ne | ONAPAD/INS |
| **4** | Ibrahim SOUMAILA | isoumaila@ins.ne | DCDS/INS |
| **5** | Briac DEFFOBIS | briac.deffobis@eeas.europa-eu | Economiste Union Européenne |
| **6** | Issoufou ISSIAKOU | iissiako@ins.ne | DAF/INS |
| **7** | Adamou BOUZOU | abouzou@ins.ne | C/DG/INS |
| **8** | Alain DE SOUZA | allan.soren68@yahoo.com | Chargé de Programme/CUE |
| **9** | Mme Haoua OMAR | homar@ins.ne | D/CFP |
| **10** | Mariama HIMA MAGAGI | mhima@ins.ne | PASTAGEP/INS |
| **11** | Ousseini HAMIDOU | ohamidou@ins.ne | Homologue /EPI/PASTAGEP |
| **12** | Amadou MAMANE ISSAKA | iamadou@ins.ne | Chef DCEE/DSEE |
| **13** | Dr Soumana HAROUNA | sharouna@ins.ne | C/BCR/INS |
| **14** | Mme Maimouna ABDOULAYE MAIDAH | souley.maimouna@yahoo.fr | Assistante Technique/PASTAGEP |
| **15** | Juan José VILLA CHACOU | juan.villa-chacou@eeas.europa.eu | Conseiller Union Européenne |
| **16** | Sani OUMAROU | soumarou@ins.ne | DSEDS/INS |
| **17** | Saidou DJIBO | dsaidou@ins.ne | C/DG |

**Annexe 4 : Harmonisation des modalités de validation des documents de suivi**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Harmonisation des modalités de validation des documents de suivi** | | | |
| ***Type de Document*** | ***Décision du CTS*** | ***Conduite à suivre*** | ***Nouveau passage devant le CTS*** |
| **CR de CTS** | ***Validé sous réserve de prise en compte des observations*** | Le PASTAGEP intègre les observations et le CEPED annexe le CR définitif à ses rapports trimestriels.  Le CR est archivé sur le blog. |  |
| **TDR** | ***Validé*** | L’INS envoie une **Notification** au CEPED avec la version définitive des TDR, lui enjoignant de présenter les CV.  Les TDR sont archivés sur le blog. |  |
| ***Validé sous réserve de prise en compte des observations*** | Le PASTAGEP intègre les observations du CTS en retravaillant les TDR avec le bénéficiaire, puis l’INS envoie une **Notification** au CEPED avec la version définitive des TDR, lui enjoignant de présenter les CV.  Les TDR sont archivés sur le blog. |  |
| ***Non validé*** | PASTAGEP retravaille avec les bénéficiaires pour faire une nouvelle proposition de TDR au CTS. | Requis |
| **CV d'expert** | ***Validé*** | L’INS envoie un **Ordre de service** au CEPED précisant la date de mobilisation souhaitée. |  |
| ***Rejeté*** | Le CEPED présente de nouveaux CV au CTS. | Requis |
| **Rapport  provisoire** | ***Validé*** | Le CEPED transmet le rapport final à l’INS. Le rapport final est archivé sur le blog. |  |
| ***Validé sous réserve de prise en compte des observations*** | Le CEPED intègre les observations du CTS, le CEPED présente le rapport final incluant les amendements apportés au rapport provisoire au CTS suivant et le CEPED transmet le rapport final à l’INS.  Le rapport final est archivé sur le blog. | Requis |
| ***Non validé*** | Le CEPED remanie son rapport provisoire pour une nouvelle présentation au CTS. | Requis |