|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Mobilisation de l’expertise au 12/08/2013** | | | | | | | |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Expertise | | | | **Coût de la mission** | |  |
|  | **IC1** | **IC2** | **LC1** | **LC2** | **€** | **FCFA** | **Observations** |
| **MISSIONS réalisées** (en paiement ou rapp validé) | 65 | 21 | 290 |  | 208 125,00 € | 136 321 875,00 € |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MISSIONS en cours** (mission en cours ou rapp à valider) |  |  |  |  |  |  |  |
| TDR05 Amélioration du réseau LINUX |  |  |  | 15 | 3 375,00 € | 2 210 625,00 € |  |
| TDR07 Elaboration d'un plan stratégique de développement du SS des mines et du développement industriel |  |  | 50 |  | 20 000,00 € | 13 100 000,00 € |  |
| TDR10 Annuaire statistique de l'enseignement supérieur |  | 18 |  |  | 13 500,00 € | 8 842 500,00 € |  |
| TDR13 Appui à la réalisation de l'Enquête post-censitaire | 10 |  | 55 |  | 33 750,00 € | 22 106 250,00 € | h/j à réviser en fonction du CI, futur EPI |
| TDR14 Appui à la rédaction du rapport sur le dénombrement du 4ème RGPH | 17 |  | 27 |  | 30 775,00 € | 20 157 625,00 € |  |
| TDR18 Elaboration SNDS II |  |  | 45 |  | 18 000,00 € | 11 790 000,00 € |  |
| TDR19 Formation GAR |  |  | 8 |  | 3 200,00 € | 2 096 000,00 € | h/j révisés en CTS |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MISSIONS programmées** |  |  |  |  |  |  |  |
| TDR06 Analyse d'impact des politiques économiques et sociales | 25 |  |  |  | 29 375,00 € | 19 240 625,00 € | septembre |
| TDR08 Analyses prospectives énergétiques du Niger | 33 |  |  |  | 38 775,00 € | 25 397 625,00 € | octobre |
| TDR17 Formation GAMS | 25 |  |  |  | 29 375,00 € | 19 240 625,00 € | fin octobre début novembre |
| TDR16 Mission du CIST en Corée et au Japon | 8 |  |  |  | 9 400,00 € | 6 157 000,00 € | fin août |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **MISSIONS suspendues** (révision h/j) |  |  |  |  |  |  |  |
| TDR09 Elaboration d'une stratégie de collecte statistique du secteur de la justice | 35 |  | 45 |  | 59 125,00 € | 38 726 875,00 € | reprise de la négociation à la suite d'un premier refus de modification |
| TDR11 Mise en place d'une bbd sur les accidents de la route au Niger | 75 |  | 75 |  | 118 125,00 € | 77 371 875,00 € | négociation en cours avec le bénéficiaire |
| TDR12 Enquête nationale sur le tourisme et l'hôtellerie | 30 |  | 85 |  | 69 250,00 € | 45 358 750,00 € | négociation non entamée |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **TDR nécessitant la présentation de CV** |  |  |  |  |  |  |  |
| TDR15 Stratégie de renforcement des RH | 38 |  |  | 20 | 49 150,00 € | 32 193 250,00 € |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Nouveaux TDR à valider** |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui au BCR pour le traitement des données du RGPH avec CSPRO | **20** |  |  |  | 23 500,00 € | 15 392 500,00 € |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Total** | **381** | **39** | **680** | **35** | **756 800,00 €** | 495 704 000,00 € |  |
| Disponible au contrat | 650 | 350 | 700 | 800 | 1 486 250,00 € | 973 493 750,00 € |  |
| restant disponible | 269 | 311 | 20 | 765 | 729 450,00 € | 477 789 750,00 € |  |
| taux de consommation | 59% | 11% | 97% | 4% | 51% |  |  |