|  | REPUBLIQUE DU NIGER Fraternité – Travail - Progrès MINISTERE DES FINANCES Institut National de la Statistique Programme d’Appui au Développement du Système Statistique National pour la Promotion de la Gouvernance et le Suivi Evaluation de la Pauvreté PASTAGEP |  |
| --- | --- | --- |

PROGRAMME SEMESTRIEL D’ACTIVITES

ASSISTANCE TECHNIQUE INTERNATIONALE

Semestre 3 : juillet-décembre 2013

VERSION PROVISOIRE

08 août 2013

Melle Estelle DULUC, Expert Principal International PASTAGEP/CEPED par intérim

M. Yves CHARBIT, Chef de Projet CEPED

FICHE SIGNALETIQUE DU PROJET

| Contrat | 2012/293 199 |
| --- | --- |
| Durée | 40 mois |
| Période | 4 juillet 2012-4 novembre 2015 |
| Objet | Fourniture d’une assistance technique long terme et ponctuelle dans le cadre de la mise en œuvre des composantes relatives au développement du Système Statistique National (SSN) et la réalisation du 4ème Recensement Général de la Population et de l’Habitat (RGP/H) du Programme d’appui au développement du SSN pour la promotion de la gouvernance et le suivi-évaluation de la pauvreté (PASTAGEP) |
| Valeur maximale | Contrat à prix unitaire Total honoraires (frais généraux); 2 246 612 €. Provision pour dépenses accessoires; 150 000 €. Provision pour vérification des dépenses; 50 000 €. Provision pour redevance ARMP; 23 000 €. Montant total; 2 469 612 €. |
| Consommation financière | Objet; Montant (€); Date de versement. Préfinancement; 493 922€ (20% du montant du marché); Août 2013. Paiement intermédiaires semestriels; Solde du préfinancement et du solde prévisible. Solde prévisible; 10 % de la valeur maximale du contrat. |

SOMMAIRE

I.	PROGRAMME DU SEMESTRE 3 : juillet –décembre 2013	3

1.1	Programme prévisionnel des activités à mener par l’expert principal	9

1.2	Programme prévisionnel des expertises ponctuelles à mobiliser	12

1.3	Chronogramme prévisionnel des activités du CEPED	16

II.	SITUATION BUDGETAIRE PREVISIONNELLE A LA FIN DU SEMESTRE 3 (31 décembre 2013)	18

================================

# PROGRAMME DU SEMESTRE 3 : juillet –décembre 2013

Les activités à réaliser au cours du semestre résultent de la poursuite d’activités en cours et de de demandes formulées par les bénéficiaires au cours des mois précédents, et plus particulièrement en février-mars, une fois les opérations de dénombrement achevées. Le tableau ci-dessous présente une situation des demandes en matière d’assistance technique déposées à la cellule PASTAGEP en fonction des fiches actions du programme de l’avenant 1 de la Subvention et des réalisations au 30 juin 2013. Sont en grisées les activités de la Subvention sur lesquelles la mobilisation de l’assistance technique du CEPED lors du semestres 3 aura une incidence.

| STRUCTURE Fiche action |  |  |  | Activité | ACTIVITE SUBV. |  | MOBILISATION DE MISSIONS AT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | An I et II | Situation | Prévue | Besoins exprimés | TDR validé | CV retenu | Mission | Rapport validé |
| BCR | 339 | Activité | 2 | Traitement des données du RGP/H 2012 | Prévu | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| BCR | 340 | Activité | 3 | Analyse des données du RGP/H | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| BCR | 341 | Activité | 7 | Communication et sensibilisation du RGPH | Prévu | R | AT | TDR03 | 21/09/2012 | sept-12 | R | 25/01/2013 |
| BCR | 342 | Activité | 4 | Fonctionnement du BCR | Prévu | EN COURS | non |  |  |  |  |  |
| BCR | 446 | Activité | 5 | Elaboration du Système d'Information Géographique du BCR | Prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| BCR | 447 | Activité | 6 | Enquête post censitaire de couverture (EPC) | Prévu | NR | non | TDR13 | 18/04/2013 | 18/04/2013 | EN COURS |  |
| BCR | 448 | Activité | 8 | Supervision du dénombrement général de la population | Prévu | R | AT | TDR01 TDR14 | 21/09/2012 18/04/2013 | sept-12 18/04/2013 | R EN COURS | 27/06/2013 |
| BCR | 449 | Activité | NF | Sensibilisation et communication sur le RGP/H 2012 | Prévu | R | non |  |  |  |  |  |
| CC | 389 | Activité | 1 | Développement d'une culture statistique au niveau des Autorités régionales et communales | Prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| CC | 390 | Activité | 2 | Confectionner et diffuser par tous les créneaux des outils de sensibilisation des décideurs sur l'importance de la statistique | Prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| CFP/DAF | 288 | Activité | 1 | Mise en œuvre du plan de formation du système statistique national | Prévu | NR | non | oui |  |  |  |  |
| CFP/DAF | 290 | Activité | 2 | Mise en œuvre du plan de formation dans les grandes écoles africaines de statistique et de démographie (formation diplomante) | Prévu | EN COURS | non | TDR15 TDR16 | 27/06/2013 20/06/2013 |  |  |  |
| CNS | 431 | Activité | 1 | Elaborer et publier des bulletins sectoriels annuels de statistique | Prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| CNS | 345 | Activité | 2 | Formation des comités sectoriels en Planification Stratégique et en GAR | Prévu | NR | AT | TDR19 | 05/06/2013 |  |  |  |
| CNS | 349 | Activité | 3 | Retraite pour finaliser le programme d'activité du SSN | Prévu | R | non |  |  |  |  |  |
| CNS | 443 | Activité | 4 | Atelier de formation pour la validation des diagnostics sectoriels statistiques et l'élaboration des kits d'indicateurs sectoriels | Prévu | NR | AT | oui*** |  |  |  |  |
| DAF | 230 | Activité | 1 | Informatisation de la gestion comptable et financière | Prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| DAF | 231 | Activité | 2 | Mise en place d'un service logistique et de gestion des stocks | SUPPRIME AVENANT 1 | NR | non |  |  |  |  |  |
| DAF | 232 | Activité | 3 | Amélioration de la gestion des ressources humaines de l'INS | Prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| DAF | 233 | Activité | 4 | Renforcement du processus d'exécution des dépenses de l'INS | SUPPRIME AVENANT 1 | NR | non |  |  |  |  |  |
| DAF | 237 | Activité | 6 | Recrutement du personnel | Prévu | R | non |  |  |  |  |  |
| DAF | 238 | Activité | 7 | Plan d'investissement de l'INS | Prévu | EN COURS | non |  |  |  |  |  |
| DAF | 444 | Activité | 5 | Audit de la subvention | Prévu | R | non |  |  |  |  |  |
| DCDS | 240 | Activité | 1 | Evaluation de la SNDS I et Elaboration de la SNDS II | Prévu | EN COURS | AT | TDR02 TDR18 | 01/09/2012 05/06/2013 | 02/09/2012 | R | 25/01/2013 |
| DCDS | 242 | Activité | 2 | Elaboration d'une politique de diffusion et de dissémination des données du SSN | Prévu | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| DCDS | 243 | Activité | 3 | Mise en place d'un système d'archivage des données statistiques | SUPPRIME AVENANT 1 | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| DCDS | 244 | Activité | 4 | Elaboration de 8 annuaires statistiques régionaux | Prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| DCDS | 253 | Activité | 5 | Formation des points focaux régionaux aux modules utilisateurs de Nigerinfo des 8 régions | SUPPRIME AVENANT 1 | EN COURS | AT | L’activité a débuté avant l’élaboration de l’Avenant 1. |  |  |  |  |
| DCDS | 256 | Activité | 6 | Rénover le site Web de l'INS | Prévu | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| DCDS | 257 | Activité | 7 | Reproduction de documents et affiches de la base de données NigerInfo pour les 10 secteurs | Prévu | EN COURS | AT |  |  |  |  |  |
| DCDS | 258 | Activité | 8 | Réviser les manuels de concepts et définitions et de méthodologie de calcul des indicateurs | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DCDS | 263 | Activité | 9 | Réalisation d'une enquête bi annuelle sur l'utilisation des données statistiques | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DCDS | 264 | Activité | 10 | Réalisation du reporting financier du SSN | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DCDS | 266 | Activité | 11 | Adoption et mise en place d'un cadre d'assurance qualité à l'INS | Prévu | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| DCDS | 270 | Activité | 12 | Ateliers Producteurs-utilisateurs de données statistiques | Prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| DCDS | 271 | Activité | 13 | Harmonisation des nomenclatures au Niger | Non prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| DER | 272 | Activité | 2 | Elaboration d'un échantillon maître | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DER | 274 | Activité | 3 | Elaboration d'une carte de pauvreté par 2 cadres de la DER | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DER | 275 | Activité | 1 | Enquête sur les conditions de vie des ménages et de l'Agriculture | SUPPRIME AVENANT 1 | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DG INS | 235 | Activité | 1 | Développement d'un cadre de partenariat international avec les institutions de statistiques et de recherches ainsi que les universités | Prévu | EN COURS | non |  |  |  |  |  |
| DI | 294 | Activité | 1 | Evaluation, actualisation et mise en œuvre du Schéma Directeur Informatique (SDI) | Prévu | EN COURS | AT | TDR04 | 01/11/2012 | 16/11/2012 | R | 20/06/2013 |
| DI | 297 | Activité | 2 | Plan de formation DI | Prévu | NR | AT | TDR05 | 08/03/2013 | 18/04/2013 | EN COURS |  |
| DS/MCC | 422 | Activité | 1 | Elaboration d'une stratégie de collecte des données du secteur TIC et Communication | Prévu | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| DS/MET | 435 | Activité | 1 | Enquête sur les accidents de la route | Prévu | NR | AT | TDR11 | 01/03/2013 | 20/06/2013 | JUILLET |  |
| DS/MEN | 395 | Activité | 1 | Elaboration des annuaires statistiques régionaux de l'éducation | Prévu | NR | non | oui* |  |  |  |  |
| DS/MEN | 396 | Activité | 2 | Appui aux projections et analyses des statistiques scolaires | Prévu | NR | AT | oui** |  |  |  |  |
| DS/MEN | 434 | Activité | 3 | Mise à jour de la base des données des statistiques scolaires (universitaires et formation professionnelle) | Prévu | EN COURS | AT | TDR10 | 01/03/2013 | 16/05/2013 | JUILLET |  |
| DS/MEN | 442 | Activité | 4 | Enquête nationale sur l'alphabétisation au Niger | Prévu | NR | AT | oui*** |  |  |  |  |
| DS/MEP | 417 | Activité | 1 | Analyse prospective énergétique du Niger | Prévu | NR | AT | TDR08 | 01/03/2013 | 20/06/2013 | OCT. |  |
| DS/MF | 429 | Activité | 1 | Elaborer et publier un tableau de bord des Finances Publiques | Prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| DS/MJGS | 424 | Activité | 1 | Elaboration d'une stratégie de collecte des données du secteur de la justice | Prévu | NR | AT | TDR09 | 01/03/2013 | 20/06/2013 |  |  |
| DS/MMDI | 416 | Activité | 1 | Mise en place d'une banque de données des mines et du développement industriel | Prévu | NR | AT | TDR07 | 01/03/2013 | 20/06/2013 | JUILLET |  |
| DS/MFPE | 419 | Activité | 1 | Analyse prospective de l'emploi au Niger et de la formation professionnelle: axer sur la production des statistiques | Prévu | NR | AT | oui*** |  |  |  |  |
| DS/MSP | 397 | Activité | 1 | Appui à l'analyse des données sanitaires | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DS/MSP | 398 | Activité | 2 | Révision des supports de collecte des données sanitaires | Prévu | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| DS/MSP | 399 | Activité | 3 | Introduction des méthodes de collecte des données du SNIS dans les écoles sanitaires | Prévu | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| DS/MTA | 436 | Activité | 1 | Enquête sur le tourisme et l'hôtellerie | Prévu | NR | AT | TDR12 | 01/03/2013 | 20/06/2013 | AOUT **** |  |
| DSEDS | 276 | Activité | 2 | Appui aux analyses approfondies des données | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEDS | 277 | Activité | 3 | Appui à l'analyse des données de l'état civil (mortalité, fécondité, mariage) | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEDS | 280 | Activité | 4 | Elaborer le tableau de bord social | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEDS | 281 | Activité | 5 | Renforcer l'analyse du genre | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEDS | 282 | Activité | 6 | Mise en place, procédure de collecte et d'exploitation des données de l'état civil | Prévu | EN COURS | non |  |  |  |  |  |
| DSEDS | 283 | Activité | 7 | Mise en place d'observatoires de population | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEDS | 391 | Activité | 1 | Mise à jour du répertoire national des communes avec les données de l'Education et de la Santé | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 298 | Activité | 1 | Elaboration d'une matrice de comptabilité sociale | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 301 | Activité | 2 | Amélioration de la note de conjoncture: couverture, analyse de la conjoncture et de la prévision à court terme | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 302 | Activité | 3 | Elaboration des comptes économiques trimestriels | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 303 | Activité | 4 | Mise en place d'outils de prévision et d'analyse d'impact | Prévu | NR | AT | TDR06 TDR17 | 08/03/2013 27/06/2013 | 27/06/2013 | SEPT NOV |  |
| DSEE | 308 | Activité | 5 | Amélioration des statistiques du commerce extérieur | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 310 | Activité | 15 | Enquête nationale sur le secteur informel pour améliorer l'estimation du PIB | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 316 | Activité | 6 | Elaborer un tableau de bord économique et financier | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 318 | Activité | 7 | Elaboration d'un indice du chiffre d'affaires | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 319 | Activité | 8 | Elaboration d'un indice du coût de la construction | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 320 | Activité | 9 | Etude sur les services publics de la santé | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 321 | Activité | 10 | Etude sur les services publics de l'éducation | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 322 | Activité | 11 | Etude sur les salaires des administrations publiques | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 323 | Activité | 12 | Réalisation d'une étude sur la micro-finance | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 326 | Activité | 13 | Etude sur les services du logement | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | 327 | Activité | 14 | Etude sur la construction | Non prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| DSEE | Nouvelle Activité | Activité | 16 | Atelier de présentation des travaux sur la nomenclature nationale des activités et des produits | Non prévu | NR | non |  |  |  |  |  |
| ONAPAD | 332 | Activité | 1 | Plan de formation | Prévu | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| ONAPAD | 334 | Activité | 2 | Programme d'analyse approfondie et de recherche dans les domaines économiques, social, démographique, développement rural et environnemental | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |
| ONAPAD | 336 | Activité | 3 | Finalisation et diffusion de trois rapports régionaux sur les OMD (Dosso, Tahoua et Zinder) | Prévu | NR | AT | oui |  |  |  |  |
| ONAPAD | 337 | Activité | 4 | Etude sur les interrelations entre santé et pauvreté au Niger (exploitation des données de l'enquête EDNS -MICS IV) | Prévu | NR | AT |  |  |  |  |  |

Légende :

Assistance technique programmée durant le semestre pour répondre aux besoins exprimés

* besoin en formation pris en compte dans le TDR10 : une formation modulaire conjointe à plusieurs directions a été préférée à une mission d’étude

** besoin en GAR pris en compte par le TDR19

*** besoin en partie pris en compte par les formations à l’utilisation des sources socio-culturelles et démographiques, des sources économiques, méthodologie de diagnostic, élaboration d’outils de collecte

**** TDR suspendu pour des raisons sécuritaires

## Programme prévisionnel des activités à mener par l’expert principal

Melle Estelle DULUC, EPI par intérim, doit résorber au cours du mois de juillet la plus grande partie des retards accusés, notamment dans :

- la mobilisation de l’expertise

- la préparation de la tenue des réunions du CTS

- la validation des TDRs actuellement disponibles au niveau de l’équipe PASTAGEP.

- la préparation du prochain Comité de Pilotage (prévu pour septembre)

- et du reporting CEPED

En sus de ces activités, une passation est prévue début août pour faciliter la prise de fonction du futur EPI pressenti par le CEPED, Benjamin ZANOU.

En regard des missions contractuelles, les activités que l’expert devra mener au cours du semestre avec l’appui de son assistante sont récapitulées dans le tableau ci-dessous.

| Missions contractuelles de l’EPI (et de l’EPI pi) | Activités à mener au cours du semestre 3 'Activités réalisées et résultats obtenus' |
| --- | --- |
| 1. Appui à la programmation, la mise en œuvre et le suivi et l’évaluation des activités financées sur le contrat de subvention mis en place pour le SSN | En appui à l’Homologue dans la gestion du PASTAGEP - suivi du contrat de Subvention - finalisation de l’avenant 2 - accueil de la mission de suivi externe de l’Union européenne (ROM) du projet PASTAGEP (23-27 septembre 2013) - enrichissement et alimentation du mécanisme de suivi, évaluation et gestion des activités du PASTAGEP Mise à disposition pour les rapports trimestriels d’activités du PASTAGEP d’un outil de suivi des activités de la subvention intégrant l’assistance technique internationale. Mise à disposition d’un calendrier de missions des expertises du CEPED du troisième trimestre 2013 pour faciliter la planification des activités de l’INS. Archivage des documents contractuels du PASTAGEP en vue d’une capitalisation. |
| 2. Appui au renforcement de la réforme institutionnelle et fonctionnelle au niveau de l’INS, notamment dans la définition de son organisation, la préparation des textes y afférents, la mise en place d’une politique de gestion des ressources humaines | Participation : - aux réunions internes, en particulier aux réunions du Comité de Direction. - à la retraite annuelle de la programmation des activités 2014 du SSN à SADORE et autres activités de planification - à l’élaboration de la SNDS 2 en lien avec l’expert CEPED (Mission 18) |
| 3. Appui à l’amélioration des processus de production et de diffusion et à la définition de nouveaux outils de collecte et d’analyse au niveau de l’INS comme des autres bénéficiaires de l’appui | Renforcement des échanges avec les structures sectorielles et régionales du SSN pour l’établissement notamment de diagnostic et de stratégies sectorielles de collecte. (cf.7. et 8.) Sensibilisation des ministères à la richesse des données existantes et vérification de la possibilité de renseigner leurs indicateurs demandés avec ces dernières. - Diffusion du programme actuel des analyses approfondies thématiques (pauvreté, fécondité, éducation, santé de la reproduction) - Examen approfondi avec les demandeurs des plans d’analyse et des tabulations prévues, ajout de nouvelles tabulations le cas échéant Participation active au processus d’élaboration de la SNDS2 et aux ateliers annuels de planification stratégiques des activités. |
| 4. Appui à la coordination, à l’harmonisation des échanges entre l’INS et les différentes structures du SSN (sectoriels et en région) | Renforcement des échanges avec les structures sectorielles et régionales du SSN. Participation active au processus d’élaboration de la SNDS2 et aux ateliers annuels de planification stratégiques des activités. Vulgarisation du blog mis en place par la DUE auprès des membres du CTS et des sectoriels pour une meilleure circulation de l’information (notamment l’ordre du jour ou le compte rendu des CTS), un plus large partage des documents notamment des rapports d’expertise ponctuelle et enfin un archivage optimal des ressources fournies par le PASTAGEP. Sensibilisation des acteurs du SSN sur la similitude de leurs problématiques de collecte, traitement, production, analyse et diffusion des données de leur secteur et leur complémentarité au sein du système. Réponse à leurs besoins grâce à l’organisation de formations ou d’ateliers thématiques ou techniques communs sous l’égide du CFP ou de la DCDS. (cf.8.) |
| 5. Appui à la préparation des travaux du Conseil National de la Statistique, du Comité de pilotage et du Comité technique du PASTAGEP | Préparation des documents relatifs à la tenue : - du Comité de Pilotage (septembre) - des réunions du Comités Technique Statistique (1 à 2 par mois) Rédaction des comptes rendus Suivi de la mise en œuvre des recommandations (adoption des documents résultant des expertises par le comité de direction le cas échéant) |
| 6. Appui à la définition des indicateurs, aux analyses préparatoires et à l’élaboration des rapports périodiques sur le suivi de la pauvreté au Niger | Diagnostic des besoins et attentes de l’ONAPAD Appui à la préfiguration des observatoires de la pauvreté, notamment grâce à la programmation d’ateliers de formation sur les thèmes suivants « Pauvreté des ménages » ou « méthodologie des observatoires de population » (cf.8.) |
| 7. Appui à la définition des besoins et des interventions, l’élaboration des termes de référence des expertises ponctuelles à mobiliser dans le cadre du présent contrat | Poursuite des visites au sein des ministères et instauration d’échanges plus réguliers avec les acteurs du SSN pour une meilleure compréhension de leurs besoins en matière d’assistance par la cellule PASTAGEP et l’INS et une connaissance accrue de leur part concernant les ressources de l’INS, notamment des données du RGPH, ainsi que les opportunités de collaboration possibles. (cf. 3.) Appui conseil à l’élaboration des TDR |
| 8. Appui à la définition et à la mise en œuvre du programme de formations | Accompagnement et suivi de la mission d’expertise visant à la redynamisation du CFP (mission 15) Appui à la rationalisation et à la mise en œuvre du programme existant Appui à l’organisation et au suivi des formations à l’utilisation des sources socio-culturelles et démographiques, des sources économiques, méthodologies de diagnostic et élaboration des outils de collecte. (cf.3. 4. et 6.) |
| 9. Appui à la mise en œuvre des recommandations issues des conclusions des réunions du CNS, du Comité de Pilotage et du Comité technique ainsi que celles issues des rapports d’études. | En collaboration avec l’Homologue, suivi évaluation des recommandations formulées |

Présentation du nouvel EPI

En raison de son profil de démographe et de sa très grande expérience en matière de recensement de la population et de l’habitat et plus particulièrement de conduite d’Enquête Post Censitaire de couverture, l’EPI consacrera 10% de son temps de travail au cours de la période pour fortement accompagner le comité de mise en œuvre de l’EPC et le consultant local en charge de cette expertise et terminer les activités liées à l’EPC.

Dans les plus brefs délais, il veillera à la finalisation des rapports des 2 TDR liés au RGPH (TDR1 : accompagnement du Dénombrement ; TDR14 : Rapport général sur le RGPH2012)

Il sera également tout particulièrement attentif en sa qualité de spécialiste des RGPH à confirmer devant le prochain CTS que les rapports ont bien intégré toutes les remarques des CTS antérieurs.

Concernant la mobilisation de l’expertise CEPED, l’expert accordera une attention particulière à l’enrichissement de la base de données d’experts locaux.

## Programme prévisionnel des expertises ponctuelles à mobiliser

#### 1.2.1 Expertises ponctuelles programmées au second semestre 2013

Le programme des expertises ponctuelles du second semestre 2013 comprend les expertises dont le processus de mobilisation a été amorcé (missions en cours, programmées, CV à valider) et celles dont le processus est à amorcer (TDR à valider, TDR à formuler). Il figure ci-dessous.

| Intitulé des expertises | h/j et catégories d’expertise |  |  |  | Coût de l’expertise |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | CIS | CIJ | CLS | CLJ | € | FCFA |
| MISSIONS en cours (mission en cours ou rapport à valider) |  |  |  |  |  |  |
| TDR05 Amélioration du réseau LINUX |  |  |  | 15 | 3 375,00 € | 2 210 625,00 |
| TDR07 Elaboration d'un plan stratégique de développement du SS des mines et du développement industriel |  |  | 50 |  | 20 000,00 € | 13 100 000,00 |
| TDR10 Formation, base de données de l'enseignement moyen et supérieur |  | 18 |  |  | 13 500,00 € | 8 842 500,00 |
| TDR13 Appui à la réalisation de l'Enquête post-censitaire | 10 |  | 55 |  | 33 750,00 € | 22 106 250,00 |
| TDR14 Rédaction du rapport sur le dénombrement du 4ème RGPH | 17 |  | 27 |  | 30 775,00 € | 20 157 625,00 |
| TDR18 Elaboration SNDS II |  |  | 45 |  | 18 000,00 € | 11 790 000,00 |
| TDR19 Formation GAR |  |  | 8 |  | 3 200,00 € | 2 096 000,00 |
| MISSIONS programmées |  |  |  |  |  |  |
| TDR06 Analyse d'impact des politiques économiques et sociales | 25 |  |  |  | 29 375,00 € | 19 240 625,00 |
| TDR08 Analyses prospectives énergétiques du Niger | 33 |  |  |  | 38 775,00 € | 25 397 625,00 |
| TDR17 Formation GAMS | 25 |  |  |  | 29 375,00 € | 19 240 625,00 |
| TDR16 Mission du CIST en Corée et au Japon | 8 |  |  |  | 9 400,00 € | 6 157 000,00 |
| MISSIONS suspendues (révision h/j) |  |  |  |  |  |  |
| TDR09 Elaboration d'une stratégie de collecte statistique du secteur de la justice | 35 |  | 45 |  | 59 125,00 € | 38 726 875,00 |
| TDR11 Mise en place d'une bbd sur les accidents de la route au Niger | 75 |  | 75 |  | 118 125,00 € | 77 371 875,00 |
| TDR12 Enquête nationale sur le tourisme et l'hôtellerie | 30 |  | 85 |  | 69 250,00 € | 45 358 750,00 |
| Total | 323 | 39 | 680 | 15 | 684 150,00 € | 448 118 250,00 |
| Disponible au contrat | 650 | 350 | 700 | 800 | 1 486 250,00 € | 973 493 750,00 |
| restant disponible | 327 | 311 | 20 | 785 | 802 100,00 € | 525 375 500,00 |
| taux de consommation | 50% | 11% | 97% | 2% | 46% |  |
| TDR nécessitant la présentation de CV |  |  |  |  |  |  |
| TDR15 Stratégie de redynamisation du CFP | 38 |  |  | 20 | 49 150,00 € | 32 193 250,00 |
| Total | 38 | 0 | 0 | 20 | 49 150,00 € | 32 193 250,00 |
| Restant disponible après validation des CV | 289 | 311 | 20 | 765 | 752 950,00 € | 493 182 250,00 |
| Besoins exprimés à transformer en TDR ce semestre |  |  |  |  |  |  |
| Appui au BCR pour le traitement des données du RGPH avec CSPRO | 20 |  |  |  | 23 500,00 € | 15 392 500,00 |
| Portail web DHIS2 du Ministère de la santé publique | 30 |  |  |  | 35 250,00 € | 23 088 750,00 |
| Formation pour les acteurs du SSN: utilisation des sources socio-culturelles et démographiques | 20 |  |  | 20 | 28 000,00 € | 18 340 000,00 |
| Formation pour les acteurs du SSN: utilisation des sources économiques | 20 |  |  | 20 | 28 000,00 € | 18 340 000,00 |
| Formation pour les acteurs du SSN: méthodologie de diagnostic | 10 |  |  | 10 | 14 000,00 € | 9 170 000,00 |
| Formation pour les acteurs du SSN: élaboration des outils de collecte | 10 |  |  | 10 | 14 000,00 € | 9 170 000,00 |
| Total | 110 | 0 | 0 | 60 | 142 750,00 € | 93 501 250,00 |
| Restant disponible après validation des nouveaux TDR | 179 | 311 | 20 | 705 | 610 200,00 € | 399 681 000,00 |

#### 1.2.2 Expertises ponctuelles à poursuivre au second semestre 2013

Au sein de l’INS, se poursuivront au second semestre 2013 :

  - La mission d’amélioration du réseau LINUX de l’INS (TDR05)

  - L’accompagnement des activités liées au RGPH : rapport (TDR14) et enquête post-censitaire (TDR13), puis traitement des données

  - L’accompagnement des activités liées à l’élaboration de la SNDS2 (formation en GAR (TDR19) et accompagnement du processus(TDR18))

Au niveau des structures du SSN, se poursuivront au second semestre 2013 :

  - L’élaboration d’un plan stratégique de développement du système statistique des mines et du développement industriel (TDR07)

  - La formation autour de la base de données de l’enseignement moyen et supérieur dispensée aux 3 ministères concernés (TDR10)

#### 1.2.3 Expertises ponctuelles à initier au second semestre 2013

Un nombre non négligeable d’activités nouvelles déjà programmées ou émanant de besoins exprimés à transformer en TDR devront se tenir ce semestre.

Au sein de l’INS :

Le binôme de consultants (international et local) chargés de la Stratégie de redynamisation du CFP (TDR15) sera rapidement identifié. Cette expertise, pour laquelle bon nombre de séances de travail ont déjà été menées par le CFP, la cellule PASTAGEP, la Direction Générale de l’INS et le Directeur du CEPED et pour laquelle une mission en Corée et au Japon est prévue fin août 2013 (TDR16), pourra officiellement débuter et capitaliser les notes stratégiques élaborées précédemment.

La DSEE bénéficiera de 2 expertises ce semestre pour renforcer les capacités de ses cadres dans les travaux d’analyse d’impact des politiques économiques et sociales (TDR06 et TDR17).

Le BCR a introduit une demande d’assistance technique dans le cadre du traitement des données du RGPH avec CSPRO à laquelle il va falloir rapidement répondre, le processus de codification ayant débuté début août.

Au niveau

des structures du SSN :

Trois missions sont actuellement suspendues au niveau du Ministère de la Justice, du Ministère des transports et du Ministère du Tourisme bien que des consultants aient déjà été choisis par le CTS, en raison d’une renégociation du nombre d’h/j et de la catégorie des consultants alloués sur les recommandations de ce dernier.

Le Système National d’Information Sanitaire (Ministère de la Santé publique) a introduit depuis plusieurs mois une demande pour la mise en place d’un portail web auquel il est également prévu de répondre rapidement.

L’analyse des besoins exprimés en matière d’assistance technique par des autres acteurs du SSN formulés ou non sous forme de TDR a fait clairement ressortir une méconnaissance de la richesse des données existantes et des attentes communes en matière de :

- Formation à l’utilisation des données en vue de la création ou l’enrichissement de base de données

- Renforcement des capacités en matière de diagnostic et par-delà d’élaboration de stratégie pour un secteur

- Accompagnement à la conception d’outils de collecte et à la mise en place d’un système cohérent

C’est pourquoi, plutôt que de répondre par l’envoi systématique d’un expert pour chaque secteur, soit un traitement individué et externalisé des demandes, dans une perspective de renforcement des capacités des sectoriels et d’enrichissement de l’offre de formation continue du CFP pour lequel une mission d’expertise élabore une stratégie de redynamisation, le CEPED envisage la déclinaison d’un programme de formations thématiques et techniques ( fiches action 228 et 443) en direction des demandeurs pour leur permettre de mieux maîtriser leurs besoins et de pouvoir par la suite retravailler leurs demande d’expertises à l’aune de leurs nouveaux acquis.

| Intitulé | Formation à l’utilisation des sources socio-culturelles et démographiques |
| --- | --- |
| Objectif et contenu | Apprendre aux participants comment tirer les meilleures informations des sources de données existantes. Présenter la façon la plus pertinente pour le secteur d’activité d’exploiter les différentes sources existantes : Enquêtes Démographiques et de Santé (EDS) ; enquêtes à indicateurs multiples (MICS) ; RGPH… |
| Durée | 10 jours |
| Public ciblé | Les Ministères qui en ont fait la demande : - Commerce et du secteur privé - Jeunesse, des sports et de la culture - Elevage - Urbanisme, logement et l’assainissement - Population, promotion de la femme et protection de l’enfant - Communication et des nouvelles technologies de l’information - Formation professionnelle et emploi mais cette formation s’adresse plus largement à l’ensemble des acteurs du SSN intéressés. |

| Intitulé | Formation à l’utilisation des sources économiques |
| --- | --- |
| Objectif et contenu | Apprendre aux participants comment tirer les meilleures informations des sources de données existantes. Présenter la façon la plus pertinente pour le secteur d’activité d’exploiter les différentes sources existantes : Enquêtes Niveau de vie, emploi, secteur informel… RGPH… |
| Durée | 10 jours |
| Public ciblé | Les Ministères qui en ont fait la demande : - Commerce et du secteur privé - Jeunesse, des sports et de la culture - Elevage - Urbanisme, logement et l’assainissement - Population, promotion de la femme et protection de l’enfant - Communication et des nouvelles technologies de l’information - Formation professionnelle et emploi mais cette formation s’adresse plus largement à l’ensemble des acteurs du SSN intéressés. |

| Intitulé | Méthodologie de diagnostic |
| --- | --- |
| Objectif et contenu | Apprendre aux participants comment établir un diagnostic avec des outils simples et efficaces et comment formuler des recommandations pour mener des actions en vue d’améliorer la situation (ébauches de stratégie) |
| Durée | 5 jours |
| Public ciblé | Les Ministères qui en ont fait la demande : - Commerce et du secteur privé - Jeunesse, des sports et de la culture - Elevage - Urbanisme, logement et l’assainissement - Population, promotion de la femme et protection de l’enfant - Communication et des nouvelles technologies de l’information - Formation professionnelle et emploi mais cette formation s’adresse plus largement à l’ensemble des acteurs du SSN intéressés. |

| Intitulé | Elaboration d’outils de collecte |
| --- | --- |
| Objectif et contenu | Apprendre aux participants comment élaborer et utiliser des outils de collecte adaptés à leur fonction, en vue de bâtir un système cohérent. |
| Durée | 5 jours |
| Public ciblé | Les Ministères qui en ont fait la demande : - Commerce et du secteur privé - Jeunesse, des sports et de la culture - Elevage - Urbanisme, logement et l’assainissement - Population, promotion de la femme et protection de l’enfant - Communication et des nouvelles technologies de l’information - Formation professionnelle et emploi mais cette formation s’adresse plus largement à l’ensemble des acteurs du SSN intéressés. |

## Chronogramme prévisionnel des activités du CEPED

| Activités | 2ème semestre 2013 |  |  |  |  |  | pm: Expertise à mobiliser |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | T5 (contrat) |  |  | T6 (contrat) |  |  | Internat. |  | Locale |  |
| MOBILISATION DE L'ASSISTANCE TECHNIQUE | Juillet | août | sept. | oct. | nov. | déc. | CIS | CIJ | CLS | CLJ |
| MISSIONS en cours (mission en cours ou rapport à valider) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TDR05 Amélioration du réseau LINUX |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 15 |
| TDR07 Elaboration d'un plan stratégique de développement du SS des mines et du développement industriel |  |  |  |  |  |  |  |  | 50 |  |
| TDR10 Annuaire statistique de l'enseignement supérieur |  |  |  |  |  |  |  | 18 |  |  |
| TDR13 Appui à la réalisation de l'Enquête post-censitaire |  |  |  |  |  |  | 10 |  | 55 |  |
| TDR14 Appui à la rédaction du rapport sur le dénombrement du 4ème RGPH |  |  |  |  |  |  | 17 |  | 27 |  |
| TDR18 Elaboration SNDS II |  |  |  |  |  |  |  |  | 45 |  |
| TDR19 Formation GAR |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 |  |
| MISSIONS programmées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TDR06 Analyse d'impact des politiques économiques et sociales |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| TDR08 Analyses prospectives énergétiques du Niger |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |  |
| TDR17 Formation GAMS |  |  |  |  |  |  | 25 |  |  |  |
| TDR16 Mission du CIST en Corée et au Japon |  |  |  |  |  |  | 8 |  |  |  |
| MISSIONS actuellement suspendues (révision h/j) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TDR09 Elaboration d'une stratégie de collecte statistique du secteur de la justice |  |  |  |  |  |  | 35 |  | 45 |  |
| TDR11 Mise en place d'une bbd sur les accidents de la route au Niger |  |  |  |  |  |  | 75 |  | 75 |  |
| TDR12 Enquête nationale sur le tourisme et l'hôtellerie |  |  |  |  |  |  | 30 |  | 85 |  |
| TDR nécessitant la présentation de CV |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| TDR15 Stratégie de renforcement des RH |  |  |  |  |  |  | 38 |  |  | 20 |
| BESOINS EXPRIMES à transformer en TDR ce semestre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Appui au BCR pour le traitement des données du RGPH avec CSPRO |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  |  |
| Portail web DHIS2 du Ministère de la santé publique |  |  |  |  |  |  | 30 |  |  |  |
| Formation pour les acteurs du SSN: utilisation des sources socio-culturelles et démographiques |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |
| Formation pour les acteurs du SSN: utilisation des sources économiques |  |  |  |  |  |  | 20 |  |  | 20 |
| Formation pour les acteurs du SSN: méthodologie de diagnostic |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| Formation pour les acteurs du SSN: élaboration des outils de collecte |  |  |  |  |  |  | 10 |  |  | 10 |
| MISSIONS DE COORDINATION |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mission du chef de projet : installation de l'EPI |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mission trimestrielle du CIST : Comité de pilotage |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mission trimestrielle du CIST : suivi du contrat |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ECHEANCES IMPORTANTES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEPED: Remise des rapports trimestriels d'activités T3 et T4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEPED: Remise du programme semestriel d'activités juillet-décembre 2013 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEPED: Remise du rapport annuel d'activités |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEPED: Remise du rapport trimestriel d'activités T5 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEPED: Remise du rapport trimestriel d'activités T6 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| CEPED: Remise du programme semestriel janvier-juin 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Comité de Pilotage du PASTAGEP |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mission de suivi (ROM) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Retraite pour la programmation annuelle du programme d'activité 2014 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Journée Africaine de la Statistique (JAS 2013) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Les h/j indiqués sont ceux figurant actuellement à titre indicatif dans les TDR. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# SITUATION BUDGETAIRE PREVISIONNELLE A LA FIN DU SEMESTRE 3 (31 décembre 2013)

| Détail des prix | MARCHE |  |  | consommation prévue au 31-déc-13 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Maximum Homme/jour | Honoraire (€/j de travail) | Montant (en euro) | h/j | Montant | % |
| Honoraires (frais généraux inclus) |  |  |  |  |  |  |
| Expert principal |  |  |  | 364 | 297 800 € | 42% |
| Expert principal permanent | 858 | 830 € | 712 140 € | 310 | 257 300 € |  |
| Expert principal par interim* |  | 750 € |  | 54 | 40 500 € |  |
| Experts non principaux |  |  |  |  |  |  |
| Expertise internationale ponctuelle |  |  |  |  |  |  |
| Niveau I | 650 | 1 175 € | 763 750 € | 471 | 553 425 € | 72% |
| Niveau II | 350 | 750 € | 262 500 € | 39 | 29 250 € | 11% |
| Expertise locale ponctuelle |  |  |  |  |  |  |
| Niveau I | 700 | 400 € | 280 000 € | 680 | 272 000 € | 97% |
| Niveau II | 800 | 225 € | 180 000 € | 95 | 21 375 € | 12% |
| Assistant local | 846 | 57 € | 48 222 € | 223 | 12 711 € | 26% |
| Total des honoraires (frais généraux inclus) |  |  | 2 246 612 € |  | 1 186 561 € | 53% |
| Provision pour dépenses accessoires |  |  | 150 000 € |  | 6 000 € | 4% |
| Provisions pour vérification des dépenses |  |  | 50 000 € |  | 16 600 € | 33% |
| Provisions pour taxe ARMP (1% du montant de l'offre plafonnées à 15 000 000 XOF) |  |  | 23 000 € |  | 23 000 € | 100% |
| Valeur maximale du marché |  |  | 2 469 612 € |  | 1 232 161 € | 50% |

*La ligne « expert principal par intérim » a été ajouté au détail des prix contractuel pour faciliter la compréhension de la situation budgétaire prévisionnelle : le coût de l’expert principal par intérim étant différent de celui d’un expert principal permanent.

www.capacity4dev.org

h/j révisés en fonction de la prise en fonction de l’EPI

h/j révisés en CTS

h/j révisés en fonction des weekends

h/j révisés en fonction des weekends

Reprise de la négociation avec le bénéficiaire suite à un premier refus de modification du nombre d’h/j et de la catégorie d’expert

idem

Négociation en cours avec le bénéficiaire

idem

Négociation non entamée avec le bénéficiaire. Mission devant être reportée en raison du contexte sécuritaire.