MINISTERE DU PLAN			  	         	      REPUBLIQUE DU MALI

ET DE LA PROSPECTIVE				     	 Un Peuple - Un But - Une Foi

-----------------------

SECRETARIAT GENERAL

PROGRAMME DE DEVELOPPEMENT ACCELERE DES REGIONS DU NORD

(PDA/RN)

Octobre 2013

Sommaire

Résumé exécutif	6

I.	CONTEXTE	9

II.	JUSTIFICATION DU PROGRAMME	10

III.	LIENS DU PROGRAMME AVEC LES INTERVENTIONS EN COURS	15

3.1.	Projets et programmes répertoriés dans le BSI mis en œuvre dans le Nord	16

3.2.	Etat de mise en œuvre du  Programme Décennal de Développement des Régions Nord du Mali	17

3.3.	Projet d’Aménagement de Taoussa	17

3.4.	Projet de Reconstruction et de Relance Economique :	18

3.5.	Plan d’Actions Prioritaires pour le Nord du Mali (Système des Nations Unies)	18

3.6.	Programme de coopération Mali-Union Européenne :	19

IV.	DESCRIPTION DU PROGRAMME	20

4.1.	Objectif général :	20

4.2.	Objectifs spécifiques	20

V.	AXES D’INTERVENTIONS	20

5.1.	Retour de l’Administration et de la sécurité et cohésion sociale	20

a)	Retour des instances de gouvernance territoriale	21

b)	Renforcement de la sécurité :	22

c)	Restauration de l’État de droit	22

d)	Redéploiement/renforcement des autres services déconcentrés de l’Etat	23

e)	Cohésion sociale	23

5.2.	Développement rural, sécurité alimentaire et environnement	24

a)	Relèvement de la production Agricole (végétale, animale et piscicole) :	25

b)	Protection de l’environnement et du cadre de vie	27

5.3.	Relèvement économique	28

a)	Relèvement économique des populations vulnérables à travers la création d’emplois et de revenus	29

b)	Relance des activités des opérateurs économiques :	31

5.4.	Accès aux services sociaux de base	32

a)	Secteur de la Santé	32

b)	Secteur de l’éducation	33

c)	Eau potable Hygiène et assainissement	34

d)	Secteur de la Culture	36

5.5.	Infrastructures de développement et mines	36

a)	Infrastructures de désenclavement :	36

b)	Infrastructures de Communication :	37

c)	Energie	37

d)	Promotion de la recherche et de l’exploitation minière à travers des Investissements Privés Directs.	38

VI.	PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES :	41

VII.	STRATEGIE D’INTERVENTION	44

7.1.	Dispositif institutionnel de pilotage du programme :	44

7.2.	Modalités opérationnelles :	48

7.2.1.	Les intervenants	48

7.2.2.	Mécanismes de financement	48

7.3.	Suivi évaluation	49

7.4.	Gestion des risques	50

LISTE DES ANNEXES	52

Liste des Tableaux :

Tableau N°1 : Principales données géophysiques, administratives et démographiques des Régions affectées (en 2013)     12

Tableau N°2 : Synthèse des projets/programmes du PDA/RN  (en francs CFA)			                        42

Tableau N°3 : Etat Récapitulatif des 76 nouveaux projets sélectionnés dans les zones affectées			         43

Liste des Figures

Figure 1 : Carte de situation des Régions occupées lors de la crise du Nord					       11

Figure 2 : Incidence de la pauvreté des conditions de vie (%) 						       14

Figure 3 : Liens du PDA/RN avec les interventions en cours						       16

Figure 4 : Carte de localisation des 166 Communes les plus vulnérables					       25

Figure 5: Activité exercée par les populations déplacées 							       29

Figure 6 : Demande de gypse (Tonne)								                     40

Figure 7 : Dispositif institutionnel de pilotage et de coordination du Programme                                                        	       47

Sigles et Abréviations

ACDI 		Agence Canadienne pour le Développement International

ADN 		Agence de Développement du Nord

AGRs 		Activités Génératrices de Revenus

BAD		Banque Africaine de Développement

BADEA 		Banque Arabe pour le Développement Economique de l’Afrique

BID 		Banque Islamique de Développement

BOAD 		Banque Ouest Africaine de Développement

BSI  		Budget Spécial d’Investissement

CEDEAO 	Communauté Economique et Douanière des Etats de l’Afrique de l’Ouest

CSCOM 		Centre de Santé Communautaire

CSCRP 		Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté

DNCT		Direction Nationale des Collectivités Territoriales

DNP 		Direction Nationale de la  Population

DNPD 		Direction Nationale de la Planification du Développement

DUE 		Délégation de l’Union Européenne

EDM		Energie du Mali

EXIM BANK 	Banque de la République Populaire de Chine

FED		Fonds Européen de Développement

FFEM  		Fonds Français pour l’Environnement mondial

FIDA		Fonds International de Développement Agricole

FKD 		Fonds Koweitien de Développement

FME 		Fonds pour l’Environnement mondial (ou GEF en anglais)

FSD 		Fonds Saoudien de Développement

GRM		Gouvernement de la République du Mali

HIMO		Haute Intensité de Main d’œuvre

IGM 		Institut Géographique du Mali

IHERI		Institut des Hautes Etudes de Recherche Islamique

INSTAT 		Institut National des Statistiques

KFW		Kreditanstalt für Wiederbau, service allemand de Coopération Financière

MCA Mali  	Millenium Challenge Account Mali

MCC/USA 	Millenium Challenge Corporation USA

MINUSMA	 Mission d’Intervention des Nations Unies pour la stabilisation au Mali

MISMA 		Mission internationale de soutien au Mali

OCHA		Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies

ODHD 		Observatoire du Développement Durable

OIM  		Office International des Migrations

OMD 		Objectifs du Millénaire pour le Développement

ONG		Organisations Non Gouvernementales

ORTM		Office de Radiodiffusion et de Télévision du Mali

PACTEA	 	Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales pour l’Eau Potable et l’Assainissement

PARF 		Projet de Restauration du Système Faguibine

PAM		Programme Alimentaire Mondial

PASJ		Projet d’Appui au Secteur de la Justice

PDA/RN 		Programme de Développement Accéléré des Région du Nord

PDDRN 		Programme Décennal de Développement du Nord-Mali

PDESC 		Programmes de Développement Economique, Social et Culturel

PIDRK 		Projet Intégré de Développement de la Région de Kidal

PIDRN 		Programme Intégré de Développement des Régions du Nord

PISE 		Programme d’Investissement du Secteur de l’Education

PMH 		Pompes a motricité humaine

PNUD		Programme des Nations Unies pour le Développement

PNT 		Phosphate Naturel du Tilemsi

PRED 		Plan pour la Relance Durable du Mali

PRODESS 	Programme de Développement Sanitaire et Social

PRODEJ 	Programme Décennal de Développement de la Justice

PRODOC 	Project Document (en français Document de Projet)

PRRE 		Projet de Reconstruction et de Relance Economique (en préparation  avec la Banque Mondiale)

PUEPT 		Plan d’Urgence d’Education Pour Tous

PTF		Partenaire Technique et Financier

SOMAGEP 	Société Malienne de Gestion de l’Eau Potable

SOMAPEP 	Société Malienne du Patrimoine de l’Eau Potable

SONAPT 	Société nationale d’exploitation du phosphate de Tilemsi

# Résumé exécutif

Le Mali, pays cité il y a quelques années comme exemple de démocratie plurielle, a été, dès le début de l’année 2012, le théâtre de l’une des plus graves crises depuis son accession à l’indépendance en 1960. En effet, le conflit armé ayant abouti à l’occupation des 2/3 du territoire national par des mouvements rebelles et des terroristes et le coup de force militaire du 22 mars 2012 ont plongé le Mali dans une crise politique, institutionnelle et sécuritaire qui a profondément déstabilisé le pays dans tous les domaines (social, économique, militaire, culturel, diplomatique, etc.).

L’occupation des Régions de Tombouctou, Gao, Kidal et d’une partie des Régions de Mopti et Ségou par les groupes armés s’est traduite par la destruction massive des édifices publics et privés, des équipements sociaux économiques et des moyens logistiques, le repli des responsables et des agents des services administratifs vers les zones sécurisées et  surtout le déplacement de centaines de milliers de personnes à l’intérieur du pays et vers les pays voisins.

Après plus d’une année et demie dans cette situation, le grand défi pour les nouvelles autorités du Mali est de sortir rapidement le pays de la crise. Cela  passe d’abord par le rétablissement de l’intégrité du territoire national et le contexte de la sortie de crise justifie, durant cette phase cruciale de l’évolution des Régions du Nord, l’adoption d’une approche de relèvement immédiat, afin de mettre les populations touchées au travail et d’insuffler une vision de développement sur le long terme. Cette approche de relèvement vise  à appuyer la restauration de l’autorité de l’Etat, à fournir des opportunités d’emploi  aux populations concernées avec une priorité accordée aux jeunes et aux femmes, à relancer les infrastructures et les services : l’ensemble devant contribuer à renforcer la cohésion sociale et la réconciliation.

Le diagnostic de la situation socioéconomique des Régions du Nord révèle un état préoccupant du Développement humain durable et au regard de l’ampleur des besoins et de l'insuffisance des ressources propres du Mali, le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre d’un Programme de Développement accéléré des Régions touchées par la crise. Ce Programme, objet du présent document, constitue la traduction concrète de la volonté des Autorités nationales et de l’ensemble des autres parties prenantes de conduire les changements nécessaires pour amorcer un développement structuré en harmonie avec la vision nationale et prenant en compte la vulnérabilité des Régions Nord du Mali.

Le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord (PDA/RN) s’inscrit dans la stratégie de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) ainsi que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Il constitue une démarche d’opérationnalisation, dans les zones affectées par la crise, du Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED), élaboré par le Gouvernement de transition et présenté à la Table Ronde des Bailleurs de Fonds qui a eu lieu le 15 mai 2013 à Bruxelles. Le PDA/RN est aussi une manifestation de  la volonté du Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du Programme Décennal de Développement du Nord-Mali (PDDRN) issu du Forum tenu à Kidal les 23 et 24 mars 2007.

L’objectif général du PDA/RN est «de consolider la paix et la sécurité à travers le développement socio économique des régions affectées par la crise» et les objectifs spécifiques sont les suivants: (i) Assurer la paix et la sécurité à travers la restauration de l’autorité de l’Etat et le renforcement de la cohésion sociale ; (ii) Réhabiliter les infrastructures de l’Administration publique ;(iii) Promouvoir le développement rural et assurer la sécurité alimentaire ; (iv) Protéger l’environnement et le cadre de vie ; (v) Promouvoir les activités génératrices de revenus des populations affectées ; (vi) Développer les petites et moyennes entreprises et l’emploi des jeunes et des femmes ; (vii) Assurer l’accès des populations aux services sociaux de base ; (viii) Promouvoir et réhabiliter les infrastructures de communication, de transport et d’énergies et développer l’exploitation minière ; (ix) Favoriser la reprise rapide des projets de développement et des Investissements Privés Directs.

Sur la base des contraintes au développement à lever, des potentialités et atouts à valoriser et des objectifs à atteindre, le PDA/RN a été structuré en cinq (5) axes stratégiques prioritaires :

- Axe 1 : retour de l’administration et de la sécurité et cohésion sociale ;

- Axe 2 : développement rural, sécurité alimentaire et environnement ;

- Axe 3 : relèvement économique ;

- Axe 4 : accès aux services sociaux de base ;

- Axe 5 : infrastructures de développement et mines.

Le PDA/RN est assorti d’un Plan d’Actions Prioritaires, aligné sur les axes d’interventions stratégiques et composé, à ce stade, des actions structurantes jugées prioritaires et des projets et programmes pertinents, actuellement en cours ou susceptibles d’être entrepris à court et moyen termes, dont les financements sont totalement ou partiellement acquis ou encore à rechercher par le Gouvernement auprès de ses partenaires.

A ce stade, sur la base des collectes et compilations faites par le Ministère du Plan et de la Prospective pendant et après l’Atelier d’élaboration, le Plan d’actions du PDA/RN est composé de deux (2) catégories de projets/programmes pour un coût total estimé à 1 570 321 204 918 F CFA repartis comme suit :

- 37 projets/programmes en cours d’exécution pour un coût total de  517 327 000 000 FCFA, dont un financement acquis de 438 013 000 000 FCFA ;

- 148 nouveaux projets/programmes pour un coût total de 1 052 994 204 918 F CFA, dont un financement acquis de 161 179 036 387 FCFA.

Les 148 nouveaux projets sont constitués de 94 projets qui sont au stade de PRODOC avancé et  de 54 projets au stade d’idées de projet

Ainsi, sur la base des informations collectées par le Ministère du Plan et de la Prospective, avant, pendant et après l’Atelier d’élaboration, pour le financement du Plan d’Actions Prioritaires, un montant de 599 192 036 387 FCFA (soit 38,16 %) est acquis et le gap de financement s’élevant à 971 129 168 531 FCFA (soit 61,84%) est à rechercher auprès de l’Etat, des Collectivités territoriales et des Partenaires au développement.

Par ailleurs, l’exploitation d’une liste des interventions des partenaires du Mali, élaborée par la Commission Réhabilitation Post-Conflit constituée par les PTF, a fait ressortir, qu’en plus des projets/programmes ci-dessus inventoriés, il existe d’autres projets dont les financements (déjà acquis ou en cours de finalisation) couvrent aussi certaines activités envisagées dans le PDA/RN. Les besoins de financements de ces projets sont évalués à un montant total de 348 484 316 526 FCFA.

Sur une période de 5 ans subdivisée en phase I de 2 ans (réhabilitation/relèvement) et en phase II de 3 ans (consolidation des acquis et amorce de développement), le programme doit produire des résultats concrets en vue d’améliorer significativement les conditions de vie des populations concernées.

Le financement du PDA/RN proviendra essentiellement : (i) des Budgets des Collectivités territoriales concernées à travers la prise en charge financière des projets et actions prioritaires entrant dans leurs domaines de compétence et mis en œuvre dans leurs propres programmes de développement économique, social et culturel (PDESC) ; (ii) du Budget d’Etat, notamment le Budget Spécial d’Investissement (BSI); (iii) des appuis techniques et financiers des Partenaires au développement à l’Etat et aux Collectivités territoriales concernées.

En ce qui concerne la stratégie de mobilisation des ressources, les cadres de dialogue et de concertation mis en place (ou à mettre en place) aux niveaux National, Régional et Local, avec les Partenaires Techniques et Financiers seront utilisés, en vue de mieux coordonner les approches d’intervention et harmoniser les procédures.

Le dispositif institutionnel de pilotage, de coordination, de suivi et d’évaluation périodique du PDA/RN sera essentiellement constitué des instances et structures déjà existantes du cadre institutionnel de suivi du CSCRP et de la Décentralisation. Dans ce cadre, seront d’application, au niveau national, les dispositions du Décret N° 2013- 778/ PM-RM du 02 Octobre 2013 portant création, attributions, organisation et modalité de fonctionnement du Comité de Suivi des Projets et Programmes de développement et au niveau régional et local, celles du Décret n°08-095/P-RM du 21 février 2008 portant création des comités régionaux, locaux et communaux d’orientation, de coordination et de suivi des actions de développement  (CROCSAD/CLOCSAD/CCOCSAD).

Pour l’exécution concrète des activités envisagées dans le PDA/RN, la gestion axée sur les résultats et le suivi - évaluation rigoureux sont des éléments fondamentaux pour sa réussite. A cet effet, il est  prévu de mettre en place des contrats de performance, dans lesquels les partenaires de mise en œuvre (services centraux de l’Etat, structures de projets, ONG, ou prestataires privés, etc.) s’engageront à réaliser les actions programmées et à rendre compte au plan technique et financier.

Par ailleurs, le système de suivi-évaluation prévu pour le PDA/RN  sera basé sur la mise en place d’un processus continu de collecte d’informations fiables sur la mise en œuvre des actions prévues. C’est un suivi évaluation à la fois quantitatif et qualitatif des paramètres d’exécution du Programme. Il est de type participatif et comprend la collecte de données à la base, les compilations et les traitements intermédiaires aux différents niveaux (communal, local et régional) et une centralisation et un traitement final au niveau central (DNPD/ADN).

- CONTEXTE

Avec une superficie totale de 1.241.238 km² (dont les 2/3 sont désertiques), le Mali est un pays continental et sahélien qui partage ses frontières sur une longueur d'environ 7.000 km avec sept autres pays (Algérie, Burkina-Faso, Côte d'Ivoire, Guinée, Mauritanie, Niger Sénégal). La population, estimée à 16 808 000 habitants (Source : Direction Nationale de la  Population), se caractérise par : (i) sa jeunesse soit 47% de moins de 15 ans, (ii) un taux de croissance annuel de 3,6%, (iii) une espérance de vie à la naissance d’environ 53 ans et (iv) une densité moyenne de 13,54 habitants au km2. La continentalité du pays, doublée de la péjoration du climat qui occasionne des déficits pluviométriques, des inondations cycliques, constitue des contraintes physiques et naturelles qui ont des répercussions sur la situation et le niveau de développement du pays.

La principale richesse du Mali est basée sur l’agriculture, l’élevage et la pêche. En effet, le secteur primaire occupe environ 80% de la population active et représente un peu moins de 40% du Produit Intérieur Brut (PIB) au coût des facteurs. Le potentiel agricole du Mali reste sous exploité, et la  mise en valeur des ressources naturelles et la transformation des potentialités du secteur rural en opportunités de développement constituent les défis majeurs à relever pour l'amorce d'un véritable développement humain durable du pays.

En plus des ressources agricoles, le Mali a d’importantes potentialités énergétiques, touristiques, artisanales et minières. Il convient de signaler également les sources des énergies renouvelables, parmi lesquelles l’énergie solaire en pleine expansion  et l’électrification rurale à base de biocarburant.

Le Mali figure parmi les pays les moins avancés au monde (182ème  sur 187 pays avec un indice de développement humain de 0,344 en 2013). Malgré cette position dans le classement des Nations Unies, le taux de croissance de l’économie, qui reste très volatile en  longue période, a été relativement stable, avec une moyenne autour de 5% sur la période 2007-2011. En effet, depuis le début des années 2000, le Mali s’est engagé dans la mise en œuvre des politiques et stratégies visant à accélérer la croissance, faire reculer la pauvreté et atteindre les Objectifs du Millénaire pour le Développement.

Le Mali, pays cité, il y a quelques années, comme exemple de démocratie plurielle, a été dès le début de l’année 2012, le théâtre de l’une des plus graves crises depuis son accession à l’indépendance en 1960. Cette crise a mis en exergue les disfonctionnements et les faiblesses de la gouvernance politique et socioéconomique au Mali.

En effet, le pays a fait l’objet d’attaques armées à partir de janvier 2012, déclenchées par des mouvements rebelles et des terroristes, lesquelles attaques ont été suivies d’un coup d’Etat militaire le 22 mars 2012. Ces deux événements ont plongé le Mali dans une situation de crises sécuritaire, institutionnelle, économique et sociale, compromettant du coup les efforts de développement réalisés au cours de ces dernières années. Pour la première fois, l’intégrité territoriale du Mali a été menacée, remettant en cause la capacité interne du Mali à faire face aux innombrables défis.

Cette crise a, au cours de l’année 2012, profondément déstabilisé le pays dans tous les domaines (social, économique, militaire, culturel, diplomatique, etc.).  Elle a altéré dans une certaine mesure la cohésion sociale, déstabilisé les institutions et la démocratie. Elle a provoqué une contraction de l’activité économique et  conduit le pays à une récession avec un taux de croissance  de -0,4% en 2012 contre 2,7% en 2011. Plusieurs secteurs productifs ont été touchés, parmi lesquels : (i) le secteur tertiaire notamment à travers la fermeture de beaucoup d’établissements hôteliers et touristiques, (ii) l’effondrement des activités du BTP et des industries agro alimentaires, (iii) la suspension des investissements directs étrangers. La pauvreté a connu une augmentation d’un point de pourcentage, passant de 41,7% en 2011 à  42,7% en 2012 (Source : INSTAT).

Au plan politique, suite à une médiation de la CEDEAO et de la communauté internationale, des arrangements politico institutionnels ont été faits pour le retour du pouvoir aux civils et à une vie constitutionnelle normale : un Gouvernement de transition a été mis en place en vue de parvenir  à une sortie de la crise sécuritaire et politique par le rétablissement de l’intégrité du territoire national et l’organisation des élections libres, transparentes et crédibles.

A partir de janvier 2013, le contexte politique et sécuritaire au Mali a évolué rapidement, suite à l’avancée des troupes des groupes armés qui contrôlaient tout le nord du Mali. La conquête par ces groupes de la ville stratégique de Konna a suscité le déclenchement de  l’intervention de l’armée française le 11 janvier, suite à une demande d’aide du Président  intérimaire du Mali. Dans la même foulée, les forces militaires de la CEDEAO, autorisées par une résolution du Conseil de sécurité des Nations Unies en décembre 2012 sous l’appellation de MISMA (Mission internationale de soutien au Mali), ont commencé leur déploiement au Mali. Après avoir stoppé l’avancée des groupes armés vers le Sud, l’armée malienne, fortement assistée de l’armée française et des troupes de la MISMA a entamé la libération des Régions du Nord.

Parallèlement, le Gouvernement de transition, a engagé un dialogue avec les groupes armés en vue de rechercher avec eux l’arrêt des hostilités et instaurer la paix et la stabilité dans le pays, notamment à travers la  médiation de la CEDEAO appuyée par l’Union Africaine et l’ensemble de la communauté internationale. Cela a conduit, en juin 2013, à la signature d’un accord préliminaire de paix à Ouagadougou par le Gouvernement de transition et les différents groupes armés présents dans le nord, ce qui a permis la tenue de l’élection présidentielle qui s’est déroulée sans incident majeur sur l’ensemble du territoire.

Pendant la transition, les perspectives de sortie à court terme de la crise complexe  ont  été envisagées dans une Feuille de Route qui servait de cadre de référence de l'action gouvernementale. Ainsi, le Gouvernement  de transition et les partenaires  au développement ont fait  plusieurs interventions pour donner des réponses rapides aux conséquences humanitaires de la crise complexe, particulièrement dans les Régions de Tombouctou, Gao, Kidal et une partie des régions de Mopti et Ségou. Mais avec l’accalmie, il y a un besoin pressant  d’équilibrer entre les mesures d’urgences (immédiates) et les programmes de développement proprement dit. Le Mali s’achemine vers la sortie de crise avec la prise de fonction, le 4 septembre 2013, d’un Président démocratiquement élu, la tenue prochaine des élections législatives ainsi que le début d’un dialogue inclusif pour le retour définitif de la paix. Ce contexte favorable doit être renforcé par la consolidation de la paix et la relance des activités de développement sur l’étendue du territoire et particulièrement dans les régions affectées par la crise.

- JUSTIFICATION DU PROGRAMME

La crise a eu pour conséquence l’occupation des deux tiers (2/3) du territoire national par les groupes armés. Cela a entraîné la destruction massive des édifices publics et privés, des équipements sociaux économiques et des moyens logistiques, dans les  Régions de Tombouctou, Gao, Kidal et une partie des régions de Mopti et Ségou.

Figure 1 : Carte de situation des Régions occupées lors de la crise du Nord du Mali

Il est à rappeler que ces régions se caractérisaient déjà par des contraintes physiques et climatiques pesantes, des efforts de développement limités et une gestion institutionnelle qui mériterait d’être améliorée et adaptée aux spécificités locales.

En effet, en plus des multiples contraintes qui freinent le développement économique, social et culturel, notamment l’enclavement, l’aridité de la zone, la grande vulnérabilité des populations et des systèmes de production, les régions occupées ont été sévèrement touchées par cette double crise complexe et tout cela a compromis la présence de l’administration publique et privée, l’accès des populations aux services sociaux de base, le développement économique, etc.

Au plan géographique, les Régions Nord du Mali et les parties des régions de Ségou et Mopti touchées se caractérisent d’abord par l’immensité de leur étendue territoriale. En effet, l'étendue du territoire de ces trois (3) régions  et les parties de Ségou (cercle de Niono) et Mopti (Cercles de Douentza, Youwarou et Ténenkou) couvre une superficie de 999.412 km², soit 80,52% de la superficie totale du pays. La plus vaste de ces régions est celle de Tombouctou avec 497.926 km², soit 39,55% du territoire national. La région de Kidal s'étend sur 264.000 km², soit 21,27%, tandis que celle de Gao occupe 170.564 km², soit 13,74%. Les parties de Mopti et Ségou occupés représentent 5,39% du territoire national.

Au plan démographique, selon les estimations de la Direction Nationale de la  Population (DNP), la population de la zone touchée est estimée à 2 690 066 habitants en 2013, soit 16 % de la population totale du Mali.

Tableau N°1 : Principales données géophysiques, administratives et démographiques des Régions affectées (en 2013) :

| Régions | Nombre de Cercles | Nombre de Communes | Population (habitants) | Superficie (km²) | Densité (hbt/km²) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Tombouctou | 5 | 52 | 781 000 | 497 926 | 1,57 |
| Gao | 4 | 24 | 627 000 | 170 564 | 3,68 |
| Kidal | 4 | 11 | 78 000 | 264 000 | 0,29 |
| Ségou (Niono) | 1 | 12 | 422 082 | 17 743 | 23,79 |
| Mopti (Douentza, Mopti Youwarou, Ténenkou) | 4 | 48 | 781 984 | 49 179 | 15,90 |
| Ensemble des Régions occupées | 18 | 147 | 2 690 066 | 999 412 | 2,69 |
| Ensemble Mali | 49 | 703 | 16 808 000 | 1 241 238 | 13,54 |
| Part des Régions occupées | 36,73% | 20,91% | 16,01% | 80,52% | // |
| Sources : INSTAT (RGPH 2009)/DNP/IGM/DNCT. |  |  |  |  |  |

La densité apparente moyenne est de 2,69 habitants au km² contre 13,54 habitants au niveau national, avec cependant de grandes disparités entre les trois régions (Gao : 3,68 habitants au km², Tombouctou : 1,57 habitant au km² et Kidal : 0,29 habitant au km²) d’une part et entre la zone du fleuve et les zones exondées desdites régions d’autre part. Le cercle de Niono dans la région de Ségou a une densité moyenne de 23,79 habitants au Km². Aussi, dans la région de Mopti, les cercles de Douentza, de Youwarou, de Ténenkou et  de Mopti, ont une densité moyenne de 15,90 habitants au Km².

L’immensité territoriale des Régions affectées par la crise et la faible densité de la population constituent deux grands défis qui rendent difficile l’organisation et la maîtrise du territoire et compliquent le choix des types d’aménagement du territoire à envisager pour répondre aux préoccupations  du développement à long terme.

Pendant toute l’année 2012, la situation dans ces zones, qui étaient sous occupation des groupes armés, s’est caractérisée par : (i) l’absence des forces armées et de sécurité et le départ massif des fonctionnaires de l’Etat et du reste de l’administration publique, (ii) la destruction massive des édifices publics et privés, des équipements sociaux économiques et des moyens logistiques, (iii)  le retrait de la plupart des organisations non-gouvernementales (ONG) nationales et internationales et des structures de projets, (iv) la fermeture des centres de santé et des dépôts pharmaceutiques, (v) la fermeture des établissements scolaires, (vi) des ruptures dans la fourniture d’eau potable et d’électricité, (vii) le pillage des banques et le retrait des institutions de microfinance, (viii)  le pillage des magasins de céréales et des stocks de sécurité alimentaire de l’Etat et du Programme alimentaire mondiale (PAM), (ix) la perturbation dans l’approvisionnement des marchés, (x) la morosité des activités économiques, etc.

La crise politique, institutionnelle et sécuritaire s’est traduite par le repli des responsables et des agents des services administratifs vers les zones sécurisées, la dégradation des bâtiments publics et des services sociaux de base. Elle est venue aggraver les conditions d’existence des populations qui étaient déjà vulnérables et les risques de leur exposition à la précarité et à la vulnérabilité. Au 25 Septembre 2013, on dénombre encore 311 300 personnes déplacées internes et 171 400 personnes réfugiées dans les pays voisins (Source : OCHA-Bureau de la coordination des affaires humanitaires des Nations Unies). Le Conseil National de Sécurité Alimentaire tenu en Septembre 2013 estime que 188 532 personnes restent en situation de crise alimentaire, 1 207 803 personnes en situation de difficultés alimentaires et 2 073 162 en difficultés économiques dont la majorité se trouve dans les communes du nord et du sahel occidental. 660 000 enfants de moins de cinq ans sont à risque de malnutrition aigüe.

Au niveau sécuritaire, suite au déploiement de la Mission d’Intervention des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA)  à partir du 1er juillet 2013, la situation dans  les Régions Nord du Mali et les parties des régions de Ségou et Mopti a continué à se stabiliser progressivement, appuyée par la restauration de l’autorité de l’État  à travers le retour de l’administration.

Le retour partiel de l’Administration a permis de collecter de nouvelles données sur les besoins d’assistance des populations dans le nord ainsi que sur l’étendue des travaux nécessaires pour réhabiliter les services et infrastructures de base  endommagés pendant le conflit.

Par ailleurs, beaucoup reste à faire en matière de fourniture de services de base (santé, eau et assainissement, éducation, nutrition). Il s’avère impérieux de continuer à répondre aux besoins urgents des populations tout en travaillant à appuyer la relance et la réhabilitation durable des services et  infrastructures de base ainsi que le rétablissement des moyens de subsistance des personnes touchées par la crise.

Une autre  évolution observée au cours du troisième trimestre de 2013 est l’accélération du mouvement de retour spontané des populations qui ont trouvé refuge dans les régions du sud et dans les pays limitrophes.  Selon l’OIM (Office International des Migrations), environ 137 000 personnes seraient déjà rentrées dans les régions de Gao et Tombouctou (jusqu’à fin juin 2013). Selon les partenaires humanitaires, ce mouvement de retour spontané pourrait se poursuivre au cours des prochains mois, influencé par plusieurs facteurs : les conditions de plus en plus difficiles dans lesquelles vivent les populations déplacées, la réouverture des routes, l’approche de la saison des récoltes, la fin de la saison des pluies et la perception que les populations déplacées ont de la situation sécuritaire dans leurs zones d’origines.

Le grand défi pour les nouvelles autorités du Mali est de sortir rapidement le pays de la crise. Cela signifie d’abord rétablir l’intégrité du territoire national et assurer rapidement les conditions minimales de vie dans les régions affectées par la crise.

Les nombreux changements enregistrés depuis l’accalmie des hostilités ouvrent une période charnière pour le Mali, au cours de laquelle l’assistance urgente aux populations affectées par la crise doit se poursuivre. En parallèle, des actions doivent aussi être entreprises pour assurer le relèvement immédiat des populations. Ceci est particulièrement crucial dans le nord du pays, où l’accès aux services de bases et à la protection des populations résidentes, retournées et relocalisées demeurent très limités. En dépit des énormes besoins, incluant la réhabilitation et la reconstruction des infrastructures administratives saccagées par les groupes armés, les autorités maliennes redéployent progressivement, au nord du pays, les institutions en charge de la sécurité. Il est impératif d’aider le gouvernement à rétablir les fonctions régaliennes de l’Etat,  la fourniture de services de base et de contribuer au retour définitif de la paix.

Le contexte ci-dessus présenté justifie, durant cette phase  cruciale de l’évolution des Régions  Nord, l’adoption d’une approche de relèvement immédiat, afin de mettre les populations touchées au travail et d’insuffler une vision de développement sur le long terme. Cette approche de relèvement vise, tout en répondant aux besoins immédiats des plus vulnérables, à appuyer la restauration de l’autorité de l’Etat, à fournir des opportunités d’emploi  aux populations concernées avec une priorité accordée aux jeunes et aux femmes, à relancer les infrastructures et les services de la microfinance : l’ensemble devant contribuer à renforcer la cohésion sociale et la réconciliation.

Par ailleurs, le diagnostic de la situation socioéconomique révèle un état préoccupant du Développement humain durable en ce qui concerne les régions Nord-Mali. Cela peut être illustré par l’analyse de l’incidence de la pauvreté des conditions de vie  (voir Figure N°2 ci-après), qui fait ressortir ce qui suit :

- en 2001, pour les Régions du Nord, cette incidence est de 68,5% contre 55,9% pour l’ensemble du Mali ;

- en 2006, pour les Régions du Nord, cette incidence est de 56,3% contre 50,7% pour l’ensemble du Mali.

Beaucoup de  personnes pensent, à tort ou à raison, que ce sont ces écarts de situation de pauvreté, entre les Régions du Nord et le reste du Mali, qui illustrent l’asymétrie des ressources et du Développement entre les Régions Nord et Sud du Mali.

Après la transition, le nouveau Gouvernement a montré une forte volonté politique pour résoudre définitivement le problème du Nord du Mali.

Dans ce cadre, il s’attèle à la création d’un cadre propice à la Réconciliation Nationale, en vue de construire un Mali nouveau. Il multiplie les mesures de confiance et se propose d’engager des actions vigoureuses pour :

- d’une part, atténuer les sentiments d’inégalité au niveau des populations face à l’asymétrie des ressources et du Développement entre les Régions Nord et Sud du Mali ;

- et d’autre part, promouvoir de nouvelles opportunités, non seulement pour les populations du Nord, mais aussi pour l’ensemble du pays, à travers une exploitation durable et respectueuse de l’environnement des ressources naturelles et minières dont regorgent les Régions du Nord.

Dans ce cadre, au regard de l’ampleur des besoins et de l'insuffisance des ressources propres du Mali, le Gouvernement a décidé de la mise en œuvre d’un Programme de Développement accéléré des Régions touchées par la crise. Ce  Programme de Développement accéléré constitue la traduction concrète de la volonté des Autorités nationales et de l’ensemble des autres parties prenantes de conduire les changements nécessaires pour amorcer un développement structuré en harmonie avec la vision nationale et prenant en compte la vulnérabilité des Régions Nord du Mali.

Pour son élaboration, l’approche suivante a été adoptée:

- Le Gouvernement malien a engagé un processus d’évaluation des besoins prioritaires, en matière de réhabilitation/construction et d’équipement de l’Administration générale et des services techniques de l’Etat des régions affectées par la crise ;

- La collecte, l’identification et la mise en œuvre des projets/programmes d’investissements initiés au niveau local et national dans les secteurs de production, des infrastructures pour le désenclavement des zones touchées par la crise et  socioéducatives pour la relance d’un développement durable dans la zone ;

- L’exploitation de la liste des interventions des partenaires du Mali, qui a été élaborée par la Commission Réhabilitation Post-Conflit mise en place par les Partenaires Techniques pour contribuer à faire l’état des lieux des actions en cours et à venir et à identifier les gaps en rapprochant  cet état des lieux  des besoins prioritaires.

Les informations issues de ces trois étapes ont permis de donner corps à ce Programme de Développement accéléré des Régions du Nord.

- LIENS DU PROGRAMME AVEC LES INTERVENTIONS EN COURS

Le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord s’inscrit dans la stratégie de mise en œuvre du Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP) ainsi que les Objectifs du Millénaire pour le Développement (OMD). Dans ce sens, il est à rappeler que tous les projets et programmes exécutés de 1992 à nos jours dans les zones affectées par la crise (régions du Nord et parties touchées des régions de Ségou et Mopti) sont issus de différentes politiques et stratégies sectorielles de développement adoptées par les Gouvernements successifs, dont le CSCRP est devenu et demeure le cadre fédérateur.

Le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord constitue une démarche d’opérationnalisation, dans les zones affectées par la crise, du Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED), élaboré par le Gouvernement de transition et présenté à la Table Ronde des Bailleurs de Fonds qui a eu lieu le 15 mai 2013 à Bruxelles. Les axes prioritaires du PRED visent à rétablir les conditions minimales de vie dans les zones libérées dont les infrastructures économiques et sociales ont été détruites sous l’occupation des groupes armés. Dans cette optique, il ressort des analyses que, sans y être conditionné, le retour de l’Administration générale et des personnes déplacées, nécessite un minimum d’investissements dont la réhabilitation / construction des infrastructures et leur équipement constituent les préalables. C’est pour cela que, dans le Programme de Développement Accéléré des Région du Nord, les besoins en investissements pour la réhabilitation/ construction/ équipement des infrastructures socio-économiques dans les zones affectées par la crise (régions du Nord et parties touchées des régions de Ségou et Mopti,) sont alignés sur les priorités retenues dans le Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED).

Le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord se veut être aussi une manifestation de  la ferme volonté du Gouvernement de poursuivre la mise en œuvre du Programme Décennal de Développement du Nord-Mali (PDDRN) issu du Forum tenu à  Kidal les 23 et 24 mars 2007. Par ailleurs, il intègre : (i) les  projets/programmes en cours, dont certains sont devenus inactifs du fait de la crise et dont la reprise s’avère urgente, ainsi que (ii) de nouveaux projets/programmes en formulation ou en démarrage, dont la mise en œuvre contribuera à la relance économique et à l’accélération du développement dans les Régions affectées par la crise.

Figure N°3 : Liens du PDA/RN avec les interventions en cours

  - Projets et programmes répertoriés dans le BSI mis en œuvre dans le Nord

Sur la période 1992-2012, 103 projets et programmes ont été mis en œuvre ou sont en cours de l’être dans les Régions du Nord (Tombouctou, Gao et Kidal) et les autres zones affectées par la crise (cercles de Mopti, Niono, Douentza, Ténenkou et Youwarou).

Parmi les 103 projets et programmes, à la date du 31/12/2012, 66 P/P ont été clôturés et les 37 projets,  qui étaient en exécution, ont été suspendus à cause de la crise.

La réactivation de ces projets peut contribuer à la mise œuvre de certaines composantes du Programme de Développement Accéléré des Région du Nord.

Certains projets/programmes à envergure nationale, notamment le PISE (Education), le PRODESS (Santé), le PRODEJ (Justice), extension TV/FM dans 40 localités, les projets du Ministère de la sécurité intérieure couvrant ces régions ne sont pas pris en compte dans l’analyse des 103 projets et programmes mis en œuvre. Par conséquent il est souhaitable, par la suite d’évaluer leur apport au Programme de Développement Accéléré des Région du Nord.

  - Etat de mise en œuvre du  Programme Décennal de Développement des Régions Nord du Mali

Le Programme Décennal de Développement des Régions Nord du Mali (PDDRN) validé par le Forum de Kidal en Mars 2007, est assorti d’un Plan d’Actions Prioritaire, décliné initialement en deux (2) quinquennats 2007-2011 (70% du coût total) et 2012-2016 (30%).

Le PDDRN a bénéficié de l’accompagnement technique et financier de plusieurs bailleurs de fonds dont les montants les plus importants proviennent de : l’Union Européenne (34,65%), l’Etat du Mali (11,84%), EXIMBANK (9,82%), BID/BIDC (8,90%) et le MCC/USA (3,90%).

Ainsi, six (6) ans après la tenue du Forum de Kidal, 52,95% (445,060 milliards de FCFA) des besoins de financement (estimé à 840,530 milliards de FCFA) ont été mobilisés par le Gouvernement du Mali avec l’appui de ses Partenaires Techniques et Financiers.

Le taux de décaissement global du PDDRN au 31 mars 2013 est estimé à 28,93%. Ce taux s’explique par la faiblesse des décaissements enregistrés au niveau de trois (3) projets  structurants pour lesquels les financements acquis représentent 70,52% des fonds totaux acquis pour le PDDRN et qui  n’ont pas pu démarrer ou qui ont été interrompus par la crise sécuritaire. Il s’agit du Projet d’Aménagement de Taoussa, du Projet de construction de la route bitumée Goma Coura-Tombouctou et du Projet de construction de la route Bourem-Anefis-Kidal.

Le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord sera une opportunité pour redémarrer et accélérer la mise en œuvre de ces projets/programmes structurants.

  - Projet d’Aménagement de Taoussa

En réponse à la situation écologique préoccupante  de la zone comprise entre Tombouctou et Gao et aux perspectives limitées des programmes actuels de développement, le Gouvernement du Mali envisage le développement durable de la boucle du Niger par la construction d’un ouvrage de contrôle des débits (barrage) au droit du seuil de Taoussa.

La première phase du Projet d’Aménagement de Taoussa, envisagée pour les six premières années, porte sur le Génie civil et les équipements hydromécaniques du barrage et de ses ouvrages annexes, l’aménagement de 3500 ha de périmètres de première tranche, l’aménagement et le bitumage de la route d’accès Gao – Bourem – Taoussa, la mise en œuvre des premières mesures d’accompagnement du Plan de Gestion Environnemental et Social (PGES), du Plan de Réinstallation des Populations (PR) et du Plan de Développement Local (PDL) hors plan de développement hydro agricole et composante énergétique.

Le coût total de cette première phase du projet est actuellement estimé à 160 milliards de F CFA. Les financements extérieurs acquis à ce jour s’élèvent à 80,450 milliards de F CFA, le financement intérieur prévu est de 17,255 milliards de F CFA. Ainsi le GAP à rechercher est de 62,295 milliards de F CFA. Ce GAP permettra de couvrir le financement de ce qui suit :

- des coûts des équipements hydroélectriques de la centrale, des lignes et postes et de la construction de la Cité d’exploitation du barrage qui sont estimés à 45 milliards de F CFA ;

- les coûts complémentaires nécessaires, constatés à l’ouverture des offres relatives aux travaux de génie civil du barrage et de ses Ouvrages annexes, soit un montant de 8,770 milliards de F CFA et ;

- les coûts complémentaires nécessaires, constatés à l’ouverture des offres relatives aux travaux d’aménagement et de bitumage de la route d’accès soit un montant de 8,150 milliards de F CFA.

Des négociations sont en cours avec l’EXIM BANK de la République Populaire de Chine pour obtenir le financement des coûts des équipements hydroélectriques de la centrale, des lignes et postes et de la construction de la Cité d’exploitation du barrage.

Le bouclage du GAP de 62,295 milliards de F CFA favorisera la réalisation complète de la première phase de ce grand projet structurant qui constitue un volet important du Programme de Développement Accéléré des Région du Nord.

  - Projet de Reconstruction et de Relance Economique :

Le Projet de Reconstruction et de Relance Economique en préparation  avec la Banque Mondiale (PRRE) est de portée nationale, ciblant les communautés et ménages affectées par la crise, soit directement ou indirectement par le conflit dans le nord, ainsi que les communautés d’accueil impactées par le déplacement des ménages du Nord.

Le projet a pour objet d’améliorer l’infrastructure de base et les opportunités socio-économiques pour les communautés touchées par la crise au Mali. Les composantes du projet sont : (i) la réhabilitation des infrastructures publiques locales, (ii) l’appui aux investissements productifs, (iii) l’appui aux autorités locales à l’engagement et à la participation communautaire et (iv) la gestion et le suivi –évaluation du projet. Le coût du projet est de 100 millions de Dollars USA.

La concrétisation rapide de ce Projet de Reconstruction et de Relance Economique (PRRE) contribuera à l’opérationnalisation de certaines composantes du Programme de Développement Accéléré des Région du Nord.

  - Plan d’Actions Prioritaires pour le Nord du Mali (Système des Nations Unies)

Pour soutenir les efforts du Gouvernement, les Agences du Système des Nations Unies et les Organisations Non Gouvernementales (ONG) ont élaboré un plan d’actions prioritaires pour les régions du Nord du Mali.

Ce plan d’action se propose de répondre au double défi de soutenir les actions humanitaires d’urgence et de mener des actions ayant pour objectif d’assurer le relèvement immédiat des populations. Ainsi, il s’articule autour de deux axes d’intervention: la mise en œuvre d’actions prioritaires humanitaires à  réaliser d’ici la fin de l’année 2013 et la réalisation d’actions de relèvement immédiat dans les domaines clés de la restauration de l’autorité de l’Etat, la relance socio-économique et la cohésion sociale.

Ce plan entend ainsi : (i) apporter une assistance humanitaire aux personnes les plus vulnérables au Nord (populations non déplacées, déplacées et réfugiées de retour), (ii) renforcer l’accès aux services sociaux de base (éducation, santé, nutrition, eau, hygiène et assainissement), (iii) renforcer les moyens de subsistance et les capacités de résilience des populations résidentes, (iv) favoriser le retour de l’administration et (v) renforcer la cohésion sociale des communautés.

Le plan d’actions portera sur 36 zones prioritaires d’intervention au Nord Mali. Les domaines d’intervention sont : la restauration de l’autorité de l’Etat, la relance socio-économique et la cohésion sociale ainsi que dans les différents axes d’intervention des clusters (Abris et biens non alimentaires, Eau/Hygiène/Assainissement, Education, Nutrition, Protection, Santé et Sécurité Alimentaire).

Le budget total du plan d’action prioritaire est de 282 millions de dollars US dont 93 millions de dollars US de ressources disponibles et 189 millions de dollars US à rechercher. Le bouclage rapide de ce gap de financement contribuera aussi à la réalisation du Programme de Développement Accéléré des Région du Nord.

  - Programme de coopération Mali-Union Européenne :

Dans le cadre de la mise en œuvre de cette coopération, le programme indicatif national du 10ème FED a été doté initialement d’un montant de 533 millions d’euros pour l’enveloppe A et de 26,3 millions d’euros pour l’enveloppe B. Suite à la crise, l’UE a pris des mesures pour suspendre une partie de sa coopération concernant les interventions en faveur de l’Administration centrale, mais les financements bénéficiant directement aux populations ont été maintenus (routes, aménagements hydroagricoles, appuis aux ONG, actions humanitaires).

La suspension de la coopération a été levée en Février 2013. Parmi les interventions concernant les Régions du Nord, il est important de retenir ceux qui suivent :

- la construction (bitumage) de la route Goma Coura-Tombouctou; pour cette route, après la suspension des travaux de construction en fin janvier 2012 pour raison d’insécurité, un état des lieux et la reprise de la planification sont en cours et la reprise des travaux est prévue en Décembre 2013 ou Janvier 2014 pour autant que les conditions sécuritaires le permettront ;

- la reprise, sur financement sur les ressources du 10ème FED, de la construction (bitumage) de la route Niono- Goma Coura, initialement financée sur le programme du Millenium Challenge Account qui a été arrêtée du fait des événements politico sécuritaires de 2012.  Cette route même si elle ne concerne pas directement les trois régions du Nord, participe fortement à leur désenclavement et constitue un tronçon essentiel pour la viabilité de la route  Goma coura et Tombouctou ;

- le financement, dans la région Tombouctou, au titre du Programme d’Appui aux Collectivités Territoriales pour l’Eau Potable et l’Assainissement – phase II (PACTEA II), des travaux ci-après :

- Exécution d'environ 20 forages productifs à grands débits,

- Réhabilitation d'environ 21 forages existants avec la fourniture et la pose de 10 piézomètres et de 05 Pompes a motricité humaine (PMH).

Le coût prévisionnel de ces travaux est de 560 831 € (soit 367 831 020 FCFA) sur une période de 5 mois à partir de septembre 2013.

- Dans le cadre de l’instrument de stabilité (court et moyen termes) la fourniture d’équipements pour le retour des pouvoirs publics et le rétablissement des services de base dans les Régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti.

En ce qui concerne les travaux de construction de la route Bourem –Kidal, les échanges avec la Délégation de l’Union européenne ont abouti au constat qu’ils ne pourront plus être financés sur les ressources du 10ème FED. Le financement devra être envisagé sur le 11ème FED dont les consultations nationales devront démarrer  d’ici la fin de l’année 2013.

Ces interventions et d’autres en cours ou programmées (suite à la réorientation des fonds non encore engagés) devront constituer des contributions à la réalisation du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord.

- DESCRIPTION DU PROGRAMME

  - Objectif général :

L’objectif général du programme est de consolider la paix et la sécurité à travers le développement socio économique des régions affectées par la crise.

  - Objectifs spécifiques

- Assurer la paix et la sécurité à travers la restauration de l’autorité de l’Etat et le renforcement de la cohésion sociale ;

- Réhabiliter les infrastructures de l’Administration publique ;

- Promouvoir le développement rural et assurer la sécurité alimentaire ;

- Protéger l’environnement et le cadre de vie ;

- Promouvoir les activités génératrices de revenus des populations affectées ;

- Développer les petites et moyennes entreprises et l’emploi des jeunes et des femmes ;

- Assurer l’accès des populations aux services sociaux de base ;

- Promouvoir et réhabiliter les infrastructures de communication, de transport et d’énergies et développer l’exploitation minière ;

- Favoriser la reprise rapide des projets de développement et des Investissements Privés Directs.

- AXES D’INTERVENTIONS

Sur la base des contraintes au développement à lever, des potentialités et atouts à valoriser et des objectifs à atteindre, le Programme a été structuré en cinq (5) axes stratégiques prioritaires :

- Axe 1 : retour de l’Administration et de la sécurité et cohésion sociale ;

- Axe 2 : développement rural, sécurité alimentaire et environnement ;

- Axe 3 : relèvement économique ;

- Axe 4 : accès aux services sociaux de base ;

- Axe 5 : infrastructures de développement et mines.

Les axes ci-dessus proposés correspondent aux objectifs spécifiques fixés, en tenant compte des domaines prioritaires d’intervention retenus et du souci de cohérence avec le Cadre Stratégique pour la Croissance et la Réduction de la Pauvreté (CSCRP), les politiques  et stratégies de développement en cours de réalisation et particulièrement le Plan pour la Relance Durable du Mali (PRED). En effet, le PRED comprend douze thématiques parmi lesquelles, on relève ce qui suit : (i) assurer la paix, la sécurité et l’intervention des services de l’Etat sur l’ensemble du territoire, (ii) relancer l’économie par l’appui au secteur privé, le renforcement de l’agriculture, l’investissement en infrastructures et l’emploi des jeunes, (iii) garantir l’accès à des services sanitaires et d’éducation de qualité pour tous, (iv) approfondir la gouvernance par le processus de décentralisation pour un développement équilibré du territoire et (v) engager la réforme de l’Etat.

Ces propositions d’axes, jugées stratégiques et prioritaires, ne sont pas exhaustives. Elles devront être validées et complétées lors des « Assises Nationales sur le Nord », au cours desquelles  ce Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord sera soumis.

  - Retour de l’Administration et de la sécurité et cohésion sociale

L’autorité de l’État a été particulièrement affaiblie dans les régions de Kidal, Gao, Tombouctou, ainsi qu’une partie des régions de Mopti et Ségou, avec comme corollaire la destruction systématique de tout ce qui caractérise l’État, la justice et les services de sécurité notamment. Avec le retour d’une certaine accalmie de la situation sécuritaire, mais aussi et surtout le retour progressif et spontané d’environ 140 000 maliens en provenance des pays voisins, il devient impératif d’assurer dans ces localités, la présence de l’Etat, notamment des fonctionnaires du commandement, de la justice, de la police et des forces de sécurité, de même que des collectivités locales afin de rétablir la fonction régalienne de l’Etat, la fourniture de services de base et de contribuer au retour de la paix.

Une analyse détaillée des dommages causés par la guerre est en cours de réalisation par le Gouvernement, sous la direction de la Commission de travail sur le retour de l’Administration dans les régions libérées. Les difficultés pour assurer un retour rapide et effectif de l’Administration ne sont pas seulement logistiques et humains. Il y a aussi de nombreuses questions politiques et institutionnelles qui restent à régler pour assurer la pérennité de ce retour. Pour cela, il a été mis en place une commission qui réfléchit aux conditions du retour de l’Administration au plan politique et institutionnel.

- Retour des instances de gouvernance territoriale

Au-delà des destructions physiques et de la perte en capacité humaine, c’est bien aussi la capacité des instances de gouvernance territoriale (les gouverneurs et leurs équipes, les démembrements de l’Etat et les collectivités locales de cercle et de commune) à relever le défi de la relance qui est en jeu.

Ainsi, depuis le retour d’une certaine accalmie de la situation sécuritaire, des efforts ont été déployés par le Gouvernement avec l’appui de la Communauté internationale, pour assurer le retour progressif de l’Administration dans les localités concernées, mais il reste encore de nombreux besoins à satisfaire.

Malgré les actions menées, à l’évidence, des efforts supplémentaires sont nécessaires et doivent être déclinés en actions concrètes pour une reprise effective et rapide des principales fonctions de l’Administration, en vue d’une réelle restauration de l’autorité de l’Etat. Depuis août 2013, l’ensemble des gouverneurs et certains Préfets et Sous-préfets ont regagné leurs postes d’affectation respectifs  et repris leurs fonctions. Le retour complet de l’Administration de commandement nécessitera prioritairement: (i) la réhabilitation/construction des bâtiments administratifs et résidences des représentants de l’Etat à tous les niveaux (ii)  l’équipement en moyens logistiques et en matériel informatique et de communication.

Pour rapidement adresser le retour de l’Administration, le Gouvernement vient de programmer, sur  Budget National, le financement d’un Projet d’Urgence (période 2013-2014) pour la Réhabilitation d’Infrastructures dans les  Régions  affectées par la crise, pour un montant total de 25,381 milliards de FCFA qui sont repartis comme suit : Région de Ségou : 271 325 000 FCFA ; Région de Mopti : 3 931 985 000 FCFA ; Région de Tombouctou : 6 620 097 000 FCFA, Région de Gao : 8 369 770 567 FCFA ; Région de Kidal : 6 187 469 867 FCFA . Ces financements sont destinés à la réhabilitation/reconstruction des infrastructures et à l’acquisition des équipements et de la logistique pour l’Administration de commandement et certains services déconcentrés de l’Etat. Sur le montant de 25,381 milliards de FCFA, pour l’année 2013, 11 milliards de FCFA sont déjà inscrits au Budget d’Etat

Les Collectivités Territoriales ont un rôle fondamental à jouer dans : la gestion des actions de secours humanitaires,  l’organisation du retour et de la réinstallation des populations déplacées et réfugiées, la réactivation des services de base, le suivi des actions de réinsertion socioéconomique des populations, la programmation et la maîtrise d’ouvrage des actions de développement prévues au niveau local. C’est pourquoi, parallèlement à la réinstallation de l’Administration, une solution rapide doit être trouvée aux problèmes logistiques les plus pressants des administrations des collectivités locales les plus touchées. Pour les  Collectivités Territoriales, il s’agit prioritairement de : (i) réhabiliter/ou créer des bureaux et équiper les Représentations de Collectivités territoriales et (ii) renforcer les ressources humaines au niveau de ces Collectivités.

- Renforcement de la sécurité :

Malgré l’accalmie des hostilités avec les groupes armées, une certaine insécurité persiste dans les Régions qui ont été affectées par la crise. Dans ce cadre, la remise en place d’un dispositif de sécurité plus renforcé et davantage adapté aux enjeux de terrain s’avère impératif.

Il s’agira, particulièrement de mener des actions pour: (i) renforcer la protection des autorités administratives (notamment pour permettre aux Sous- Préfets représentants de l’Etat de rejoindre rapidement leurs postes) et cela à travers l’augmentation des ressources humaines et leur équipement en moyens de locomotion et de communication, etc. (ii) créer des nouveaux postes de sécurité frontaliers avec un ensemble d’infrastructures et d’équipements incitatifs de nature à faire fixer les populations autour d’un centre d’intérêt à l’image de la politique de séduction entreprise par certains pays voisins depuis des décennies, (iii) constituer autour des Sous- Préfets, des Chefs de villages, fractions et quartiers des Conseils de sécurité, élargis aux populations.

Par ailleurs, le renforcement de la sécurité passe aussi par celui des services d’ordre (police, gendarmerie). Cela se fera à travers l’’augmentation des effectifs, le renforcement des capacités des ressources humaines (notamment la formation des agents de Police et de gendarmerie sur les Droits de l’Homme et la prise en compte du genre), la réhabilitation/restauration des infrastructures et l’équipements nécessaire au rétablissement des services d’ordre concernés.

- Restauration de l’État de droit

Les nouvelles autorités ont la ferme volonté d’œuvrer pour l’émergence d’une justice réhabilitée, efficace, performante et crédible au service de la paix sociale et du développement. Pour y parvenir, les défis à relever sont immenses.

A court et moyen terme, par ailleurs, la restauration de l’État de droit  dans les Régions affectées par la crise se fera à travers le rétablissement de la justice et des institutions pénitentiaires. Des mesures urgentes pour la réhabilitation/restauration des infrastructures et l’équipement (en mobilier et matériels informatiques et de bureautique) des bureaux et de salles d’audience devront favoriser ce rétablissement. Une des priorités nationales cruciales est d’établir une chaîne pénale pleinement fonctionnelle, basée sur les nouvelles unités intégrées de support à la justice.

D’autre part, il devient impératif d’assurer, dans ces Régions, la présence des fonctionnaires de la justice, ce qui pourra rapidement favoriser l’accès des populations à la justice et le respect des Droits de l’homme et de l’égalité du genre.

Dans le cadre du Projet de restauration et de crédibilité de l’autorité de l’Etat, sous l’égide du PNUD, il a été effectué une évaluation des besoins à moyen terme des constructions et des réhabilitations d’infrastructures judiciaires (tribunaux et maisons d’arrêt) dans les Régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal et cela dans  le souci d’une véritable prise en charge de la nouvelle carte judiciaire du Mali. Le coût total des constructions et des réhabilitations d’infrastructures envisagées s’élève à 14,184 milliards de FCFA dont la mobilisation est en cours. Dans ce cadre, le Ministère de la Justice a déjà bouclé ou négocie encore, auprès des Partenaires Techniques et Financiers, le financement des  projets ci-après :

- L’instrument de stabilité à court terme de l’Union Européenne a permis déjà la dotation : (i) des magistrats des Régions du Nord en équipements roulants (14 Pick-up double cabine) (ii) en matériels de communication, de protection et de détection de métaux pour l’Administration Pénitentiaire, (iii) de deux minibus de 21 places chacune pour les extractions, etc. ;

- Le Projet d’Appui au Secteur de la Justice (PASJ), financé sur le 10ème FED pour un montant de 12 millions d’euros, vise, entre autres objectifs, (i) l’amélioration des performances des structures judiciaires, (ii) la refondation des valeurs de la Justice et la lutte contre l’impunité et (iii) l’amélioration de l’accessibilité à la Justice ; les activités de ce projet démarreront en 2014 ;

- Deux conventions ont été signées entre le Mali et le Royaume des Pays Bas, pour un montant global de 847 232 069 FCFA, dans le cadre du Programme Transitoire du Plan d’Opération du PRODEJ, pour financer l’équipement informatique, bureautique et mobilier des juridictions des Régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal ;

- La signature prochaine, entre le Mali et le Royaume de Danemark, d’une Convention d’un montant de 950 millions de FCFA destiné aux Réhabilitations/Restauration des structures judiciaires des Régions du Nord

- Redéploiement/renforcement des autres services déconcentrés de l’Etat

Des actions vigoureuses doivent être entreprises pour favoriser le redéploiement/renforcement des services déconcentrés de l’Etat en vue de rétablir et d’améliorer leurs interventions, ce qui pourra renforcer la confiance entre l’Etat et les citoyens. En ce qui concerne les structures de la Santé, de l’Education, du Développement Rural et de l’Environnement, les actions idoines sont prévues au niveau des axes d’interventions qui les concernent. Déjà, à la faveur du collectif budgétaire, il a été inscrit des projets de réhabilitation des infrastructures sanitaires, hydrauliques et éducatives en 2013.

- Cohésion sociale

En ce qui concerne la cohésion sociale, le mouvement de retour des réfugiés et déplacés entamé depuis la normalisation de la vie politique et les perspectives sécuritaires actuelles sont de nature à réveiller les tensions communautaires dans les zones affectées par la crise.

Si l’accélération du processus de reploiement de l’administration et des services de base, la mise en route d’un système de justice transitionnelle sont de nature à restaurer la confiance au sein des populations, l’instauration d’un cadre de concertation permanente entre les autorités administratives, les représentants des Collectivités et les leaders communautaires et religieux, le renforcement des capacités des autorités locales, coutumières et/ou religieuses en matière de prévention des crises et de gestion des conflits, le plaidoyer en faveur d’une coexistence pacifique et la mobilisation des énergies autour de projets fédérateurs peuvent contribuer à une bonne cohésion sociale dans les zones concernées en impulsant les changements de mentalité nécessaires au vivre-ensemble.

Dans ce cadre, les actions prioritaires à mettre en œuvre sont les suivantes :

- Renforcement des capacités des autorités locales et coutumières en prévention et gestion de crises/médiation ;

- Formations de « médiateurs communautaires » destinés à appuyer les autorités locales, surtout en zones rurales ;

- Organisation des rencontres de concertations et de dialogue intercommunautaires en vue du retour de la paix et de la cohésion sociale ;

- Instauration de cellules d’alertes pour identifier et circonvenir les tensions, avec la collaboration des maires, des conseillers communaux, des associations de jeunes et de femmes ;

- Formation et mise à contribution des animateurs de radios (communautaires et associatives) ainsi que des Communicateurs traditionnels dans la diffusion de messages de Paix et de Réconciliation.

  - Développement rural, sécurité alimentaire et environnement

Depuis le début de la crise, le Mali fait face à un contexte humanitaire complexe avec une perturbation totale des activités économiques et productives, une situation d’insécurité alimentaire et de malnutrition modérée à chronique presque dans l’ensemble du pays. Selon le cluster Sécurité Alimentaire, environ 1,35 millions de personnes vivant au nord-Mali sont actuellement en situation d’insécurité alimentaire. Ce nombre devrait passer à 1,5 millions de personnes lorsque les personnes déplacées dans le sud reviendront vers leur région d’origine. Ainsi, dans les régions Gao, Kidal et Tombouctou, plus de 70% de la population souffrent d’insécurité alimentaire sévère et légère.

Le développement de l’Agriculture, dont la productivité  doit passer d’une Agriculture de subsistance à une Agriculture familiale commerciale, avec maîtrise des techniques agricoles, des circuits de commercialisation et de transformation fonctionnels et avec le développement de l’agro-industrie, est un des axes prioritaires du CSCRP 2012-2017. En 2006, le Gouvernement s’est doté d’une Loi d’Orientation Agricole (LOA), qui constitue le socle pour la politique générale de développement rural du pays à l'horizon 2025. A partir de la LOA, il a élaboré et adopté en 2013 la Politique Nationale de Développement Agricole (PDA) assortie d’un Programme National d’Investissement dans le Secteur Agricole (PNISA) sur la période 2011-2020. L’une des composantes PNISA est le Programme National de Sécurité Alimentaire (PNSA), formulé sur la base des politiques et stratégies en cours, notamment le CSCRP, les OMD et des expériences réussies en matière de sécurité alimentaire. Le Gouvernement a décidé de se servir du Cadre d’Accélération des OMD (CAO) pour atteindre la cible N°2 de l’OMD N°1 en rendant opérationnel le Programme National de Sécurité Alimentaire Phase II (2012-2017). Le Cadre d’accélération de la réalisation des OMD est un outil pertinent qui a permis de repérer systématiquement les goulots d’étranglement qui ralentissaient et/ou entravaient la mise en œuvre de diverses composantes du PNSA et de formuler des solutions à impact rapide, structurées sous la forme d’un plan d’action prioritaire destiné aux 166 communes les plus vulnérables du Mali.

Figure N°4 : Carte de localisation des 166 Communes les plus vulnérables

Caractérisées par une fréquence élevée de survenue d'épisodes d'insécurité alimentaire, ces communes sont considérées comme étant particulièrement exposées aux risques de crises alimentaires. La plupart de ces communes vulnérables sont localisées dans les zones affectées par la crise du Nord et les études menées à ce jour ont révélé que les zones n’ayant pas bénéficié d’investissements structurants pouvant leur permettre d’être plus résilientes face aux crises alimentaires se trouvent précisément dans les dites communes. C’est pourquoi le Gouvernement a élaboré le Plan d’actions prioritaires pour l’accélération des OMD dans ces 166 communes les plus vulnérables. Ce Plan d’actions est particulièrement focalisé sur la lutte contre la faim et l’insécurité alimentaire dans les zones concernées. La mise en œuvre du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord contribuera à la concrétisation du Plan d’actions prioritaires pour l’accélération des OMD dans ces 166 communes les plus vulnérables, car la majeure partie des  communes vulnérables sont situées dans les Régions Nord du Mali et les zones des Régions de Ségou et Mopti qui ont été affectées par la crise de 2012.

- Relèvement de la production Agricole (végétale, animale et piscicole) :

La crise de 2012 a mis en évidence l’importance de générer des surplus monétaires au niveau des exploitations Agricoles pour réduire la vulnérabilité. En effet, lors de la crise, les réalisations consenties, dans le secteur de l’Agriculture dans les Régions affectées, ont subi des dégradations voire des destructions pures et simples (dégradation des infrastructures hydrauliques d’irrigation et enlèvement des équipements d’exhaure, pillage des magasins de stocks alimentaires ; dégradation /destruction des bureaux, laboratoires et magasins des services déconcentrés de l’agriculture, enlèvement des moyens  de locomotion et des équipements techniques de la recherche agronomique et de la lutte antiacridienne. La situation d’insécurité persistante a favorisé le repli de tout le personnel d’appui technique des régions affectées vers le sud du pays. Les populations déplacées ou réfugiées provenant des régions affectées sont majoritairement rurales et elles ont comme principales activités l’agriculture, l’élevage et la pêche. Ces populations amorcent actuellement leur retour dans les sites d’origine et il importe que des actions volontaristes soient entreprises pour favoriser la reprise de leurs activités dans de très bonnes conditions.

C’est dans le cadre du relèvement précoce du secteur de l’Agriculture dans les Régions affectées, que le Gouvernement a conçu le programme de relance des activités Agricoles dans les Régions Nord du Mali qui vise à réduire la pauvreté en améliorant les revenus des producteurs à travers l’accroissement de la production et de la productivité Agricoles dans les régions concernées. L’objectif est de contribuer à la reconstruction de l’outil de production et la reprise des activités Agricoles, afin d’atteindre un niveau de production Agricole (végétale, animale et piscicole) susceptible de satisfaire les besoins alimentaires des populations. Les mesures envisagées par ce programme portent sur des actions de rétablissement des capacités de production des populations rurales et d’intervention des structures d’encadrement rural de ces régions. Il s’agit de :

- la réhabilitation et/ou la réalisation d'infrastructures des structures d’appui technique ;

- l’appui aux producteurs en semences, engrais et autres carburants/lubrifiants ;

- l’appui aux services techniques pour la reconstitution des ressources génétiques végétales et animales ;

- la mise à disposition des services de matériels et moyens logistiques, équipements techniques ;

- et l’appui au retour du personnel d’encadrement technique.

Le programme de relance des activités agricoles dans les régions du nord Mali a une durée de dix huit (18) mois.

Il s’agit donc d’un programme de relèvement immédiat focalisé surtout sur les productions végétales. Il est indispensable de donner aussi un accent significatif au Nord à l’appui à la sécurisation de l’élevage nomade et/ou transhumant.

L’élevage est une ressource économique majeure sans laquelle les différentes communautés du Nord ne sauraient assurer leur développement. Par ailleurs la sécurisation de cet élevage est un élément important pour le maintien des relations sociales entre les communautés et la gestion concertée des ressources naturelles et du foncier. Une partie des populations réfugiées et déplacées internes ont perdu tout ou partie de leur bétail. Dans les actions d’urgence, il a été envisagé d’assurer le maintien de leurs sources de revenus notamment en garantissant la survie du bétail. Dans le cadre du relèvement immédiat, il s’agira de renforcer les actions de reconstitution du cheptel pour permettre aux groupes concernés de ne pas perdre entièrement leur capital, sous peine de les condamner à une paupérisation brutale et persistante. L’enjeu est d’importance : sans ressources, vivant leur situation comme une injustice, les populations concernées, notamment les jeunes, risquent de venir renforcer les rangs des extrémistes et mettre en danger la paix et la cohésion sociale.

Par ailleurs, dans le cadre du présent Programme, il est important de réactiver plusieurs des projets/programmes structurants qui ont été suspendus du fait de la crise. Ces projets/programmes sont, entre autres, le Projet de Restauration du Système Faguibine (PARF), le Projet Intégré de Développement de la Région de Kidal (PIDRK), le Programme Intégré de Développement des Régions du Nord (PIDRN), etc.

En plus de ces projets/programmes, le Programme de Développement Accéléré des Région du Nord comprendra de nouvelles actions en démarrage ou en cours de planification au plan sectoriel ou au niveau des Collectivités. Ces nouvelles actions portent sur : (i) des programmes de maîtrise de l’eau et de développement de la zone lacustre, de petits aménagements hydroagricoles de proximité dans les zones propices des Régions de Gao, Tombouctou, Kidal et Mopti et de collecte des eaux de ruissellement pour l’agriculture et l’élevage (ii) des projets de valorisation des Filières d'Elevage, d’hydraulique pastorale et d’aménagement des parcours du bétail (iii) des projets de pisciculture et d’empoissonnement des mares et lacs, etc..

- Protection de l’environnement et du cadre de vie

Le défi majeur dans les Régions affectées par la crise est que, dans un contexte de changements climatiques profonds, l’intensification et la modernisation de l’agriculture soient compatibles avec la préservation de l’environnement et des ressources naturelles pour les générations futures. En effet, les changements climatiques représentent pour ces Régions un très grand défi. Ils touchent et menacent des secteurs clefs de développement : l`eau, l`agriculture, l`élevage, la pêche, les forêts et la santé. Le devenir des Régions du Nord et des politiques mises en œuvre par l’Etat pour les développer, reste tributaire de la capacité des pouvoirs publics et des Collectivités Territoriales à faire face à ce nouveau défi et à utiliser les possibilités et opportunités qu`il offre quant à l`accès à des technologies propres et durables. Dans ce contexte, il est clair que pour le Mali, la lutte contre les effets néfastes des changements climatiques dans les Régions du Nord permettra de protéger les couches sociales démunies, marginalisées et pauvres qui sont en réalité les plus exposées et les plus vulnérables face à cette menace climatique.

Les écosystèmes des Régions du Nord sont très fragiles et ils subissent des dégradations dont les plus importantes sont : la perte de la couverture végétale (déforestation, perte de la biodiversité,  désertification et désertisation), l’érosion éolienne avec l’ensablement des points d’eau, la formation de dunes de sable, la dégradation de la fertilité des sols, la perte des surfaces productives, l’érosion hydrique et la dégradation des ressources en eaux souterraines et des oasis. Les causes de ces dégradations sont naturelles et anthropiques.

Dans le cadre de la gestion durable des terres, le Gouvernement a opté pour les priorités d’interventions ci-après :

- Prévention et gestion des conflits autour des ressources naturelles ;

- Développement des suivis écologiques à grande échelle dans  la zone ;

- Amélioration du système d’élevage existant dans la zone (choix des espèces  et amélioration des races animales locales, respect de capacités de charge  des pâturages, respects de la réglementation pour l’exploitation des pâturages, des ligneux, et les points d’eau, établissement et respect des conventions locales pour la gestion des ressources naturelles, etc.) ;

- Séquestration du carbone à travers le reboisement (plantations pures et/ou agro forestières : gomme arabique, palmeraies), la restauration, le maintien et l’amélioration de la fertilité du sol  (techniques adaptées de conservation des eaux et des sols, gestion de la matière organique pour l’amélioration du stock de carbone dans le sol) ;

- Gestion durable des eaux à travers l’aménagement et la gestion des eaux de surface (lacs, mares, barrages collinaires, micro-barrages dans les bas-fonds), le développement de la petite irrigation (PIV, oasis, goutte-à-goutte, etc.), l’aménagement des points d‘eau souterraine (puits, forages) pour l’homme, le bétail, pour les cultures irriguées à petites échelles, et pour la pisciculture ;

- Gestion de la biodiversité, à travers les plantations de ligneux (dans le but de ré- végétalisation des paysages), la promotion de plantes autochtones à usages multiples : produits (aliments, médicaments etc.) et fonctions écologiques ;

- Fixation des dunes (mécanique et/ou biologique) et restauration des terres dégradées (Terres nues, sols salins, sols acides, etc.) ;

- Amélioration de la gestion des plantations de palmiers dattiers ;

- Intégration agriculture, élevage, pêche, foresterie/agroforesterie.

Dans le cadre du présent Programme Accéléré de Développement, à court terme, les actions de protection de l’environnement et de protection du cadre de vie portent, entre autres, sur :

- les mesures de relèvement de l’administration des Eaux et Forêts et celle en charge de l’assainissement et du contrôle des pollutions dans les trois Régions Nord, à travers l’appui la mise en place du personnel, la réhabilitation/ construction des bureaux et magasins, et l’appui en équipement (équipements informatiques et bureautiques, moyens de déplacement et de communication) ;

- la lutte contre l’ensablement dans le bassin du fleuve Niger et dans les zones hors vallée du fleuve (chenaux, lacs, mares) et la protection des infrastructures contre l’ensablement (routes, habitations, périmètres irrigués, etc.) ;

- les mesures qui concourent à améliorer l’environnement (adaptation aux changements climatiques dans les régions vulnérables de Mopti et Tombouctou) et à assainir le cadre de vie des populations (Assainissement en milieu Rural) ;

- la Réhabilitation/Construction de stations d’épuration des eaux usées dans les communes urbaines qui sont des chefs lieux des Régions du Nord ;

- la reconstruction de l’ouvrage de régulation de la mare de Gossi pour éviter les inondations et empêcher les éléphants de faire un détour de 150 km pour s’abreuver quand la mare est asséchée ;

- le surcreusement de la mare de Oussougou et les travaux de stabilisation des berges: point d’eau semi-permanent assez important pour l’abreuvement du bétail et le maintien des troupeaux d’éléphants pour des fins touristiques ;

- la sensibilisation des populations sur la construction et l’utilisation des latrines et la mise à disposition des  ménages/association de petits matériels d’assainissement.

  - Relèvement économique

La crise a eu des conséquences graves sur l’économie et l’emploi. Une enquête réalisée par l’ODHD auprès des populations déplacées de Mopti, Ségou et Bamako a permis de constater que 74% des Chefs de ménage déplacés exerçaient habituellement avant la crise une activité économique. Ils n’étaient plus que 40% à exercer une activité au moment de l’enquête. Si les agriculteurs, les éleveurs et les pêcheurs ont continué majoritairement à exercer une activité après leurs déplacements, il n’en est pas de même des transporteurs, des promoteurs touristiques et des femmes aux foyers qui sont restés majoritairement sans activité (figure 5).

Sources : Enquête auprès des populations déplacées, ODHD-PNUD octobre 2012 ;

L’occupation des villes du Nord par les mouvements rebelles a eu pour conséquence la destruction d’une partie importante du tissu économique et social des régions de Kidal, Tombouctou, Gao et de Mopti/Ségou en partie. Des boutiques et marchés ont été pillés, des bureaux des agences bancaires saccagés, des infrastructures de base détruites. Les activités touristiques, hôtelières, commerciales et industrielles et toutes les activités bancaires se sont arrêtées dans les régions affectées du nord, du fait du  retrait des institutions financières. Cette situation a entraîné des difficultés économiques importantes pour les régions du nord du Mali. La situation  de pauvreté des populations s’est aggravée surtout en ce qui concerne les couches les plus vulnérables de la population (jeunes et femmes).

Pour assurer une relance rapide des activités économiques, le Gouvernement envisage de promouvoir deux types d’actions : le relèvement économique des populations vulnérables à travers la création d’emplois et de revenus et la relance des activités des opérateurs économiques

- Relèvement économique des populations vulnérables à travers la création d’emplois et de revenus

Dans les zones directement touchées par la crise, la jeunesse, la frange de la population de plus en plus vulnérable, a été fortement affectée. Les jeunes qui se sont déplacés du fait de la crise, de retour dans leur localité d’origine, se retrouvent généralement plus démunis et vulnérables qu’à leur départ, sans sources de revenus. Dans le cadre de la relance économique dans les zones affectées, des actions d’insertion professionnelle des jeunes et des femmes seront mises en œuvre en coopération avec le secteur privé.

Avec le retour de la paix et de l’administration, il convient de travailler à soutenir les populations les plus vulnérables en vue de :

- la stabilisation des moyens d’existence des jeunes à travers la mise en place de travaux à Haute Intensité de Main d’œuvre (HIMO) ;

- le relèvement économique local à travers la création des groupes d’épargnes et promotion des micro-entreprises pour les jeunes hommes et femmes ;

- la création d’emplois durables.

La stabilisation des revenus des jeunes sera atteinte grâce à  la création d’emplois rapides et temporaires au profit de jeunes. Dans ce cadre, le Gouvernement souhaite généraliser les travaux à Haute intensité en main d’œuvre (HIMO) afin d’augmenter directement les revenus des plus démunis.  Ces travaux doivent être rémunérés au moins au salaire minimum et ils doivent être mis en place hors période agricole, lorsque les populations rurales ont moins d’activités. Ces travaux peuvent notamment permettre la réhabilitation des bâtiments publics ou communautaires endommagés, la construction/réhabilitation de pistes rurales, de périmètres irrigués, de champs agricoles, etc..

Les travaux se feront sur des sites identifiés par les collectivités territoriales, les ONG et les structures techniques déconcentrées, compétentes dans les domaines d’intervention HIMO retenues, seront mises à contribution. Les types de  travaux HIMO suivants seront concernés :

- le curage, le surcreusement et la protection des chenaux ;

- la fixation des dunes  et le reboisement ;

- les travaux de reconstruction ou réhabilitation communautaire des bâtiments publics et des magasins de stockage, des banques de céréales locales ;

- l’aménagement de  petits périmètres irrigués, de périmètres maraichers  et d’étangs piscicoles ;

- le surcreusement des mares et les travaux de stabilisation de leurs berges ;

- l’Aménagement des pare feux/pistes éco touristiques, etc.

Les revenus perçus par les participants peuvent également être canalisés via des systèmes de crédits-épargnes afin qu’ils contribuent à des investissements productifs à plus long terme.

Le relèvement économique local se fera à travers la création des groupes d’épargnes et promotion des micro-entreprises pour les jeunes hommes et femmes. Ce programme concerne surtout : (i) la promotion des Activités Génératrices de Revenus (AGRs) au profit de jeunes et femmes regroupés en associations ou en groupements d’intérêt économique, (ii) la promotion des services de soutien à l’emploi direct, comme le développement des micro-entreprises et de la micro finance. Le développement des micro-entreprises s’appuiera sur des chaines de valeurs agricoles (comme l’agro-alimentaire) et non agricoles (comme le tourisme) susceptibles de créer des emplois. Les actions à promouvoir sont les suivantes :

- Réintégration économique des jeunes hommes et femmes et leurs organisations dans le cadre d’initiatives privées collectives ;

- Promotion des AGRs au profit de jeunes et femmes regroupés en entreprises d’économie sociale et solidaire (associations ou groupements d’intérêt économique, coopérative). L’activité devra faciliter la collaboration entre les Collectivités Territoriales des zones d’intervention et certaines institutions financières pour favoriser l’accès à des lignes de crédits sur fonds de garantie conclu avec les collectivités locales ;

- Soutien à la création de micro-entreprises dans la communauté afin de revitaliser l’économie locale et promouvoir les opportunités d’emplois ;

- Renforcement des compétences des jeunes et des femmes en harmonie avec les besoins réels des économies locales et leur participation active.

La création d’emplois durables sera favorisée par les actions ci-après :

- la construction de centres de formation professionnelle dans les trois Régions du Nord : prioritairement, il s’agit des Centres de formation de Tombouctou, de Kidal et d’Ansongo (Région de Gao) ;

- la promotion de l’entreprenariat féminin à travers une assistance à la création d’entreprises individuelles et d’économie sociale et solidaire et en facilitant l’accès aux marchés, aux crédits, à l'information, à la technologie et à la formation ;

- la mise en place de filets sociaux de sécurité répondant aux besoins des couches vulnérables  en vue de résoudre l’insécurité alimentaire structurelle et la pauvreté chronique (formation des femmes à la transformation et à la commercialisation des produits agricoles et facilitation de leur installation) ;

- le renforcement des capacités des élus locaux et des responsables des communes des régions de Mopti, Ségou, Gao, Tombouctou et Kidal, pour leur permettre d’être efficaces dans la programmation locale et la maîtrise d’ouvrage des actions pour la réinsertion économique ;

- le développement des capacités productives et commerciales dans les filières  céréalières, maraîchères, animales, halieutiques et de produits forestiers non ligneux dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal ;

- l’organisation de programmes de formation et de sessions d’orientation et de conseil pour les entrepreneur(e)s.

- Relance des activités des opérateurs économiques :

Dans le nord du pays, on a dénombré 1640 arrêts d’activité déclarés par les employeurs à Tombouctou, Gao et Kidal et 115 à Mopti. De plus, les restrictions, qui avaient été faites dans les zones occupées par les occupants sur les personnes dans leurs activités quotidiennes, ont eu comme conséquences la désorganisation des activités économiques, notamment l’agriculture, le commerce et l’artisanat et le tourisme. L’artisanat et le tourisme peuvent être considérés comme des secteurs porteurs en raison de la richesse culturelle et du patrimoine historique dont les Régions sont dépositaires.

Pour relancer les activités des opérateurs économiques affectés par la crise, il apparait nécessaire de  promouvoir :

- l’appui aux coopératives et aux entreprises socio-économiques qui peuvent générer des emplois, à travers des appuis financiers et non financiers adaptés à leur besoins, (ex : mise en place d’un Programme de financement des Petites et Moyennes entreprises pour les Régions du Nord du Mali) ;

- la formation et l’aide à la gestion, orientées prioritairement sur les capacités des auto-entrepreneurs, initiateurs d’activités génératrices de revenus, (hommes et femmes), peu ou pas alphabétisés, à acquérir rapidement les compétences de base nécessaires à la gestion de leur activités (notamment afin de leur faciliter l’accès aux crédits et la gestion des fonds).

En ce qui concerne l'artisanat, les stratégies devront viser :

- une meilleure organisation des artisans ;

- la création de Villages Artisanaux dans les Régions Nord du Mali ;

- l’accès au crédit et aux moyens de production pour la production des objets artisanaux au Nord du Mali ;

- la création d’espace d’échange entre les artisans dans la perspective de l’intégration sous régionale ;

- la conception et la mise en œuvre d’un programme de formation de jeunes aux métiers de l’artisanat en vue de la satisfaction des besoins locaux et de l'exportation.

  - Accès aux services sociaux de base

La crise sécuritaire a donné un coup de frein brutal à l’atteinte des Objectifs du Millénaire pour le Développement en raison du déplacement massif des populations fuyant l’insécurité dans les zones du Nord Mali. Cette crise a perturbé fortement : (i) le fonctionnement normal de l’école aussi au nord qu’au sud, tant en terme de nouveaux recrutements qu’en terme de gestion des flux existants, (ii) la destruction partielle ou totale des centres de soins, de l’absence de médicaments et du déplacement des personnels de santé qualifiés et des autres acteurs concernés (les activités de prévention et de prise en charge des maladies infantiles, des femmes enceintes, des personnes vivant avec le VIH ne se faisaient plus correctement), (iii) l’arrêt des services de fourniture d’eau potable a entraîné la résurgence de beaucoup de maladies hydriques comme le choléra et (iv) les difficultés de ravitaillement des populations en produits alimentaires ont été de nature à aggraver la malnutrition (notamment  chez les enfants de moins de cinq ans). Tous ces facteurs, combinés avec la perturbation des activités économiques et de l’arrêt des projets d’appui ont abouti à une aggravation de la pauvreté.

- Secteur de la Santé

Le conflit armé a gravement endommagé les structures de santé. Dans la région de Tombouctou, seulement 18% de CSCOM sont encore opérationnels, alors que les régions de Gao et Kidal ont respectivement 40% et 84 % de CSCOM opérationnels. Il faut noter que le pillage, la dégradation voire la destruction partielle des structures de santé ont eu lieu et les Régions de Kidal (22/69, soit 71%), Tombouctou (45/99, soit 45%), Gao (29/69, soit 42%) et quelques districts sanitaires de Mopti  ont été les plus affectées. Les prestations des services de santé dans les zones affectées ont, dans l’ensemble, été insuffisantes et parfois inexistantes du fait de la réduction du nombre et de la fonctionnalité des structures de santé, mais aussi à cause du départ du personnel de santé de ces zones et de la perturbation dans la chaine d’approvisionnement en médicaments, vaccins et autres intrants médicaux

Pour améliorer l’accès des populations affectées à la santé, en plus des actions urgentes développées par les services sociaux sanitaires et les partenaires humanitaires, les activités prioritaires à considérer sont celles extraites du Plan d’actions pour la relance durable du secteur de la santé et qui n’ont pas encore obtenu de financements. Il s’agit de :

- Réhabiliter/reconstruire les structures de santé ;

- Doter les structures de santé du nord en moyens logistiques (véhicule de supervision et Ambulance ;

- Doter les structures de santé du nord en moyens de communication (Carte téléphonique, connexion internet…) ;

- Appuyer le fonctionnement des structures de santé du nord pour la relance des services ;

- Reconstruire le magasin de Tombouctou ;

- Assurer la dotation en médicaments essentiels (réactifs et consommables) des structures de santé ;

- Restaurer l'offre des services de santé aux populations affectées par la crise humanitaire dans les régions du nord (Gao, Tombouctou et Kidal et la zone tampon à savoir Mopti et Ségou) ;

- Relancer les activités prioritaires dans les régions du nord et de Mopti ;

- Créer un centre médico- psycho-éducatif pour les déficients mentaux ;

- Organiser des activités du PMA en stratégie avancée et équipe mobile dans les régions du nord ;

- Doter en équipements les structures du nord pour  la transfusion sanguine.

- Secteur de l’éducation

Selon une analyse des partenaires humanitaires (cluster éducation), dans les trois Régions du Nord, sur les 1,150 écoles (préscolaires, fondamentales et secondaires) qui existaient avant la crise, seulement 51% sont fonctionnelles. Environ 37% des écoles ont été soit endommagées, détruites ou pillées dans les régions de Gao et Tombouctou grâce aux efforts de plaidoyer et à la prise en charge par les partenaires du cluster éducation, au 29 juin 2013, 53% des enfants scolarisés avant la crise dans les écoles fondamentales ont pu regagner le chemin de l’école au Nord. Par ailleurs, environ 44% des enseignants fonctionnaires des écoles fondamentales ont repris leurs postes dans les régions de Gao et de Tombouctou. Selon une récente évaluation effectuée par le Ministère de l’Education et du cluster auprès des écoles fonctionnelles, l’appui en cantines scolaires, la réhabilitation des infrastructures endommagées, le remplacement des matériels scolaires, et le retour des enseignants redéployés au Sud sont des actions très prioritaires. L’insuffisance des financements disponibles reste le défi majeur pour répondre à tous ces besoins identifiés au niveau du secteur de l’éducation.

Pour remédier à cela, le Ministère de l’Education Nationale a développé, avec l’appui de ses partenaires techniques et financiers, un certain nombre d’initiatives en faveur des Régions en crise.

Avec l’UNICEF, il a mis en œuvre une Campagne de retour massif des enfants à l’école, dans les Régions affectées. Ensuite, toujours avec l’appui de l’UNICEF, un programme d’intervention en direction des Régions affectées et couvrant les années 2013 et 2014, dont le coût est évalué à 12 479 200 000 FCFA,  a été élaboré. L’objectif du programme est d’assurer l'accès à une éducation de qualité et le maintien de 700 000 filles et garçons (0-18 ans) affectés par la crise, notamment les plus vulnérables dans les Régions de Mopti, Gao, Kidal et Tombouctou. Ce programme vise à

- Réhabiliter et équiper des écoles et des bâtiments saccagés de l’administration scolaire ;

- Equiper l’administration scolaire dans les Régions affectées par la crise ;

- Mobiliser et engager les communautés à soutenir le retour et le maintien des enfants, particulièrement les filles, à l’école dans les zones affectées ;

- Doter les élèves en fournitures et manuels scolaires et les enseignants en matériel didactique ;

- Former les enseignants sur l’appui psychosocial, y compris l’éducation aux risques des mines, l’éducation à la paix et à la tolérance et l’éducation à l’hygiène-assainissement avec un accent sur les maladies hydriques ;

- Conduire des évaluations pour identifier les besoins réels dans les Régions affectées.

Le financement de ce programme d’intervention en direction des Régions affectées et couvrant les années 2013 et 2014 est assuré par l’ACDI pour le volet achat et distribution de manuels scolaires et par l’UNICEF pour tous les autres composantes.

D’autres possibilités de financement pour l’éducation dans les Régions affectées par la crise ont été identifiées par le Ministère de l’Education Nationale: Les plus importantes sont les suivantes :

- Avec la Banque Mondiale, le Projet de Reconstruction et de Relance Economique (PRRE) prévoit l’amélioration des conditions d’accès à une éducation de qualité dans les zones affectées par la crise et  les besoins chiffrés dans ce cadre sont les suivants :

- Réhabilitation (salles de classe- blocs latrines et points d’eau) :    2 601 200 000 FCFA

- Équipement des écoles : 					 5 007 674 000 FCFA

- Santé et nutrition : 				                           1 392 000 000 FCFA

- Total : 							              9 000 874 000 FCFA

- Dans le cadre du Plan d’Urgence d’Education Pour Tous (PUEPT) financé par la Banque Mondiale, plusieurs activités seront réalisées dans les Régions du Nord, notamment la construction et l’équipement de 100 salles de classes. Le coût global du PUEPT dépasse les 4 milliards de FCFA ;

- A travers la contribution des Pays Bas au fonds de Stabilisation mis à la disposition du Mali  par les PTF, le Ministère de l’Education Nationale a bénéficié d’un financement global de 11 millions d’euros (7,5 millions d’euros pour 2013 et 3,5 millions d’euros pour 2014). Sur ce montant, 685 178 000 FCFA  sont programmés pour le financement de l’alimentation scolaire dans les Régions du Nord.

Ces financements viennent en appui aux efforts du Gouvernement qui a consenti, pour l’année 2014, des inscriptions budgétaires conséquentes pour permettre au Ministère de l’Education Nationale de mieux gérer les problèmes de l’Education dans les 3 Régions du Nord.

Concernant les activités identifiées, pour le court et moyen termes, en direction des Régions du Nord par le Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, la priorité est donnée à la recherche de financement de la réhabilitation et de l’équipement des infrastructures de l’Institut des Hautes Etudes de Recherche Islamique (IHERI) de Tombouctou qui a été très dégradé par les groupes armés qui l’ont utilisé comme base-vie.

- Eau potable Hygiène et assainissement

Suite à la crise, les infrastructures pour l’eau ont eu une fonctionnalité très réduite à cause de :

- la faible fonctionnalité des systèmes d’énergie (type EDM) alimentant les grands réseaux d'eau et du vandalisme sur les systèmes d'énergie alternative (panneaux solaires) sur les réseaux gravitaires de petite échelle ;

- l’absence de maintenance et d'entretien des infrastructures due à un manque de main d'œuvre qualifiée (techniciens réseaux, réparateurs de pompes et de générateurs, etc.) ;

- le non renouvellement des dépôts de pièces détachées ;

- le non paiement par les populations des coûts de réparation des ouvrages endommagés ou en panne du fait surtout de la «non fonctionnalité» des comités d'eau et du système de recouvrement des coûts.

Cela a abouti à  ce que 56% des pompes à main (forages) et 65% des réseaux d'eau sont hors d’état de fonctionnement. Il en est résulté une surcharge et une insuffisance de couverture des systèmes d'eau existants : la majeure partie des réseaux d’adduction d’eau ne permet pas d’approvisionner l’ensemble de la population. Il en est de même pour les pompes à main surtout à cause du manque de main d'œuvre qualifiée et de la non disponibilité des outils et pièces de rechange).

Dans le cadre du relèvement du service d’eau potable aux populations des zones affectées, il est nécessaire de :

- Restaurer les capacités de production et de distribution des réseaux ;

- Réparer les ouvrages améliorés secondaires (puits aménagés, forage avec pompes à main) pour balancer l'insuffisance de couverture des réseaux d'eau urbains ;

- En parallèle des réseaux d'eau, rendre fonctionnel les systèmes énergétiques type EDM et sources alternatives pour les réseaux de petite échelle ;

- Risque élevé de rupture totale de fonctionnement de réseaux urbains.

Les actions prioritaires à mener sont les suivantes :

- Soutien à la SOMAGEP/SOMAPEP pour : (i) soutenir la réinstallation de ces services étatiques ; (ii) reconstituer et remettre au travail les équipes des réseaux de Tombouctou, Gao et Kidal ; et  (iii) initier les travaux de réparation sur les têtes de forages, vannes de châteaux d’eau, les canalisations, les forages et équipements, et de réparation des fuites sur les réseaux;

- Restauration des capacités de production (surtout les systèmes énergétiques Thermiques ou Solaires) des Adductions d’Eau Sommaire, des Adduction d’Eau Potable  et des Systèmes Hydraulique Villageois Améliorés ;

- Réparation d'urgence sur les ouvrages secondaires améliorés en eau potable (forage et puits protégés) ;

- Extension / réhabilitation des réseaux d'eau et  réalisation de nouvelles infrastructures hydrauliques (Adductions d’Eau Sommaire, Adductions d’Eau Potable  et Systèmes d’Hydrauliques Villageoise Améliorés) dans les Régions de Tombouctou, Gao et Kidal ;

- Mise en place dans les zones affectées des systèmes de «déferralisation» et «démanganisation» pour le traitement d'eau.

Dans le cadre de la réhabilitation des réseaux d'eau et de la réalisation de nouvelles infrastructures hydrauliques, le Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique a retenu les projets ci-après comme prioritaires :

- Projet d’alimentation en eau potable et assainissement dans la Région de Tombouctou, coût estimatif : 6,846 milliards de FCFA,

- Projet d’exécution et de réhabilitation des systèmes d’adduction d’eau sommaires dans les chefs lieux de cercles et localités frontalières de la Région de Gao, coût estimatif : 18,4 milliards de FCFA,

- Projet d’alimentation en eau potable de 13 Centres dans la Région de Tombouctou, coût estimatif : 2,4 milliards de FCFA,

- Programme de réhabilitation de 700 pompes et 670 puits dans les Régions de Tombouctou, Gao et Kidal.

- Secteur de la Culture

La richesse de la culture malienne contribue à la force du lien social au Mali, qui lui-même a permis d’éviter certaines dérives qui surviennent parfois lors de graves crises. Cette richesse culturelle a été très affectée par la crise de 2012. En particulier, les mausolées de Tombouctou ont été quasi intégralement détruits tandis que nombre de manuscrits ancestraux abrités dans cette ville ont été perdus. Avec l’accalmie, le Ministère de la Culture a conçu, en collaboration avec plusieurs Partenaires Techniques et Financiers (UNESCO, ICOM, ICOMOS, ICCROM, IFLA, EPA, AWHF, CRAterre-ENSAG) un Plan d’action pour la réhabilitation du Patrimoine culturel et la sauvegarde de manuscrits anciens du Mali. Ce plan d’action prévoit :

- la réhabilitation, avec l’implication active des communautés locales, du patrimoine culturel endommagé pendant la crise  (coût estimé soit à 5 100 000 USD) ;

- la mise en place de mesures pour la sauvegarde durable des manuscrits (coût estimé à 3 900 000 USD) ;

- le renforcement des capacités en vue de rétablir les conditions appropriées pour la conservation, l’entretien, la gestion et la sauvegarde du patrimoine culturel et des manuscrits (coût estimé à 1 920 000 USD) ;

- la mise en œuvre d’un programme de dialogue intra et intercommunautaire pour restaurer la cohabitation et le vivre ensemble entre populations des régions du Nord et entre populations du Nord et du Sud.

Le coût total des actions du Plan est évalué à : 5,5 milliards de FCFA, soit  environ 8,4 millions d’Euros. La réalisation du Plan d’action pour la réhabilitation du Patrimoine culturel et la sauvegarde de manuscrits anciens du Mali sera une contribution importante pour la paix et la cohésion sociale au Nord, mais aussi et surtout pour la relance du tourisme culturel.

  - Infrastructures de développement et mines

- Infrastructures de désenclavement :

La vision du sous secteur des infrastructures de désenclavement est exprimée ainsi: «un pays désenclavé grâce à des infrastructures appropriées, des services de transport efficaces, fiables et sûrs qui approvisionnent le pays à moindre coût, afin de répondre aux besoins des populations de façon pérenne, d’un point de vue social, économique et environnemental et, en conséquence, impulser le développement et  la lutte contre la pauvreté». Le désenclavement des régions du Nord-Mali est une condition indispensable de leur développement et de leur insertion dans une dynamique de développement national (intégration au reste du pays) et sous-régional (échanges avec les pays limitrophes). L'objectif fondamental reste donc le désenclavement de ces régions pour assurer les liaisons internes entre les 3 régions d'une part, et avec le reste du pays et les pays voisins d'autre part. Ceci doit permettre de réduire les coûts de transport favorable aux échanges et à une plus grande compétitivité des entreprises et des productions.

Les actions à entreprendre en matière de désenclavement sont :

- la construction de nouvelles routes bitumées prioritaires dont les routes désenclavant les chefs lieux de Régions et de Cercles (Route Bourem (Taoussa) – Tombouctou, Route Bourem - Anefis – Kidal, Route Gossi - Gourma - Rharous) ;

- la construction des routes en terre pour désenclaver certaines agglomérations importantes (Route en Terre Kidal – Ménaka, Ansongo-Ménaka-Anderaboukane, Route Douentza - Gourma Rharous) ;

- l’Aménagement en Piste Amélioré de la Route RN 40 Tombouctou-Araouane-Taoudenni-Frontière Mauritanie (1 076 km)

- la construction des pistes locales et communales (Piste Boré - Korientzé – Aka, Piste Mounia - Diafarabé - Dia - Ténenkou – Youwarou, Piste Indélimane - Frontière Niger, Ansongo - Tessit - Frontière Burkina Faso) ;

- la construction des quais dans les escales fluviales (Bamba, Diré, Youwarou et Ansongo),

- la réhabilitation/construction des aérodromes des Régions du Nord (.Mopti, Gao, Tombouctou, Kidal, Tessalit, Taoudenni).

Au Mali, la route transsaharienne est de 1 940 km dont 1 240 sont bitumés. La partie restante de la transsaharienne au Mali est constitué de la Route Gao Bourem (dont le bitumage est prévu dans le Projet d’Aménagement  de Taoussa) et la Route Bourem - Anefis – Kidal- Tinzaoutène (le tronçon Bourem - Anefis – Kidal a son financement prévu dans le programme indicatif national du 10ème  FED).

- Infrastructures de Communication :

En matière de communication, les installations existantes dans les trois régions du Nord ont subi des dommages très importants et les actions à entreprendre dans le cadre du présent programme sont les suivantes :

- Réhabilitation et équipements (y compris énergie solaire) des trois (3) stations régionales de l’ORTM dans le Nord (Gao, Tombouctou et Kidal) ;

- Réhabilitation et équipements (y compris énergie solaire) de huit (8) stations TV/FM dans les Régions du Nord (Dallah, Gossi, Tarkint, Anderaboukane, Tin-Essako, Abeibara, Aguelhok et Tessalit) ;

- Réalisation Artère de Transmission Numérique en Fibre Optique sur l'Axe Gao-Ansongo-Labezzanga ;

- Réalisation Artère de Transmission Numérique en Fibre Optique sur l'Axe Gao-Bourem-Kidal-Tinzaouatène.

- Energie

Dans les Régions affectées, la problématique de l’accès à l’énergie a été exacerbée lors de la crise par la destruction des centrales thermiques existantes. Le défi reste grand pour assurer la couverture des besoins en énergie électrique des populations et des activités socioéconomiques.

A court terme, il est envisagé la remise en état des centrales électriques des centres urbains des zones affectées, l’approvisionnement en carburants/pièces de rechange et la remise en état des stations de pompage / puits des centres urbains ainsi que leur approvisionnement en carburants.

Pour relever le défi à moyen terme, en plus de la relance rapide du programme structurant que constitue la réalisation du Projet d’aménagement de Taoussa, il est prévu de : (i) réaliser des centrales hydroélectriques, thermiques, solaires et éoliennes dans les zones affectées; (iii) étendre le réseau de transport et de distribution d’énergie électrique ; (iv)  promouvoir les projets d’électrification rurale dans les zones affectées.

- Promotion de la recherche et de l’exploitation minière à travers des Investissements Privés Directs.

Dans le domaine minier, le sous-sol malien renferme d’importants gisements parmi lesquels l’or, le phosphate, le sel gemme, le pétrole, le calcaire, la bauxite, le fer, le manganèse, le gypse, l’uranium, le marbre et le plâtre. Au Nord du pays, les recherches ont mis à jour l’existence de gisements importants

- dans la Région de Gao, en phosphate et en manganèse ;

- dans la Région de Tombouctou, en sel gemme ;

- dans la Région de Kidal en gypse et en uranium.

Ces ressources minières ont commencé à faire l’objet d’exploitation ou d’exploration parfois avancée. Mais ces activités sont arrêtées soit du fait de la crise de 2012 soit pour d’autres raisons.

En plus de ceux précités, le potentiel en d’autres ressources minières  reste riche et varié dans les trois Régions du Nord. On note l’existence/  (i) d’indices de terres rares dans le Timétrine à 80 km au Sud-est de Tessalit (FANU), (ii) d’un gisement d’or à Indarsat ; (iii) d’indices de cuivre à Tessalit et à Ouatagouna ; (iv) Pegmatite et minéraux «métamorphosants» dans l’Adrar des Ifoghas ; (v) Roche Calcaire  avec un potentiel de 30 millions de tonnes estimés à Astro au Nord de Goundam ; (vi) Indice Kereit avec un potentiel de 0,37 millions de tonnes au Nord de Tessalit ; (vii) Plomb et zinc avec des gisements estimés à 1, 7 millions de tonnes dans les zones de Tessalit et de  Fafa ; Diatomite avec un potentiel estimé à 65 millions de tonnes à Douna Behri ;etc. Une prospection de schistes bitumineux par sondage dans les zones d’Agmor et d’Almoustarat (Nord-est de Bourem) a été réalisée et les réserves sont estimées à 870 millions de tonnes. Une prospection des lignites a révélé des réserves du gisement qui sont estimées à 1,3 millions de tonnes.

Dans la région de Gao, le gisement de phosphate, dont le potentiel est estimé à 12 millions de tonnes et situé dans la vallée du Tilemsi, commune de Tarkint à quelques 120 km de Bourem, a connu une certaine exploitation. L’usine de phosphate de Bourem qui exploitait cet important gisement est à l’arrêt depuis 1991. La mauvaise réputation du PNT auprès des paysans a été la principale raison des difficultés de la défunte Société nationale d’exploitation du phosphate de Tilemsi (SONAPT). Les recherches faites au niveau national et sous régional ont permis de trouver des solutions techniques d’amélioration de l’efficacité du PNT. Dans le cadre d’un partenariat Public-Privé assez ambitieux, il est proposé la relance de la production à travers un nouveau Projet de phosphate à Bourem, surtout qu’il existe deux autres  gisements situés l’un à Tin-Hina à 30 km de Tamaguilelt et l’autre à Chenamaguel 20 km de Tamaguilelt. Les réserves de tous les nouveaux sites identifiés au Nord sont estimées à 10 millions de tonnes.

Par ailleurs, dans la même Région de Gao, l’existence de gisement de manganèse à Tassiga (Cercle d’Ansongo) avec des réserves estimées à 15 millions de tonnes de minerai avec une teneur de 30 à 50%, amène le Gouvernement à envisager un programme d’exploitation de ce gisement. Il est à noter que des indices du même minerai ont été révélés à Ofalikin vers Tessit et Tondibi Agoula.

Dans la Région de Tombouctou, les réserves minières se localisent : dans le bassin de Taoudenit (sel gemme, pétrole, gaz naturel, uranium), le cercle de Goundam (calcaires, Diatomites). En ce qui concerne le Sel gemme, la zone de Taoudenni est, depuis des siècles, le site d'une importante exploitation artisanale. Le potentiel des salines de Taoudenni est estimé à 53 millions de tonnes. Mais suite à la crise,  leur exploitation est à l’arrêt. Le Gouvernement envisage de la relancer, notamment à travers des Investissements Privés Directs.

Dans la Région de Kidal, un effort important de cartographie et d’inventaire minier a été réalisé par le Gouvernement, financé par la bonification (4% des intérêts) sur le prêt de la Banque Européenne d’Investissement (BEI) à la SEMOS  de Kayes (un bel exemple de complémentarité et de solidarité nationale). Ainsi, il a été réalisé :

- un programme de Géochimie sol, de cartographie du Gourma et des marges occidentales et orientales de l’Adrar des Ifoghas ;

- un  programme de levé Géophysique (VLF et MAG) ;

- un projet «Assistance-Conseil, Suivi des exploitations minières» ;

- un projet de production de la carte géologique de l’Adrar au 1/200000è.

Ces initiatives ont donné une dynamique qui s’est traduite par la relance des Investissements Privés Directs dans le secteur minier notamment dans l’Adrar des Ifoghas (Région de Kidal) et autour.

Toujours dans la Région de Kidal, les activités minières sont pour le moment limitées à l’exploitation du plâtre de Tessalit qui est arrêtée depuis les évènements du Nord. Il se trouve que le gîte de gypse le plus important au Mali se trouve dans cette zone très enclavée de Tessalit. Les réserves y sont de 34,9 millions de tonnes. Les actions de désenclavement retenues dans le cadre du Programme de Développement Accéléré augurent de bonnes perspectives pour l’exploitation de ce minerai.

Le niveau de la demande nationale en plâtre fait que l’exploitation du gypse doit se faire par une unité industrielle. En effet, il est  important de sortir de l’exploitation artisanale et de dimensionner les unités de production pour exploiter et traiter les substances minières locales en vue de satisfaire la demande nationale.

Par ailleurs les questions de logistiques font que le lieu d’exploitation doit être le lieu de production de plâtre, ce qui du même coup pourrait rendre efficace l’utilisation de sources d’énergie alternatives. C’est dans ce cadre que le présent Programme propose la relance de l’exploitation du plâtre de Tessalit à travers des Investissements Privés Directs.

2000

7000

12000

17000

22000

27000

32000

2006

2007

2008

2009

2010

2011

2012

2013

2014

2015

(Tonne)

Figure N°6 : Demande de gypse (Tonne)

Prévisions tendancielles

Importations

Concernant l’uranium, avant la crise, il y avait des signes encourageants (indices d’uranium à Samit et à Kidal reportés par PNC et Okclo) et l’exploration a été menée par plusieurs compagnies avec de claires indications de gisements d’uranium au Mali, notamment à Kidal, avec une superficie de 19,930 km2, qui couvre une large province de géologie cristalline et l’Adrar des Ifoghas. Le potentiel Uranium du gisement de Samit, la région de Gao à elle seule pourrait receler 200 tonnes.

Dans les Régions du Nord, le potentiel pétrolier a été bien documenté après que des recherches sismiques et des forages sporadiques ont révélé des indications probables de pétrole. Cela a suscité l’intérêt des investisseurs privés. Pour l’exportation de pétrole et de gaz vers le monde occidental et il existe une possibilité de connecter le bassin de Taoudenit au marché européen en passant par l’Algérie

Avant la crise, une Autorité pour la promotion de la recherche pétrolière (AUREP) a été créée et le code pétrolier a fait l’objet d’une relecture. Ces initiatives ont donné à la recherche pétrolière une dynamique se traduisant par l’augmentation sensible d’un nombre de sociétés pétrolières acquéreurs de blocs de recherche. Actuellement sur les 29 blocs identifiés, 20 sont attribués (dont notamment les blocs 20 et 4 du bassin de Taoudenit, le bloc 11 du graben de Gao) et on compte 13 sociétés ayant signé des conventions avec le Gouvernement.

Les activités d’exploration des sociétés pétrolières ont été arrêtées du fait de la crise. Pour les relancer, le Gouvernement envisage de mettre en œuvre, dans les trois Régions du Nord, un nouveau projet de recherche et d’exploration pétrolière essentiellement financés à travers des Investissements Privés Directs.

- PLAN D’ACTIONS PRIORITAIRES :

Le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord est assorti d’un Plan d’Actions Prioritaires, aligné sur les axes d’interventions stratégiques et composé, à ce stade, des actions structurantes jugées prioritaires et des projets et programmes pertinents, actuellement en cours ou susceptibles d’être entrepris à court, moyen et long termes, dont les financements sont totalement ou partiellement acquis ou encore à rechercher par le Gouvernement auprès de ses partenaires. Ces actions et les projets et programmes pertinents ont été sélectionnés sur la base des principaux critères suivants :

- leur pertinence au regard des objectifs globaux et spécifiques du Programme et du CSCRP, ainsi que des impacts attendus de leur mise en œuvre (augmentation de la production et de la productivité, créations d’emplois, amélioration du capital social, réduction de la pauvreté, consolidation de l’unité nationale, renforcement de la sécurité et de la paix) ;

- leur caractère structurant ou leur envergure eu égard aux transformations et mutations que leur mise en œuvre entraînerait au niveau des économies régionales et nationale à travers les effets directs et induits ;

- leur caractère intégrateur quand leur exécution permet de mieux imbriquer les économies locales et régionales et/ou les intégrer au reste de l’économie nationale et aux économies des pays - frontières ;

- leur complémentarité car la réalisation des projets et programmes structurants d’infrastructures, comme les routes et les aéroports, contribuera à améliorer la viabilité des projets et programmes d’aménagements hydro - agro - sylvo - pastoraux par exemple, et facilitera la mise en place des services sociaux de base pour les populations bénéficiaires ;

- leur capacité à répondre à la demande sociale par la satisfaction des besoins et préoccupations des bénéficiaires ou à prendre en charge les engagements pris par le Gouvernement.

Les actions, projets et programmes, retenus, à ce stade dans le Plan d’Actions Prioritaires du Programme de Développement Accéléré relèvent généralement de la compétence de l’Etat, des Collectivités et des ONGs. Ils sont répertoriés dans les Annexes au présent document et ils font l’objet de fiches de projet sommaires.

Les concertations et les échanges avec les différentes parties prenantes (services techniques, collectivités, société civile, partenaires techniques et financiers) au cours et après  l’Atelier d’élaboration du projet de Programme ont permis d’améliorer et d’affiner le contenu du présent Le Programme de Développement Accéléré.

Le coût total du Programme de Développement Accéléré a été difficile à estimer à ce stade, car il est composé, in fine, des actions, projets et programmes déjà en cours dans les zones affectées, initiés par les Départements sectoriels et les Collectivités territoriales et concourant à l’atteinte des objectifs ici retenus, complétés par les nouvelles actions stratégiques proposées pendant et après l’Atelier d’élaboration. Le coût total du Programme pourra évoluer après son examen par les Assises Nationales sur le Nord.

A ce stade, sur la base des collectes et compilations faites par le Ministère du Plan et de la Prospective pendant et après l’Atelier d’élaboration, le Plan d’actions du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord (PDA/RN) est composé de deux catégories de projets pour un coût total estimé à 1 570 321 204 918 F CFA reparti comme suit :

- 37 projets/programmes en cours d’exécution pour un coût total de  517 327 000 000 FCFA, dont un financement acquis de 438 013 000 000 FCFA, et

- 148 nouveaux projets pour un coût total de 1 052 994 204 918 F CFA, dont un financement acquis de 161 179 036 387 FCFA .

Les 148 nouveaux projets sont constitués de 94 projets qui sont au stade de PRODOC avancé (pour un coût total de 821 578 717 464 F CFA) et  54 projets sont au stade d’idées de projet (pour un coût total de 231 415 487 454 F CFA).

Les Annexes 1 à 4 donnent le détail des informations chiffrées sur  les projets/programmes en cours d’exécution et sur les nouveaux projets retenus dans le Plan  d’Actions.

Tableau N°2 : SYNTHESE DES PROJETS/PROGRAMMES DU PDA-RN  (en francs CFA)

| Projets/Programmes du PDA-RN |  | Nombre | Coût total | Pourcentage |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projets/Programmes en cours d'exécution | Financement acquis | 37 | 438 013 000 000 | 84,67 | 32,94 |
|  | Gap de financement |  | 79 314 000 000 | 15,33 |  |
| Total Projets/programmes en cours d'exécution |  | 37 | 517 327 000 000 | 100,00 |  |
| Nouveaux Projets avec documents | Financement acquis | 94 | 161 179 036 387 | 19,62 | 52,32 |
|  | Gap de financement |  | 660 399 681 077 | 80,38 |  |
| Sous total 1 |  |  | 821 578 717 464 | 100 |  |
| Nouveaux Projets sans documents |  | 54 | 231 415 487 454 |  | 14,74 |
| Sous total 2 |  |  | 231 415 487 454 |  |  |
| Total nouveaux projets |  | 148 | 1 052 994 204 918 | 100,00 |  |
| Total financement acquis |  |  | 599 192 036 387 |  | 38,16 |
| Total Gap de financement |  |  | 971 129 168 531 |  | 61,84 |
| Total Général |  | 185 | 1 570 321 204 918 |  | 100,00 |

NB : Le gap de financement ( 971 129 168 531 FCFA) correspond à celui dégagé au niveau des projets/programmes en exécution et les nouveaux (avec ou sans documents).

S’agissant des projets dont le financement a été  suspendu, il est important de rappeler que  plusieurs d’entre eux sont exclusivement sur le budget d’Etat depuis quelques années. Avec le retour de la sécurité il est souhaitable d’envisager pour les projets sur financement extérieur des possibilités de réaménagement au cas par cas avec chaque partenaire au développement, étant entendu  que ces projets ont fait l'objet d'évaluation et de convention de financement ou d'accord de prêt.

Les   quatre vingt quatorze (94) projets nouveaux, dont certains ont fait l’objet d’échanges au cours des réunions de sélection des projets et programmes de développement pour l’élaboration du Programme Triennal d’Investissement (PTI 2014–2016), ont été présentés par les Cellules de Planification et de Statistique en rapport avec les Départements Sectoriels.

Tableau N°3 : ETAT RECAPITULATIF DES 94 NOUVEAUX PROJETS SELECTIONNES DANS LES ZONES AFFECTEES

| N° | AXES STRATEGIQUES | NOMBRE DE PROJETS | ORGANISMES PORTEURS |  |  | COUT TOTAL | % PAR AXE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ETAT | COLLECTIVITES TERRITORIALES | ONG/ ASSOCIATIONS |  |  |
| 1 | Retour de l'administration et cohésion sociale | 10 | 10 | 0 | 0 | 67 701 269 000 | 8,24 |
| 2 | Développement Rural, Sécurité Alimentaire et Environnement | 24 | 12 | 8 | 4 | 185 220 318 751 | 22,54 |
| 3 | Relèvement économique | 12 | 6 | 2 | 4 | 116 885 929 500 | 14,23 |
| 4 | Accès aux services sociaux de base | 23 | 20 | 2 | 1 | 145 487 532 291 | 17,71 |
| 5 | Infrastructures de développement et Mines | 22 | 21 | 1 | 0 | 303 183 667 922 | 36,90 |
| 6 | Gestion du programme | 3 | 3 | 0 | 0 | 3 100 000 000 | 0,38 |
|  | TOTAL GENERAL | 94 | 72 | 13 | 9 | 821 578 717 464 | 100 |

Ainsi, sur la base des informations relatives aux 37 projets/programmes en cours d’exécution et aux  149 nouveaux projets recensés par le Ministère du Plan et de la Prospective, pour le financement du Plan d’Actions Prioritaires, un montant de 599 192 036 387 FCFA (soit 38,16%) est acquis  et le gap de financement s’élevant à 971 129 168 531 FCFA (soit 61,84%) est à rechercher auprès de l’Etat, des Collectivités territoriales et des Partenaires au développement.

Par ailleurs, l’exploitation de la liste des interventions des partenaires du Mali, qui a été élaborée par la Commission Réhabilitation Post-Conflit, a fait ressortir qu’en plus des projets/programmes ci-dessus inventoriés, il existe aussi 58 projets dont les financements, déjà acquis ou en cours de finalisation, sont prévus pour couvrir des activités s’inscrivant parfaitement dans les objectifs du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord (voir Annexe 5 : Projets hors Programme Triennal d’Investissement). Les besoins de financements de ces projets sont évalués à un montant total de 348 484 316 526 FCFA.

Le Plan d’actions du Programme pourra être complété aussi par les initiatives d’intérêt régional ou interrégional qui seront proposées et discutées lors des Assises Nationales sur le Nord.

- STRATEGIE D’INTERVENTION

Sur une période de 5 ans, le programme doit produire des résultats concrets en vue d’améliorer significativement les conditions de vie des populations concernées. La gestion axée sur les résultats et le suivi - évaluation rigoureux du programme sont des éléments fondamentaux pour sa réussite.

Les principes de base de la stratégie d’intervention du programme sont les suivants :

- Alignement sur le cadre de référence (CSCRP, PRED) et sur les principes de la décentralisation ;

- Appropriation nationale: pilotage du programme par le Gouvernement à travers un dispositif de coordination et de suivi des interventions des partenaires du Gouvernement et des Collectivités territoriales, ce qui permettra d’assurer la synergie de toutes les actions sur le terrain ;

- Exigence de résultat et de reddition envers les citoyens ;

- Utilisation des structures et dispositifs existants ;

- Cohérence entre la planification sectorielle et la planification locale.

  - Dispositif institutionnel de pilotage du programme :

Le dispositif institutionnel de pilotage, de coordination, de suivi et d’évaluation périodique du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord sera essentiellement constitué des instances et structures déjà existantes du cadre institutionnel de suivi du CSCRP et de la Décentralisation. Au niveau national, les dispositions du Décret N° 2013-778/ PM-RM du 02 Octobre 2013 portant création, attributions, organisation et modalité de fonctionnement du Comité de Suivi des Projets et Programmes de développement seront d’application. Au niveau régional et local, dans le respect des procédures mises en place dans le cadre de la Décentralisation, les dispositions du Décret n°08-095/P-RM du 21 février 2008 portant création des comités régionaux, locaux et communaux d’orientation, de coordination et de suivi des actions de développement seront d’application. Toutefois, le mandat et les méthodes de travail de certaines instances et structures déjà existantes, seront, au besoin, revus et adaptés pour la circonstance.

Le dispositif institutionnel du Programme comprendra :

- Au niveau central, un Comité de Pilotage du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord présidé par le Premier Ministre et dont le secrétariat sera assuré par le Ministre chargé du Plan. Il aura un rôle d’orientation, d’impulsion et contrôle du respect des engagements souscrits par les différentes parties impliquées dans la mise en œuvre. . Il supervise l’ensemble du processus de mise en œuvre du programme. Ce Comité de Pilotage du Programme, comprendra tous les autres membres du Gouvernement, les Gouverneurs, le Représentant du Haut Conseil des Collectivités Territoriales, les Présidents des Conseils Régionaux, ainsi que les représentants de la Société civile et du Secteur privé des régions concernées.

- un Comité Interministériel de Coordination Technique du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord présidé par le Ministre chargé du Plan avec comme vice président le Ministre en charge du développement des Régions du Nord. Les membres de Comité a comme membres : les Représentants des Départements ministériels concernés (Ministère du Plan et de la Prospective, Ministère de la Réconciliation Nationale et du Développement des Régions du Nord, Ministère de l’Economie et des Finances, Ministère de l’Administration Territoriale, Ministère de la Justice, Garde des Sceaux, Ministère de la Sécurité, Ministère du Développement Rural, Ministère de l’Environnement et de l’Assainissement, Ministère de la Promotion de la Femme, de la Famille et de l’Enfant, Ministère du Travail et des Affaires Sociales et Humanitaires, Ministère de l’Emploi et de la Formation Professionnelle, Ministère de l’Artisanat et du Tourisme, Ministère de la Culture, Ministère de la Santé et de l’Hygiène Publique, Ministère de l’Education Nationale, Ministère de l’Enseignement Supérieur et de la Recherche Scientifique, Ministère de la Jeunesse et des Sports, Ministère de l’Equipement et des Transport, Ministère de l’Energie et de l’Hydraulique, Ministère de l’Industrie et des Mines, Ministère de la Communication et des Nouvelles Technologies de l’Information, Ministère du Commerce, Ministère de l’Urbanisme et de la Politique de la Ville, Ministère des Affaires Etrangères et de la Coopération internationale, etc.), les Représentants des Gouverneurs des  Régions, des Collectivités Territoriales, des Chambres Consulaires, des Femmes, des Jeunes, des ONG, de la Société civile et du Secteur Privé Le mandat de ce Comité consistera essentiellement coordonner, au plan national, l’exécution technique et financière du Programme, à suivre l’évolution du Programme, examiner les bilans périodiques  et formuler des suggestions et recommandations  pour la bonne marche du Programme à l’attention du Comité de Pilotage :

Le Comité Interministériel de Coordination Technique est doté d’un secrétariat technique composé de la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) et de l’Agence de Développement du Nord (ADN). Les structures composant le secrétariat technique ne peuvent être «maîtres d’ouvrage délégué» d’aucun projet ou programme,  ni prestataire de services. Le secrétariat technique aura un rôle de veille et d’appui – conseil aux structures et organes de coordination et autres acteurs du Programme.

- Au niveau régional, la coordination et le suivi – évaluation du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord sera assuré par le  Comité Régional d'Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD), présidé par le Gouverneur de Région.  Ce Comité Régional a pour mission principale d’impulser le Programme au niveau régional, d’assurer le suivi des activités mises en œuvre et de contrôler le respect des engagements souscrits par les différentes parties impliquées dans  cette mise en œuvre. C’est à ce niveau que seront pilotés, les projets et programmes à caractère régional, et prévus dans le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord. Au plan opérationnel, le Comité Régional d'Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CROCSAD) est doté d’un Secrétariat technique assuré par la Direction Régionale de la Planification, de la Statistique et de l’Informatique, de l’Aménagement  et de la Population (DRPSIAP).

- Au niveau local (Cercle), la coordination et le suivi – évaluation du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord sera assuré par le Comité Local d'Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CLOCSAD), présidé par  le Préfet. Ce Comité Local a pour mission d’impulser le Programme au niveau du Cercle, d’assurer le suivi des activités mises en œuvre et de contrôler le respect des engagements souscrits par les différentes parties impliquées dans  cette mise en œuvre. Les projets et programmes, à caractère local et prévus dans le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord, seront coordonnés à ce niveau. Au plan opérationnel, le Comité Local d'Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CLOCSAD) est doté d’un Secrétariat technique assuré par le Service Local de la Planification, de la Statistique et de l’Informatique, de l’Aménagement  et de la Population (SLPSIAP).

- Au niveau communal, la coordination et le suivi – évaluation du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord sera assuré par le Comité Communal d'Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD), présidé par  le Sous-Préfet. Ce Comité Communal a pour mission d’impulser le Programme au niveau de la Commune, d’assurer le suivi des activités mises en œuvre et de contrôler le respect des engagements souscrits par les différentes parties impliquées dans cette mise en œuvre. Les projets et programmes à caractère communal, prévus dans le Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord, seront nécessairement inscrits dans les Programmes de Développement Economique, Social et Culturel (PDSEC) et coordonnés  au niveau communal. Dans ce cadre, un point focal sera désigné au niveau de la Commune pour assurer le Secrétariat technique du Comité Communal d'Orientation de Coordination et de Suivi des Actions de Développement (CCOCSAD).

Par ailleurs, pour une mise en œuvre efficace du Programme de Développement Accéléré des Régions du Nord, les cadres de dialogue et de concertation mis en place (ou à mettre en place) aux niveaux National, Régional et Local, avec les Partenaires Techniques et Financiers seront utilisés, en vue de mieux coordonner les approches d’intervention et harmoniser les procédures.

Le  schéma intégré global du dispositif institutionnel est indiqué  dans la figure N° 7 ci-après.

Figure N°7 : Dispositif institutionnel de pilotage et de coordination du Programme

  - Modalités opérationnelles :

    - Les intervenants

Pour l’exécution des activités envisagées dans le Programme, les intervenants sont divers :

- en ce qui concerne les actions, projets ou programmes d’envergure nationale, les intervenants peuvent être des Services Centraux de l’Etat, des structures de projets ou des prestataires privés ;

- pour les actions, projets ou programmes d’envergure régionale ou locale, les intervenants sont des services déconcentrés de l’Etat, des structures de projets, des ONG et des prestataires privés, le tout sous la maîtrise d’ouvrage des Collectivités Territoriales.

Il est notamment envisagé de mettre en place des contrats de performance, dans lesquels les partenaires de mise en œuvre s’engageront à réaliser les actions programmées et à rendre compte au plan technique et financier.

    - Mécanismes de financement

Le financement du Programme proviendra essentiellement :

- des Budgets des Collectivités territoriales concernées à travers la prise en charge financière des projets et actions prioritaires entrant dans leurs domaines de compétence et mis en œuvre dans leurs propres programmes de développement économique, social et culturel (PDESC) ;

- du Budget d’Etat, notamment le Budget Spécial d’Investissement (BSI), à travers la mise en place de la contrepartie nationale aux ressources extérieures nécessaires au financement des projets et programmes structurants d’intérêt interrégional ou national ;

- des appuis techniques et financiers des partenaires au développement à l’Etat et aux Collectivités territoriales concernées.

Le plan de financement doit privilégier une contribution substantielle de l’Etat sur ressources budgétaires propres pour marquer son engagement à consentir un effort conséquent d’investissement afin de résorber le retard de développement des Régions Nord du Mali. L’Etat pourrait ainsi consacrer une partie de l’aide budgétaire attendue dans les prochaines années à cet effort d’investissement. Cet effort exceptionnel de l’Etat sera complété par la contribution des Collectivités des régions concernées et le reste proviendra de la mobilisation des ressources auprès des partenaires au développement.

En ce qui concerne la stratégie de mobilisation des ressources, il est à rappeler que le Gouvernement du Mali et ses Partenaires Techniques et Financiers ont instauré un processus de dialogue politique et stratégique et technique sur les différents thèmes liés à la mise en œuvre de l’approche sectorielle dans le processus de développement économique et social du pays. Le processus de concertation et de collaboration actuellement engagé entre le Gouvernement et les PTF constitue un outil efficace pour construire le dialogue nécessaire à la mise en œuvre du Programme de Développement Accéléré des Régions Nord. C’est dans ce cadre, qu’après la validation du Document du Programme, il doit être envisagé la tenue d’une réunion des membres du cadre de dialogue stratégique (niveau Secrétaires Généraux des Ministères avec les Techniciens des PTF et des Organisations de la Société Civile) puis du cadre de dialogue politique (Ministres, Ambassadeurs et Représentants de la Coopération Bilatérale et Multilatérale, Chefs de files des Organisations de la Société Civile) pour l’examen et l’adoption du Programme de Développement Accéléré des Régions Nord et de son plan d’action. Avant la tenue de la rencontre de dialogue politique, le Plan d’actions  devra être actualisée de manière à donner toutes les précisions sur les gaps de financement et le chronogramme détaillé de réalisation des différents projets et programmes du Programme.

Par ailleurs, dans le souci du respect des procédures en vigueur et partagées avec les PTF, les arrangements de gestion des projets et programmes du Plan d’actions du Programme de Développement Accéléré des Régions Nord s’inscriront, selon le cas, dans  trois (03) scénarii de gestion à savoir : (i) l’appui budgétaire général et sectoriel, (ii) l’appui budgétaire «approche-programme» et (iii) l’approche projet et tout cela en fonction des règles et procédures des PTF contributeurs au Plan d’actions

  - Suivi évaluation

Le Programme de Développement Accéléré des Régions Nord du Mali est la traduction concrète de la volonté des Autorités nationales et des différents acteurs des régions concernées de conduire les changements nécessaires pour amorcer un développement structuré en harmonie avec la vision nationale et prenant en compte la vulnérabilité des Régions Nord du Mali.

A ce titre, le Programme doit être soutenu par tous les acteurs, notamment :

- les organes élus des Collectivités territoriales concernées, maîtres d’ouvrage du développement régional et local et qui devront, de ce fait, veiller à prendre en compte les orientations du Programme dans la formulation et la mise en œuvre de leurs propres Programmes de Développement Economique, Social et Culturel (PDESC) ;

- les autorités administratives régionales et locales qui veilleront au respect des engagements des acteurs et assureront à travers les cadres de concertation préconisés la coordination et les synergies entre les différents intervenants ;

- les Départements ministériels qui veilleront, à travers des agences d’exécution de projets et programmes, à la mobilisation et à la gestion des ressources ainsi que la conduite des chantiers d’intérêt national ;

- la Société civile dont le rôle de veille et de plaidoyer pour la mobilisation des ressources et des acteurs autour du Programme Décennal, sera déterminant pour le succès de toutes les activités entreprises ;

- les partenaires techniques et financiers dont l’engagement sera indispensable pour l’assistance technique et financière complémentaire, mais également pour l’adaptation des procédures et approches d’intervention à cette expérience pilote qui n’est qu’une traduction spatiale de la vision de développement contenue dans le CSLP de 2ème génération et dont le Programme participe à l’atteinte des objectifs ;

- enfin, les plus hautes Autorités du pays qui devront impulser cette dynamique et veiller au fonctionnement régulier des instances et structures de pilotage et de coordination interrégionale du Programme.

Le système de suivi-évaluation du Programme de Développement Accéléré des Régions Nord  se fera à travers la mise en place d’un processus continu de collecte d’informations fiables sur la mise en œuvre des actions prévues. C’est un suivi évaluation à la fois quantitatif et qualitatif des  paramètres d’exécution du programme. Il est de type participatif et comprend  la collecte de données à la base, les compilations et les  traitements intermédiaires aux différents niveaux (communal, local et Régional) et une centralisation et un traitement final au niveau central.

Le système de suivi-évaluation prévu pour le Programme de Développement Accéléré des Régions Nord  est détaillé en Annexe 6.

  - Gestion des risques

La mise en œuvre du Programme et l’atteinte de ses objectifs dans des délais acceptables, peuvent être compromises par une conjonction de facteurs et de circonstances défavorables qui peuvent survenir dans le temps au cours de son exécution. On peut retenir entre autres :

- la faible adhésion des acteurs de développement au Programme ;

- la faible mobilisation des ressources additionnelles nécessaires à la réalisation diligente des actions prioritaires indiquées dans le Programme, particulièrement celles concernant les projets structurants destinés à impulser le développement des Régions Nord du Mali et à moderniser leurs économies. Aussi, l’engagement de l’Etat et des partenaires au développement paraît – il déterminant à cet effet ;

- le mauvais fonctionnement des instances de pilotage et des mécanismes de gestion du Programme ;

- la résistance aux changements pour une gouvernance participative et transparente ;

- le déficit de communication entre les différents intervenants dans la mise en œuvre du Programme d’une part, puis entre eux et le reste de la Société malienne d’autre part ;

- la persistance, dans l’esprit collectif, d’un «sentiment d’insécurité ambiante» dans les Régions Nord du Mali ;

- La mise en place au niveau des sous préfets (arrondissements) d’une équipe de sécurité ;

- les catastrophes naturelles (sécheresse, criquets, grippe aviaire, épizooties graves), les troubles socio – politiques majeurs dans les Régions Nord du Mali et les «pays frontières» dont elles font partie.

# LISTE DES ANNEXES

ANNEXE 1 : SITUATION DES 37 PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION SUSPENDUS A LA SUITE DE LA CRISE DANS LES ZONES AFFECTEES

ANNEXE 2 : ETAT RECAPITULATIF DES 37 PROJETS/PROGRAMMES EN COURS D'EXECUTION DANS LES ZONES AFFECTEES PAR LA CRISE ET REPARTIS SUIVANT LES AXES DU PROGRAMME

ANNEXE 3 : LISTE DES 94 NOUVEAUX PROJETS AVEC PRODOC SELECTIONNES DANS LES ZONES AFFECTEES PAR LA CRISE ET REPARTIS PAR AXES DU PROGRAMME

ANNEXE 4: LISTE DES 54 NOUVEAUX PROJETS IDENTIFIES (PHASE D'IDEES) PAR SECTEUR DE PLANIFICATION DANS LE CADRE DU PDA_RN

ANNEXE 5: PROJETS HORS PROGRAMME TRIENNAL INVESTISSEMENT (PTI), EXTRAITS DE LISTE DES INTERVENTIONS DES PARTENAIRES DU MALI, ELABOREE PAR LA COMMISSION REHABILITATION POST-CONFLIT

ANNEXE 6 : SYSTEME DE SUIVI EVALUATION DU PROGRAMME

ANNEXE 1 : SITUATION DES 37 PROJETS/PROGRAMMES EN EXECUTION SUSPENDUS A LA SUITE DE LA CRISE DANS LES ZONES AFFECTEES

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

| N° | RNP | Intitulé du projet | Durée | coût | Nombre | Financement acquis |  |  | GAP à rechercher | Source de financement |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Intérieur | Extérieur | Total |  |  |
| Total du Secteur Economie Rurale |  |  |  | 183 109 | 22 | 60 924 | 113 278 | 174 202 | 8 907 |  |
| Sous Secteur Agriculture |  |  |  | 125 865 | 14 | 48 473 | 70 759 | 119 232 | 6 633 |  |
| 1 | 40 | Programme gouvernemental aménagement de 103 356 hectares (Office du Niger) | 2008 -2012 | 7 846 |  | 3 475 | 0 | 3 475 | 4 371 | GRM |
| 2 | 559 | Mise en Valeur Lac Faguibine | 2006 -2013 | 5 029 |  | 5 029 | 0 | 5 029 | 0 | GRM |
| 3 | 1429 | Projet Développement Agricole Intégré plaine de Saouné | 2010 -2013 | 228 |  | 228 | 0 | 228 | 0 | GRM |
| 4 | 1539 | Projet d'Appui au Dév. Rural Plaines Daye, d’Hamadja, Koriomé | 2002 -2013 | 10 063 |  | 3 773 | 6 115 | 9 888 | 175 | GRM/BAD |
| 5 | 1661 | Projet d'Aménagement des Périmètres Irrigués Villageois dans la région de Gao (PAPIV) | 1996-2012 | 2 177 |  | 1 930 | 0 | 1 930 | 247 | GRM |
| 6 | 1670 | Projet de Développement rural dans le Cercle d'Ansongo (PRODECA) | 2001-2013 | 11 468 |  | 3 351 | 7 827 | 11 178 | 290 | GRM/BAD |
| 7 | 2245 | Projet d’Appui à Filière Blé Région Tombouctou (Projet-Alkama) | 2008-2013 | 3 059 |  | 392 | 2 667 | 3 059 | 0 | GRM/ Belgique |
| 8 | 1706 | Entretien et Aménagement des Infrastructures de l'Office du Niger (Contrat Plan) | 2008-2013 | 21 244 |  | 21 244 | 0 | 21 244 | 0 | GRM |
| 9 | 2484 | Projet d'Appui au Développement Rural de Tienkounou et de Tamani (PADER-TKT) | 2009-2013 | 14 985 |  | 3 955 | 11 030 | 14 985 | 0 | GRM/BID |
| 10 | 2585 | Projet Irrigation Plaine de Siengo | 2010-2015 | 10 159 |  | 976 | 9 183 | 10 159 | 0 | GRM/KFW |
| 11 | 2602 | Projet d'Aménagement Hydroagricole Molodo Nord | 2010-2014 | 9 280 |  | 1 280 | 8 000 | 9 280 | 0 | GRM/BOAD |
| 12 | 2637 | Program. Gouvernemental Amenag 60000 ha | 2012-2012 | 300 |  | 300 | 0 | 300 | 0 | GRM |
| 13 | 2102 | Programme d'Investissement et Développement Rural Régions du Nord (PIDRN) | 2006-2013 | 17 600 |  | 407 | 15 643 | 16 050 | 1 550 | GRM/ Belgique/ FIDA/BOAD |
| 14 | 2369 | Projet Intégré Développement Région Kidal (PIDRK) | 2008-2014 | 12 427 |  | 2 133 | 10 294 | 12 427 | 0 | Belgique/ FIDA/BOAD |
| Sous Secteur Elevage |  |  |  | 28 730 | 5 | 7 514 | 20 885 | 28 399 | 331 |  |
| 1 | 141 | Projet Appui au Développement Elevage Mali Nord-Est (PADENEM) Phase II | 2003-2013 | 14 586 |  | 2 169 | 12 375 | 14 544 | 42 | GRM/BAD |
| 2 | 1891 | Projet Appui Amélioration Conditions de Vie des Pauvres et couches Vulnérables en Zone Lacustre (PAACVP) | 2002-2013 | 1 537 |  | 1 497 | 0 | 1 497 | 40 | GRM |
| 3 | 1984 | Projet développement Elevage dans la Région du Liptako Gourma à Gourma (BID) | 2005-2013 | 10 048 |  | 2 863 | 6 986 | 9 849 | 199 | GRM/BID/ BIDC |
| 4 | 2141 | Projet Sélection et Multiplication ZEBU AZAWAK (phase II) | 2006-2013 | 2 090 |  | 516 | 1 524 | 2 040 | 50 | GRM/ Belgique |
| 5 | 2118 | Projet Régional Amélioration Qualité Cuirs et Peaux | 2004-2013 | 469 |  | 469 | 0 | 469 | 0 | GRM |
|  |  | Sous Secteur Pêche |  | 15 053 | 1 | 2 990 | 11 823 | 14 813 | 240 |  |
| 1 | 2193 | Projet Appui Pêche Continentale Zone Delta Central Niger (Mopti) | 2006-2013 | 15 053 |  | 2 990 | 11 823 | 14 813 | 240 | GRM/BAD |
|  |  | Sous Secteur Forêt |  | 13 461 | 2 | 1 947 | 9 811 | 11 758 | 1 703 |  |
| 1 | 2047 | Programme ABN de Lutte Contre l'Ensablement dans le Bassin du Niger (Sous Composante du Mali) | 2005-2013 | 7 811 |  | 589 | 5 519 | 6 108 | 1 703 | GRM/ UEMOA/ BAD |
| 2 | 1884 | Conservation et Valorisation Biodiversité du Gourma et des élephants | 2005-2013 | 5 650 |  | 1 358 | 4 292 | 5 650 | 0 | GRM/FME/ FFM |
| Total du Secteur Secondaire |  |  |  | 202 406 | 6 | 29 994 | 107 395 | 137 389 | 65 017 |  |
| Sous Secteur Mines Géologie |  |  |  | 2 755 | 1 | 755 | 0 | 755 | 2 000 |  |
| 1 | 2228 | Promotion de Nouvelles Zones Pétrolières | 2007-2018 | 2 755 |  | 755 | 0 | 755 | 2 000 | GRM |
|  |  | Sous Secteur eau |  | 198 834 | 4 | 28 675 | 107 265 | 135 940 | 62 894 |  |
| 1 | 1730 | Projet d'Aménagement de Taoussa (Phase 1) | 2004-2017 | 160 000 |  | 17 255 | 80 450 | 97 705 | 62 295 | GRM/BID/ BOAD/ BIDC/BAD/ FSD/FKD/BADEA/Fonds OPEP/Fonds Abou Dhabi/ EXIM Bank Chine |
| 2 | 2413 | Projet AEP Koulikoro, Ségou et Gao | 2009-2013 | 25 687 |  | 2 749 | 22 585 | 25 334 | 353 | GRM/BAD |
| 3 | 2284 | Dragage et Protection des Berges de Diafarabé | 2007-2013 | 7 247 |  | 7 247 | 0 | 7 247 | 0 |  |
| 4 | 2527 | Projet Saoudien Forage Développement Rural AEP Tombouctou/Kayes | 2010-2013 | 4 266 |  | 296 | 3 970 | 4 266 | 0 | GRM/FSD |
| Sous Secteur Energie |  |  |  | 817 | 1 | 564 | 130 | 694 | 123 |  |
| 1 | 2132 | Etude Gisement Eolien Tombouctou | 2006-2013 | 817 |  | 564 | 130 | 694 | 123 | GRM |
| Total du Secteur Infrastructures |  |  |  | 97 426 | 2 | 6 539 | 86 006 | 92 545 | 4 881 |  |
| Sous Secteur Moyens Routier |  |  |  | 97 426 | 2 | 6 539 | 86 006 | 92 545 | 4 881 |  |
| 1 | 1903 | Entretien Périodique Sévaré - Gao | 2004-2012 | 15 013 |  | 5 439 | 4 693 | 10 132 | 4 881 | GRM/BM |
| 2 | 2561 | Bitumage Route Goma Coura-Tombouctou | 2011-2014 | 82 413 |  | 1 100 | 81313 | 82 413 | 0 | GRM/UE/ FED |
| Secteur Ressources Humaines |  |  |  | 34 386 | 7 | 2 591 | 31 286 | 34 386 | 509 |  |

|  |  | Sous secteur Administration Plan Finances |  | 34 386 | 0 | 2 591 | 31 286 | 33 877 | 509 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2295 | Appui à l'Agence pour le Développement du Nord Mali | 2008-2013 | 1 000 |  | 491 | 0 | 491 | 509 | GRM |
| 2 | 2617 | Appui Commu Progr Spécial Paix Secur Devpt Nord | 2011-2012 | 443 |  | 0 | 443 | 443 | 0 | UE |
| 3 | 2618 | Appui Gest Progr Spécial Paix Secur Devpt Nord | 2011-2012 | 836 |  | 0 | 836 | 836 | 0 | UE |
| 4 | 2621 | Appui Secu Progr Spécial Paix Secur Devpt Nord | 2011-2012 | 12 773 |  | 0 | 12 773 | 12 773 | 0 | UE |
| 5 | 2622 | Appui Gouv Progr Spécial Paix Secur Devpt Nord | 2011-2012 | 5 492 |  | 0 | 5 492 | 5 492 | 0 | UE |
| 6 | 2623 | Appui Devpt Progr Spécial Paix Secur Devpt Nord | 2011-2012 | 11 742 |  | 0 | 11 742 | 11 742 | 0 | UE |
| 7 | 2147 | Projet de Réduction de la Pauvreté dans la Région de Mopti/PPTE | 2005-2013 | 2 100 |  | 2 100 | 0 | 2 100 | 0 | GRM |
| TOTAL GÉNÉRAL |  |  |  | 517 327 | 37 | 100 048 | 337 965 | 438 013 | 79 314 |  |

ANNEXE 2 : ETAT RECAPITULATIF DES 37 PROJETS/PROGRAMMES EN COURS D'EXECUTION DANS LES ZONES AFFECTEES PAR LA CRISE ET REPARTIS SUIVANT LES AXES DU PROGRAMME

(Les Montants sont en Millions de F CFA)

| N° | SECTEUR DE PLANIFICATION | COUT | NOMBRE | FINANCEMENT ACQUIS |  |  | GAP A RECHERCHER |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Intérieur | Extérieur | Total |  |
| 1 | Secteur Economie Rurale | 183 109 | 22 | 60 924 | 113 278 | 174 202 | 8 907 |
|  | Sous Secteur Agriculture | 125 865 | 14 | 48 473 | 70 759 | 119 232 | 6 633 |
|  | Sous Secteur Elevage | 28 730 | 5 | 7 514 | 20 885 | 28 399 | 331 |
|  | Sous Secteur Pêche | 15 053 | 1 | 2 990 | 11 823 | 14 813 | 240 |
|  | Sous Secteur Forêt | 13 461 | 2 | 1 947 | 9 811 | 11 758 | 1 703 |
| 2 | Secteur Secondaire | 202 406 | 6 | 29 994 | 107 395 | 137 389 | 65 017 |
|  | Sous Secteur Mines Géologie | 2 755 | 1 | 755 | 0 | 755 | 2 000 |
|  | Sous Secteur eau | 198 834 | 4 | 28 675 | 107 265 | 135 940 | 62 894 |
|  | Sous Secteur Energie | 817 | 1 | 564 | 130 | 694 | 123 |
| 3 | Secteur Infrastructures | 97 426 | 2 | 6 539 | 86 006 | 92 545 | 4 881 |
|  | Sous Secteur Moyen Routier | 97 426 | 2 | 6 539 | 86 006 | 92 545 | 4 881 |
| 4 | Secteur Ressources Humaines | 34 386 | 7 | 2 591 | 31 286 | 34 386 | 509 |
|  | Sous secteur Administration Plan Finances | 34 386 | 7 | 2 591 | 31 286 | 33 877 | 509 |
| TOTAL GÉNÉRAL |  | 517 327 | 37 | 100 048 | 337 965 | 438 013 | 79 314 |

ANNEXE 3 : LISTE DES 94 NOUVEAUX PROJETS AVEC PRODOC SELECTIONNES DANS LES ZONES AFFECTEES PAR LA CRISE ET REPARTIS PAR AXES DU PROGRAMME

| INTITULE DES PROJETS ET PROGRAMMES | DUREE | ORGANISME PORTEUR DU PROJET | COUVERTURE GEOGRAPHIQUE | COUT DU PROJET (en FCFA) | OBSERVATIONS |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| AXE 1 : RETOUR DE L'ADMINISTRATION, COHESION SOCIALE |  |  |  |  |  |
| Réhabilitation et Equipement des Infrastructures de l'Administration | 3 ans | Ministère de l'Administration Territoriale | Régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou | 25 381 000 000 |  |
| Renforcement des Capacités des Forces de Sécurité dans les Zones affectées | 5 ans | Ministère de la Sécurité | Régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou | 5 000 000 000 | Ministère de l'Administration Territoriale, le coût est à titre indicatif sous réserve de finalisation des besoins |
| Programme d'Appui au relèvement Economique et à Cohésion Sociale (PARECO) | 5 ans | Centre National de Promotion du Volontariat au Mali | Régions de Mopti, Gao et District de Bamako | 1 250 000 000 | Document de projet disponible. |
| Projet d'Appui à la Cohésion Sociale | 1 an | Collectivité Territoriale/PNUD | Régions de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti | 900 000 000 | Document de projet disponible. Le coût du projet est évalué à 1,8 million de dollar US, converti au taux de 500 FCFA. |
| Projet d'Appui à la Restauration de l'Autorité de l'Etat | 2 ans | Etat/PNUD | Régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Ségou et Mopti | 8 885 000 000 | Document de projet disponible. Le coût du projet est évalué à 17, 770 millions de dollar US, converti au taux de 500 FCFA. |
| Programme de constructions et de réhabilitations d’infrastructures judiciaires (tribunaux et maisons d’arrêt) dans les Régions de Mopti, Gao, Tombouctou et Kidal |  | Ministère de la Justice | Régions de Kidal, Gao, Tombouctou et Mopti | 14 184 000 000 | Financement du Programme en cours de mobilisation. |
| Projet d’Appui au Secteur de la Justice au Mali (PASJM) | 5 ans | Ministère de la Justice | Nationale | 7 871 484 000 | Décision de financement (12 millions d’euros) prévue pour être soumise au Comité FED en novembre 2013. Le démarrage des activités est prévu en 2014 |
| Programme Transitoire du Plan d’Opération du PRODEJ | 3 ans | Ministère de la Justice | Régions de Kidal, Gao, Tombouctou, Ségou et Mopti | 847 232 069 | Deux conventions ont été signées entre le Mali et le Royaume des Pays Bas. |
| Programme d'Appui à la Réconciliation et à la Résolution de Conflit au Mali (ARCOMA) | 5 ans | Ministère de la Justice | Régions de Kidal, Gao et Tombouctou | 3 279 785 000 | Décision de financement (5 millions d’euros) prévue pour être soumise au Comité FED en novembre 2013. |
| Réhabilitations/Restauration des structures judiciaires des Régions du Nord | 3 ans | Ministère de la Justice | Régions de Gao, Tombouctou et Kidal | 950 000 000 | Signature prochaine de la Convention entre le Mali et le Royaume de Danemark. |
| SOUS TOTAL |  |  |  | 67 701 269 000 |  |

| AXE 2 : DEVELOPPEMENT RURAL, SECURITE ALIMENTAIRE ET ENVIRONNEMENT |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet de Restauration du Système Faguibine (PARF) | 5 ans | Organisation pour la Mise en Valeur du Faguibine (OMVF) | Cercles de Tombouctou, Diré et Goundam | 47 674 300 000 | Projet présenté au pré arbitrage de juin 2013. Joindre les documents du projet (DAO, APS, APD et le document de projet). Les deux autres projets sont intégrés. |
| Etudes et aménagement des PIV de la Phase II du Projet d'Aménagement de 17 Périmètres Irrigués Villageois de la Région de Gao pour 400 ha. | 3 ans | Projet d'Aménagement des Périmètres Irrigués de la Région de Gao (PAPIV) | Cercles de Gao, Bourem et Ansongo dans la Région de Gao | 5 953 597 266 | Le projet couvre les cercles d'Ansongo (4 sites), Bourem (3 sites), Gao (10 sites). Le coût des travaux du projet réactualisé ainsi que le rapport pédologique sont disponibles. |
| Projet d'Aménagement de l'Oued de Bossonio - Tacharane dans le cercle de Gao | 3 ans | Gouvernorat de Gao et la Direction Régionale du Génie Rural | Cercle de Gao | 4 500 000 000 | Les études ont été réalisées par la Direction Régionale du Génie Rural en collaboration avec le Gouvernorat. L'aménagement concernera 400 hectares avec 15 périmètres villageois. Documentation non disponible |
| Projet d'Aménagement de 566 hectares dans les cercles de Gao, Ansongo et Bourem | 3 ans | Direction Régionale de l'Agriculture de Gao | Cercles de Gao, Bourem et Ansongo | 5 369 610 000 | Les aménagements prévus au niveau région se répartissent comme suit : Cercle de Gao 230ha, Cercle de Bourem 136 ha et Cercle d'Ansongo 200ha. Documentation non disponible |
| Développement des Petits Améngements Hydro - Agricoles de Proximité dans les Régions du Nord du Mali | 9 ans | DNGR | Régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal | 10 716 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets/programmes structurants du PDDRN. |
| Projet de relance des activités communales dans la commune rurale de Serre | 1 an | Commune rurale de Serere | Commune de Serere, cercle de Gourma Rharous | 235 207 400 | Le projet couvre les domaines suivants : Agriculture, Sécurité Alimentaire, Santé, Education, Hydraulique Villageoise, Elevage, Pêche. Documentation non disponible |
| Projet Maraîcher de Sécurité Alimentaire dans les Communes du Cercle de Gourma Rharous | 1 an | Conseil de cercle de Gourma Rharous | Cercle de Gourma Rharous | 693 267 750 | Le projet couvre 5 communes du cercle : Serere, Rharous, Banikane, Hamzakoma et Gossi. |
| Projet d'Appui au Développement des Communes de Ber, Salam, Alafia, Bourem Inali et Tombouctou | 5 ans | Association pour le Développement en Zone Aride (ADAZ) | Cercles de Gourma Rharous et Tombouctou | 5 200 000 000 | Le projet comprend 4 composantes le renforcement des capacités des organisations et institutions locales, le développement durable du potentiel agro pastorale de la zone, l'amélioration de l'accès aux services de base et la gestion. |
| Projet d'Appui au Développement des communes de Serere Hamzakoma, Bambara Maoudé et Haribomo du cercle de Gourma Rharous | 4 ans | Association pour le Développement en Zone Aride (ADAZ) | Cercle de Gourma Rharous | 4 250 000 000 | Le projet comprend 4 composantes le renforcement des capacités des organisations et institutions locales, le développement durable du potentiel agro pastorale de la zone, l'amélioration de l'accès aux services de base et la gestion. |
| Projet d'Appui aux Activités de Développement des Communes de Diré Haïbomo, Dangha, Kondi, Garbakoïra, Arham et Sarayamo du cercle de Diré | 4 ans | Association pour le Développement en Zone Aride (ADAZ) | Cercle de Diré | 4 275 000 000 | Le projet comprend 4 composantes le renforcement des capacités des organisations et institutions locales, le développement durable du potentiel agro pastorale de la zone, l'amélioration de l'accès aux services de base et la gestion. |
| Initiative pour un Modele de Développement des Filieres Agricoles (IMDFA) | 5 ans | Cabinet d'Expertise en Développement Agricole et Rural (CEDAR) | Régions de Mopti, Tombouctou et Gao | 795 000 000 | le projet dispose d'un document de présentation |
| Projet d'Appui au Développement de l'Elevage dans la région de Kidal (PADEK) phase 1 | 5 ans | Direction Nationale des Productions et Industries Animales (DNPIA) | Région de Kidal | 5 699 100 000 | Projet présenté au pré arbitrage de juin 2013. Etudes études économiques non réalisées. Projet retenu au pré arbitrage pour les études de faisabilité. |
| Projet de mise en place d'Unités d'Elevage dans les régions de Mopti et Gao. | 1 an | Commissariat à la Sécurité Alimentaire (CSA) | Cercles d'Ansongo, Bourem et Bandiagara | 103 814 370 | Le projet couvre la région de Gao (cercles de Bourem et Ansongo) et la région de Mopti (cercle de Bandiagara). Le projet porte au total sur 50 unités. |
| Projet de Valorisation des Filières d'Elevage en Zone Lacustre (PROVALE) | 5 ans | Direction Nationale des Productions et Industries Animales (DNPIA) | Cercle de Goundam | 3 052 000 000 | Le but du projet est de renforcer les capacités des pasteurs et agro pasteurs de la zone lacustre. Le projet couvre 3 cercles de la Régions de Tombouctou (cercles Diré 13 communes, Goundam 16 communes et Niafunké 8 com. |
| Programme de Réhabilitation des micros projets des zones occupées et consolidation des activités du PACR dans ses 4 régions occupées. | 1 an | Projet d'Appui aux Communautés Rurales (PACR) | Régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal | 1 488 800 000 | Le projet couvre outre les deux régions du nord (Tombouctou et Mopti), les régions de Sikasso et de Ségou. Le coût total du projet est de 2 497 700 000 millions de francs CFA dont 1 488 800 000 pour les activités programmées de Mopti et de Tombouctou. |
| Etude du projet de développement agricole de la zone de Douentza | 3 ans | Direction Nationale de l'Aménagement et de l'Equipement Rural | Cercle de Douentza | 14 000 000 000 | Document disponible. |
| Aménagement et gestion d'un Périmetre maraîcher à Dallah, Cercle de Douentza | 3 ans | Commune rurale de Dallah, cercle de Douentza | Cercle de Douentza | 8 096 500 | Document de projet disponible. |
| Programme de réhabilitation de 700 motopompes et 670 puits à grand diametre dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal | 4 ans | Direction Nationale de l'Hydraulique | Région de Tombouctou, Gao et Kidal | 8 900 000 000 | Document disponible. |
| Programme de relance des activités agricoles dans les régions nord du Mali | 2 ans | Ministère du Développement Rural | Régions de Gao, Tombouctou et Kidal | 35 704 994 465 | Document de projet disponible. Un programme sur 18 mois dont les activités sont en partie pris en charge sur la réhabilitation des infrastructures des régions affectées et les Projets/Programmes du développement rural en cours. |
| Contribution au relèvement, à l’adaptation et la résilience climatique des populations de Tombouctou, Goundam et Diré | 1 an | Collectivité Territoriale/PNUD | Région de Tombouctou | 2 096 000 000 | Document de projet disponible. Budget estimatif : USD 4 192 000 Le coût du projet est donné en dollard USD : échangé au taux de 500 F CFA |
| Projet de relèvement multisectoriel des producteurs du Faguibine | 1 an | Collectivité Territoriale/PNUD | Région de Tombouctou | 4 588 500 000 | Document de projet disponible. Budget estimatif : USD 9 177 000. Le coût du projet est donné en dollard USD : échangé au taux de 500 F CFA |
| Aménagement Hydro Agricole du lac Horo pour une superficie exploitable d'au moins 3500 ha | 3 ans | Collectivité Territoriale | Région de Tombouctou | 13 707 031 000 | Rapport de préfaisabilité disponible |
| Aménagement favorisant l'infiltration d'eau de surface Micro-barrages de surface sur 32 sites dans les cercles de Kidal, Abeibara, Tine sako et Tessalit |  | Collectivité Territoriale | Région de Kidal | 2 900 000 000 | Coût estimé par une étude de préfaisabilité, mais reste à confirmer par une étude complète. Rapport disponible. |
| Périmètre irrigué dans la Région de Gao (Taboye : 400 ha, Tassiga : 700 ha et Ouatagouna : 200 ha) | 5 ans | Collectivité Territoriale | Région de Gao | 3 310 000 000 | Coût à actualiser par une étude de faisabilité approfondie |
| SOUS TOTAL |  |  |  | 185 220 318 751 |  |

| AXE 3 : RELEVEMENT ECOMONIQUE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet de dotation des communes des régions du Nord en Cheptel petits ruminants | 2 ans | Groupement d'Interêt Economique 3K | Régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal | 834 750 000 | Le projet couvre les régions de Kidal, Tombouctou, Gao et Mopti (Douentza) et touchera 1 500 familles. Document disponible (Termes de référence). |
| Projet de Développement de la Poterie au Mali | 4 ans | Direction Nationale de l'Artisanat (DNA) | Nationale | 1 369 000 000 | Projet d'envergure nationale présenté au pré arbitrage de juin 2012. Le projet dont l'objectif global est le Développement et la promotion de la filière poterie traditionnelle comprend 8 composantes. |
| Projet de Production des objets artisanaux au Nord du Mali dans le cercle de Tessalit | 5 ans | Association Takoubert | Cercle de Tessalit | 1 992 275 000 | note de présentation du projet produite par l'association |
| Commercialisation du Soufouf (dattes avec fromages) | 5 ans | Association Sorho | Région de Kidal | 2 245 000 000 | note de présentation du projet produite par l'association |
| Transformation et commercialisation du lait de chamelle | 5 ans | Association Akh Kidal | Région de Kidal | 4 979 500 000 | note de présentation du projet produite par l'association |
| Programme d'Appui au financement des Petites et Moyennes entreprises pour les Régions du Nord du Mali | 5 ans | Fonds de Développement Economique (FDE) | Régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal | 2 895 000 000 | documents disponibles au FED |
| Projet de Réinsertion Economique de jeunes dans les trois régions du Nord | 5 ans | Agence de Développement du Nord-Mali (ADN) | Régions de Tombouctou, Gao et Kidal | 22 609 513 500 | Documentation disponible (requête de financement, plan opérationnel, cadre de programmation, manuel de procédures) |
| Projet de mise en place de caisses de microfinances dans les trois régions du Nord | 3 ans | Agence de Développement du Nord-Mali (ADN) | Régions de Tombouctou, Gao et Kidal | 1 479 537 000 | Documentation disponible (requête de financement, document d'étude de développement d'une stratégie de mise en place de réseaux SFD) |
| Programme 5000 villages - 5000 Entreprises rurales plates-formes multifonctionnelles gérées par des femmes | 2 ans | Ministère de la Promotion de la Femme, de l'Enfant et de la Famille | National | 49 800 000 000 | Extension du Projet RNP 1507 (Plates formes Multifonctionnelles lutte contre la pauvreté) Note de présentation du projet disponible |
| Projet D’appui à l’amélioration des conditions de vie des populations locales autour de l’aire de conservation de subundu Yandu/Commune Rurale de Haïre/cercle de Douenta | 1 an | Collectivité Territoriale/PNUD | Région de Mopti | 135 000 000 | Document de projet disponible |
| Projet d'Appui aux femmes productives au nord du Mali par la valorisation et la transformation artisanale de la laine | 3 ans | Ministère de l'Artisanat et du Tourisme | Région de Tombouctou, Gao et Kidal | 306 582 500 | Coût du projet : 613165 US. Document de projet disponible |
| Projet de relance socio économique | 2 ans | Collectivité Territoriale/PNUD | Régions de Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal, Ségou et Kayes | 28 239 771 500 | Document de projet disponible. Le coût du projet est évalué à 56, 480 millions de dollard US, converti au taux de 500 FCFA. |
| SOUS TOTAL |  |  |  | 116 885 929 500 |  |

| AXE 4 : ACCES AUX SERVICES SOCIAUX DE BASE |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Réhabilitation des infrastructures de traitement des eaux usées de la ville de Tbtou | 2 ans | Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement | Cercle de Tombouctou | 1 226 687 769 | Projet présenté au pré arbitrage de juin 2013. Document de projet disponible. |
| Accès à l'eau potable et renforcement des capacités en assainissement au périmètre maraîcher des femmes de Tacharane et Djidara | 1 an | Commune de Gounzoureye | Commune de Gounzoureye, cercle de Gao | 31 563 577 | Note de présentation disponible |
| Projets (45) Cantines Scolaires dans la Région de Tombouctou | 2 ans | Ministère de l'Education | Région de Tombouctou | 250 000 000 | Les cantines scolaire seront réalisées à travers 45 projets dans la région de Tombouctou. Documentation non disponible. Source DRPSIAP |
| Projet d'Appui à 21 Ecoles dans les cercles de Tombouctou et Gourma Rharous pour la Scolarisation des Enfants à la réouverture des Ecoles après la crise du Nord | 2 ans | Association pour le Développement en Zone Aride (ADAZ) | Région de Tombouctou | 466 250 000 | Note de présentation disponible |
| Projet d’exécution et de réhabilitation de systèmes d’adduction d’eau sommaires dans les chefs lieux de cercles et localités frontalières de la Région de Gao | 3 ans | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Région de Gao | 18 400 000 000 | Document de projet disponible |
| Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement dans la Région de Gao | 3 ans | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Région de Gao | 9 082 845 000 | Document de projet disponible. |
| Projet d’Alimentation en Eau Potable et Assainissement dans la Région de Tombouctou | 3 ans | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Région de Tombouctou | 6 846 000 000 | Document de projet disponible. |
| Projet d'Inventaire Exhaustif des points d’eau modernes au Mali | 2 ans | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Nationale | 870 000 000 | Document disponible. |
| Mise en place d'un système de démanganisation de l'eau potable à Tombouctou | 2 ans | Ministère de l'Energie et de l'Eau | Région de Tombouctou | 1 568 000 000 | Document disponible. |
| Description sommaire du Projet de construction d'un puits moderne à Ngaw Ngaw | 1 an | Conseil de cercle de Douentza | Commune rurale de Korarou, cercle de Douentza | 31 812 500 | Document disponible. |
| Projet de réalisation d'infrastructures hydrauliques dans les régions de Tombouctou, Gao et Kidal | 3 ans | Agence de Développement du Nord-Mali (ADN) | Régions de Tombouctou, Gao et Kidal | 4 180 699 445 | Documentation disponible (requêté de financement, étude d'impact environnemental) |
| Projet de construction d'un Centre de Formation Professionnelle à Ansongo | 3 ans | Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | Région de Gao | 1 551 200 000 | Document d'avant projet disponible |
| Projet de construction d'un Centre de Formation Professionnelle à Tombouctou | 3 ans | Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | Région de Tombouctou | 1 551 200 000 | Document d'avant projet disponible |
| Projet de construction d'un Centre de Formation Professionnelle à Kidal | 3 ans | Ministère de l'Emploi et de la Formation Professionnelle | Région de Kidal | 1 551 200 000 | Document d'avant projet disponible |
| Projet d’alimentation en eau potable de 13 Centres dans la Région de Tombouctou |  | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Région de Tombouctou | 2 400 000 000 | Document de projet disponible |
| Adduction d'Eau potable de Kidal |  | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Région de Kidal | 74 000 000 000 | Rapport d'étude de préfaisabilité disponible. |
| Volet Education du Projet de Reconstruction et de Relance Economique (PRRE)/IDA | 2 ans | Ministère de l'Education Nationale | Tbtou, Gao et Kidal et cercles de Douentza, Youwarou, Ténenkou, Mopti et Niono | 9 000 874 000 | Les actions déjà prises en compte dans le cadre du projet de Reconstruction et de Relance Economique de la Banque Mondiale |
| Programme d'Urgence Education/UNICEF | 2 ans | Ministère de l'Education | Régions de Gao, Tombouctou et Kidal et Mopti | 12 479 200 000 |  |
| Réhabilitation des Carrefours, Maisons ou Foyers des Jeunes des cercles des régions de Gao et Kidal | 04 ans | Ministère de la Jeunesse et des Sports | Région de Gao et de Kidal | 400.000.000 | Elaboration du document en cours. Chaque infrastructure peut être réhabilitée avec la somme de cinquante millions |
| Réhabilitation du Camp de Jeunesse de Kidal | 1 an | Ministère de la Jeunesse et des Sports | Ville de Kidal | 200.000.000 | Ce camp est occupé depuis 2009 par les différents groupes rebelles ou militaires alors que sa mission est la formation des jeunes dans différents corps de métiers. |
| Construction et équipement du Foyer des Jeunes de Gourma- Rharous | 2 ans | Ministère de la Jeunesse et des Sports | Cercle de Gourma- Rharous | 100.000.000 | Document et terrain disponibles |
| Construction de Centres de Promotion de la Jeunesse (CPJ) dans les villes de Tombouctou, Gao et Kidal | 5 ans | Ministère de la Jeunesse et des Sports | Capitales régionales de Tbtou, Gao et Kidal | 900.000.0O0 | Document disponible. Le coût d’un centre est évalué à trois cent millions |
| Construction de trois infrastructures sportives de moyen standing dans les capitales régionales de Tbtou, Gao et Kidal | 5 ans | Ministère de la Jeunesse et des Sports | Villes de Tbtou, Gao et Kidal | 6.000.000.000 | Document et terrains disponibles. Semblables aux stades de Bougouni, Koutiala et San |
| SOUS TOTAL |  |  |  | 145 487 532 291 |  |

| AXE 5 : INFRASTRUCTURES DE DEVELOPPEMENT ET MINES |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Projet de petits systèmes hybrides solaire-éoliens en zone sahelo-sahélienne | 3 ans | Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Rurale (AMADER) | Régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal | 300 000 000 | Projet présenté au pré arbitrage de juin 2013. Documentation non disponible |
| Bitumage Route Bourem (Taoussa) – Tombouctou | 5 ans | Ministère de l'Equipement et des Transports | Régions de Tombouctou et Gao | 41 800 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets/programmes structurants du PDDRN. |
| Construction/Bitumage de la Route Kidal - Ménaka (370 km) | 5 ans | Ministère de l'Equipement et des Transports | Régions de Gao et Kidal | 92 000 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets/programmes structurants du PDDRN. |
| Construction/Bitumage de la Route Bourem - Anefis - Kidal (300 km) | 5 ans | Ministère de l'Equipement et des Transports | Régions de Goa et Kidal | 66 000 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets/programmes structurants du PDDRN. |
| Projet de Réalisation de la Piste Boré - Korientzé – Aka | 3 ans | PARADDER | Région de Mopti | 2 295 246 142 | Les études de faisabilité réalisée. Le Rapport initial des esquisses des alternatives techniques et financières disponible. |
| Projet de Réalisation de la Piste Mounia - Diafarabé - Dia - Ténenkou - Youwarou | 3 ans | PARADDER | Région de Mopti | 8 828 921 780 | Les études de faisabilité réalisée. Le Rapport initial des esquisses des alternatives techniques et financières disponible. |
| Projet de Construction de la Piste Indélimane - Frontière Niger | 3 ans | Autorité Liptako Gourma | Région de Gao | 1 800 000 000 | Le projet est inscrit dans le Programme Triennal d'Investissement 2013 - 2015 de l'Autorité du Liptako Gourma. |
| Projet de Construction de la Piste Ansongo - Tessit - Frontière Burkina Faso | 3 ans | Autorité Liptako Gourma | Région de Gao | 5 520 000 000 | Le projet est inscrit dans le Programme Triennal d'Investissement 2013 - 2015 de l'Autorité du Liptako Gourma. |
| Projet de Construction de la Route Tombouctou – Bourem | 5 ans | Autorité Liptako Gourma | Régions de Tombouctou et Gao | 5 000 000 000 | Le projet est inscrit dans le Programme Triennal d'Investissement 2013 - 2015 de l'Autorité du Liptako Gourma. |
| Projet de Construction de la Route Gossi - Gourma – Rharous | 5 ans | Autorité Liptako Gourma | Région de Tombouctou | 12 000 000 000 | Le projet est inscrit dans le Programme Triennal d'Investissement 2013 - 2015 de l'Autorité du Liptako Gourma dont l'étude est prévue pour 2015. |
| Projet de Construction de la Route Douentza - Gourma Rharous | 5 ans | Autorité Liptako Gourma | Régions de Tombouctou et Mopti | 12 000 000 000 | Le projet est inscrit dans le Programme Triennal d'Investissement 2013 - 2015 de l'Autorité du Liptako Gourma dont l'étude est prévue pour 2015. |
| Aménagement en Piste Amélioré de la Route RN 40 Tombouctou-Araoune-Taoudenit-Frontière Mauritanie (1 076 km) | 5 ans | Direction Nationale des Routes | Régions de Tombouctou | 21 500 000 000 | Fiche de projet |
| Etudes et travaux d'aménagement de 6 quais fluviaux le long du fleuve Niger dans les localités de Bamba, Diré, Youwarou et Ansongo. | 2 ans | Direction Nationale des Transports Terrestres, Maritimes et Fluviaux | Régions de Mopti, Tombouctou et Gao | 800 000 000 | Projet présenté au pré arbitrage de juin 2013 |
| Projet de Réalisation Artère de Transmission Numérique en Fibre Optique sur l'Axe Gao-Ansongo-Labezzanga | 5 ans | Autorité Liptako Gourma | Région de Gao | 2 000 000 000 | Le projet est inscrit dans le Programme Triennal d'Investissement 2013 - 2015 de l'Autorité du Liptako Gourma. |
| Projet de Réalisation Artère de Transmission Numérique en Fibre Optique sur l'Axe Sévaré-Gao | 5 ans | Autorité Liptako Gourma | Régionss de Mopti et de Gao | 4 000 000 000 | Le projet est inscrit dans le Programme Triennal d'Investissement 2013 - 2015 de l'Autorité du Liptako Gourma. |
| Relance des activités de l’Energie Domestique dans les zones touchées par la crise du Nord | 2 ans | AMADER | Régions de Tombouctou, Gao et Kidal et cercles de Douentza, Youwarou, Ténenkou, Mopti et Niono | 2 687 000 000 | Document de projet disponible. |
| Réhabilitation des projets d'électrification rurale dans les zones affectées | 2 ans | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Zones affectées | 2 030 000 000 | Listing des localités concernées |
| Renforcement pour la pérennisation des Projets d'électrification rurale affectés par le conflit | 3 ans | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Zones affectées | 10 800 000 000 | Listing des localités concernées |
| Projets du Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique en attente de financement | 3 ans | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | 15 localités des régions de Mopti, Kayes, Tombouctou | 5 922 500 000 | Listing des localités concernées |
| Appui à l’amélioration du cadre de vie de la Commune Rurale de Gossi et du gite d’étape des éléphants à travers la remise en état de fonctionnalité de l’ ouvrage d’hydrauliques pastorales et villageoises | 1 an | Collectivité Territoriale/PNUD | Région de Tombouctou | 500 000 000 | Document de projet disponible. Budget estimatif : USD 1 000 000 Le coût du projet est donné en dollar USD : échangé au taux de 500 F CFA |
| Production d'Energie éolien à Tombouctou |  | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Région de Tombouctou | 3 000 000 000 | Etude APS et ADP à réaliser pour actualiser le coût final. |
| Port sec de Gao |  | Ministère de l'Equipement et des transport | Région de Gao | 2 400 000 000 | Etude APS et ADP à réaliser pour actualiser le coût final. |
| SOUS TOTAL |  |  |  | 303 183 667 922 |  |
| GESTION DU PROGRAMME |  |  |  |  |  |
| Etude d'identification de bassins de croissance économique dans les régions du nord | 1 an | Ministère du Plan et de la Prospective | Régions de Tombouctou, Gao et Kidal | 100 000 000 |  |
| Suivi-évaluation du Programme de Développement Accéléré des régions du Nord | 5 ans | Direction Nationale de la Planification du Développement | Régions de Tombouctou, Gao, Kidal, Ségou et Mopti | 2 500 000 000 | Le coût est à titre indicatif |
| Appui au suivi-évaluation du Programme Décennal de Développement des Régions du Nord du Mali (PDDRN) | 3 ans | Agence de Développement du Nord-Mali (ADN) | Régions de Tombouctou, Gao et Kidal | 500 000 000 | Documentation disponible (requête de financement, rapport d'exécution) du PDDRN |
| SOUS TOTAL |  |  |  | 3 100 000 000 |  |
| TOTAL GENERAL |  |  |  | 821 578 717 464 |  |

ANNEXE 4: LISTE DES 54 NOUVEAUX PROJETS IDENTIFIES (PHASE D'IDEES) PAR SECTEUR DE PLANIFICATION DANS LE CADRE DU PDA_RN

| N° | INTITULE DES PROJETS ET PROGRAMMES | Durée | Organisme porteur |  | Couverture géographique | Coût du projet (en FCFA) | Observations |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SECTEUR ECONOMIE RURALE |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Sous secteur de l'Agriculture |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Projets (14) d'Aménagement de Périmètres Irrigués Villageois de 140 ha dans la Région de Tombouctou | ND | ND |  | Région de Tombouctou | 800 000 000 | L'aménagement de 140 Périmètres Irrigués Villageois à travers 14 projets pour la région de Tombouctou. Source DRPSIAP Tombouctou |  |
| 2 | Programme Pilote de Promotion de la Culture du Palmier Dattier dans la Région de Kidal | ND | ND |  | Région de Kidal | 15 985 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets structurants pour le développement du Nord avant la crise. |  |
| 3 | Projet d'Aménagement Lac Aougoundou dans le cercle de Douentza. | 1 an | Conseil Régional de Mopti |  | Cercles de Douentza et de Niafunké | 345 000 000 | Le projet couvre les cercles de Douentza (Région de Mopti) et Niafounké (Région de Tombouctou). Projet élaboré dans le cadre du PARADDER 10éme FED. Documentation non disponible |  |
| 4 | Projet d'Aménagement de Petits Barrages au Plateau Dogon | ND | ND |  | ND | - |  |  |
| 5 | Projet d'Aménagement et de Mise en Valeur de 3 000 hectares sur les plaines de Indouchi, de Boranda et N'Darwa | 4 ans | Commune rurale de Serere |  | Commune de Serere, cercle de Gourma Rharous | 12 974 325 000 | Le projet dont le but visé est la sécurité alimentaire à travers une autonomisation économique des bénéficiaires. Documentation non disponible |  |
| 6 | Projets (30) de Banques de Céréales dans la Région de Tombouctou. | ND | ND |  | Région de Tombouctou | 150 000 000 | La réalisation des banques de céréales dans la région de Tombouctou se fera à travers 30 projets. Source DRPSIAP Tombouctou. Documentation non disponible |  |
| 7 | Projets (45) de réalisation de Magasins de Dépôts d'Aliments Bétail dans la région de Tombouctou | ND | ND |  | Région de Tombouctou | 900 000 000 | La réalisation des magasins de dépôts d'aliments bétails se fera à travers 45 projets. Source DRPSIAP. Documentation non disponible |  |
| 8 | Projets (5) de Caisses de Micros Crédits dans la Région de Tombouctou | ND | ND |  | Région de Tombouctou | 500 000 000 | La réalisation des caisses de micros crédits se fera à travers 5 projets. Source DRPSIAP. Documentation non disponible |  |
| 9 | Projet de Gestion des Eaux de Ruissellement sur la Mare Rizicole de Bangabere dans le village de Tacharane | 1 an | Union pour un Avenir Ecologique et Solidaire (UAVES) |  | Commune de Gounzoureye, cercle de Gao | 477 276 164 | Le projet a pour objectif la sécurisation et la souveraineté alimentaire des populations de la commune rurale de Tacharane |  |
| 10 | Projet d'Aide d'Urgence à la Sécurité Alimentaire et au Renforcement des Capacités de Population du Cercle de Gourma Rharous. |  |  |  |  | 14 982 708 586 |  |  |
| 11 | Programme de Relance des Activités Agricoles dans les Régions du Nord | 2 ans | Ministère du développement Rural |  | Régions de Tombouctou, Gao et Kidal | 35 704 994 465 | Document disponible. |  |
| 12 | Projet Maraîcher de Sécurité Alimentaire à Ménaka |  | Ministère du développement Rural |  | Région de Gao |  |  |  |
| 13 | Aménagement et Gestion d'un Périmètre Maraîcher à Serma près de Boni |  | Ministère du développement Rural |  | Région de Mopti |  |  |  |
|  | Sous total |  |  |  |  | 82 819 304 215 |  |  |
| Sous secteur de l'Elevage |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Laboratoire Vétérinaire de Gao | 1 an | Laboratoire Central Vétérinaire de Gao |  | Région de Gao | 730 000 000 |  | Documentation disponible (textes de création et programmes d'activités. |
|  | Sous total |  |  |  |  | 730 000 000 |  |  |
| Sous secteur Forêt |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Programme d'urgence de lutte contre l'ensablement | 3 ans | Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement |  | Régions de Gao et Tombouctou | 1 692 500 000 |  | Listing de projets |
| 16 | Projet d'appui adaptation aux changements climatiques dans les régions vulnérables (Mopti et Tombouctou) | 3 ans | Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement |  | Régions de Mopti et de Tombouctou | 4 200 000 000 |  | Listing de projets. Le coût du projet est donné en million de dollar : 8,4 échangé au taux de 500 F CFA |
|  | Sous total |  |  |  |  | 5 892 500 000 |  |  |
|  | TOTAL SECTEUR ECONOMIE RURALE |  |  |  |  | 89 441 804 215 |  |  |

| SECTEUR SECONDAIRE |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous secteur Eau |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Projets (45) de réalisation de Puits Pastoraux dans la Région de Tombouctou. | ND | ND | Région de Tombouctou | 875 000 000 | La réalisation de puits pastoraux à travers 45 projets pour la région. Source DRPSIAP Tombouctou |
| 18 | Projet de construction d'un puits moderne à Banguissa dans la commune rurale de Gandamia, Cercle de Douentza | ND | Commune rurale de Gandamia | Commune rurale de Gandamia, cercle de Douentza | 18 797 500 | Document de projet disponible. |
| 19 | Projet de creusement de la mare de Gana dans la commune rurale de Gandamia, cercle de Douentza | 1 mois | Commune rurale de Gandamia | Commune rurale de Gandamia, cercle de Douentza | 11 618 369 | Document de projet disponible. |
| 20 | Projet de construction d'un puits à grand diamètre à Petekoy dans la commune de Petaka, cercle de Douentza | ND | Commune rurale de Petaka | Commune rurale de Petaka, cercle de Douentza | 39 000 000 | Document de projet disponible. |
| 21 | Projet de surcreusement de la mare d'Idourfane dans la commune rurale de Korarou, cercle de Douentza | ND | Commune rurale de Korarou | Commune rurale de Korarou, cercle de Douentza | 19 771 512 | Document de projet et étude de faisabilité disponible, |
| 22 | Programme de réhabilitation de 700 pompes et 670 puits dans les Régions de Tombouctou, Gao et Kidal. | ND | Ministère de l'Energie et de l'Hydraulique | Région de Tombouctou, Gao et Kidal. |  |  |
|  | Sous total |  |  |  | 964 187 381 |  |
| Sous secteur Artisanat |  |  |  |  |  |  |
| 23 | Construction des Villages Artisanaux dans les Régions Nord du Mali | ND | Direction Nationale de l'Artisanat (DNA) | Régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal | 2 489 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets structurants pour le développement du Nord avant la crise. |
|  | Sous total |  |  |  | 2 489 000 000 |  |
| Sous secteur Energie |  |  |  |  |  |  |
| 24 | Projet prioritaire de réhabilitation des infrastructures d'électrification rurale au Nord du Mali | ND | Agence Malienne pour le Développement de l'Energie Rurale (AMADER) | Nationale | - | Projet présenté au pré arbitrage de juin 2013. Documentation non disponible |
| 25 | Evaluation des besoins de réhabilitation des infrastructures d'électrification des localités des zones de conflit | 1 an | AMADER | Régions de Mopti, Tombouctou, Gao et Kidal | 2 000 000 000 | Projet présenté au pré arbitrage de juin 2013. Documentation non disponible |
|  | Sous total |  |  |  | 2 000 000 000 |  |
| Sous secteur Mines |  |  |  |  |  |  |
| 26 | Projet de manganèse d'Ansongo |  | Mali Manganèse | Cercle d'Ansongo | - | Aucun document disponible |
| 27 | Projet de phosphate de Bourem |  | Société TOGUNA | Cercle de Bourem | - | Aucun document disponible |
| 28 | Projet platière de Tessalit |  | Ministère des Mines | Cercle de Tessalit | - | Aucun document disponible |
| 29 | Projet Sel de Taoudenit |  | Ministère des Mines | Cercle de Tombouctou | - | Aucun document disponible |
| 30 | Projet de recherche pétrolière |  | Ministère des Mines | Régions de Tombouctou, Gao et Kidal | - | Aucun document disponible |
|  | Sous total |  |  |  | - | Aucun document disponible |
|  | TOTAL SECTEUR SECONDAIRE |  |  |  | 5 453 187 381 |  |

| SECTEUR INFRASTRUCTURES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous secteur Aéronautiques - Méteo |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 31 |  | Construction aérogare de Mopti |  | ND |  | Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) | Région de Mopti | 2 700 000 000 | Projet présenté au pré arbitrage de juin 2013 |
| 32 |  | Construction aéroport de Kidal |  | ND |  | Agence Nationale de l'Aviation Civile (ANAC) | Région de Kidal | 32 250 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets/programmes structurants du PDDRN. Le projet a bénéficié d'un décaissement 148 millions sur le BSI des études. |
| 33 |  | Construction aérogare de Taoudénit |  | ND |  | ANAC | Région de Tombouctou | 35 000 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets/programmes structurants du PDDRN. Le projet a bénéficié d'un décaissement 145 millions sur le BSI des études. |
| 34 |  | Etudes d'extension de l'aéroport de Tombouctou |  | ND |  | ANAC | Région de Tombouctou | 9 000 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets/programmes structurants du PDDRN. |
| 35 |  | Réhabilitation de l'aéroport de Gao |  | ND |  | ANAC | Région de Gao | 14 700 000 000 | Projet identifié sur la liste des grands projets/programmes structurants du PDDRN. |
| Sous total |  |  |  |  |  |  |  | 93 650 000 000 |  |
| Sous secteur Moyens routiers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 36 |  | Pavage Urbain (Mopti) |  | ND |  | PARADDER | Cercle de Mopti | - | Documentation non disponible |
| 37 |  | Aménagement de la piste Bandiagara - Sangha |  | ND |  | Direction Nationale des Routes | Région de Mopti | 2 148 475 119 |  |
|  |  | Sous total |  |  |  |  |  | 2 148 475 119 |  |
| Sous secteur Postes et Télécommunications |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 38 |  | Projet de Réalisation Artère de Transmission Numérique en Fibre Optique sur l'Axe Mopti-Sévaré-Bandiagara-Wô-Frontière Burkina Faso. |  | ND |  | Autorité Liptako Gourma | Région de Mopti | 1 600 000 000 | Le projet est inscrit dans le Programme Triennal d'Investissement 2013 - 2015 de l'Autorité du Liptako Gourma. |
|  |  | Sous total |  |  |  |  |  | 1 600 000 000 |  |
| Sous secteur Habitat urbanisme |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 39 | Programme d'urgence d'assainissement |  | 3 ans |  | Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement |  | Régions affectées | 1 801 954 169 | Listing du projet |
| 40 | Extension des réseaux d'égouts dans la ville de Mopti |  | 1 an |  | Ministère de l'Environnement et de l'Assainissement |  | Région de Mopti | 263 212 570 | Listing de projet (Projet de Mossinkorè et de Toguel) |
| 41 | Réhabilitation /Construction des Infrastructures de Traitement des Eaux Usées des Villes de Kidal, Gao et Mopti |  |  |  | MEA |  | Région de Kidal, Gao et Mopti |  |  |
| 42 | Programme de Réhabilitation et de Reconstruction des Villes Affectées par les Conflits Armés |  |  |  | MUPV |  | Région de Kidal, Gao, Tombouctou, Mopti et Ségou |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |  |  | 2 065 166 739 |  |
|  | TOTAL SECTEUR INFRASTRUCTURES |  |  |  |  |  |  | 99 463 641 858 |  |

| SECTEUR RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sous secteur Education |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 43 | réhabilitation et de l’équipement des infrastructures de l’Institut des Hautes Etudes de Recherche Islamique (IHERI) de Tombouctou |  |  | ND |  |  | Ministère de l'Enseignement Supérieure et de la recherche Scientifique |  |  | Région de Tombouctou |  |  |  |  |
| Sous secteur Santé Affaires sociales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 44 |  | Relance des activités prioritaires PNLT dans les régions du nord et de Mopti |  |  | 2 ans | Ministère de la Santé et de l'Hygiène Publique (MSHP) |  |  | Régions de Mopti, Gao, Tombouctou |  |  | 557 907 000 |  |  |
| 45 |  | Création d’ 1 centre médico-psycho-éducatif pour les déficients mentaux |  |  | 2 ans | MSHP |  |  | Régions de Sikasso, Ségou, Mopti et Gao |  |  | 240 000 000 |  |  |
| 46 |  | Restauration de l'offre des services de santé aux populations affectées par la crise humanitaire dans les régions du nord (Gao, Tombouctou et Kidal et la zone tampon à savoir Mopti et Ségou |  |  | 1 an | MSHP |  |  | Régions de Gao, Tombouctou et Kidal et Mopti |  |  | 225 000 000 |  |  |
| 47 |  | Dotation des structures de santé du nord en moyens logistiques ( véhicule de supervision et Ambulance |  |  | 1 an | MSHP |  |  | Régions de Gao, Tombouctou et Kidal |  |  | 2 366 500 000 |  |  |
| 48 |  | Dotation des structures de santé du nord en en moyens de communication (Carte téléphonique, connexion internet…) |  |  | 1 an | MSHP |  |  | Régions de Gao, Tombouctou et Kidal |  |  | 539 205 000 |  |  |
| 49 |  | Organisation des activités du PMA en stratégie avancée et équipe mobile dans les régions du nord |  |  | 5 ans | MSHP |  |  | Régions de Gao, Tombouctou et Kidal |  |  | 1 430 000 000 |  |  |
| 50 |  | Dotation en équipements des structures du nord pour la transfusion sanguine |  |  | 1 an | MSHP |  |  | Régions de Gao, Tombouctou et Kidal |  |  | 95 977 000 |  |  |
| 51 |  | Appuyer le fonctionnement des structures de santé du nord pour la relance des services |  |  | 1 an | MSHP |  |  | Régions de Gao, Tombouctou et Kidal |  |  | 652 344 000 |  |  |
| 52 |  | Reconstruire le magasin de Tombouctou |  |  | 1 an | MSHP |  |  |  |  |  | 70 000 000 |  |  |
| 53 |  | Assurer la dotation initiale en médicaments essentiels des structures de santé |  |  | 1 an | MSHP |  |  | Régions de Gao, Tombouctou, kidal et des cercles de Douentza, Youwarou, Ténenkou, Mopti (Konna) et Niono( Diabali) |  |  | 198 421 000 |  | Banque mondiale: 268 700 (Tombouctou: 5 CSRéf et 71 CSCom; Gao: 4 CSRéf et 65 CSCom; Kidal: 4 CSRéf et 11 CSCom; Mopti: 3 CSRéf et 51 CSCom; Ségou: 1 CSRéf et 2 CSCom ) |
| 54 |  | Plan d'Action Stratégique du Ministère de la Promotion de la Femme de l'Enfant et de la Famille (2014-2015) |  |  | 2 ans | MPFEF |  |  | National |  |  | 30 681 500 000 |  |  |
| Sous total |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 056 854 000 |  |  |
|  |  |  | TOTAL SECTEUR RESSOURCES HUMAINES |  |  |  |  |  |  |  |  | 37 056 854 000 |  |  |
|  |  |  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  |  |  |  |  | 231 415 487 454 |  |  |

ANNEXE 5: LISTE DES PROJETS EXECUTES PAR LES PTF HORS PROGRAMME TRIENNAL INVESTISSEMENT (PTI)

| N | Régions | Secteur | Bailleur | Opérateur | Actions | Montant (en F CFA) | Date de début (mois année) | date de fin (mois année) | observations |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Tombouctou, Gao, Kidal |  | France CDC | CICR | Appui à la mise en place, dès que la situation sécuritaire le permettra, de travaux d'intérêt public dans les villes du Nord (programme cash for work). | 163 989 250 | - | - | En cours de versement |
| 2 | Gao, Kidal | Assistance alimentaire, Santé/nutrition, appui aux éleveurs | DG ECHO | MDM-B | Assistance médico-nutritionnelle population générale | 524 765 600 | 2013 | 05.2013 | janv.-00 |
| 3 | Gao, Kidal, Tombouctou | Assistance alimentaire, Santé/nutrition, appui aux éleveurs | DG ECHO | UNICEF | Support the revival of essential health services and systems in the conflict affected north of Mali | 610 040 010 | 2013 | janv.-14 | janv.-00 |
| 4 | Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti | eau/assainissement, santé, éducation, retour des autorités, décentralisation/amgt du territoire | DUE | Lux-Development | Instrument of Stability, composante 2 : fourniture d’équipements pour le retour des pouvoirs publics au Nord et le rétablissement des services de base | 3 279 785 000 | 41365 | - | - |
| 5 | Mopti, Tombouctou, Gao, Kidal | réconciliation | DUE | Interpeace, Hirondelle | Instrument of Stability : composante "réconciliation" | 1 967 871 000 | en cours | - | - |
| 6 | Tombouctou, Gao, Kidal | retour des autorités | DUE | FEI | Instrument of Stability : composante 1 "immediate support to civilian law enforcement services in Mali" | 5 903 613 000 | 41365 | - | - |
| 7 | Tombouctou, Gao, Kidal | santé, éducation, eau/assainissement, économie locale, | DUE - ECHO | Plusieurs : à définir | Programme LRRD : Interventions dans différents domaines tels que la santé, l’éducation, les filets sociaux, la relance de la production agricole, l’élevage et l’eau et assainissement. | 13 119 140 000 | identification | - | montant approximatif, toutes activités confondues |
| 8 | Tombouctou, Gao, Kidal, Mopti et Sud | Société civile | DUE+autres | OSC nationales | Programme PAOSC II: o Renforcement de capacités des Organisations de la Société Civile (OSC). o Appui aux OSC pour la réalisation des activités au Nord dans des domaines telles que: santé, éducation, aide alimentaire, agriculture, élevage, artisanat, pêche, eau et assainissement, inclusion sociale, capital social et réhabilitation du patrimoine culturel | 9 183 398 000 | en cours | - | Appels à Proposition pour l'appui des OSC au Nord en cours d'évaluation |
| 9 | Kidal | Tous secteurs | Luxembourg | Proman | Programme de Developpement Durable dans la Region de Kidal (DDRK III) | 1 182 418 905 | 2013 | déc.-14 | 2.Non pris en compte dans la loi des finances |
| 10 | Mopti | eau/assainissement | Allemagne | KfW | Programme national de la mobilisation des ressources en eau | 4 591 678 000 | 2013 | jul.-15 | 3. Projet - Budget Etat |
| 11 | Mopti | éducation | Allemagne | KfW | Education de base (coopération financière) | 537 226 326 | 2013 | nov.-14 | 3. Projet - Budget Etat |
| 12 | Mopti, Ségou | Décentralisation, économie régionale et locale | Allemagne, UE | GIZ | Composante 3 du Programme d'Appui aux Collectivités Territoriales (PACT): Gouvernance du développement économique régional et local | 3 848 146 158 | 01/2013 | déc.-14 | 3. Projet - Budget Etat |
| 13 | Mopti | agriculture | Belgique | BW | Initiatives pour la sécurité alimentaire au Mali (PAISA II-Mali) | 555 066 222 | 2013 | juil.-05 | 4. projet hors budget d'Etat |
| 14 | Mopti | agriculture | Belgique | PROTOS | Projet d'amélioration de la sécurité alimentaire par une gestion durable des ressources en eau - PASAGE | 377 644 940 | 2013 | juil.-05 | 4. projet hors budget d'Etat |
| 15 | Mopti | Santé | Pays-Bas | CARE-Mali | retour des services de santé | 451 954 373 | juil.-05 | déc.-13 | 5. Financement direct ONG-Assoc |
| 16 | Mopti | Irrigation, gestion de l'eau , résilience | Pays-Bas | CARE-Mali | aménagement de périmètres irrigués, aménagement de plaines inondables | 6 559 570 000 | juil.-05 | déc.-17 | projet, ONG |
| 17 | Mopti | Gestion des ressources naturels et conflits, agriculture, pêche, élevage | Pays-Bas | North east Foundation | Gestion des conflits des ressources naturelles, production agricole, élevage et pêche | 2 361 445 200 | juil.-05 | juil.-05 | 4. Projet hors budget d'Etat |
| 18 | Zone tampon Mopti | santé, éducation, eau/assainissement, | Pays-Bas | CARE | Appui au Plan D’Urgence zones libérées Mopti | 459 169 900 | En approbation | janv.-00 | janv.-00 |
| 19 | Mopti | agriculture | Pays-Bas | CARE-Mali | Irrigation, gestion de l'eau | 5 247 656 000 | aout 2013 | déc.-17 | projet |
| 20 | Tombouctou | Assistance alimentaire, Santé/nutrition, appui aux éleveurs | DG ECHO | Solidarités | transfert monétaire inconditionnels | 649 397 430 | juil.-05 | février 2014 | janv.-00 |
| 21 | Tombouctou | Protection | DG ECHO | Handicap International | Réduction des risques liés aux engins de guerre non explosés et armes conventionnelles | 365 453 323 | juil.-05 | aout 2013 | janv.-00 |
| 22 | Tombouctou | sécurité alimentaire, économie locale | DGD Belge | FAO/SFERA Handicap International | Appui aux moyens d’existence des paysans de la Région de Tombouctou, affectés par le conflit armé à travers des actions de renforcement pour la campagne de contre-saison | 256 163 475 | En cours | - | 500 665 USD |
| 23 | Tombouctou et Sud Mali | sécurité alimentaire | DUE | PAM / ONG | Actions à court et moyen terme pour lutter contre la faim dans les régions en situation de crise alimentaire au Mali. Programme des filets sociaux (cash for work, food for work, cash for training) | 9 839 355 000 | mai-12 | déc.-14 | - |
| 24 | Gao, Tombouctou | Santé | France (MAE) | Pharmacie Populaire du Mali | Approvisionnement des stocks de médicament essentiels | 98 393 550 | En étude | janv.-00 | janv.-00 |
| 25 | Tombouctou | Agriculture | France (MAE) | ONG AVSF | Appui des périmètres irrigués du cercle de Tombouctou | 163 989 250 | Imminent | janv.-00 | Procédure de versement en cours |
| 26 | Tombouctou, Bamako | Education, culture | Luxembourg | Lux-Development | Projet de conservation et valorisation des manuscrits de Tombouctou MLI/015 | 788 062 804 | 2009 | juil.-05 | 2.Non pris en compte dans la loi de finances |
| 27 | Tombouctou | Culture | Pays-Bas | SAVAMA | Sauvegarde des manuscrits de Tombouctou | 491 967 750 | juil.-05 | avril 2013 | Avec Ford Foundation, Prince Claus Fonds |
| 28 | Ségou, Mopti, Tombouctou, Gao | Décentralisation, économie locale, réconciliation, reconstruction | Allemagne | GIZ | Domaine "Débat communal" du PACT : accompagnement du débat communal autour de la reconstruction sociale, économique et culturelle | 1 180 722 600 | juin-13 | déc.-14 | 3. Projet - Budget Etat |
| 29 | National, Sikasso, Koulikoro, Mopti, Tombouctou | Secteur agricole et rural | Allemagne | GIZ | Appui au Programme National de l'Irrigation de proximité (PASSIP) | 3 542 167 800 | juil.-05 | juin-16 | 3. Projet - Budget Etat, 2013: 2.400.000. 2014: 3.000.000 National dans l'ensemble. Appui particulier à Sikasso, Koulikoro, Mopti, Tombouctou |
| 30 | Koulikoro, Sikasso, Mopti, Tombouctou | Secteur agricole et rural | Allemagne | KfW | Appui au Programme National de l'Irrigation de proximité (IPRODI, IPRO-DB, IPROSI) | 14 431 054 000 | juil.-05 |  | 22000000 (IPRO-DB=7 900 000 euros; IPROSI=2 300 000 euros; IPRODI = 11 800 000 euros) |
| 31 | Ségou, Mopti | Secteur agricole et rural | Canada | - | 34722 - Projet d'appui à l'Office du Niger (PAON) | 4 830 278 208 | juil.-05 | - | 2.Non pris en compte dans la loi de finances projet suspendu |
| 32 | Mopti, Kayes, Tombouctou | Secteur agricole et rural | FAO | Direction Nationale de la Pêche | TCP/MLI/3304 validation de système d'élevage d'élevage de poissons intégrés à la riziculture à travers les Champs Ecoles Producteur | 115 713 151 | juil.-05 | déc.-13 | 4. Projets hors budget d'Etat |
| 33 | Gao, Tombouctou, Mopti | Secteur agricole et rural | FAO | Direction Nationale de l'Agriculture | GCP /MLI/033/LDF Integrating climate resilience into agricultural production for food security in rural areas of Mali - (FSP) | 746 756 536 | juil.-05 | juil.-05 | 4. Projets hors budget d'Etat |
| 34 | Mopti | Intégration du Genre | FAO | Islamic Relief | OSRO/MLI/206/SWE Support for Rural Women`s Economic Empowerment in the Context of Food Insecurity and Climate Change in Mali | 1 437 743 607 | juil.-05 | déc.-13 | 9. Secours d'Urgences |
| 35 | Mopti | Sécurité alimentaire | FAO | VSF-Belgique | OSRO/MLI/303/SPA Renforcement de la résilience de personnes déplacées et des hôtes d'accueil par la restauration de la productivité pastorale et amélioration de la sécurité alimentaire | 70 118 524 | avr.-13 | sept.-13 | 9. Secours d'Urgences |
| 36 | Mopti | Secteur agricole et rural | FAO | CISV | TCP/MLI/3404 Assistance d'urgence aux familles vulnérables retournées de la Région de Mopti par la reprise des activités agricoles pendant la saison d'hivernage | 246 639 832 | avr.-13 | sept.-13 | 9. Secours d'Urgences |
| 37 | Mopti, Ségou, Kayes, Koulikoro, Sikasso, Bamako | santé, eau/assainissement, éducation | Pays-Bas | Différentes ONG | Appui secteurs sociaux de base | 6 559 570 000 | En cours |  |  |
| 38 | Mopti, Tombouctou | éducation, économie locale | Suisse | Collectivités territoriales | Soutien à la reprise économique (Cercles Youwarou, Niafunke, commune de Tombouctou), remise en état infrastructures publiques (mairies, écoles, préfecture, marchés...) | 1 967 871 000 | juin-13 | - | - |
| 39 | Mopti | décentralisation/amgt du territoire | Suisse | - | Delta Int.du Niger Prog. d'app aux éco locales Youwarou (PACY) 03/10-12/13 | 519 997 622 | juil.-05 | - | 2.Non pris en compte dans la loi de finances |
| 40 | Mopti | eau/assainissement | Suisse | - | Valorisation Hydro-agricole Guergnewelle Youwarou 10/11-12/13 | 632 497 107 | juil.-05 | - | 2.Non pris en compte dans la loi de finances |
| 41 | Mopti | WASH | UNICEF | ACTED | Réhabilitation WASH dans Centres de Sante | 196 787 100 | oct.-12 | sept.-13 | 5 centres de sante. Le value monétaire de ce projet c'est compris dans le projet UNICEF EHA National |
| 42 | Mopti | WASH | UNICEF | DRH Mopti | soutien technique et matériel a la chloration des réseaux d'eau de Bankass, Koro, Djenne, Tenenkou, Youwarou Remplacement d'un générateur sur Youwarou Fourniture de pièces de rechange réseaux | 19 678 710 | oct.-12 | sept.-13 | Le value monétaire de ce projet c'est compris dans le projet UNICEF EHA National |
| 43 | Mopti | Infrastructures WASH (eau/assainissement) | UNICEF | UNICEF/ Secteur Privé | Construction des points d'eau (villages: Kerena Commune -Teby Diadie; Haire Commune - Keri, Diamaga, Ouro-Hamadi-Nouh, Ouro-Fassy) | 96 425 679 | Aout 2013 |  | Avec Direction National de Sante (programme éradication vers de Guinea); Bailleurs - (UNICEF Japan et Volvic) |
| 44 | Mopti | Infrastructures WASH (eau/assainissement) | UNICEF | UNICEF/ Secteur Privé | Construction des points d'eau (villages: Dialloube Commune - Batamani, Teby, Abdramane, Noga; Ouroube Doude Commune - Sirifire; Korombana Commune - Boukourintie Sare, Sitty, Tougouna Sackere, N'dissore; Socoura Commune - Sina; Konna Commune - Yimbere; Ouromadi Commune -Digani) | 265 006 628 | Aout 2013 |  | Avec Direction National de Sante (programme éradication vers de Guinea); Bailleurs - (UNICEF Japan et Volvic) |
| 45 | Régions de Mopti, Gao et Tombouctou | Divers services publics | PNUD et divers autres partenaires | PNUD | Redéploiement des services de l’administration et des agents publics. Renforcement de la déconcentration administrative. Amélioration des prestations de service public. Identification des besoins en matière de réforme administrative et de développement institutionnel pour la période post-transition | 700 345 066 | juil.-05 | juil.-05 | Financement en cours de mobilisation |
| 46 | Régions de Mopti, Gao et Tombouctou | Décentralisation; Dialogue et Cohésion sociale | PNUD, Japon et divers autres partenaires | PNUD | Renforcement des capacités de gestion. Renforcement du leadership local et des capacités de mobilisation sociale. Renforcement de la sécurité communautaire. Identification des besoins en matière de décentralisation et de développement local pour la période post-transition. | 907 489 386 | juil.-05 | juil.-05 | Financement partiellement mobilisé |
| 47 | National, Tombouctou, Ménaka | Dialogue-Réconciliation | Allemagne | GIZ | Appui au Processus de Dialogue et de Réconciliation | 1 443 105 400 | juil.-05 | nov.-14 |  |
| 48 | Tombouctou | eau/assainissement | Allemagne | KfW | Développement urbain et Décentralisation -PDUD – Plan stratégique d’assainissement de Tombouctou | 13 859 652 | juil.-05 | jul.-15 | 3. Projet - Budget Etat |
| 49 | Tombouctou, Gao, Kidal | Education, santé, infrastructure, emplois-jeunes | BID |  | Programme de reconstruction post-conflit des Régions Nord | 59 036 130 000 | juil.-05 |  | 1 Pris en compte dans la loi de finances |
| 50 | Tombouctou, Gao, Kidal | santé, éducation, eau/assainissement, économie locale, | DUE - ECHO | Plusieurs : à définir | Programme LRRD : Interventions dans différents domaines tels que la santé, l’éducation, les filets sociaux, la relance de la production agricole, l’élevage et l’eau et assainissement. | 15 087 011 000 | identification |  | montant approximatif, toutes activités confondues |
| 51 | Tombouctou, Bamako | culture |  | UNESCO | Appui à la conservation des manuscrits de l'IHERI | 111 512 690 | préparation | - | - |
| 52 | Tombouctou, Mopti, Gao | WASH | UNICEF | Solidarités International | Appui aux populations pour améliorer leur capacité de résilience face aux maladies hydriques et pour faire face à des situations d’urgence le long du fleuve Niger | 655 957 000 | avr.-13 | déc.-13 | en cours |
| 53 | Tombouctou | WASH | UNICEF | Handicap International | Emergency Response to immediate needs of vulnerable people affected by the Malian crisis | 793 360 313 | juil.-13 | mars-14 | en cours |
| 54 | Tombouctou, Gao | WASH | UNICEF | AVSF | Aménagement de points d'eau améliores pour populations pastorales | 406 693 340 | août-12 | août-13 | en cours |
| 55 | Tombouctou | culture, économie locale | USAID | USAID | Développement du Nord Mali « NOMADE » (Northern Mali Development Program), programme multisectoriel pour 2012-2016, comportant une composante culture et artisanat | 6 395 580 750 | préparation | - | budget 12,5 M$, en cours de montage |
| 56 | Tombouctou, Gao, Kidal | réconciliation | USAID | USAID | Extension du Programme radio USAID « RPNP » (Radio for Peace building in Northern Mali Program) | 8 186 343 360 | préparation | - | budget 16 M$ |
| 57 | Tombouctou, Gao, Kidal | Education, santé, infrastructure, emplois-jeunes | BID |  | Programme de reconstruction post-conflit des Régions Nord | 59 036 130 000 | juil.-05 |  | 1. Pris en compte dans la loi de finances |
| 58 | Gao, Kidal | Transport | BID |  | Bitumage de la route Bourem-Kidal (298km) | 85 274 410 000 | juil.-05 |  | 1. Pris en compte dans la loi de finances |
|  | TOTAL GENERAL |  |  |  |  | 348 484 316 526 |  |  |  |

ANNEXE 6 : SYSTEME DE SUIVI EVALUATION DU PROGRAMME

Le système de suivi-évaluation du Programme de Développement Accéléré des Régions Nord  se fera à travers la mise en place d’un processus continu de collecte d’informations fiables sur la mise en œuvre des actions prévues. C’est un suivi/évaluation à la fois quantitatif et qualitatif des  paramètres d’exécution du Programme. Il est de type participatif et comprend la collecte de données à la base, les compilations et les traitements intermédiaires aux différents niveaux (communal, local et Régional) et une centralisation et un traitement final au niveau central.

Le suivi/évaluation prévu pour le Programme comporte deux grandes composantes, à savoir un suivi d’exécution et d’évaluation.

Le suivi d’exécution est le processus de suivi technique des réalisations physiques prévues. Il prend corps à la base dans les communes et comprend l’enregistrement des données d’exécution, la compilation en fonction des différents niveaux, et la circulation jusqu’au niveau central pour les comparaisons périodiques avec les prévisions en vue d’apprécier les écarts et rechercher leurs causes et leurs explications et produire un rapport de suivi évaluation global dans lequel des recommandations de mesures correctives seront proposées.

Au niveau des communes concernées, le suivi d’exécution sera réalisé dans le cadre du respect de l’exécution des PDSEC. Les points focaux communaux collecteront sur le terrain les informations techniques relatives à l’exécution physique des actions prévues. Les données seront  compilées  par commune et envoyées au niveau cercle aux SLPSIAP qui assurent les vérifications, les analyses et les transmettront à leur tour aux DRPSIAP. Ces dernières auront en charge la compilation pour l’ensemble de la Région. Elles effectueront aussi les travaux de vérification et d’analyse des données et enverront  les données compilées à la Direction Nationale de la Planification du Développement (DNPD) et de l’Agence de Développement du Nord (ADN), qui assureront le traitement final. Dans ce cadre, le niveau central assurera l’agrégation globale et assurera les comparaisons aux prévisions. C’est à ce niveau que sera produit également le rapport de suivi/évaluation.

Le système comporte par ailleurs un suivi externe organisé conjointement par le Comité Interministériel de Coordination Technique du Programme et les PTF impliqués dans le financement.

Dans le cadre de ce suivi externe, il est organisé, au moins une fois par an, une mission de terrain par le Comité Interministériel de Coordination Technique du Programme conjointement avec les bailleurs de fonds. Cette mission observera de visu les réalisations du Programme, notera les difficultés du terrain et fera des recommandations de mesures correctives, etc. U rapport des missions de suivi physique sera produit et transmis au Comité de Pilotage du PDA/RN présidé par le Premier ministre

Les acteurs à la base et leurs rôles et responsabilités dans le suivi évaluation :

Pour le suivi technique, les acteurs à la base sont constitués par les services techniques déconcentrés de la Planification du Développement (DRPSIAP, SLPSIAP, Points focaux), les autres Services déconcentrés de l’Etat, les ONG et les Collectivités Territoriales bénéficiaires aux différents niveaux.

Les services techniques déconcentrés de la Planification du Développement collecteront et centraliseront les données en rapport avec les autres services techniques déconcentrés, les ONG et les maîtres d’ouvrages délégués des travaux. Ils auront pour tâches spécifiques de produire trimestriellement et semestriellement des rapports d’analyses et d’outiller les Collectivités Territoriales pour la participation à la conception et au suivi évaluation des actions.

Les Collectivités Territoriales bénéficiaires fourniront les informations sur l’état d’exécution des réalisations prévues et leurs appréciations et souhaits seront intégrés dans les données collectées. Il est notamment envisagé de mettre en place des contrats de performance, dans lesquels les communes concernées par le Programme s’engageront à réaliser les actions programmées dans leurs PDESC, en termes d’infrastructures, de ressources humaines ou de renforcement des capacités et ce dans les délais impartis.

Un rapport annuel de suivi de l’exécution technique comportant les données compilées sur l’exécution technique du programme et notamment les progrès obtenus dans la mise en œuvre des actions prévues, les difficultés rencontrées et les mesures à prendre sera élaboré. Ce rapport annuel devra permettre le suivi global de l’ensemble des activités du Programme, de sa performance et son impact.

Il a été prévu un mécanisme d’évaluation de la mise en œuvre du Plan d’actions dont les grandes lignes sont données ci-après.

L’évaluation prévue devra permettre d’apprécier la pertinence, la cohérence, l’efficience, l’efficacité, l’impact et la durabilité des actions du Plan d’actions. Elle comprendra :

- L’évaluation ex-ante ou a priori : elle s’effectuera avant l’exécution de chaque intervention prioritaire identifiée et précisera la situation de référence. Pour les indicateurs de résultats du Plan d’actions, la DNPD fera, en relation avec les partenaires d’exécution et les bénéficiaires, une situation de référence et les informations de base ainsi recueillies permettront de mesurer, par la suite, la performance dans la mise en œuvre des interventions prioritaires du Plan d’actions.

- L’évaluation périodique (par exemple annuelle) des objectifs et des résultats obtenus par rapport aux valeurs cibles des indicateurs de résultats pour la période considérée.

- L’auto évaluation par les partenaires d’exécution et les bénéficiaires (Evaluation par les Bénéficiaires) des activités réalisées et des effets obtenus qui feront la comparaison des objectifs fixés et des résultats atteints. Ces «Evaluations par les Bénéficiaires» seront réalisées par les personnes qui auront la responsabilité directe de l’exécution des projets avec l’appui de la DNPD et ses structures déconcentrées. Elles seront réalisées suivant une démarche participative et devront avoir pour résultat une meilleure planification des activités futures, une capitalisation et une diffusion des bonnes pratiques dans le chemin de l’impact. Elles se feront sur une base annuelle régulière pour intégrer les enseignements au fur et à mesure de l’avancement du Plan d’actions.

- L’évaluation externe à mi-parcours qui mesurera les résultats et performances à mi-parcours du Plan d’actions.

- L’évaluation finale : elle aura lieu quelques semaines/mois, après l’horizon butoir du Plan d’actions, lorsque ses résultats et son impact seront censés être intégralement réalisés.

- L’Evaluation Ex-Post : prévue 2 à 3 ans après la fin de la mise en œuvre du Plan d’actions, elle mesurera les impacts économiques, sociaux et environnementaux, des programmes et projets du Plan d’actions sur les bénéficiaires et leurs ménages.

Accord préliminaire à l’élection présidentielle et aux pourparlers inclusifs de paix au Mali

Les personnes « résidentes » sont celles qui sont restées dans le nord pendant la crise, les personnes « retournées » sont celles qui sont rentrées chez elles spontanément après avoir été déplacées internes ou réfugiées; les personnes « relocalisées » sont celles qui ont fui leur lieu d’origine pendant la crise et qui ont décidé de se réinstaller ailleurs au Mali

La pauvreté de conditions de vie définie comme une situation de manque dans les domaines relatifs à l’alimentation, l’éducation, la santé, l’emploi, le logement, etc. L’incidence de la pauvreté (ou encore taux de pauvreté) est la proportion de personnes ou de ménages pauvres dans l'ensemble de la population de la région ou du pays.

« Rapport d’évaluation des besoins éducatifs dans les régions du Nord du Mali Gao et Tombouctou juillet 2013 »

DIAWARA op. cit. p.44