

**Senegal**

**Bilan :   
Les changements dans l'agriculture africaine résultant de la mise en œuvre des approches du PDDAA**

**Objectif:**

Evaluer les progrès que votre pays fait et les défis auxquels votre pays est confronté dans la mise en œuvre du PNIA/PDDAA. Focus sur les progrès que vous avez accomplis depuis la tenue du Business meeting de votre pays qui a i) validé et approuvé des investissements et confirmé la préparation de la mise en œuvre et ii) déclaré des engagements et accords sur les modalités de financement et délais pour répondre aux besoins de financement des plans d'investissement du pays.

**Tâche:**

Examiner la feuille de route post compact que votre pays a développé sur la base des résultats du Business meeting. Classez vos progrès dans la réalisation de changements de la situation de l'agriculture de votre pays qui ont abouti en raison de la mise en œuvre des approches du PDDAA.

**Envisager**

• Les progrès qui ont été réalisés   
• Les principaux défis auxquels vous êtes confrontés dans chaque domaine

Notation des états

Pas de politiques ou de programmes mis en place

Des politiques et des programmes ont été élaborés mais non exécutés 



Des politiques et programmes ont été mis en œuvre et les progrès peuvent être mesurés

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Les mesures de mise en œuvre dans le cadre des résultats du PDDAA** | **Résultats** |  |  |
|  |  |  |  |

|  |  |
| --- | --- |
| 1. Comment évaluez-vous les progrès que vous avez faits pour accroître la production et la productivité agricoles? |  |
| ***1.*** Depuis que le Sénégal a commencé à mettre en œuvre le PNIA, toutes les actions du Gouvernement pour le secteur agricole (SNDES, politiques sectorielles, projets et programmes) ont pour but de contribuer à l’augmentation de la production et de la productivité agricole (cf détail par sous secteur).  Programme d’accélération pour la Cadence de l’Agriculture Sénégalaise (PRACAS)  Différents programmes et projets ont été acquis et certains sont entrain d’être mis en œuvre. Il s’agit du :   * Projet d’Appui au PNIA (PAPSEN) ; * PPAAO 2 ; * Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire dans les régions de Lou-Ma-Kaf ; * PADAER * PRODAM ext   ***2. Promotion de la filière pêche continentale et aquacole***  Programme nationaux de Développement de la Pêche continentale et de l’Aquaculture  Projet de Gestion Intégré des Ressources en eau (PGIRE)  Projet de Développement de la Pêche continentale (PNDC)  3. Croissance des productions animales imputable aux projets suivants :  - Projet renforcement de la protection zoo-sanitaire  - Projet de développement de la filière lait  - lutte contre les maladies animales prioritaires  - Projet de développement de l’élevage équin  - Projet d’appui à la sécurité alimentaire du bétail  - Projet d’Appui à la Sécurité Alimentaire Lou-Ma-Kaf  - développement de l’agriculture familiale  - programme cuire et peau |  |
| Observations et précisions de l’équipe pays :  1. Très faible taux de réalisation pour le Projet de Développement de la Pêche continentale (PNDC)  3. Il y a des efforts à faire sur la mobilisation des financements vue le gap qui existe entre le financement acquis et des besoins exprimés. |  |
| 2. Comment évaluez-vous les progrès que vous avez faits sur ​​l'amélioration du fonctionnement des marchés agricoles, l'augmentation des marchés, l'accès et le commerce? |  |
| 1.  Le programme sur les pistes rurales ;  PASA Lou-Ma-Kaf/volet infrastructure de stockage ;  2. Réalisation d’infrastructures de transformation (abattoirs) |  |
| Observations et précisions de l’équipe pays :  2. Efforts sont à faire, pour un bon maillage du pays en termes d’infrastructures, mais aussi et surtout sur l’accès au commerce (qualité des produits à améliorer ou sécurité sanitaire des aliments d’origine animale ) |  |
| **3. Comment évaluez-vous les progrès que vous avez réalisés pour accroître la participation du secteur privé dans la chaîne de valeur de l'agriculture?** |  |
| 1. Le gouvernement a consenti beaucoup d’efforts pour permettre au secteur privé de mieux participer dans la chaine de valeur de l’agriculture à travers la mise en place de fonds et de mesures de facilitation comme le crédit bail. Dans ce cadre, le secteur intervient dans la production et la commercialisation des produits agricoles. Ainsi, un cadre de coopération sur la Nouvelle Alliance sur la Sécurité Alimentaire et Nutrionnelle (NASAN) a été élaboré avec l’implication de toutes les parties prenantes du PNIA y compris le secteur privé. Le secteur privé s’est engagé à travers la signature de lettre d’intention.  Programme sur l’agribusiness (PDIDAS) a été élaboré.  2. Mise en place d’une interprofession pour relever le défi de la compétitivité de la filière avicole par le biais de :  - Elaboration d’un plan d’action de la relance de la filière  - Protection de la filière avicole par des mesures d’interdiction à l’importation |  |
| Observations et précisions de l’équipe pays : |  |
| 4. Comment évaluez-vous les progrès que vous avez réalisés dans l'augmentation de la disponibilité et de l'accès à la nourriture et l'accès à un dispositif de sécurité productif? |  |
| 1. Le Ministère en charge de l’Environnement, contribue à la sécurité alimentaire par la promotion du développement durable. Ainsi, dans le cadre de la mise en œuvre de la politique environnementale, un programme de développement des activités agro-sylvo- pastorales et de promotion de l’investissement privé est exécuté depuis plusieurs années dans ce sens. Ce programme s’inscrit dans la dynamique de lutte contre la pauvreté et d’amélioration de la sécurité alimentaire en milieu rural. A cet effet des activités de développement agro-sylvo-pastoral et de promotion de l’investissement privé sont annuellement menées par les services du Ministère.  2.  Le programme frigorifique  *la Promotion de la filière pêche continentale et aquacole*  Mesure de Subvention du Carburant  La réalisation de marchés aux poissons  Aménagement de quais de débarquement, sites de transformation et halles à poissons au niveau des marchés  3.  L’enquête agricole annuelle, le suivi des zones à risque, le suivi des indicateurs à travers un rapport de performance et le dispositif de système d’alerte précoce |  |
| Observations et précisions de l’équipe pays :  1. Ce programme est évalué chaque année dans le rapport de performance du MEDD à travers les indicateurs définis à cet effet. |  |
| **5. Comment évaluez-vous les progrès que vous avez faits sur ​​l'amélioration de la gestion des ressources naturelles pour une production agricole durable?** |  |
| 1. Les progrès faits sur l’amélioration de la gestion des ressources naturelles pour une production agricole durable sont évalués à travers les activités suivantes :   * **La lutte contre les feux de brousse** * **La lutte contre la dégradation des terres** * **L’aménagement de la bande de filao**   2.  Instauration du permis de pêche  Immatriculation des pirogues  Création de Zones de pêche protégée (ZPP)  Cogestion  Elaboration et mise en œuvre des plans d’aménagement des ressources  Ajustement des capacités de pêche  Observation du repos biologique  Extension du Plateau continental  Suivi, contrôle et surveillance des pêches  Mise en œuvre de la surveillance participative  Elaboration et validation du Plan national de lutte contre la Pêche illicite Non déclarée et Non réglementée (INN)  suivi de la ressource halieutique  3.   * **La lutte contre la salinisation des terres** * **La lutte contre la dégradation des terres**     **4.** Actions pour gestion rationnelle des ressources agropastorales (unités pastorales, plans d’occupation et d’affectation des sols).  Elaboration du Code pastoral |  |
| Observations et précisions de l’équipe pays :  4. Le défi en perspective reste l’application effective du code sur le terrain, pour arriver à une utilisation sans conflits de la terre entre agriculteurs et éleveurs. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **6. Comment évaluez-vous les progrès que vous avez faits en ce qui concerne les petites exploitantes agricoles femmes?** |  |
| 1. Projet Italien pour Sécurité Alimentaire (PISA)    2. L’Etat, à travers les programmes et projets tels que le programme agricole, le PAFA , le PRODAM, le PROMER etc ., appuie les exploitations agricoles de femmes à travers les facilitations d’accès aux intrants agricoles, aux équipements, à l’information, à la formation et à la technologie. L’évaluation s’est faite à travers les rapports d’activité des projets et programmes et l’enquête agricole annuel.  3. Les petites exploitations de femmes se sont développées particulièrement dans le domaine de la production laitière, sous l’impulsion d’un Directoire national des femmes en élevage (DINFEL) qui a été mis en place. |  |
| Observations et précisions de l’équipe pays :  3. Le défi aujourd’hui se pose en termes d’accès au crédit et de renforcement de capacités pour le développement des bonnes pratiques par cette catégorie d’acteurs et un meilleur accès au marché. |  |

|  |  |
| --- | --- |
| **7. Quel autre dynamique voulez-vous mettre en évidence en ce qui concerne la mise en œuvre des plans d'investissement convenus?** |  |
| 1.  Convention de partenariat entre Le NEPAD, Le Ministère de la Pêche et des Affaires maritimes et la Stratégie de croissance accélérée (SCA)  Programme national de Développement de la Pêche continentale(PNDPC)  Construction d’un marché central au poisson a richard toll  Valorisation des produits de la pêche continentale  Projet création centre de formation en valorisation des produits de la Pêche  Projet d’Acquisition d’un système électronique de contrôle et de suivi de la certification des captures des navires de pêches évoluant dans les eaux sous juridiction du Sénégal  Aménagement et gestion des fonds marins (ressources algales)  AGIR processus qui viennent appuyer la mise en œuvre des PNIA  2. Des efforts sont faits en termes de propositions d’architecture institutionnelle pour une synergie d’actions dans la mise en œuvre du PNIA |  |
| Observations et précisions de l’équipe pays :  2. Les propositions d’architecture institutionnelle pour une synergie d’actions dans la mise en œuvre du PNIA ce programme bute encore sur l’opérationnel concerté |  |