PLANIFICACION 2014 ACTIVIDADES CEPAL

(versión preliminar)

4.        EJECUCIÓN TÉCNICA

4.1        Enfoques metodológicos / Estrategias de implementación

4.1.1 	Continuación y ampliación de la primera fase de EUROCLIMA

El programa articula la investigación, generación de capacidades con diálogo técnico y político y coordinación interinstitucional e intersectorial. Para llevarlo a cabo la CEPAL cuenta con el compromiso de la región hacia un desarrollo sostenible que fue reafirmado en la organización del foro Río +20 pero también con la relación de confianza que mantuvo con sus países miembros a lo largo de su existencia. En efecto la CEPAL es un socio estratégico en la región debido al mandato dado por Naciones Unidas, a la experiencia de más de 60 años trabajando con los países de la región en distintos temas de  interés regional y nacional, y a la capacidad de convocatoria para generar una plataforma de debate imparcial entre los países.

A través de la primera fase de Euroclima se avanzó en el análisis de los impactos del cambio climático sobre la equidad social, la distribución del ingreso, la pobreza, la vulnerabilidad social, entre otros.

Esta segunda fase se construye sobre los logros alcanzados y las lecciones aprendidas de la primera fase “con el fin de provocar cambios” y orientar a estas economías hacia la senda del desarrollo sostenible.

4.1.2 Principales actividades del primer año

4.1.2.1 Investigaciones, estudios, asesoría técnica

Durante el primer año, parte importante del trabajo se concentrará en identificar medidas de adaptación y mitigación viables para la región con el fin de determinar sus efectos y ver modalidades de implementación. Esto implica por un lado colaborar estrechamente con el estudio a ser llevado a cabo por Asistencia Técnica “Inventario de mejores prácticas de medidas útiles en todo caso y/o con beneficios adicionales para la adaptación y la mitigación”. Para ello se propone que el equipo de consultores realice una misión  Santiago de Chile con el fin de intercambiar directamente con los expertos de CEPAL.

Por otro lado, la CEPAL elaborará metodologías de análisis de impacto de medidas a ser definidas de forma participativa con los puntos focales. Los sectores propuestos son:

1. Reforma fiscal ambiental y financiamiento.

2. Energía y recursos naturales no renovables.

3. Desarrollo urbano (transporte, residuos, edificaciones, energía e infraestructura)

4. Agricultura y seguridad alimentaria (impactos y adaptación).

5. Administración de riesgos (desastres, protección social y salud).

6. Crecimiento verde (sectores, tecnologías y cambio estructural).

7. Bosques y biodiversidad.

Para priorizar los sectores, se realizará un breve estudio en base a fuentes secundarias de los propios países, que destaque las prioridades de cada país en materia de mitigación y adaptación. En base a estos resultados preliminares se hará una consulta directa a los puntos focales a través de intercambio de cartas y durante talleres y reuniones.

Una vez seleccionado los sectores y consecuentemente los países interesados en implementar las medidas, se solicitará a las cancillerías una carta de compromiso indicando por un lado su disposición a compartir la información y datos necesarios para realizar el estudio y por otro su interés en estudiar la implementación de la medida. La CEPAL podrá sensibilizar a los países sobre dichas medidas, acompañarles en su reflexión e implementación. Para los países, contar con el apoyo de la CEPAL les permite minimizar el costo de estudio de las medidas y bajar el riesgo inherente a toda reforma viendo como estas fueron implementadas en otros países. De igual manera la CEPAL realizará talleres nacionales  para presentar y discutir, en primera instancia con los puntos focales y representantes de los ministerios involucrados, los resultados previos y finales de los estudios realizados. En mayo, durante el seminario internacional se presentarán y discutirán con los puntos focales de toda la región los avances de estos estudios.

Finalmente, una lección aprendida de la primera fase de EUROCLIMA es la necesidad de involucrar a representantes de los ministerios de Finanzas, de Economía, Planificación, los Bancos Centrales y funcionarios sectoriales. Para ello se buscará colaborar de forma más explícita con funcionarios de estos ámbitos e involucrarlos directamente en la realización de los estudios y en la realización de asistencias técnicas. La CEPAL aprovechará el contacto cercano que mantiene con los distintos ministerios de los países de la región para lograr vincularlos en las discusiones sobre cambio climático y políticas públicas para enfrentarlo.

4.1.2.2 Seminario internacional/ Difusión

Un hito central en este primer año es la organización de un seminario internacional. Este evento, que se prevé se realizará en mayo será un espacio para determinar con los puntos focales los sectores a ser priorizados dentro del programa de Euroclima ejecutado por CEPAL. También se presentarán los avances alcanzados a la fecha.

4.1.2.3 Fortalecimiento de capacidades

Un segundo eje de trabajo será el fortalecimiento de capacidades de los países a través de los talleres de formación en métodos y técnicas cuantitativas utilizados para la evaluación y medición de impactos y beneficios de las políticas públicas orientadas a la adaptación y mitigación del cambio climático. Ello debe permitir que los participantes puedan evaluar distintas opciones de política pública en función de sus potenciales resultados respecto a efectividad y eficiencia así como impacto en pobreza y desigualdad.

Los talleres están dirigidos a los puntos focales y personal técnico vinculados a los ministerios de ambiente, hacienda, economía y planificación, u ministerios sectoriales que estén relacionados con la toma de decisiones en relación al cambio climático. Con esto se busca promover el trabajo conjunto y la retroalimentación entre los distintos ministerios nacionales involucrados con el tema del cambio climático. El objetivo es que los países participantes definan las medidas a estudiar, las cuales servirán para los ejercicios prácticos a lo largo de los 3 años. Adicionalmente, se trabajará conjuntamente con el ILPES, CEPAL un curso on-line para asegurarse de que todos los participantes tengan los conocimientos básicos necesarios para sacar el mayor provecho a los cursos.

Por otra parte, respecto al fortalecimiento de redes se dará un especial énfasis en la Red Sobre Cambio Climático (RSCC). El fortalecimiento de la RSCC se logrará a través de la activa participación de los puntos focales quienes harán uso de la red para el intercambio de información, de igual manera se pretende que los puntos focales inviten a funcionarios de sus ministerios y otros involucrados con el tema de cambio climático a utilizar la RSCC como instancia para el intercambio de información y de conocimiento. Así mismo, a través del contacto permanente con la academia se buscará expandir el número de miembros de la RSCC en América Latina. Se buscará también acercamientos y sinergias con otras redes que trabajan en el tema de cambio climático, como por ejemplo la RIOCC, red con la que se trabaja a través de iniciativas distintas a Euroclima.

Con relación a la Pre-COP y la COP que tendrá lugar en diciembre de 2014 en Lima, se apoyará al grupo de negociadores en coordinación con PNUMA y otras instituciones.

Para ello, se contratará una persona con dedicación principal a la diseminación de la información y al trabajo en red.

4.1.2.4 Coordinación

Para facilitar la coordinación con los socios de Euroclima, la CEPAL informará a la Comisión Europea de las convocatorias de los eventos y reuniones planificadas, con suficiente antelación para acordar sus detalles y sus modalidades.

CEPAL cooperará con los demás socios del programa para aunar esfuerzos y potenciar los resultados.

La CEPAL organizó una reunión con el PNUMA (28-29 de enero de 2014) con el fin de establecer un mecanismo de coordinación e identificar sinergias. Asimismo, colaborará con la Asistencia Técnica en la realización del estudio “Inventario de mejores prácticas de medidas útiles en todo caso y/o con beneficios adicionales para la adaptación y la mitigación”.

4.2        Marco Lógico: objetivos y resultados esperados

Objetivo general:

OG

Facilitar la integración de medidas de adaptación y mitigación del cambio climático en las políticas y los planes públicos de desarrollo a niveles nacionales, (sub) regionales y regionales en América Latina.

Objetivo específico:

OE1

Diseñar y establecer un conjunto de medidas de política pública de adaptación y mitigación “sin arrepentimiento” y/o con beneficios adicionales para atender el problema del cambio climático y para instrumentarlas en América Latina.

Resultado Esperado 1:

R1

Los actores clave conocen y están tomando en cuenta los estudios socio-económicos del proyecto ejecutado por la CEPAL, para generar medidas de adaptación y mitigación “sin arrepentimiento” y/o con beneficios adicionales potenciales.

- Para alcanzar este resultado esperado, la CEPAL dará un especial énfasis a la participación de los gobiernos a través de sus puntos focales en la priorización de los sectores a ser estudiados. Asimismo se solicitará a los países cartas de compromiso.

Resultado Esperado 2:

R2

Se han fortalecido las capacidades técnicas de los actores clave para la identificación, diseño, implementación y evaluación de un conjunto de medidas de políticas públicas “sin arrepentimiento” y/o con beneficios adicionales potenciales en lo económico, lo social y lo ambiental.

- Durante el primer año, se solicitará a los países que identifiquen las medidas que quieren analizar durante los talleres de capacitación a lo largo de los 3 años. Adicionalmente, la CEPAL insistirá en la importancia de designar a representantes de las instituciones pertinentes para participar al curso (ministerios de Medio Ambiente, Hacienda, ministerio sectoriales, etc…)

4.3        Principales actividades y acciones específicas Resultado 1

| 1.1 | Identificar, a nivel de país, sectores a priorizar para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de adaptación y/o mitigación. | Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0 | Acciones específicas para 1.1: | 1 |  | 2 | 3 |  |  | 4 | 5 |  | 6 |  | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 | 11 |  | 12 |  |
| 1.1.1 | Realizar 7 estudios sobre la identificación de las prioridades de los países participantes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Colaborar estrechamente con el estudio a ser llevado a cabo por Asistencia Técnica “Inventario de mejores prácticas de medidas útiles en todo caso y/o con beneficios adicionales para la adaptación y la mitigación” |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realizar estudio en base a fuentes secundarias, que destaque las prioridades oficiales de cada país en materia de mitigación y adaptación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Consultar directamente a los puntos focales a través de intercambio de cartas y durante talleres y reuniones |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Solicitar cartas de compromiso a las cancillerías |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Elaborar TDRs y construir un roster de consultores expertos |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Contratación de equipo de apoyo en la gestión del proyecto (3 personas) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2 | Recopilar información pertinente sobre medidas regulatorias, fiscales, de incentivos económicos que pueden incidir en que las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático tengan beneficios adicionales y puedan catalogarse como sin arrepentimiento. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad Principal 1.2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Realizar estudios sobre un conjunto de medidas seleccionadas de política pública para la adaptación y la mitigación al cambio climático para algunos países, para que, atendiendo a las condiciones regionales y nacionales específicas, éstos avancen en el conocimiento de las medidas “sin arrepentimiento” y/o con beneficios adicionales que cada país considere. | Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Acciones específicas para 1.2: | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| 1.2.1 | Realizar siete estudios y análisis de propuestas de medidas de mitigación y/o adaptación “sin arrepentimiento” y/o con beneficios adicionales, según consideren los países y de los ajustes necesarios para su viabilidad, aplicados a los países. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.2 | Realizar un estudio sobre los impactos claves de la política fiscal ambiental en el contexto del cambio climático y las medidas de amortiguamiento de efectos secundarios negativos. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.3 | Realizar un estudio sobre los impactos por decil de ingreso de diversas medidas de política fiscal sostenible en el contexto del cambio climático. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.4 | Integrar, articular, analizar y consolidar los resultados arrojados por los estudios relacionados con las propuestas de medidas de mitigación y/o adaptación, a través de un análisis sectorial. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad Principal 1.3: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Crear espacios de diálogo a nivel nacional y regional para debatir con expertos y tomadores de decisiones de los países sobre metodologías, experiencias exitosas, alternativas de política pública para la adaptación y mitigación del cambio climático incluyendo las medidas “sin arrepentimiento” y/o con beneficios adicionales. Ello como una forma de contribuir a la toma de decisiones informada sobre medidas de política pública en cambio climático que los países consideren viables en el marco del proyecto y para el acompañamiento de algunos de los gobiernos de la región en su promoción, incluyendo los mecanismos de financiamiento en base a los resultados del sub componente 2.3 | Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Acciones específicas para 1.3: | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| 1.3.1 | Identificar las prioridades de los países participantes a través de las discusiones con las autoridades responsables y los puntos focales |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisar las asistencias técnicas en curso derivadas de Euroclima I y de otras instancias; se prevé la ejecución de 2 asistencias técnicas |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.2 | Acompañamiento durante el proceso de la reforma a través de una misión de asistencia técnica al año en el país que ha presentado la solicitud |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.3 | Organizar talleres nacionales para presentar los resultados finales a las autoridades técnicas y políticas de los ministerios. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3.4 | Compartir los resultados a través de la red de expertos y fomentar las discusiones. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad Principal 1.4: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Discutir, diseminar y promover la aplicación de los resultados obtenidos a nivel regional. | Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Acciones específicas para 1.4: | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| 1.4.1 | Organizar tres seminarios internacionales incluyendo a los puntos focales, miembros de la red, autoridades ministeriales, entre otros, para discutir los resultados de los estudios, los avances de política pública pertinentes al tema de cambio climático y los resultados de los call for papers |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | El primer seminario internacional tendrá lugar en mayo 2014 para lanzar el componente CEPAL de Euroclima II |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4.2 | Visibilizar y difundir los resultados. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Resultado Esperado 2: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| R2 | Se han fortalecido las capacidades técnicas de los actores clave para la identificación, diseño, implementación y evaluación de un conjunto de medidas de políticas públicas “sin arrepentimiento” y/o con beneficios adicionales potenciales en lo económico, lo social y lo ambiental. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad Principal 2.1: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Fortalecer las capacidades de los actores clave del gobierno, asambleas parlamentarias, sociedad civil y academia en los métodos y herramientas cualitativas y cuantitativas utilizados para la evaluación y medición de los impactos y beneficios de las políticas públicas orientadas a la mitigación y la adaptación. | Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Acciones específicas para 2.1: | 1 | 2 |  |  | 3 |  | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 |  | 8 | 9 |  | 10 |  | 11 | 12 |  |
| 2.1.1 | Sostener reuniones con los distintos actores del proceso de reforma incluyendo un espacio para discutir modalidades de capacitación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.2 | Homologar conocimientos necesarios a través de formación a distancia previa (e-learning), para facilitar la participación en los talleres. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.3 | Identificar estudios de caso en diferentes países para utilizar en el marco de los talleres y po-tencialmente en reformas adicionales. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.4 | Realizar seis talleres de formación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Realización de 2 talleres de formación sobre Métodos cuantitativos para el análisis económico ambiental en el contexto de cambio climático - Fundamentos técnicos (agosto) - Fiscalidad verde (octubre) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.5 | Difundir los resultados de los talleres entre los miembros de la red de expertos y colocar los documentos en el sitio web. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.6 | Generar un curso virtual de conceptos básicos en cambio climático. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Revisar experiencia y plataformas de ILPES para cursos online |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Curso virtual sobre conceptos básicos de cambio climático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.7 | Concertar acuerdos regionales de capacitación con instituciones académicas (UDUAL y AFEIEAL) y elaboración de un currículum de forma conjunta. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1.8 | Organizar un programa peer to peer |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad Principal 2.2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Fortalecer y crear sinergias entre las redes de cambio climático y fomentar la participación de investigadores y expertos en temas socioeconómicos relacionados con el cambio climático en América Latina, incluyendo la participación de distintos ministerios (Finanzas, Medio Ambiente, Energía, Transporte, Planificación, Bancos Centrales e instituciones financieras, etc.). | Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Acciones específicas para 2.2: | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| 2.2.1 | Fortalecer la red de expertos en temas sociales y económicos relacionados con el cambio climático para compartir información entre los países. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.2 | Colocar los estudios y el resultado de las investigaciones en el sitio web y ponerlos a disposición de la red para su discusión. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Creación de una colección virtual para las publicaciones y co-publicaciones de CEPAL con optimización del motor de búsqueda, vínculos con otros repositorios y portales de otros socios |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.3 | Organizar convocatorias para la presentación de resultados de investigación (call for papers). Se seleccionarán las mejores propuestas para compartir ideas, metodologías y discutir resultados durante un seminario. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.4 | Fortalecer, ampliar y difundir la información social y económica relativa al cambio climático que permitan el intercambio de información entre los países de la región. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Evaluación de la creación de un observatorio sobre aspectos socio-económicos del cambio climático |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.5 | Presentar los resultados preliminares de las actividades CEPAL-EUROCLIMA en las reuniones COP de la UNFCCC entre 2013 y 2015 durante un evento paralelo. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Apoyo a negociadores de cambio climático de la región a través de documentos técnicos y reuniones. Organización conjunta PNUMA-CEPAL (2 reuniones en 2014) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.6 | Organizar eventos paralelo, de ser posible, en la Cumbre Unión Europea – América Latina y Caribe para discutir los resultados de los estudios y explorar las propuestas de cooperación. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2.7 | Participar en eventos, seminarios, cursos y talleres para diseminar los resultados de EUROCLIMA y en el caso particular de la RIOCC buscar también las sinergias entre las redes. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Actividad de coordinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| C1 | Reforzar el trabajo conjunto con los otros miembros del programa de EUROCLIMA en su segunda fase a través de participación activa en el Comité de Seguimiento y Coordinación del Programa EUROCLIMA que incluye a todos los socios del programa. | Año 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 0 | Acciones específicas para C1: | 1 | 2 |  |  | 3 | 4 |  |  | 5 | 6 |  |  | 7 | 8 |  | 9 | 10 |  | 11 | 12 |  |
| C1 | Participar en eventos de coordinación |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Reunión de coordinación con PNUMA (concluida en enero 2014 con acuerdo en seis puntos) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Incorporación a la plataforma capacity4dev.eu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

4.7        Otras consideraciones

Sin comentarios

4.8        Resumen de la ejecución técnica

4.8.1        Investigaciones, estudios, asesoría técnica

Durante el primer año de implementación de la segunda fase de EUROCLIMA, la CEPAL tiene planificado identificar, a nivel de país, sectores a priorizar para el diseño, implementación y evaluación de políticas públicas de adaptación y/o mitigación. Para lograr lo anterior se realizarán siete estudios sobre la identificación de las prioridades de los países participantes en el programa en cuanto a políticas públicas de adaptación y/o mitigación; así mismo, se recopilará información pertinente sobre medidas regulatorias, fiscales, de incentivos económicos que pueden incidir en que las medidas de adaptación y mitigación al cambio climático tengan beneficios adicionales y puedan catalogarse como sin arrepentimiento. La CEPAL también apoyará a la Asistencia Técnica en la realización del estudio sobre los inventarios y difusión de las mejores prácticas de medidas útiles en todo caso para la adaptación y mitigación.

De igual manera, y apuntando a contribuir a la toma de decisiones informada sobre medidas de política pública en cambio climático que los países consideren viables en el marco del proyecto, la CEPAL hará acompañamiento durante los procesos de reforma a través de misiones de apoyo técnico a los países que hayan presentado solicitudes de asistencia técnica.

4.8.2        Fortalecimiento de capacidades

Para avanzar en el componente de fortalecimiento de las capacidades técnicas, durante el primer año de implementación se realizarán tres cursos de capacitación. Inicialmente se realizará un curso de formación a distancia previa (e-learning), con el que se busca homologar los conocimientos necesarios que faciliten la participación en los talleres. Posterior al curso a  distancia se realizarán dos talleres de formación presenciales para analizar casos prácticos de políticas públicas de la región (estudios de casos) y estudiar los métodos y herramientas cualitativas y cuantitativas utilizados para la evaluación y medición de los impactos y beneficios de las políticas públicas orientadas a la mitigación y la adaptación del cambio climático.

La secuencia de cursos, bajo el título general de Métodos cuantitativos para el análisis económico ambiental en el contexto de cambio climático incluye los siguientes componentes:

- Fundamentos técnicos

- Fiscalidad verde

- Administración de riesgos

- Microsimulaciones

- Aplicaciones a la evaluación de políticas

- Modelos de Equilibrio General Computable

De los 6 módulos, durante 2014 se llevarán a cabo los dos primeros. Como complemento al fortalecimiento de las capacidades, los resultados de los estudios, las presentaciones y demás material utilizado durante los cursos y talleres serán difundidos entre los miembros de la red sobre cambio climático a través de la plataforma web implementada por la CEPAL.

4.8.3     Publicaciones

Los resultados de los estudios realizados durante el primer año de implementación del programa serán publicados y compartidos con los puntos focales de los países. Estos estudios servirán de insumos para la toma de decisiones en los gobiernos de la región. De igual manera se compartirán con los puntos focales las publicaciones de los estudios que la CEPAL realizó en el marco de la primera fase del Programa EUROCLIMA.

Para una mejor difusión se utilizarán plataformas que permiten un manejo óptimo del contenido de las publicaciones (repositorios, vínculos con otros portales).

4.8.4 Seminarios, talleres

En el desarrollo del programa se realizarán seminarios y talleres que sirven como espacios de diálogo político a nivel nacional y regional. En este contexto, durante el primer año de implementación se llevaran a cabo talleres nacionales para presentar ante los puntos focales del respectivo país, las autoridades técnicas y políticas de los ministerios los resultados finales de los estudios. De igual manera se realizaran en el primer año un seminario internacional incluyendo a los puntos focales del programa, miembros de la red, autoridades ministeriales, entre otros, para discutir los resultados de los estudios y los avances de política pública pertinentes al tema de cambio climático. La CEPAL también participará en eventos, seminarios, cursos y talleres organizados por los otros socios implementadores del Programa EUROCLIMA para diseminar los resultados, avances logrados y buscar sinergias entre las redes que trabajan en la región en el tema de cambio climático. Los resultados y presentaciones de los seminarios y talleres serán subidos a la plataforma web que implementa la CEPAL en el marco del EUROCLIMA.

4.8.5 Acciones de visibilidad

La visibilidad del proyecto se abordará de forma transversal en cada una de las actividades que realice la CEPAL en el marco del Programa EUROCLIMA. Como instrumentos fundamentales para la visibilidad se consideran el sitio web, la red sobre cambio climático, las publicaciones producidas, los eventos realizados, entre otros. Toda la documentación relacionada con el programa como las invitaciones y material de apoyo (carpetas, pendrives, entre otros) utilizado en los seminarios y talleres de formación llevarán el logo del Programa EUROCLIMA y de la Comisión Europea. Un mecanismo importante para la visibilidad del programa es la difusión de los resultados a través de las publicaciones y material técnico producidos. Adicionalmente se utilizará y fortalecerá la red sobre cambio climático (constituida durante la primera fase) como una herramienta para difundir e intercambiar los resultados con los actores claves de la región. De igual manera se reforzará la visibilidad del programa, por medio de la plataforma web del componente implementado por la CEPAL, en la que se hará difusión del programa, de los resultados obtenidos, de las actividades realizadas, talleres, seminarios, reuniones, entre otros. En esta plataforma también se pondrá a disposición de los puntos focales y demás interesados los resultados del programa y se difundirá la información social y económica relativa al cambio climático que permitan el intercambio de información entre los países de la región. Como complemento se realizaran seminarios y talleres con la participación de los puntos focales. La participación  de la CEPAL en las reuniones COP de la UNFCCC también servirá para mejorar la visibilidad del programa.

En términos de recursos humanos, una de las personas de apoyo a la gestión del proyecto dedicará una parte importante de su tiempo a apoyar las acciones de visibilidad.

4.8.6 Acciones para la sostenibilidad

La sostenibilidad del proyecto está fundamentada principalmente en cuatro pilares:

Generación de conocimiento: Los resultados de las investigaciones realizadas quedan  disponibles para la consulta y aplicación  en distintos momentos, por distintos actores y países, más allá de la duración del proyecto. El acceso al conocimiento generado será posible gracias a la participación de los stakeholders de los países en todas las fases de los estudios. Con su involucramiento en los estudios se busca aumentar la apropiación de los resultados y de la metodología aplicada. La difusión de los resultados a través de la Red de Cambio climático, seminarios, publicaciones, folletos y asistencia técnica.

Difusión de los resultados: La sistematización y divulgación de las metodologías e instrumentos usados en la asistencia técnica y en el fortalecimiento de capacidades de los actores clave que permite ampliar y replicar la reforma en distintos sectores y en distintos países dentro y fuera de la región. Adicionalmente se trabajará con redes académicas y de cambio climático en la región para la elaboración de un curso de forma conjunta. Ello contribuirá a que el trabajo tenga un impacto más duradero con  la difusión de los resultados.

Apoyo de la CEPAL: La implementación de medidas de política en el marco de las asistencias técnicas realizadas por la CEPAL tendrá un impacto a largo plazo en caso de que existen las condiciones externas necesarias para lograr los objetivos.

Fortalecimiento de redes: El fortalecimiento de redes de profesionales involucradas en los distintos aspectos del cambio climático y de la Red Sobre Cambio Climático permitirá darle continuidad a  las capacidades regionales establecidas  para conducir los procesos de reforma. Estas redes también contribuyen a fortalecer el intercambio de información entre actores claves entre países, lo cual es el primer paso hacia la construcción de un posicionamiento conjunto de la región.

Involucramiento de actores clave: Adicionalmente consideramos que un factor clave que le dará sostenibilidad a los resultados del proyecto, será la posibilidad de involucrar los actores a nivel nacional de los Ministerios de Finanzas, Hacienda, Economía, Planificación y Bancos Centrales, e instituciones sectoriales, así como el compromiso global sobre cambio climático que deberá consensuarse en las conferencias de las partes de los siguientes años.

La estrategia para lograr la sostenibilidad de las actividades relacionadas con el proyecto se basan también en el constante contacto que mantiene la CEPAL, a través de la Unidad de Cambio Climático de la DDSAH, con los países de la región en torno al tema de cambio climático, así como el trabajo que se viene realizando en cuantificar de sus impactos y en la identificación de medidas de política pública para enfrentar sus causas y consecuencias.  De igual manera el contacto que mantiene la CEPAL con la academia en América Latina, con instituciones como la UDUAL y AFEIEAL, y las redes de profesionales que trabajan en el tema de cambio climático garantizan el interés en mantener en la región el trabajo sobre los impactos económicos y sociales del cambio climático y la evaluación de políticas públicas asociadas.

4.8.7 Acciones para la equidad de género

Las acciones para la equidad de género son transversales al funcionamiento de la CEPAL. En este contexto y en el marco de la implementación del Programa EUROCLIMA la CEPAL tendrá en cuenta criterios de equidad de género en la elaboración de términos de referencia (para estudios en aquellos sectores en los que el aspecto de género sea relevante), la selección de consultores, participación de los representantes de los gobiernos en los eventos que se organicen.

4.8.8 Relaciones con los actores clave

En la segunda fase de EUROCLIMA, el aporte de la CEPAL se enmarca en un programa más amplio. La CEPAL va a implementar el componente a su cargo en estrecha coordinación y cooperación con los Puntos Focales, los otros socios del Programa EUROCLIMA (AT, IICA, JRC, PNUMA), a través de su participación activa en el Comité de Seguimiento y Coordinación. También se  coordinará con la AT para la implementación del componente 2 de la Ficha de Acción, y con el JRC, el IICA y la AT para los temas de agricultura (para promover sinergias y complementariedades).

Para asegurar la ejecución efectiva, eficiente y coordinada, y para aprovechar las sinergias entre los diferentes componentes del programa y las fortalezas de cada uno de los socios, la CEPAL participará en el Comité de Seguimiento y Coordinación del programa EUROCLIMA. Asimismo la CEPAL, en coordinación con las organizaciones implementadoras, elaborará y pondrá a funcionar herramientas específicas para contribuir a la buena ejecución y coordinación del programa: una planificación global y anual detallada del proyecto, una estrategia de sostenibilidad, una estrategia de comunicación y visibilidad, y un sistema de monitoreo interno. El marco general de estas herramientas será discutido en el Comité de Seguimiento y Coordinación y cada documento, elaborado por cada organización implementadora, requerirá aprobación por la CE.

4.8.9 Hipótesis y riesgos

El Programa EUROCLIMA enfrenta riesgos importantes, no demasiado distintos de otros proyectos de cooperación para el desarrollo, en gran parte derivados de la naturaleza misma del hecho de que es un proyecto regional, los dos primeros son de naturaleza política, mientras que los tres restantes tienen un contexto operativo. Hay que tener en cuenta que durante 2014 en América Latina van a tener lugar alrededor de 8 cambios de gobierno derivados de procesos electorales. Estos riesgos se pueden resumir de la en los siguientes puntos:

- Débil coordinación entre autoridades de gobierno/tomadores de decisión de los diferentes sectores involucrados en el proceso de reforma.

- La región está entrando en un ciclo económico con mayores grados de incertidumbre, probablemente de menor crecimiento económico y por tanto de menores recursos fiscales. No es el mejor contexto para que los temas relacionados con cambio climático ocupen un lugar importante entre las prioridades de la agenda política de los países, salvo quizá en el área de adaptación. Posiblemente las propuestas de política relacionadas con cambio climático tengan más aceptación cuando se vinculan con otras áreas de política, notablemente la fiscal.

- Alto grado de rotación de personal de los funcionarios de los gobiernos participantes.

- Desfase entre los tiempos del proyecto y los tiempos de las acciones de política pública de los países seleccionados.

- Falta de coordinación dentro y/o entre los organismos de ejecución.

4.8.10 Observaciones y recomendaciones

Los proyectos que buscan impacto político requieren de cierto grado de flexibilidad que permita aprovechar ventanas de oportunidad, ya que los cambios políticos generan cambios en los equipos y en las prioridades de la agenda política.

En el momento actual existen diversas solicitudes de asesoría técnica en las áreas de trabajo cubiertas por el Programa Euroclima por parte de varios países. En varios casos  derivan directamente de Euroclima I. Se va a revisar el estado actual de estas solicitudes para reanudarlas si continúa existiendo voluntad política.

ILPES (Instituto Latinoamericano y del Caribe de Planificación Económica y Social) es una institución que forma parte de la CEPAL dedicada principalmente a las actividades de capacitación.