## Slide 1
L’AIRE MARINE PROTÉGÉS COMMUNAUTAIRES D’UROK
Urok Osheni, Conservation Développement et souveraineté dans les îles Urok
DCI-NSAPVD/2009/225-765
Emanuel Ramos

## Slide 2
Guinée-Bissau - Petit pays aux multiples visages
36.000 Km2 de terres entre le Sénégal et la Guinée
1.500.000 âmes environs
Mosaïque culturel en harmonie
Nature généreuse
Mauvaise gouvernance
Pauvreté

## Slide 3
Un équilibre rompu
Des nouveaux usagers imposent des nouvelles logiques…
… et des nouveaux modes d’exploitation

## Slide 4
  Jeunes attirés par la modernité
  Désappropriation des autochtones de leurs espaces et RN
  Appauvrissement des gens et de leur culture
  Crise économique
  Convulsions politiques
  État affaibli et absent
  Pillage des ressources
Un équilibre rompu

## Slide 5
l’AMPC Urok
ZONE D’INTERVENTION
processus démarré en 2001
l’officialisation par arrêt ministériel en 2005
Premier Plan de gestion officialisé en 2005
Règlement intérieur

## Slide 6
la société Bijagó
Société matrilinéaire, gérontocratique
organisée par sexe et classe d’âge
Des rites et cérémonies
Connaissance et liens avec la nature – des lieux sacrés

## Slide 7
Le pont entre
la tradition et la modernité
Comment passer du système de gouvernance traditionnel à des nouvelles formes de gestion, adaptées au nouveau contexte et nouvelles aspirations?

## Slide 8: L’exemple des îles Urok
Développement communautaire
Animation socio-culturel
Formation et échanges
Meilleur connaissance
Actualisation des règles de gestion traditionnelles – Plan de Gestion
Surveillance de base communautaire
Alliances stratégiques
Création officielle
La démarche :

## Slide 9: Les forces des APC L’exemple des îles Urok
Responsabilisation des communautés /ownership/fierté de leur patrimoine
Coûts réduites (fonctionnement, surveillance)
Partage équitable des coûts et bénéfices
Résistance en situation de crise
Pont entre tradition et modernité
Préserve la culture et l’environnement
Assure un développement équitable
Exemple de bonne gouvernance

## Slide 10
Les piliers de l’AMPC Urok
développement durable
Gouvernance partagée
environnement
culture

## Slide 11: Urok Osheni!
Objectifs Générales
Contribuer au renforcement du processus de gouvernance partagée en cours dans l’Aire Marine Protégée Communautaire
Contribuer à l’amélioration des conditions de vie des populations résidents
Objectifs spécifique
Construire un modèle de développement durable et intégré pour l’Aire Marine Protégée communautaire

## Slide 12: GROUP CIBLES
L’structure de gouvernance partagée de l’AMPC Urok
Les enfants et jeunes, les adultes et enseignants qui participent dans les activités des écoles communautaires
Les femmes et jeunes bénéficiaires des actions d’appui aux initiatives d’entrepreneuriat
Les producteurs locaux

## Slide 13
Les structures de gestion de l’AMPC Urok sont renforcées
Construction du siège de l’Aire Marine Protégée
Renforcement de capacités de gestion des acteurs impliqués dans le processus de cogestion et, les mécanismes de suivi
RÉSULTATS ATTENDUS (R1)
ET ACTIVITÉS

## Slide 14: RÉSULTATS ATTENDUS (R2) ET ACTIVITÉS
  Dynamiser le centre de ressource éducative de l’Urok
  Soutenir la gestion et dynamisation des écoles communautaires
  Dynamiser l’éducation des adultes
  Formation pour l’insertion professionnelle
Les opportunités de l’accès à l’éducation et formation sont renforcées

## Slide 15: RÉSULTATS ATTENDUS (R3) ET ACTIVITÉS
L’économie locale dynamisée
Diagnostique de l’économie locale/besoins et potentialité
Mise en œuvre d’un Fond d’appui à l’ entrepreneuriat
Soutenir les activités de valorisation des produits locaux

## Slide 16: RÉSULTATS ATTENDUS (R4) ET ACTIVITÉS
Patrimoine culturel valorisé
  Dynamiser la maison de l’environnement et culture de l’Urok
  Promouvoir la créativité artistique et appuyer les groups juvéniles
  Créer et dynamiser la radio communautaire
  Elaborer l’étude sur le potentiel impact des initiatives touristiques dans l’AMPC Urok

## Slide 17: RÉSULTATS ATTENDUS (R5) ET ACTIVITÉS
Services communautaires renforcés de manière équitable
  Renforcer le réseau de transports inter-îles
  Construire la maison de passage dans les îles de Nago et Chediã
  Renforcer l’accès au l’eau potable
  Créer un fond d’appui social pour soutenir les efforts de couverture et capacitation dans le domaine de la santé

## Slide 18: PRINCIPAUX IMPACTS
R1. Les structures de gestion de l’AMPC Urok sont renforcées
Siège de l AMPC construit
Résidence pour le représentant de l’Etat construite (IBAP)
Representante de le IBAP dans l’AMP intégre l’équipe de gestion depuis 2010
Les rencontres entre les membres du Comité Villageois ont passé de 11 en 2011 à 32 en 2012
Les rencontres annuels du CGU sont réguliers (6 par ans).
Les assemblées insulaires et générales ont été tenues mêmes avec le coup d’état d’avril
La surveillance partagée de l’espace maritime et côtière est un des réussites de l’AMP. Plus efficace et autonome

## Slide 19: PRINCIPAUX IMPACTS
R2. Les opportunités de l’accès à l’éducation et formation sont renforcées
Réseau des écoles communautaire (7 écoles)
les nombres d’éléves a monté de 75 à 450 dans les dérniers 6 ans
6 actions de formations de renforcement de capacité des jeunes enseignants locaux
Les nombres des enseignants de l’’Etat ont passé de 3 a 7 de 2011 à 2012
Le centre de Ressources éducatifs est opérationnels et l’éducation environnemental a été introduite dans le programme scolaire
21 jeunes ont été formés dans le cadre d’insertion professionnel
Avancement dans le cadre de l’équité genre. Émergence de nouveaux leaders féminins

## Slide 20: PRINCIPAUX IMPACTS
R3. L’économie locale dynamisée
Le réseau de transport crée ont amélioré l’accès aux biens et services des communautés
La troque et la circulation monétaire ont augmenté dans le espace Urok
Nouveaux opportunités d’activités économiques et commerciales pour 45 femmes productrices du sel, 125 producteurs de huile de palm et 21 jeunes collecteurs du miel sauvage
Produits locaux valorisés (produits de la marque de l’AMP- fleur du sel, miel, petit piment)

## Slide 21: PRINCIPAUX IMPACTS
R4. Patrimoine culturel valorisé
L’animation culturel c’est un des point de référence de l’AMP de l’Urok par rapport aux AMPs de la RBABB
La maison d’environnement et culture est dynamisé de façon autonome par les jeunes
Diffusion culturel et des règles de gestion dans la radio communautaire de l’AMP
L’étude sur les potentiels impacts du tourisme sur l’AMP

## Slide 22: La création d’une AP
n’est que le début
d’une longue traversée…