## Sheet1
CALENDRIER | DEFINITION DU SCADD |  |  |  |  | DEFINITION PIN 11eme FED UE | DEFINITION DCP FRANCE
| Etapes |  | Structure responsable au GoC | Appui PTF | Etat d'avancement
décembre 2013 | Evaluation finale du DSCRP |  | CGP | UN |  | Séminaire de programmation ON-UE à BXL
janvier 2014 | Mise en place du dispositif institutionnel |  | GoC
décembre 2013 | Réaliser les études générales prioritaires | EDS/MICS | CGP | UN | rapport préliminaire disponible | Co-financement des etudes et de la formulation du SCADD
fevrier et mai 2014 |  | Phases 1 et 2 de l'enquete 1-2-3. Puis phase 3 |  | BAD | en cours
janvier 2014 |  | Etude sur la fragilité |  | BAD | recrutement en cours
mars 2014 | Elaborer les Stratégies sectorielles manquantes | Agriculture | Ministeres sectoriels | UE | démarrage en nov. '13
mars 2014 |  | Formation professionnelle |  | UE | en cours
septembre 2014 | Etudes sectorielles complémentaires | Schéma directeur portuaire |  | UE | en cours
juin 2014 |  | Schéma directeur transport routier |  | UE
juin 2014 |  | Etude sur chaine économique transports |  | UE
? |  | Etude sur le secteur privé |  | BM | en cours
mars 2014 | Premier draft de la SCADD preparé par AT sur base de consultations avec les parties prenantes majeures |  | CGP | UE |  | Seminaire sur la programmation conjointe
mai 2014 | Consultations nationales et avec les PTF sur le SCADD |  | CGP | Tous |  | Identification des secteurs prioritaires du 11ème FED
juin 2014 | Validation de la SCADD |  | GoC
juillet 2014 | Elaboration du Plan d'action et budget de le SCADD |  | CGP | UE |  | Confirmation des montants du 11eme FED par secteurs et resultats visés
aout 2014 | Validation du Plan d'action et budget de la SCADD |  | GoC
septembre 2014 | Adoption officielle de la SCADD et Plan d'action |  | Conseil des Ministres
decembre 2014 | [5 empty] | Finalisation et envoie du PIN 11eme FED au siege | Preparation et envoie du DCP au siege