DUE BURUNDI

Roadmap vers le Programme Indicatif National (PIN) 11ème FED et le Document de Programmation Conjointe UE (DPC)
Contexte
Pour rappel, la première phase de programmation 11ème FED/Programmation conjointe (PC) a eu lieu en juillet, août et septembre 2012. Un document final "Projet de programmation conjointe" contenant une analyse conjointe au niveau UE du plan national de développement (CSLP2) ainsi qu'une stratégie de réponse a été transmis au siège de la CE (DEVCO) et au SEAE le 30 septembre 2012. Il a également été transmis aux capitales des EM. 

Au début 2013, il a été demandé à la DUE d'affiner ses propositions de secteur d'intervention pour le 11ème FED en détaillant déjà les grands objectifs et quelques indicateurs pour chaque secteur. 

Le 4 mars 2013, la DUE et les EM ont envoyé à leurs sièges respectifs une note officialisant leur volonté d'avancer dans le cadre du processus de programmation conjointe. Dans ce cadre, la DUE et les EM recherchent le plus de synchronisation possible avec le cycle du pays. La DUE proposera donc un PIN 2014-2020 qui fera l'objet d'une revue à mi-parcours au moment de la validation du CSLP 3 par le Gouvernement (2015/2016). Les EM chercheront également des moyens de synchroniser leur cycle avec celui du pays. Par ailleurs, la DUE et les EM se sont engagés à rechercher le plus de concentration sectorielle possible (afin d'éviter les chevauchements et les gaps) pour plus d'impact durable.
Le 28 mai 2013, les instructions concernant la deuxième phase de programmation ont été envoyées. Elles ont été suivies le 2 juin d'une note conjointe DEVCO/SEAE confirmant les secteurs d'intervention de l'UE au Burundi dans le cadre du 11ème FED (appui au développement rural durable pour la nutrition, santé, consolidation de l'Etat de droit – justice/PFM et énergie), donnant une fourchette estimative de l'enveloppe globale du futur PIN (entre 346 et 432 millions d'euros), et encourageant la DUE à avancer vers le PIN dans le cadre de la programmation conjointe. A ce propos, cette même note fournit également une réponse au document de "Projet de programmation conjointe" de septembre 2012 en donnant des indications à propos de l'analyse (chapitre 1 au 6.2 endossés) et en encourageant la DUE et les EM à réviser le document à partir du point 6.3. à la lumière des indications sur les secteurs et allocations 11ème FED et des échanges avec les EM.
Finalement, la DUE a reçu le 20 juillet une note conjointe DEVCO/SEAE sur l'état d'avancement de la Programmation Conjointe. Cette note confirme que le Burundi est bien engagé dans cet exercice avec pour objectif une synchronisation parfaite de toutes les programmations UE avec le CSLP 3 à l'horizon 2015/2016. En attendant, il nous est demandé de nous accorder sur une Roadmap précisant les différentes étapes d'ici à 2015 afin de garantir que la DUE et les EM soient à ce moment là en position de s'engager pleinement dans la PC (synchronisation parfaite, alignement, division du travail, etc.). 

Résumé des instructions

Le PIN ainsi qu'un rapport détaillant le processus de consultation (y compris dans le cadre de la programmation conjointe) doit être envoyé le 30 octobre 2013 aux sièges DEVCO et SEAE. 
Etant donné que le Burundi a été retenu dans le cadre du processus de Programmation Conjointe, la DUE et les EM doivent aboutir pour cette date à 3 documents: 
· le PIN 
· le Document de programmation conjointe (DPC) qui reprendra en résumé l'analyse conjointe du CSLP 2 et les lignes générales de la réponse UE de septembre 2012 en y intégrant les commentaires du siège et les évolutions observées en termes de priorités sectorielles au niveau DUE, EM et Gouvernement du Burundi (= Chapeau). Ce document comprendra également les documents de programmation des EM présent au Burundi (Belgique, France, Allemagne et Pays-Bas). 

· la Roadmap de la PC vers 2015
Ces 3 documents devraient être introduits par une Note Conjointe des Chefs de Mission UE. 
Calendrier

· Fin juillet 2013: réception d'une note officielle DEVCO/SEAE sur notre note du 4 mars. 
· Juillet et août (en fonction des disponibilités!): travail au niveau technique dans les 4 secteurs retenus du 11ème FED (nous supposons que les EM font de même de leurs côtés pour leurs secteurs d'intervention et que des réunions de coordination au niveau techniques peuvent se tenir). 

· 12 septembre: arrivée de l'AT 11ème FED de la DUE (Duncan James) qui coordonnera la retraite et appuiera à la rédaction du PIN.
· 18-20 septembre (consultation restreinte): Retraite "Elaboration du PIN 11ème FED dans le cadre de la Programmation Conjointe" sous le leadership de l'AT, avec la participation des EM, de l'ON, des Ministères techniques concernés, de DEVCO (direction géographique +experts thématiques genre et nutrition) et du SEAE (desk Burundi).

· 23-27 septembre (consultation élargie): Consultation par l'AT des PTF non présents à la retraite, de la société civile et secteur privé (+ECHO) sur l'ensemble des secteurs et focus particulier sur le secteur Etat de droit non analysé lors de la retraite. En parallèle, préparation d'un Draft du DPC et de la Roadmap vers 2015 avec une AT de DEVCO.
· 30 septembre au 4 octobre: Rédaction Draft PIN par l'AT et la DUE. En parallèle, continuation du travail sur le Draft DCP et Roadmap. 
· 07—11 octobre: Présentation du Draft PIN dans l'esprit de la Programmation Conjointe aux principaux PTF et société civile et intégration des derniers commentaires.
· 14-25 octobre: Finalisation des documents PIN, Rapport de consultation, DCP, Roadmap et Note des CdM par la DUE. 
· 28-29 octobre: Participation PTF aux Conférences sectorielles. 

· 30-31 octobre: mise à jour éventuelle des documents suite aux conférences.
· 31 octobre: envoi des documents finaux à DEVCO et au SEAE.
PAGE  
1

