MEMORIA de la REUNION de COORDINACIÓN

Del GRUPO NÚCLEO de EUROCLIMA

MARTES 11 DE MARZO

14:00 – 15:30

LOS CABOS, MÉXICO

LISTA DE PARTICIPANTES:

| Nombre | Cargo – Institución |
| --- | --- |
| José González y González | EuropeAid/G2 - Jefe de sector desarrollo sostenible y educación superior |
| Jose Luis Samaniego | CEPAL - Director, División Desarrollo Sostenible y Asentamientos Humanos |
| Paulo Barbosa | JRC - Scientific / Technical Project Officer of Climate Risk Management Unit |
| Carlos de MIguel | CEPAL, Jefe de la Unidad de Politicas |
| David Williams | IICA - Manager - Agriculture, Natural Resources and Climate Change Program |
| Jan Karremans | Asistencia Técnica - Director AT y Secretariado Grupo Núcleo |

- Introducción

- Se aclara que PNUMA no puede participar en esta Reunión por la urgente necesidad de su personal de participar en las actividades de preparación y acompañamiento al XIX Foro de Ministros. Previamente, Jason Spensley y Andrea Brusco se han disculpado y solicitaron que se considere la posibilidad de efectuar posteriormente una reunión via teleconferencia por si los temas así lo ameriten.

Acuerdo: la AT contactará a PNUMA para enviar memoria y averiguar su eventual interés en efectuar una teleconferencia en caso de que ciertos temas queden por discutir/aclarar con el grupo en pleno o con algunos de los miembros en particular.

- Se presenta la agenda para la sesión, preparada por Catherine. No hay sugerencias de temas adicionales. Se solicita que esta sea una reunión ejecutiva.

- Se constata que el calendario de arranque de la segunda fase se ha cumplido (firma e incio contratos y elaboración Planes Anuales).

- Metodología de trabajo

Planes Anuales 2014:

- Con base en los comentarios de los Puntos Focales en este día y medio en Los Cabos,  se harán eventuales ajustes en las planificaciones anuales 2014. Se nota que no habían muchos comentarios para ajustes y sí solicitud de que las reuniones regionales se centren en temas de fondo y menos en temas administrativos/organizativos.

- Asimismo mostraron un marcado interés en efectuar acciones de cooperación Sur-Sur.

- Los PF solicitaron que las reuniones regionales sean lo más posible coordinados entre los componentes, para que sean en mismo lugar/momento cuando los temas lo justifican y facilitan. Asimismo evitar programar fechas que chocan con otros eventos regionales de cambio climático.

- Se acuerdo intentar concretizar eventos conjuntos, con base en los Planes Anuales.

Acuerdo: para este fin, la AT elaborará (de preferencia como instrumento en la plataforma del grupo Núcleo en Cap4Dev) una agenda con base en los Planes Anuales, solicitando mayores detalles y precisiones a los socios para llenar, precisar y actualizar esta agenda “dinámica”.

- JRC e IICA proponen hacer su 1er Taller Regional de esta fase en coordinación entre ambos. Originalmente previsto para 2do semestre, pero considerando la concentración de acciones COP en ese semestre, se propone ver la opción de un evento compartido en junio 2014.

Acuerdo: Paulo y David coordinarán fechas/temas/lugar e informan al Grupo.

- Una alternatitva es efectuar antes de julio un evento coordinado de JRC con CEPAL.

- Sería recomendable que en los eventos regionales haya un elemento en la agenda para que un país miembro de EUROCLIMA presente su experiencia particular en uno de los temas claves de la reunión.

- Se aprovechará el posible evento conjunto con la RIOCC (fin sept./inicio oct. 2014) para mostrar a los PF cómo se han retomado sus aportes, en las planificaciones/orientaciones del Programa.

- Se contempla la posibilidad que este año ya se logre una reunión regional coordinada por IICA, CEPAL, JRC y PNUMA, sin que sea promovida u organizada por la CE con la AT, como ha sido hasta la fecha el caso con las reuniones regionales coordinadas. Asimismo que hubiesen este año 1 o 2 reuniones coordinadas entre 2 (o 3) de los socios.

- Informes y Planes

Marcos Lógicos:

- Ya están los MarLos por organización ejecutora.

Acuerdo: la AT elabora, una vez iniciado el contrato de los expertos para la segunda fase (01 mayo 2014) un Marco Lógico Integrado.

Periocidad de las reuniones de coordinación y de los Informes de Avance:

Acuerdo: Reuniones de Coordinación trimestral via teleconferencia (unas 2 o 3 horas) y presencial cuando hay evento regional como ahora.

Acuerdo: Para los informes se acuerda el siguiente calendario:

| Nombre del informe | QUIEN | FECHAS |
| --- | --- | --- |
| Informes detallados, requeri-dos por contrato (idioma el establecido en contrato) | Elaborado por el organismo ejecutor que lo envía a la CE para su aprobación | ANUAL: 1º: actividades al 31dic2014 entrega informe: 31ene2015 |
| Informes resumidos (idioma español) | Elaborado por el organismo ejecutor. La CE lo distribuye al grupo núcleo. | SEMESTRAL: 1º: actividades al 15 julio 2014 entrega: 01 sept. 2014 2º: es el ANUAL 3º: actividades al 30 junio 2015 entrega: 01 sept 2014, etc. etc. |
| Informes sintéticos (idioma español) | Elaborado por la AT para difusión a los puntos focales | SEMESTRAL: A elaborar 15 días después de entrega informes de los socios. |

- Parece conveniente si el PNUMA tuviera un mismo esquema de entrega, por lo cual el primer informe de PNUMA no sería Semestral sino un informe de incepción (con las fechas indicadas arriba), al ser a unos 3 meses de inicio de su contrato. De esta manera se podrá elaborar un informe sintético para los PF de todo el programa en un solo momento.

Acuerdo: la CE solicita a PNUMA aprobar esta propuesta de fechas.

Estrategia de Comunicación y Visibilidad y la Estrategia Sostenibilidad:

- Se debe tomar en cuenta los manuales de C&V de los socios. Se sugiere pensar en un estilo que distingue a las publicaciones de EUROCLIMA, aunque tengan las características de cada socio, también podrían tener las publicaciones característica, sobre todo en las portadas, que las marcan como EUROCLIMA.

Acuerdo: la AT elabora un borrador de cada estrategia como estrategia de Programa, con base en lo que los socios han escrito en sus Propuestas y Planes de Trabajo, indicando los eventuales vacíos y partes que requieren precisión.

Acuerdo: seguidamente los socios completan cada una de las Estrategias de Programa.

Acuerdo: se hará un inventario de todo lo que se publica y ha publicado en el marco del Programa.

- Está por definir quién se hace responsable de unificar la información, pero la plataforma en Cap4Dev del Grupo Nucleo sirve para ubicar las publicaciones digitales, tanto las que son de distribución general, como las internas.

- Eventos:

Seminario regional en Lima back-to-back con encuentro anual RIOCC:

- Para evitar que sean dos eventos que juntan 3 días EUROCLIMA y 2 días RIOCC, pensar en que hayan traslapes entre ambos eventos en los contenidos, para reducir a 4 días máximo, tal vez 3,5 día de reuniones.

- Asegurar que haya un segmente en la agenda para que varios países presenten avances y experiencias significativas.

COP20: organización side-event conjunto EUROCLIMA:

- Un side-event en conjunto de los 4 socios, coordinado por CE con AT, en el Pavillón Europeo.

- Asimismo cada socio puede hacer su propio side-event adicional en el marco de su organismo.

- Un tema podria ser la sociedad civil: la sensibilización de sectores de la sociedad. Cierto riesgo de que los organismos que lo representan canalizan su participación hacia temas de financiamientos  e involucramiento en EUROCLIMA, que trabaja principalmente a través de los gobiernos y sectores académicos.

- Para el IICA en este año de la agricultura familiar podría encontrar un tema clave allí, vinculao a cambio climático y la agrobiodiversidad in situ, etc. Al igual que en este caso la CEPAL (pobreza rural y economía familar) y se vincula con el tema propuesta para el ET 7 sobre conocimientos tradicionales y cambio climático.

Anexos:

- Agenda de la Reunión