ATELIER RÉPUBLIQUE CENTRAFRICAINE

20-21 février 2014 – Bruxelles

Synthèse des discussions sectorielles

Sommaire

1.	DIAGNOSTIC SECTORIEL	2

1.1.	Secteur de la sécurité alimentaire	2

1.2.	Secteur de la santé	5

1.3.	Secteur de l’éducation	7

2.	PREMIERE ESQUISSE DE PLANIFICATION PAR SECTEUR	9

2.1.	Secteur de la sécurité alimentaire	9

2.2.	Secteur de la santé	10

2.3.	Secteur de l’éducation	11

# DIAGNOSTIC SECTORIEL

## Secteur de la sécurité alimentaire

    - Diagnostic

La RCA est constituée de plusieurs écosystèmes différents et prolifiques, ce qui permet d’avoir différents types d’agriculture avec des calendriers et des besoins différents (semences/boutures par exemple):

- le maraîchage et les céréales ;

- les tubercules ;

- le petit élevage de ferme ;

- le pastoralisme (transfrontalier notamment).

Malgré la richesse des sols centrafricains, l’insécurité alimentaire en RCA est alarmante, et on peut identifier des poches de malnutrition. Les trois causes principales de cette situation sont :

- la violence des crises répétitives ;

- l’accès difficile de certaines zones ;

- les mauvaises habitudes alimentaires, et plus spécialement celles concernant la nutrition infantile et les techniques de sevrage.

Le taux de malnutrition est actuellement très élevé à Bangui car les marchés ne sont plus approvisionnés.

Enfin, la population migrante s’est réfugiée dans le commerce de diamants en délaissant l’agriculture, ce qui explique encore la faiblesse de l’offre.

    - Priorités

5 grands axes ont été identifiés et classés par ordres de priorité chronologique, et déclinés en urbain et rural :

répondre aux besoins alimentaires immédiats :

* distributions alimentaires pour populations urbaines & rurales : HIMO, distribution ciblée…

Mais manque d’information pour identifier des interventions spécifiques ;

* cantines scolaires en lien avec réflexions sur l’éducation ;

assurer la saison agricole 2014 : distribuer les semences et outils et les protéger (pour que les semences ne soient pas mangées)

* besoin immédiat sur les céréales

* ensuite tubercules, maraichages et petit élevage

faciliter l’approvisionnement des marchés : désenclaver les zones isolées et réhabiliter celles dégradées par la crise pour remettre en place les pipelines d’approvisionnement. Renforcer les mécanismes de suivi des marchés pour mieux comprendre les dynamiques de fluctuation des prix (dans et hors des villes) et des approvisionnements en fonction de la saison, de l’accessibilité et de la sécurité.

Débat entre action indirecte (dynamiser la demande + assurer sécurité des convois) et directe (aide aux commerçants)

assurer la saison prochaine 2015

Commencer à y réfléchir dès aujourd’hui. Gérer et centraliser les informations concernant le secteur afin de lier les divers aspects de la production agricole (disponibilités des semences notamment) et d’insérer la réflexion dans une vision plus large (régionale, et non pas cantonnée au pays).

appuyer le secteur de l'élevage

Pastoralisme : manque d’informations pour apporter des réponses précises. Reprendre les travaux plus anciens sur la filière élevage et les produits d’origine animale, notamment au nord et nord-est, avec un appui à la structuration des corridors de transhumance, au renforcement des systèmes vétérinaires et au contrôle zoo-sanitaire aux frontières.

    - Options d’interventions

La stratégie de l’aide concernant la sécurité alimentaire est de réapprovisionner les marchés parallèlement à la relance économique (à travers les programmes HIMO et cash). Les populations migrantes se sont généralement réfugiées dans le commerce du diamant et ont ainsi délaissé l’agriculture. Le défaut d’approvisionnement des marchés en nourriture génère donc un risque d’inflation qu’il est important d’anticiper, plus particulièrement dans les villes.

À cette fin, il est primordial de restaurer les voies de communication et les réseaux commerçants (et éviter les convois purement militaires ou humanitaires). Le pont mis en place par le PAM n’est pas fiable et constitue une opportunité grandiose pour les commerçants camerounais qui peuvent facilement en abuser. De plus, il ne faut pas compter sur les réseaux de commerçants musulmans qui ne reviendront peut-être pas en Centrafrique, en tous cas pas à court terme.

| Besoins | Options d'intervention | Bénéfices | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Distribution alimentaire | HIMO Actuellement : distribution de couverture par le PAM Distribution mixte : alimentaire + cash Organisation de foire / voucher |  | Accès Dernier recours : complément pour les populations les plus vulnérables Risques pour les quelques marchés encore présents (déstabilisation) |
| Cantines scolaires | Liées aux questions d’éducation (gratuite) |  | Ne répond pas aux besoins des enfants de moins de 2 ans Evaluation des besoins hors Bangui difficile |
| Relance agricole (semences, intrants, boutures) | Distribution de semences Soutien technique Boutures Financer plan PAM/FAO Appui structurel au ministère agricole, feuille de route | Tubercules : sources locales sur l’ensemble du territoire | Calendrier différent selon les cultures et problème sécuritaire / accès Manque d’informations sur certaines zones Manque de financement |
| Petit élevage Pastoralisme | À court terme : chèvre, cochon, poulet À moyen terme : reconstitution des cheptels | Pas de difficultés si les conditions sécuritaires s’améliorent | Risque de mortalité pour les poulets, moins pour les cochons |
| Approvisionnement des marchés de Bangui et commerce Route | Travail sur l’offre et la demande via des projets HIMO Maraichage urbain Sécurisation des grands axes de production à Bangui (SANGARIS/MISCA) Entreprises locales pour le petit œuvre |  | Contrainte sécuritaire, financières et d’infrastructures |

## Secteur de la santé

    - Diagnostic

Avec la dégradation maintenant ancienne des systèmes de santé, les ONG et structures liées aux églises se sont substituées aux autorités nationales en matière de service de santé. Débuté en 2012, le conflit a encore accentué la dégradation des infrastructures et matériels du système santé.

Depuis plus de 15 ans, et face à la disparition progressive des institutions sanitaires, des systèmes de recouvrement des coûts avaient été mis en place, dans le cadre notamment de l’Initiative de Bamako. La nécessité de faire payer les soins avait depuis longtemps été suivie par la dégradation d’un certain nombre d’indicateurs de santé car la majorité des habitants ne pouvait pas payer. La situation actuelle est encore plus dramatique, et il n’est pas envisageable à court terme de reprendre le principe de recouvrement des coûts.

La situation des maladies épidémiques banales (diarrhées, malaria…) est catastrophique, les soins de santé primaire sont donc la priorité. Parallèlement à cela, il faut mettre en place un système de veille épidémique et réhabiliter les mécanismes d’approvisionnement en médicaments (plus spécialement pour les ARV pour lesquels les fonds mondiaux ont été suspendus).

Enfin, le système de référencement (poste de brousse vers hôpitaux de districts, voire de préfecture) est devenu complétement dysfonctionnel. Il en va de même pour l’approvisionnement de base en médicaments essentiels qui était depuis longtemps très dépendant des importations ; et les rares structures capables de produire sont maintenant hors d’usage.

Le système de santé centrafricain souffre d’un manque de personnel qualifié flagrant, il est donc indispensable de mettre en place des formations professionnelles.

    - Priorités

Réhabilitation et désenclavement des centres de santé existants en instaurant un paquet minimum d’activités. Priorité aux soins de santé primaires.

Mise en place un système d’approvisionnement en médicaments et financement des ARV.

Mise en place d’un système de veille sanitaire et d’alerte.

Formation et paiement des praticiens de la santé, réhabilitation des structures existantes comme les COGES. Attention, les personnels de santé communautaire ne sont pas fonctionnaires.

Préparation de la future politique de santé, tant sur ces aspects techniques que sur son volet « économie de la santé ».

Repenser complétement la filière d’approvisionnement des médicaments pour anticiper le bouleversement lié à la possible mise en place d’une stratégie de gratuité des soins.

    - Options d'interventions

Au vu de la situation actuelle des services de santé centrafricain, il est important d'appuyer un système basé sur la gratuité des soins. Les COGES vont faire l’objet d’une restructuration et d’une revitalisation car ce sont les structures les plus fiables.

Il n’y a pas eu de consensus sur la stratégie à adopter concernant l’approvisionnement de médicaments : on procède soit à une restructuration de l’UCM (Unité Centrale de Médicaments) avec un contrôle qualité et la constitution d’un stock, soit à la création d’une centrale d’achat qui transfert les médicaments à l’UCM.

Le dernier enjeu principal est la formation et la rémunération du personnel de santé centrafricain, qui est actuellement très faible.

| Besoins | Options d'intervention | Bénéfices | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Priorité des soins en santé primaires | Utiliser les formations sanitaires (FOSA) existantes Définir un paquet minimum SSP + MEG |  | Points d’entrée multisectoriels |
| Répondre aux besoins immédiats et faire une veille sanitaire et d’alerte | Revitaliser et responsabiliser les COGES Gratuité des soins | Construction au niveau local | Risque de corruption |
| Système d’approvisionnement en médicaments Déploiement d’ARV par le Global Fund | Centrale d’achat humanitaire immédiate Organisation humanitaire : formation et supervision Experts techniques Restructuration de l’UCM | Pérennité | Réfléchir au système de financement de la santé |
| Paiement des salaires Réhabilitation du matériel | Intégration du staff déjà formé dans le corps médical (équivalence si besoin) |  |  |
| Coordination | MSP / Bailleurs / Opérateurs AT au MSP central pour stimuler le dialogue sectoriel Reconstruire un système de santé | Soutien aux écoles médicales |  |

## Secteur de l’éducation

    - Diagnostic

Il n’y a plus que très peu d’écoles en activité en RCA, les structures d’éducation sont principalement des structures villageoises/communautaires, religieuses ou celles mises en place dans les camps de déplacés. Une attention particulière doit être portée aux structures à l’intérieur des camps de déplacés afin que celles-ci ne soient pas pérennes. Il est important que les familles reprennent rapidement l’habitude d’utiliser les écoles de leurs quartiers plus ou moins délaissées à cause des conflits à répétition (80% des élèves ne sont pas allés à l’école pendant 2 ans, ce qui rend la génération actuelle moins instruite que la précédente).

Les professeurs sont peu nombreux, et très mal, voire pas payés. Avec l’absence d’un tissu d’agence bancaire, les enseignants sont obligés de venir à Bangui pour avoir leur paye, ce qui accentue les inégalités géographiques (nord/sud notamment) induites par les différents conflits et les conditions d’accessibilité. Pour palier à ce manque du corps enseignant, quelques parents se substituent aux professeurs et font la classe eux-mêmes.

Dans un certain nombre de situations, les enfants n’allant plus à l’école pendant les deux dernières années se sont mis à trainer dans les rues, voire à s’inscrire dans les systèmes de racket (avec des grenades, par exemple) et sont donc devenus une source de revenus pour le foyer familial. Ceci est à prendre en compte dans la planification des programmes car cette source de revenus sera difficilement comblée par les familles, globalement très pauvres. De même, il faut savoir que les enfants des campagnes travaillent dans les champs pendant la saison agricole, et ne sont donc pas disponibles pour aller à l’école.

Par ailleurs, on dénombre très peu de structures de formations professionnelles et d’enseignement supérieur (l’université de Bangui a fermé) ; or, ces formations sont cruciales pour la mise en œuvre des projets HIMO. Le choix fait dans l’atelier est de prendre en compte cet enjeu non pas dans le chapitre « éducation », mais comme activité clé à inclure dans la mise en œuvre des programmes HIMO.

De même, les questions d’éducation supérieure ont été abordées, notamment sous l’axe du danger que représentent ces centaines de jeunes n’ayant plus accès à l’université et s’avérant facilement manipulables tant par les acteurs de la violence que par ceux de l’économie illicite. La prise en compte de cette question n’a pu être mise dans les priorités étant donné l’énormité des autres tâches à réaliser.

    - Priorités

Assurer la transition pour la rentrée 2014 :

- faire un inventaire des infrastructures et réhabiliter les écoles villageoises et religieuses existantes ; l’équipement et le matériel devraient être apportés par des travaux (HIMO) au sein de la communauté afin d’instaurer un sentiment d’appropriation pour éviter des pillages futurs ;

- instaurer des cantines scolaires pour ramener les enfants à l’école et lutter contre la malnutrition ;

- rendre sa dimension protectrice à l’école et en faire un outil de mitigation du conflit et de réconciliation;

- payer les salaires des enseignants (en utilisant le réseau téléphonique ?) et les installer durablement dans les campagnes.

Mettre en place des formations professionnelles pour la mise en œuvre des programmes HIMO en particulier, et afin d’occuper les jeunes facilement enrôlés dans les bandes armés, de développer les futurs cadres du pays et de relancer l’économie locale.

Etablir un dialogue avec les autorités nationales et locales pour définir une feuille de route permettant la refonte du système à long terme.

    - Options d'interventions

Les interventions à court terme se feront sur le modèle « quick and dirty », notamment parce que beaucoup d’enfants sont en brousse et inaccessibles. Les ONG présentes et les partenaires locaux sont primordiaux dans ce domaine pour pouvoir toucher le plus de bénéficiaires possibles.

| Besoins | Options d'intervention | Bénéfices | Limites |
| --- | --- | --- | --- |
| Ramener les enfants à l’école | Distribution de fournitures scolaires Kit de survie pour les enseignants | Contenus avec une envergure psychosociale |  |
| Inventaire pour les travaux de recherche | Appuyer les écoles villageoises et existantes à Bangui Réhabilitation des équipements, notamment par des projets HIMO (latrines et cantines scolaires) |  |  |
| Formation des professeurs à Bangui | Verser les salaires aux enseignants |  |  |
| Commencer la réflexion avec le ministère (« états généraux de l’éducation ») | Salaires et plans de base Plan d'urgence pour la rentrée 2014 Appuyer la feuille de route nationale Appui aux écoles privées | Curriculum adapté Renforcement des autorités locales de l’éducation Livre scolaires, CAF |  |

# PREMIERE ESQUISSE DE PLANIFICATION PAR SECTEUR

Cette étape s’est organisée en deux temps : la confirmation des interventions définies et l’inventaire des actions en pipeline des différents bailleurs.

## Secteur de la sécurité alimentaire

ECHO a organisé une réunion avec les bailleurs, opérateurs et autorités nationales pour ce secteur deux semaines avant cet atelier. L’approvisionnement en semences est urgent ; évalués par la FAO, les besoins sont estimés à 18 millions € (8 millions € sont actuellement couverts, 3 millions £ sont prévus par DFID et 4 millions € par DEVCO). Cependant, si 10 à 12 millions sont couverts, cela devrait être suffisant pour réussir la saison 2014.

Il faudrait faire une multiplication utile, c’es-à-dire traditionnelle, pour se procurer le stock de semences nécessaire.

Trois goulets d’étranglement sont identifiés pour les paysans :

- Les capacités d’approvisionnement en intrants ;

- Le transport des semences et des produits récoltés ;

- Le temps de préparation des sols.

A long terme, il faudra réfléchir à un rythme agricole pérenne.

| Axes | ECHO Soutien cluster 5 millions € + surveillance 300 000 € | DEVCO | France (AFD – CDC) | DFID | BANQUE MONDIALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Besoins alimentaires immédiats | Cash transfert : 4,1 millions € CICR Country : 2 millions € | FSTP 2013 HIMO rural 1 million € FAO | DGM 4,4 millions € (PAM et ONG) Bangui – Sud – Nord Ouest – Nord Est | WFP – GFD 3 millions £ | USAID 20 millions $ WB 12 millions $ |
| Saison agricole 2014 18 millions € à trouver | WFP : 2 millions € protection SUD SOL – Kabo (en lien avec DFID) : 1,5 millions € PU-AMI : 1,2 millions € | FSTP 2013 3 millions € (FAO) Semences : - Céréales - Tubercules - maraichage | Appel à proposition ONG 2,5 millions € (nutrition, SMI, développement local) Appui au GAP FAO/PAM | Pas encore approuvé : FAO 3 millions £ HIMO maraichage 1 million £ SOL 1 million £ |  |
| Facilité l’approvisionnement des marchés | IRC KagaBandora 500 000 € Atelier Secal coordination Lien avec les douanes, suivi approvisionne-ment Bangui |  | Programmes HIMO IV Bangui 2 x 5 millions € |  |  |
| Multiplication des boutures – Saison agricole 2015 |  | FSTP 2013 1 million € (FAO) Multiplication semences Formation (CEP) GPGC 2014 (10 millions €) Multiplication semences, formation et ED alimentaire | Identification à lancer Programmation protégée au Sud Ouest 6,4 millions € |  |  |
| Pastoralisme | SOL + DRC KaboBatafango | GPGC 2014 Support pastoral | Projet PASTOR 6 millions € au Tchad (WB et DEVCO) |  |  |

## Secteur de la santé

Le postulat de base pour planifier l’aide internationale dans le secteur de la santé en RCA est le suivant : augmenter l’accès aux soins en promouvant leur gratuité. L’aide va alors se structurer autour de deux axes :

- fournir un paquet de soins primaires,

- reconstruire un système sanitaire.

La reconstruction et la réhabilitation des structures du système de santé centrafricain concernent : le réseau des COGES, une école infirmière à Bambari (cf. Croix-Rouge française, AFD) ainsi que les hôpitaux de référence (6 sur 14 sont aujourd’hui en activité) et les centres de santé qui leur sont rattachés. Encore une fois, il faut favoriser une approche intégrée de type PDD ou ECOFAUNE pour la mise en place des centres de soins.

L’AFD a fait un appel à proposition pour les ONG, a priori pour des formations professionnelles et suivant la logique des soins mère/enfant, mais est prêt à élargir ses critères afin de combler les lacunes en termes géographique ou sectoriel. Les projets attendus devraient commencer à la fin de l’année 2014 et en 2015.

| Axes | ECHO 10 millions € | DEVCO | France (AFD – CDC) | DFID | BANQUE MONDIALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Définir et fournir des PMA-SSP à la population | Santé primaire, action principalement d’urgence | Pole de développement ECOFAUNE (Nord-Est) | Projet Ruban 1,5 millions € CR-F et CR-CA Bangui Micro projets d’aide d’urgence 0,5 millions € (ALIMA, PU-AMI, CR-F) | Soutien PHC (ONG + CICR) court terme, env. 5 millions £ en pipeline |  |
| Réhabilitation FOSA et équipement matériel | Santé secondaire 6/14 CICR et MSF |  | Appel à proposition ONG 2,5 (hors Bangui, population vulnérables T4 2014) |  |  |
| Ramener la force de travail (formation et accompagnement) | Formation intégrée dans les actions | Paiement des salaires dans la fonction publique | Volet FP PNEDU |  |  |
| Rétablir un système d’approvisionnement et de distribution des médicaments | Premier contact avec la centrale d’achat | LRRD Santé 10 millions € ? |  |  |  |
| Base de surveillance épidémiologique | Package dans chaque action |  |  |  |  |
| Participation à la reconstruction du système sanitaire |  |  |  |  |  |
| Coordination des actions |  |  |  |  |  |
| Appui aux autorités sanitaires |  |  | Identification projet possible |  |  |

## Secteur de l’éducation

La priorité est de ramener les enfants à l’école et de débuter un processus de réconciliation via l’éducation, quitte à réadapter le curriculum à l’avenir pour pouvoir proposer des activités qui ne s’opposent pas au mode de vie actuel des familles (création de biens à l’école pour ensuite les vendre et ainsi constituer une source de revenus pour les familles).

A court terme, il faudrait organiser des formations courtes pour les enseignants à Bangui ; profitant du fait que beaucoup d’entre eux sont sur place en ce moment, ceci permettrait aussi de mettre à jour les répertoires afin de procéder aux paiements des salaires.

Parallèlement, il faut prévoir des formations professionnelles correspondant aux projets HIMO mis en place afin de fournir de la main d’œuvre et de construire un processus inclusif.

Les objectifs principaux sont la rentrée 2014 et le DDR.

Les projets actuels, et notamment ceux d’ECHO ne sont pas jugés suffisants.

| Axes | ECHO | DEVCO | France (AFD – CDC) | DFID | BANQUE MONDIALE |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecoles | Kabo et Ndele « Chlidren and Peace », 500 000€ | Ecofaune (Nord-Est) PDD (18 centres, 1 actif à Bouar) LRRD 10 millions € ? | Appel à proposition ONG 2,5 millions € hors Bangui HIMO V 2015 Appui aux projets portés par des acteurs confessionnels Appui à des projets de l’UNICEF pour la prise en charge des enfants soldats |  |  |
| Enseignants |  | Paiement des salaires de la fonction publique |  |  | WB GPE UNICEF |
| Qualité de l’éducation |  |  | Appui institutionnel au ministère de l’éducation AT + PNEDU |  |  |
| Inventaire des personnels et infrastructures disponibles |  |  |  |  |  |
| Réhabilitation, rééquipement et formation des professeurs |  |  | Volet FP projet EDU 5 millions € |  |  |