Tableau 0- : Plan d’Actions Prioritaires

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs | Actions | Echéances | | | | | Structures responsables |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Long terme |
| 1. Renforcer la cohérence entre les allocations budgétaires et les priorités gouvernementales définies dans le DSRP et les stratégies sectorielles. | 1. A partir de l’exercice 2005, le Budget général de l’Etat sera basé sur des CDMT globaux définissant des allocations sectorielles pluriannuelles en cohérence avec les priorités de la stratégie de réduction de la pauvreté. | X | X | X | X | X | ME/F |
| 2. Poursuivre et intensifier les efforts d’élaboration des CDMT sectoriels et étendre graduellement le processus à tous les ministères. | X | X | X | X | X | ME/F |
| 3. Les documents accompagnant les projets de lois de finances soumis à l’Assemblée Nationale souligneront la cohérence des propositions budgétaires avec la stratégie de réduction de la pauvreté. | X | X | X | X | X | ME/F |
| 4. Préparer (en consultation avec les intéressés, y compris les bailleurs de fonds), approuver et mettre en œuvre des stratégies sectorielles et des plans d’action cohérents qui serviront de base pour de futurs budgets-programmes. |  |  |  |  |  | MEF |
| * Pour l’éducation de base |  | X |  |  |  | MEB/A |
| * Pour l’ensemble du secteur de l’éducation |  |  | X |  |  | MESST |
| * Pour la santé |  | X |  |  |  | MSP/LCE |
| * Pour le développement rural |  | X |  |  |  | MDA, MRA,  MHE/LCD |
| * Pour les transports |  | X |  |  |  | ME/AT |
| 5. Prepare program-budgets |  |  |  |  |  | ME/F |
| * Pour l’éducation de base (Budget 2005) | X | X | X | X | X | MEB/A |
| * Pour l’ensemble du secteur de l’éducation (Budget 2008) |  |  | X | X | X | MESST, |
| * Pour la santé (Budget 2006) |  | X | X | X | X | MSP/LCE |
| * Pour les transports (Budget 2006) |  | X | X | X | X | ME/AT, |
| * Pour le développement rural (Budget 2007) |  |  | X | X | X | MDA, MRA, MHE/LCD |
| 6. Réaffecter graduellement tous les fonds PPTE à des activités intégrées dans les programmes sectoriels des ministères, notamment des dépenses courantes vitales pour la réduction de la pauvreté. | X | X | X | X |  | ME/F |
| 7. Adopter un plan d’élargissement de la base fiscale notamment en direction du secteur informel. |  | X | X | X | X | ME/F |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs | Actions | Echéances | | | | | Structures responsables |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Long terme |
|  | 8. Accroître graduellement les fonds alloués à l’entretien courant des routes conformément au Plan National des Transports Terrestres devant être adopté. Introduire un mécanisme de financement visant à sécuriser ces fonds de façon durable. | X | X | X | X | X | MEF/MEAT |
| 2. Identifier des mécanismes alternatifs pour le financement du budget et du Trésor. | 9.Préparer et mettre en œuvre un plan de mobilisation des ressources des marchés intérieurs et régionaux (principalement pour résoudre les tensions de trésorerie à court terme). |  | X | X |  |  | ME/F |
| 3. Améliorer l’exécution du budget, réduire les différences entre les budgets votés et exécutés et sécuriser les dépenses prioritaires. | 10.Définir dans chaque secteur clé et classer par ordre de priorité les dépenses qui doivent faire l’objet d’une protection spéciale. Définir et mettre en œuvre des plans de régulation budgétaire et des plans de trésorerie sécurisant ces dépenses, compte tenu du caractère saisonnier de certaines activités. |  | X | X | X | X | ME/F |
| 4. Simplifier et rationaliser le circuit de la dépense.  5. Préparer la décentralisation par la déconcentration. | 11.Renforcer le rôle des contrôleurs financiers et simplifier la phase administrative de l’exécution du budget en éliminant des contrôles redondants et en reportant à la phase comptable les interventions du Trésor. |  | X | X |  |  | ME/F |
| 12.Engager le processus de déconcentration de la fonction d’ordonnancement à certains ministères centraux sous la forme d’une expérience pilote. |  |  | X | X |  |
| 13.Améliorer la gestion des crédits délégués en étendant le système informatisé de gestion financière aux ordonnateurs secondaires et aux comptables. Réduire les délais d’apurement de ces crédits |  | X | X | X |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs | Actions | Echéances | | | | | | Structures responsables |
|  | 2004 | 2005 | | 2006 | 2007 | Long terme |
| 6. Améliorer la transparence et les systèmes d’information. Préparer la délégation de l’engagement et de l’ordonnancement aux ministères techniques. | 14. Compléter les fonctionnalités du système intégré de gestion financière en prenant notamment en compte la phase de liquidation et étendre graduellement ce système comme suit : |  |  | |  |  |  | ME/F |
| * DGB et Trésor (avec interface comptable). |  | X | | X |  |  |
| * DCF. |  | X | | X |  |  |
| * Accès à une salle d’informatique du ME/F sur la base d’une expérience pilote. |  | X | |  |  |  |
| * Douanes, Impôts, Dette. |  | X | | X |  |  |
| * Préparer en 2005 un plan pour étendre à tous les ministères l’accès au système (2006 et années suivantes).. |  |  | | X |  |  |
| * Etendre le système à la DGF et au programme d’investissements. |  | X | | X |  |  |
| * Informatiser les opérations des Paieries et des Centres de Sous-ordonnancement*.* |  | X | | X | X |  |
| 7. Intégrer progressivement les dépenses sur financements extérieurs dans le circuit de la dépense. | 15.Collecter et transmettre en temps utile des données complètes des dépenses sur financement extérieur. Les bailleurs de fonds feront en sorte que les données financières concernant leurs programmes et projets soient communiquées à la DFI. |  | | X | X | X | X | ME/F, Chefs de projets, Bailleurs de fonds. |
| 8. Moderniser et restructurer le Trésor | Modifier l’organisation du Trésor en accord avec la Loi Organique relative aux lois des Finances. Séparer les fonctions normatives et comptables. |  | | X | X |  |  | ME/F |
| 9. Améliorer la situation des comptes de l’Etat afin de donner une image fidèle de son patrimoine et de sa situation financière. | 17.Réactiver les travaux du comité mis en place pour déterminer la balance d’entrée.  18.Intégrer les balances d’entrée dans les comptes de la balance générale du Trésor. | X | | X |  |  |  | ME/F |
| 19.Intégrer dans les opérations du Trésor l’ensemble des opérations financières qui ne transitent pas par les comptables publics, notamment les dépenses d’investissements réalisées sur financement extérieur. |  | | X | X | X |  | ME/F, Bailleurs de fonds. |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs | Actions | Echéances | | | | | Structures responsables |
|  | 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Long terme |
|  | 20. Réduire progressivement l’utilisation des comptes d’attente relatifs aux opérations budgétaires à régulariser. |  | X | X |  |  | ME/F |
| 21. Introduire l’utilisation des comptes des classes 1 et 2 relatifs à la dette et aux immobilisations. |  | X |  |  |  | TG, DB, DGB |
| 22.Mettre en œuvre les directives de l’UEMOA en ce qui concerne la journée complémentaire. |  | X | X | X | X | TG, DGB |
| 23. Appliquer l’article 104 du RGCP prévoyant un arrêté et/ou une instruction sur les conditions d’établissement du compte de gestion. |  | X |  |  |  |
| 10. Renforcer et améliorer les procédures de clôture et de production des comptes annuels de l’Etat. | 24. Confier la préparation de l’ensemble du Budget à la DGB. Elaborer un manuel de procédures pour la préparation du budget. |  | X | X |  |  | TG, DGB |
| 25. Mener une étude sur l’organisation des Structures du MEF dans l’objectif d’améliorer la cohérence d’ensemble de son action et l’efficacité de la préparation et de l’exécution budgétaire, de permettre la production des données comptables en temps utiles et d’optimiser l’utilisation des ressources humaines. |  | X | X |  |  |
| 11. Renforcer les systèmes de contrôle et les audits externes. | 26. Mettre en œuvre le plan d’action concernant les corps de contrôle tel que défini dans l’arrêté 096 du Premier Ministre du 22 décembre 2003. | X | X | X |  |  | MFP/T , ME/F |
| 27. Renforcer les capacités de la Chambre des Comptes en termes de recrutement de magistrats et de vérificateurs, de formation et de méthodologie (manuel de procédures, guide de contrôles). |  | X | X |  | X |

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Objectifs | Actions | Echéances | | | | | Structures responsables |
| 2004 | 2005 | 2006 | 2007 | Long terme |
| 12. Renforcer la maîtrise du suivi et du paiement de la dette extérieure et du processus d’apurement de la dette. | 28.Enregistrer dans la comptabilité de l’Etat toutes les opérations relatives à la dette extérieure, de sa constitution, aux tirages sur emprunts et aux remboursements.  29.Organiser un audit externe de la dette intérieure basé sur des normes et standards internationaux pour entre autres la vérification, la validation et le rejet des demandes. Relancer, sur cette base, le processus d’apurement de la dette intérieure. |  | X  X |  |  |  | ME/F |
| 13. Continuer les efforts faits pour maîtriser les effectifs de la fonction publique et contenir la masse salariale dans des proportions compatibles avec les ressources disponibles | 30.Renforcer le rapprochement des fichiers de gestion du personnel et du paiement de la solde.  a) grâce à l’établissement d’une nomenclature cohérente et à l’emploi des logiciels appropriés.  b) au moyen d’un recensement des effectifs de la fonction publique. |  | X | X |  |  | MFP/T , ME/F |
| 14. Mettre au point et introduire les instruments de comptabilité matière pour assurer une information fiable de la situation du patrimoine de l’Etat | 31.Adapter et mettre en œuvre les textes légaux relatifs à la gestion des biens de l’Etat aux directives de l’UEMOA |  | X | X |  |  | ME/F |
| 15. Suivi et évaluation des résultats budgétaires en fonction des objectifs du gouvernement. | 32.Conduire une revue des dépenses publiques au niveau du MEF et dans les secteurs prioritaires à la fin de chaque exercice budgétaire. |  | X | X | X | X | MEF/ Ministères techniques/ Secrétariat de la SRP. |