## Sheet1
ACTUALIZACIÓN: 11 junio 2014
2014 | Trimestre I | [8 empty] | Trimestre II | Trimestre II | [8 empty] | Trimestre III | [8 empty] | Trimestre IV
Organizan: | Enero |  |  | Febrero |  |  | Marzo |  |  | Abril | Abril |  |  | Mayo |  |  | Junio |  |  | Julio |  |  | Agosto |  |  | Septiembre |  |  | Octubre |  |  | Noviembre |  |  | Diciembre
| Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento | Fecha | Lugar | Evento
PUNTOS FOCALES / PAÍSES /Organismos (sub)Regionales | [6 empty] | 12 a 14 | Los Cabos, México | XIX Foro Ministros Medio Ambiente | [10 empty] | 9 (por confirmar) | San José, Costa Rica | Taller Nacional "NAMA urbana" (ET5) |  |  |  | 8 a 9 | Mendoza, Argentina | III Diálogo Regional Financiamiento Climático | [6 empty] | 1 a 12 | Lima, Perú | COP20
[20 empty] | 21 a 23 | Guatemala | I Congreso Nacional Cambio Climático |  |  |  | 30 | Lima, Perú | 1er día Reunión Anual RIOCC (en coordinación con CE-AT) | 1 | Lima, Perú | 2do día Reunión Anual RIOCC (en coordinación con CE-AT)
[14 empty] | 23 en adelante | virtual | Diplomado Finanzas del Clima (organiza El Salvador) | [12 empty] | 13 a 16 | Venezuela | Pre-COP
CE - AT |  |  |  | 12 a 14 | Perú | Reuniones CE-AT preparación COP20 - Coordinación Oficina IICA | 10 a 11 | Los Cabos, México | Taller Coordinación y Reunión Técnica (con PNUMA) |  |  |  |  | 12 a 16 | Fortaleza, Brasil | Adaptation Futures: póster promo-ción EUROCLIMA, y esp. ET2. | 25 a 26 | Lima, Perú | CE organiza: Policy Forum on Development – Latin America (se invitan ONG y autoridades locales) | [6 empty] | 8 a 9 | Mendoza, Argentina | 3er Diálogo Regional Financiamien-to Climático | [6 empty] | Por definir | Lima, Perú | COP20: side-event conjunto de los 4 socios, coordinado por CE con AT, en el Pavillón Europeo
|  |  |  | 17 a 18 | Chile | Coordinación CE-AT con CEPAL - Briefing Inventario no-regrets. | 24 a 26 | Bruselas | Entrevistas consultores Inventario no-regrets: con CE y experiencias europeas. | [16 empty] | 30 | Lima, Perú | 1er día Reunión Anual RIOCC | 1 a 3 | Lima, Perú | Seminario Regional EUROCLIMA (en coordinación con la RIOCC)
|  |  |  | 19 | Panamá | Reunión Cté Organizador 3er Diálogo Financiamiento Climático
CEPAL | [13 empty] | 15 a 16 | Lima, Perú | Seminario Negociadores CC (con PNUMA) | [12 empty] | por definir | Santiago, Chile | Seminario Negociadores CC (con PNUMA) |  |  |  | Por definir | Lima, Perú | COP20: side-event conjunto de los 4 socios, coordinado por CE con AT, en el Pavillón Europeo
[14 empty] | 29 a 30 | Quito, Ecuador | Seminario Temas Fiscales, Economía Verde.
JCR | [13 empty] | 12 a 16 | Fortaleza, Brasil | Adaptation Futures: presentación estudios JRC-EUROCLIMA | 6 | Cuba | Reunión JRC en marco del Proyecto BASAL: analizar posibles sinergias con EUROCLIMA. | [6 empty] | 1 a 5 (por confirmar) | México DF (por confirmar) | 1er Taller Regional Componente 3: Agric. y CC [junto con IICA] |  |  |  | 9 a 15 | Cusco, Perú | JRC participa (Lanzamiento del Atlas de Suelos de AL) en el XX Congreso Latinoamericano de la Ciencia del Suelo | Por definir | Lima, Perú | COP20: side-event conjunto de los 4 socios, coordinado por CE con AT, en el Pavillón Europeo
IICA | [19 empty] | 1 a 3 | San José, Costa Rica | Encuentro Regional Agricultura y CC |  |  |  | 1 a 5 (por confirmar) | México DF (por confirmar) | 1er Taller Regional Componente 3: Agric. y CC [junto con JRC] | [6 empty] | Por definir | Lima, Perú | COP20: side-event conjunto de los 4 socios, coordinado por CE con AT, en el Pavillón Europeo
PNUMA | [6 empty] | 10 a 11 | Los Cabos, MEX | Taller Coordinación y Reunión Técnica (con AT) |  |  |  |  | 15 a 16 | Lima, Perú | Seminario Negociadores CC (con CEPAL) | [12 empty] | por definir | Santiago, Chile | Seminario Negociadores CC (con CEPAL) |  |  |  | Por definir | Lima, Perú | COP20: side-event conjunto de los 4 socios, coordinado por CE con AT, en el Pavillón Europeo
Note on AG16: Jan Karremans: Sitio web del Congreso: http://www.xxcongresolatinoamericanodesuelosperu.org/programa.php