 République du Niger
  -------------------------------------

  Fraternité – Travail – Progrès

  -----------------------------------------


[image: image1.png]



Ministère de la Santé Publique

Secrétariat Général

Direction de la Surveillance

et de la  Riposte aux Epidémies

PLAN D’URGENCE POUR LA PREVENTION DE L’INTRODUCTION DE LA MALADIE A VIRUS EBOLA  AU  NIGER

[image: image2.png]



Table des matières

iiLISTE DES ABREVIATIONS


4I.
Introduction


4II.
Justification du plan de contingence


51.1.
Facteurs de risque


7IV. Stratégies d’intervention avant l’introduction du virus


8Budgétisation des activités




LISTE DES ABREVIATIONS

	CERMES:
	 Centre de Recherches Médicales et Sanitaires

	CHR : 
	Centre Hospitalier Régional

	DFC :
	Direction de la Faune  et de la Chasse

	DG : 
	 Directeur Général

	DGPA/IA : 
	 Direction Générale des Productions Animales et Industries Animales

	DHP/ES :
	Direction de l’Hygiène Publique et de l’Education pour la Santé

	DIES :
	Direction des Infrastructures et Equipements Sanitaires

	DLM/E : 
	Direction de la Lutte contre la Maladie et les Endémies

	DPLMT :
	Direction des Pharmacies Laboratoires et Médecine Traditionnelle

	DRSP : 
	Direction Régionale de la Santé Publique

	DS :
	District Sanitaire

	DSA : 
	Direction de la Santé Animale

	DSRE : 
	Direction de la Surveillance et de la Riposte aux Epidémies ;

	FDS :
	Forces De Défense de Sécurité

	HD :
	Hôpital de District

	HN : 
	Hôpital National

	INS : 
	Institut National des Statistiques

	LABOCEL: 
	Laboratoire Central de l’Elevage

	MCI/N :
	Ministère du Commerce, de l’Industrie et de la Normalisation

	MEIA :
	Ministère de l’Elevage et des Industries Animales

	MSP: 
	Ministère de la Santé Publique

	OCHA : 
	Organisation des Nations Unies pour les Affaires humanitaires

	OMS : 
	Organisation Mondiale de la Santé

	ONPPC : 
	Office National des Produits Pharmaceutiques et Chimiques

	EPI : 
	Equipement de Protection Individuelle


I. Introduction

La maladie à virus Ébola est une infection virale aiguë se caractérisant souvent par une brusque montée de la température, une faiblesse intense, des myalgies, des céphalées et une irritation de la gorge. Ces symptômes sont suivis de vomissements, de diarrhées, d’éruptions cutanées, d’insuffisance rénale et hépatique et, dans certains cas, d’hémorragies internes et externes. 

II. Justification du plan de contingence

Le 28 Mars 2014, l’Organisation Mondiale de la Santé conformément au Règlement Sanitaire International informait le Ministre de la Santé du Niger d’une flambée épidémique de maladie à virus Ebola, notifiée à l’OMS par le Ministère de la Santé de la Guinée (Conakry). Au 27 mars 2014, un total de 103 cas dont 66 décès (létalité de 64,1%) a été enregistré. Des cas suspects le long de la frontière de la Guinée avec la Sierra Leone et le Libéria ont été rapportés et en cours d’investigation. Par la lettre, l’OMS rappel le risque pour les pays frontaliers de la Guinée et pour les autres pays de l’Afrique de l’Ouest, y compris le Niger.
Cette information a suscité la tenue d’une réunion extraordinaire du Comité National de Gestion des Epidémies le 28 Mars 2014 sous la présidence du Ministre de la Santé Publique en présence du Représentant du bureau pays de l’OMS, des autres partenaires Techniques et Financiers ainsi que des représentants des services connexes. Un certain nombre de résolutions ont été adoptées, dont entre autres l’élaboration d’un plan de contingence de lutte contre la maladie à virus Ebola.
Cette maladie a une durée d’incubation quivarie de 2 à 21 jours ;au cours des épidémies, les taux de létalité ont varié de 25% à 90%.
La maladie peut se transmettre à l’homme lors de la manipulation d’animaux vivants ou morts porteurs du virus: chimpanzé, gorille, antilope de bois, chauve-souris. La transmission interhumaine se fait par contact étroit avec les malades, les corps ou les liquides physiologiques infectés comme la salive, le sang et ses dérivés. 

En effet, eu égard au mode de transmission de la maladie, les réservoirs potentiels du virus, les facteurs de risque suivants doivent être pris en compte dans le contexte  actuel du Niger.
Pour y faire face, le présentplande contingence est proposé pour une duréede  12 moisà compter desa validation. 
1.1. Facteurs de risque :

Facteurs environnementaux 

Parmi les facteurs environnementaux pouvant favoriser l’introduction et/ou  l’émergence du virus Ebola, on peut citer entre autres :

· Existence de l’épidémie dans la sous-région ouest Africaine ;
· Existence des forêts classées, les réserves forestières et les parcs  où  habitent les réservoirs potentiels (singes, chauves-souris, antilope de bois, rongeurs etc.) ;
· Existence de gites des chauves-souris (classe, puits, jardins, immeubles abandonnés…).
Facteursliés auxmoyens de transports
· Ces dernières années on observe un important développement des moyens de transports terrestres et aériens transfrontaliers pouvant être un facteur de risque d’introductiondu virus.
Facteursliés  au flux migratoire
· Le caractère aléatoire du climat impose un exode vers les pays dont ceux à haut risque. Aussi la position géographique du pays comme carrefour pour les mouvements migratoires en direction des pays du Nord l’expose au risque d’introduction du virus.
Facteurscomportementaux

En plus des facteurs de risque physiques et environnementaux, il faut souligner des comportements à risque pouvant favoriser la transmission de la maladie à virus Ebola : 

· Insuffisance dans le respect des normes de protection chez certains agents de santé ;
· Mauvaise pratique de lavage des mains à l’eau et au savon ;

· Pratique de la chasse des gibiers ;

· Abattage clandestin des animaux ;

· Manipulation des corps lors des funérailles sans respect des règles d’hygiène ; 

· Non-respect des règles d’hygiène lors  des grands évènements sociaux et économiques (baptême, marché, mariage, funéraille….);

· Recours aux tradipraticiens avant les services de santé;

· Cohabitation avec les animaux domestiques et sauvages.
III.objectifs
3.1 Général : 
· Prévenir la survenue d’une épidémiedela maladie à virus Ebola au Niger.
3.2 Spécifiques
· Dynamiser les comités de gestion des épidémies à tous les niveaux ;
· Renforcer la surveillance épidémiologique dans le pays ;

· Renforcer les capacités des services de santé et des parties prenantes dans le pays ;

· Sensibiliser les communautés sur la maladie à virus Ebola ;
IV. Stratégiesd’interventionavant l’introduction du virus 
· Renforcement de la surveillance épidémiologique;
· Renforcement des capacités des services de santé et des parties prenantes ; 
· Intensification de la communication ;
Budgétisation des activités
	Renforcement de la surveillance épidémiologique

	Activités
	Coût unitaire en FCFA
	Unité 
	Coût total
	Indicateur
	Fréquence
	Niveau
	Responsable
	Partenaires 

	
	
	
	en FCFA
	
	
	
	
	

	1.1 Tenir 2 réunions par mois du comité National de gestion des épidémies 
	50 000
	24
	1 200 000
	24 comptes rendu (CR) de réunion
	2 fois par mois
	Central
	DSRE
	

	1.2 Tenir 2 réunions par mois des 8 comités régionaux de gestion des épidémies 
	30 000
	24
	5 760 000
	192 CR
	2 fois par mois
	Régional
	région
	

	1.3 Tenir 2 réunions par mois des 44 comités départementaux de gestion des épidémies 
	20 000
	24
	21 120 000
	704 CR
	2 fois par mois
	Département
	DSRE
	

	1.4  Reproduire et mettre en place au niveau des formations sanitaires la fiche de définition de cas de maladie à virus Ebola
	25
	1 050
	26 250
	1 050 fiches dans les formations de santé
	Une reproduction par an
	Central
	DSRE
	

	1.5 Doter les 41 postes d’entrées en fiches de surveillance épidémiologique
	25
	500
	512 500
	20 500 fiches au niveau des postes d’entrées
	2 fois par an
	Central.
 Régional
	DSRE;  DHP/ES
	

	1.6 Investiguer les rumeurs
	1000000
	9
	9 000 000
	Rapport d’investigation
	selon la survenue des rumeurs
	Tous niveaux
	comités
	

	1.8 Identifier un site d’isolement des cas dans les 8 régions 
	PM
	 
	PM
	8 sites 
	information sur l'état des sites chaque mois
	 Central
	 
	

	1.9 Identifier site d’isolement des contacts dans les 8 régions
	PM
	
	PM
	8 sites 
	information sur l'état des sites chaque mois
	Central 
	 
	

	Total renforcement de la surveillance épidémiologique
	37 618 750


	
	
	
	
	


	III. Renforcement des capacités des services de santé et des parties prenantes 


	Activités
	Coût unitaire en FCFA
	Unité 
	Coût total
	Indicateur
	Fréquence
	Niveau
	Responsable

	
	
	
	en FCFA
	
	
	
	

	2.1. Former 2 formateurs par région sur la surveillance  de la maladie à virus Ebola et les mesures de protection individuelle en 2 jours
	125000
	16
	2 000 000
	Un rapport de formation
	Une fois l’année
	Central
	DSRE; HNN; DHP/ES

	2 .2 former 44 MCD et 44 CSE sur la surveillance de la maladie à virus Ebola et les mesures de protection individuelle en 1 jours
	20000
	80
	1600000
	un rapport de formation; 80 agents formés
	une fois 
	Régional
	région

 

	2.3 former 1000 responsables de formations sanitaires sur la surveillance de la maladie à virus Ebola et les mesures de protection individuelle en 1 jours
	5000
	1000
	5000000
	un rapport de formation; 1000 agents formés
	une fois 
	District
	District

 

	2.4  Mettre à la disposition des 8 régions 10 kit de protection individuelle chacune
	PM

Voir cellule grippe 
	80 kits de protection disponibles dans les régions
	En fonction de l'évolution de la situation
	Central 
	DSRE; Cellule grippe
	 

	2.5  Pré positionner 5 Kit de prélèvement au niveau des 8 régions
	PM
	 
	 
	40 kits de prélèvements disponibles
	Une mise à disposition
	Central
	DSRE; RNL

	2.6 Effectuer un voyage d’étude pour acquérir l’expérience de gestion de l’épidémie de la maladie à virus Ebola en RDC
	2000000 
	6 
	12000000 
	Un rapport de mission; 6 personnes informées à la gestion de l'épidémie
	Une fois l’année
	Central 
	DSRE ; HNN ; ME ; DHPES 

	Total  Renforcement des capacités
	20 600 000
	
	
	
	


	INTENSIFICATION DE LA COMMUNICATION

	Activités
	Coût unitaire en FCFA
	Unité 
	Coût total
	Indicateur
	Fréquence
	Niveau
	Responsable
	Partenaire 

	
	
	
	en FCFA
	
	
	
	
	

	1. Reproduire et afficher aux postes d’entrée le poster informatif comment empêcher la propagation de la maladie à virus Ebola
	3000
	100
	300 000
	100  posters affichés aux postes d’entrée
	Une fois l’an
	Central 
	DSRE
	

	2. Elaborer et reproduire un dépliant informatif sur la maladie à virus Ebola
	500
	20.000
	10 000 000
	Contrat de production 
	Une fois l’an
	Central 
	DSRE
	

	3. Former deux (2) communicateurs des 8 régions comme formateurs des activités de communication sur la maladie à virus Ebola
	125000
	1 atelier
	2 000 000
	Rapport de mission
	Une fois l’an
	central 
	DSRE
	

	4. Organiser une journée de plaidoyer avec les Médias
	100 000
	1 atelier
	5 000 000
	Rapport d’atelier
	Une fois l’an 
	Central 
	DSRE
	

	5. Organiser une journée de plaidoyer avec les Médias dans les 8 régions
	300 000
	8 réunions
	2 400 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Régional 
	DRSP
	

	6. Réaliser et diffuser à l’aéroport Diori Hamani 1 message éducatif de 5 minutes sur les mesures à prendre par les ressortissants des zones épidémiques en cas de maladie
	200 000
	1message
	 200 000
	Contrats de production et de diffusion
	Une fois  par semaine
	Central 
	DSRE
	

	7. Acheter et mettre à la disposition de l’aéroport Diori Hamani 1 dictaphone 
	20 000
	1 dictaphone
	20 000
	1dictaphone
	Une fois l’an
	Central
	DSRE
	

	8. Réaliser et diffuser 2 débats télévisés de 45 minutes animés par des spécialistes (en 3 langues : Haoussa, Djerma, Français) à Télé Sahel
	1200 000
	6 débats
	7 200 000
	Contrats de production et de diffusion
	Une fois  par semaine
	Central 
	DSRE
	

	9. Diffuser 3 débats télévisés de 45 minutes animés par des spécialistes (en 3 langues : Haoussa, Djerma, Français) dans 3 radios privées
	700 000
	27 débats
	1 890 000
	Contrats de diffusion
	Une fois par semaine
	Central 
	DSRE
	

	10. Diffuser en 4 passages un microprogramme sur la voix du sahel (en Français et en 9 langues nationales)
	25 000
	40 diffusions
	1 000 000
	Contrats de diffusion
	Une fois  par mois
	Central 
	DSRE
	

	11. Diffuser en 4 passages un microprogramme sur 3 radios privées (en 3 langues : Haoussa, Djerma, Français)
	20 000
	36 diffusions
	720 000
	Contrats de diffusion
	une  fois  par semaine
	Central 
	DSRE
	

	12. Diffuser en 10 passages un microprogramme sur 100 radios communautaires fonctionnelles du pays (en 3 langues locales)
	3.000
	3.000 diffusions
	9 000 000
	Contrats de diffusion
	Une fois  par semaine
	Central 
	DSRE

DRSP
	

	13. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation des agents des Ministères de l’Environnement et Faune, de l’Elevage et des  FDS 
	600 000
	1 réunion
	600 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Central 
	DSRE
	

	14. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation des 8 services régionaux de l’Environnement et Faune, de l’Elevage et des  FDS 
	450 000
	8 réunions
	3 600 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Régional
	DRSP
	

	15. organiser une réunion d’information et de sensibilisation des agents des Ministères en charge de l’Education
	600 000
	1 réunion
	600 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Central 
	DSRE
	

	16. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation des 8 services régionaux en charge de l’Education
	450 000
	8 réunions
	3 600 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Régional
	DRSP
	

	17. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation des agents des Ministères suivants : Affaires Etrangères, Tourisme, commerce, Promotion secteur Privé, Transport 
	600 000
	1 réunion
	600 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Central 
	DSRE
	

	18. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation des agents des 8 services régionaux de Tourisme, commerce, Promotion secteur Privé, Transport
	450 000
	8 réunions
	3 600 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Régional
	DRSP
	

	19. Organiser une réunion d’information à l’endroit des personnels de l’ASECNA et le service en charge des Activités Aéronautiques Nationales du Niger 
	100.000
	1 réunion
	100 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Central 
	DSRE
	

	20. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation du personnel de la chambre de commerce, les opérateurs économiques et les agences de Hadj et OUMRA
	100.000
	1 réunion
	100 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Central 
	DSRE
	
	

	21. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation avec l’Association des chefs traditionnels dans les 8 régions
	500 000
	8 réunions
	4 000 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Régional 
	DRSP
	

	22. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation avec les leaders religieux dans les 8 régions
	500 000
	8 réunions
	4 000 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Régional 
	DRSP
	

	23. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation avec  l’Association des Tradipraticiens dans les 8 régions
	100 000
	8 réunions
	800 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Régional 
	DRSP
	

	24. Organiser une réunion d’information et de sensibilisation avec les chasseurs traditionnels dans les 8 régions
	100 000
	8 réunions
	800 000
	Rapport de réunion
	Une fois l’an
	Régional 
	DRSP
	

	25. Tenir une rencontre d’échanges avec les partenaires pour présentation du document et recherche de Financement
	300.000
	1 réunion
	300 000
	Rapport de réunion
	Une fois
	Central 
	DSRE
	

	TOTAL Intensification communication
	
	
	61910 000


	
	
	
	
	

	COÛT TOTAL PLAN
	
	
	120 648 750


	
	
	
	
	


[image: image3.png]



i
ii

_1462154102.bin

