ETAPE D’ELABORATION DE LA POLITIQUE SECTORIELLE DE L’EAU DE POLYNESIE FRANCAISE

Le processus d’élaboration de la politique sectorielle de l’eau a été élaboré par toutes les parties prenantes qui étaient présentes au séminaire « Gestion Intégrée des Ressources en Eau et Approche Sectorielle».

Le résultat de ce travail conjoint, qui a réuni l’Etat, le Pays, les communes, l’Agence Française de Développement etc, se présente sous la forme d’une feuille de route comportant les 5 principales étapes du processus :

- Le mandatement du comité qui élaborera la politique de l’eau,

- L’état des lieux et le diagnostic de la situation,

- L’élaboration et l’adoption de la politique sectorielle via l’adoption d’une lettre de politique,

- L’élaboration du projet de la stratégie sectorielle : plan national de l’eau,

- L’adoption de la stratégie sectorielle de l’eau.

Les pages suivantes présentent les activités identifiées, les rôles de chaque partie prenante et les durées estimées nécessaires pour obtenir les résultats escomptés ainsi que le détail de chacune de ces principales étapes (en 14 parties identifiées).

Les délais sont indiqués à titre indicatif, le chronogramme étant prévisionnel.

Feuille de route de la Polynésie française « approche sectorielle de l´eau »

| n° | titre | Contenu | rôles (*) | résultats | durée |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Mandat Comité de l'Eau | - Communication en CM (politique de l’eau) - constituer le Comité de l'Eau : - arrêté de constitution du « comite politique » - arrêté de constitution du « comite technique » - définir son mandat : couverture géographique, sous domaines concernés et sa légitimité (base légale) | pilote : Min Env fait : DIREN valide : Conseil des Ministres participe: CESC, SPPE, Soc. Civile, Santé, SDR, DEQ, GEGDP, Commission Environnement, AFD, MDA, Etat et communes informé: les citoyens | CPE nommé et doté d'un mandat clair (qui fait quoi ?) | 1 mois (N->N+1) |
| 2 | Contractualisation avec l’AFD | Dans le cadre du 10ème FED, la PF bénéficiera de l’assistance technique de l’AFD pour se préparer à l’appui budgétaire Coordination et rédaction du cahier des charges avec l’AFD | Pilote : MinEnv Fait : DIREN Valide : le comité technique Participe : services concernés Informé : le comité politique | CDC | - contractualisation et mobilisation : 4 mois (N->N+4) |
| 3 | Etat des lieux (1) et diagnostic (2) initiaux | 1. état des lieux factuel : - cadre réglementaire et législatif - situation environnementale, infrastructures, ressources 2. analyse diagnostic : - analyse AFOM (atout/faiblesse, opportunité/menace) - analyse des risques | pilote : MinEnv /DIREN AT : AFD fait : Bureau d'étude valide : Comités (rapport int. : comité technique, rapport final : comité politique) participe : Communes, services, SEM, syndicats... informé : document public diffusé (net) | - rapports intermédiaires - rapport final : "Etat des lieux et diagnostic secteur Eau en PoF" | - état des lieux : 6 mois - diagnostic : 6 mois - validation : 2 mois |
| 4 | Elaboration de la Lettre de Politique Sectorielle (LPS) | - Principes de base de la Politique Sectorielle (l’eau pour tous …) - Enjeux et finalité : rappel des principes de l’approche sectorielle arrêtés par le CM cf §1 (pourquoi une Politique Sectorielle, Grandes orientations, objectif global) - Lignes directrices (selon état des lieux et diagnostic) | pilote : PR du comité politique fait : comité politique valide : Etat/pays participe: comité politique informé: les institutions (APF, CESC, conseil d ministres, communes) | LPS adoptée et promulguée | 3 mois après rapport provisoire sur l'état des lieux - élaboration 2 m. - processus de validation : 1 mois |
| 5 | Elaboration de(s) différente(s) politique(s) sectorielle(s) (eau, assainissement, GIRE | - définition des rôles par sous-domaine/tâche et intervenant (groupes de travail : référent, membres…) - identification des sources budgétaires, élaboration du CDMT, modalités de mise en œuvre - Stratégies à moyen terme (3 à 5 ans) : objectifs spécifiques déclinés en sous-actions priorisées - modalités de mises en œuvre : - Mécanismes de coordination interne (Gouv. services de l'Etat, services décentralisés,..) - coordination externe (partenaires, bailleurs, …) - délégation de maîtrise d'ouvrage - aspects fonciers/patrimoine - mécanismes de contrôles (interne et externe) - cadre réglementaire et législatif, à adapter si besoin - mise en gestion externe (SEM, …) - évaluation et monitoring : - mise en place d'un système de suivi de la P.S. (indicateurs, état initial, ..) - qui relève les données ? - qui agrège les données et les analyse ? - stratégie de communication : - visibilité des résultats - information aux citoyens - mécanismes de révision de la P.S. : comment organiser la révision de la politique et stratégie sectorielles (délai, leadership, participation, ) | pilote : Comité technique fait : groupe de travail restreint du Comité technique valide : comité politique participe: tout expert, association, services …compétents consulté: communes etc… informé: tout public | proposition de politique sectorielle à valider par le comité politique | 4 mois après la LPS |
| 6 | Approbation de la (des) politique(s) sectorielle(s) : | processus d'adoption et d’adhésion | pilote : PR comité politique fait : - valide : Conseil des Ministres participe: - consulté: - informé: Assemblée Territoriale | PTE adopté | Durée processus d'adoption estimée à deux mois |

(*) : rôles : 	qui pilote le processus					qui est consulté lors du processus

qui fait								qui valide les propositions

qui participe au processus					qui est informé des résultats

5Chronogramme prévisionnel des activités pour la mise en place de la Politique Sectorielle de l’Eau

|  | mois |  | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Démarrage |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mandat Comité de la Politique de l'Eau (CPE) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Etat des lieux – diagnostic |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| contractualisation et mobilisation |  |  | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| terrain et rapports provisoires |  |  |  |  |  | • | • | • | • | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration et adoption de la Lettre de Politique Sectorielle (LPS) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| élaboration |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| processus de validation |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | • | • |  |  |  |  |  |  |  |
| Elaboration draft de la stratégie sectorielle : PTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| (Programme territorial de l’eau) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Adoption de la Stratégie sectorielle PTE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | - - - - - ? |  |