Reunión de coordinación Grupo Núcleo

EUROCLIMA

Lima, miércoles 3 de diciembre de 2014

COP20 - Pabellón Europeo: 15:00 -  17:30

Participaron:

| EuropeAid/G/2 | Catherine Ghyoot |
| --- | --- |
| CEPAL | Jimy Ferrer Julie Lennox |
| JRC | Paulo Barbosa |
| IICA | Ronny Cascante |
| Asistencia Técnica | Jan Karremans |

Aclaración: abajo va en letras azul lo discutido por cada tema de agenda (que va en letra negra)

- INTRODUCCIÓN

- COP 20

- side events EUROCLIMA: confirmar lugares, participantes

- Se acuerda estar 30 minutos antes en cada Side Event para probar presentaciones, etc.

- Se recomienda dejar las presentaciones en 3 versiones: 2 versiones de PPT (nva. y anterior versión MS Office; y 1 en PDF) por eventuales problemas con el equipo de proyección.

- Se revisa la ruta para llegar a Voces del Clima: duración, shuttle.

- En Pabellón Europeo habrá traducción al inglés, en Voces del Clima no pareció necesario por ser un evento abierto al público general.

- presentaciones

- Side-event del jueves en Voces del Clima: duración total del evento es de 1:30 (no las 2 horas previstas: 30 minutos menos por movimientos de limpieza y preparación del siguiente evento paralelo), por esa razón las presentaciones allí de cada socio implementador serán de 10 minutos.

- Side-event del viernes en el pabellón europeo: duración es de 2 horas, las presentaciones de cada uno serán de 15 minutos.

- Se confirman los nombres de los ponentes.

- De la aplicación de los productos de EUROCLIMA presentará Adapt-Chile y  hablará un periodista para mostrar experiencia de EUROCLIMA-PNUMA con medios de comunicación (solo en el side event del viernes); la periodista anunciada para el side event del jueves logró una entrevista en exclusiva con la Sra. Figueres, a lo que dio prioridad.

- Se hará lista de presentes en ambos eventos.

- otros eventos importantes para participar

- Jan muestra interés en eventos IICA del sábado y domingo. Ronny contactará a los organizadores y les pondrá su nombre como interesado en participar.

- METODOLOGÍA DE TRABAJO

3.1	Sistema de Monitoreo y Seguimiento:

- Informes Anuales

- Se menciona el Indice.  Se retomará partes del primer informe semestral (reducir textos donde sea factible) y luego se incluirán los elementos nuevos para que sea un informe que cubre el año de ejecución.

- El informe anual del IICA y CEPAL será en español y de JRC y PNUMA en inglés (el informe anual debe ser en el idioma del acuerdo/contrato).

- La Asistencia Técnica da más explicaciones sobre los anexos y el nivel de detalle necesario para saber qué se está logrando (productos, actores que se capacitan, etc.). Igualmente el equipo de consultores a realizar la Evaluación lo va solicitar.

- Catherine: importante establecer un sistema de monitoreo para poder seguir lo que se está logrando a través de los PF, qué impacto se está logrando en los países. Cada organización tiene que reflexionar sobre la mejor manera de obtener esta información para monitorear el impacto que tienen los productos EUROCLIMA en los países y poder hacer los ajustes necesarios para favorecer la apropiación del programa y su sostenibilidad a largo plazo.  Es crucial tener retroalimentación del programa por parte de los PF, que puede ser a través de una consulta directa en forma trimestral para conocer la continuidad de las acciones de EUROCLIMA en los países.

- Julie: CEPAL prepara un PPT sobre qué se dice en los estudios sobre un país en particular y lo mandamos a ese país. Así los PF lo tienen ya a la mano cuando tienen que hacer una presentación.

- Ronny: en algunos de los países los PF andan de cerca con los de agricultura, no todos, y se debe trabajar en esto.

- Jimy: Sería bueno fortalecer la vinculación entre Ministerio de Ambiente y Cancillería en los países (ejemplo del caso del taller en Colombia con Banco Mundial, Ministerio de Ambiente y Planificación,).

- Planificaciones Anuales

- Se reitera la importancia de seguir el nuevo Indice y se reiteran las fechas (enviadas en email previamente).

- Ronny: durante el primer año de implementación, algunos ajustes han sido necesarios. Cual es el nivel de flexibilidad y de ajustes posibles  para el nuevo Plan Anual?

- Catherine: Se analizarán modificaciones bien justificadas que se en enmarcan de manera estratégica en el programa EUROCLIMA, que tienen un impacto claro y responden a necesidades identificadas de los países... Se debe evitar la dispersión de actividades  no previstas.

- Jimy: se había programado para noviembre el curso en línea, pero se decidió posponer al primer trimestre 2015  porque los participantes potenciales estaban muy orientados a la preparación de la COP20.

- Ronny: aclara que a través de las oficinas del IICA a nivel de los país, vinculadas con muchos socios estratégicos en la región, surgen muchos temas nuevos que pueden ser de interés para la región. Mucha demanda relevante llega también directamente de los países, en particular como efecto directo del evento en México.

- Jan: resalta que en el caso de demandas específicas de los países, siempre se tiene  que pensar en la perspectiva regional del Programa.

- Ronny: IICA tiene como concepto regional lo que es subregional para la CE, lo anterior se da porque algunas acciones se desarrollan a nivel regional de acuerdo a las regiones definidas por IICA.

- Catherine: resalta la cooperación sur-sur como principio clave de los programas regionales y EUROCLIMA en particular.

- Surgen preguntas sobre el informe financiero, las modificaciones de presupuesto. Estos se aclararán de manera bilateral con las gestoras de los Contribution Agreement / Administrative Arrangement.

- Actividades específicas previstas para el primer semestre

- Catherine: en cuanto a la evaluación,  ya está definido el equipo de consultores independientes; el inicio de la visita a los países está previsto  a mitad de febrero 2015. En sus visitas "al terreno" habrá: briefing en la Delegación de la UE, reunión con PF del país, reunión con la organización implementadora y eventualmente reuniones con organismos en los países con que trabaja EUROCLIMA (p.e. en Chile: CAZALAC, Adapt-Chile). Se mencionan los países que visitarán los consultores, hay acuerdo sobre los mencionados.

- Paulo: previsto workshop de los estudios de caso que fueron identificados en México. Igual en segundo trimestre y finalmente en octubre 2014. Maurits tiene workshop previsto en mayo: AGMIP. Hay una actividad global en Milán: Expo universal está enfocada a food security. JRC coordina la participación de la CE. Se sugiere evaluar la oportunidad de hacer una actividad EUROCLIMA: side-event, enviar materiales, otros.

- Ronny: 1 taller regional previsto, eventual back-to-back con JRC, en vez de sesiones paralelas.. Se está trabajando con la Unidad de Comunicación Social) , en el desarrollo e implementación de la estrategia de comunicación.

- Jimy: Febrero o marzo: el curso on line que era previsto originalmente para noviembre 2014. En abril prevista la reunión de apoyo a negociadores.. Y en mayo (en Stgo) presentar resultados de los estudios del primer año, basado en parte en lo visto en Quito.

- Jan: presenta cuadro "hitos" de la AT para 2015. Lo enviará como modelo, que tiene la ventaja de presentar en una hoja eventos y momentos claves de cada socio para el 2015. Menciona el European Year for Development (EYD), que tiene enfoque hacia ciudadanía europea. Catherine menciona que de los programas regionales para América Latina, fueron elegidos el programa de Drogas y EUROCLIMA para participar en el EYD.

3.2	Comunicación y Visibilidad:

- Manual

- AT: Se enviará en enero después revisión G/2 y corrección AT, y se espera tener versión "final" a finales de enero.

- Estrategia

- AT: Se enviará en enero después revisión G/2 y corrección AT, y se espera tener versión "final" a mediados febrero.

3.3	Estrategia de Género:

- Para dar seguimiento al tema de integración del género en el  programa EUROCLIMA, se espera iniciar una consultoría la semana posterior a la COP, finalizar 30 enero, para poder todavía usar elementos para aplicar en la planificación anual. El objetivo  es mejorar el impacto de EUROCLIMA en tema género. Serán recomendaciones que los socios y la AT revisarán para ver qué se puedan aplicar.  (deberán  facilitar el aterrizaje del tema de género en el marco de EUROCLIMA).

- OTROS ASUNTOS, CONCLUSIONES

- Próxima reunión de coordinación: virtual, probablemente a mediados de febrero.