## Frequently Asked Questions
# | Language | Topic/Sujet/Asunto/Assunto | Question/Question/Pregunta/Pergunta | Answer/Réponse/Respuesta/Resposta
1 | EN | Predefined indicators | Where to find the list of predefined indicators and the available methodological notes? | Predefined indicators: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/core-indicators-design-and-monitoring-eu-funded-interventions_en GERF/EURF methodological notes: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/global-europe-results-framework_en IPA III methodological notes: https://capacity4dev.europa.eu/node/255711_en FPI methodological notes: https://capacity4dev.europa.eu/node/257203_en
1 | PT | Indicadores predefinidos | Onde encontrar a lista de indicadores predefinidos e as notas metodológicas disponíveis? | Indicadores predefinidos: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/core-indicators-design-and-monitoring-eu-funded-interventions_en Notas metodológicas GERF/EURF: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/global-europe-results-framework_en Notas metodológicas IPA III://capacity4dev.europa.eu/node/255711_en Notas metodológicas FPI: https://capacity4dev.europa.eu/node/257203_en
1 | SP | Indicadores predefinidos | ¿Dónde encontrar la lista de indicadores predefinidos y las notas metodológicas disponibles? | Indicadores predefinidos: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/core-indicators-design-and-monitoring-eu-funded-interventions_en Notas metodológicas GERF/EURF: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/global-europe-results-framework_en Notas metodológicas IPA III://capacity4dev.europa.eu/node/255711_en Notas metodológicas FPI: https://capacity4dev.europa.eu/node/257203_en
1 | FR | Indicateurs prédéfinis | Où trouver la liste des indicateurs prédéfinis et les notes méthodologiques disponibles ? | Indicateurs prédéfinis: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/core-indicators-design-and-monitoring-eu-funded-interventions_en Notes méthodologiques GERF/EURF : : https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/global-europe-results-framework_en Notes méthodologiques IPA III: https://capacity4dev.europa.eu/node/255711_en Notes méthodologiques FPI: https://capacity4dev.europa.eu/node/257203_en
2 | EN | Encoding of Logframes | The contract was amended, including a modification of the Logframe. How to update the information in the system? | IF the logframe was modified following an amendment, it should be updated in the system accordingly, and the changes be approved by the EU Operational Manager. However, modifications can be to a limited extent. After a Logframe is approved, the only accepted changes by the Implementing Partners are: Baseline and Targets values and dates under "Manage Logframe". Elements such as its name or indicator type can no longer be altered. If errors exist in these aspects, the indicator must be deleted and re-encoded under "Manage Logframe". To do so, current values, if any,should be deleted first under "View Logframe" when the logframe is approved. Changes will have to be submitted for Operational Manager's approval. Any current value can be edited at any time, as long as the logframe is in "Approved" status.
2 | SP | Codificación de Marcos Lógicos | El contrato se modificó, incluyendo una modificación del marco lógico. ¿Cómo se actualiza la información en el sistema? | Si el marco lógico se modificó tras una enmienda, debe actualizarse en el sistema y los cambios deben ser aprobados por el gestor operacional de la UE. No obstante, las posibles modificaciones son limitadas. Una vez aprobado el marco lógico, los únicos cambios posibles por parte de los socios implementadores son: los valores y las fechas de línea base y objetivo final en «Gestionar Marco Lógico». No se pueden modificar elementos como el nombre o el tipo de indicador. Si existen errores en estos aspectos, el indicador debe eliminarse y volver a codificarse en «Gestionar Marco Lógico». Para ello, los valores actuales, si los hay, deben eliminarse primero en «Ver Marco Lógico» cuando el marco lógico está aprobado. Los cambios deberán enviarse para la aprobación del gestor operacional Cualquier valor actual puede editarse en cualquier momento, siempre que el marco lógico se encuentre en estado «Aprobado».
2 | FR | Encodage des cadres logiques | Le contrat a été modifié, y compris le cadre logique. Comment mettre à jour les informations dans le système ? | SI le cadre logique a été modifié à la suite d'un amendement, il doit être mis à jour dans le système en conséquence, et les modifications doivent être approuvées par le responsable opérationnel de l'UE. Toutefois, les modifications peuvent être limitées. Une fois le cadre logique approuvé, les seules modifications autorisées pour les partenaires de mise en œuvre sont les suivantes : les valeurs et les datesde référence et cibles sous « Gérer le cadre logique». Les éléments tels que son nom ou le type d'indicateur ne peuvent plus être modifiés. Si des erreurs existent dans ces éléments, l'indicateur doit être supprimé et re-encodé sous « Gérer le cadre logique ». Pour ce faire, les valeurs actuelles, le cas échéant, doivent d'abord être supprimées sous « Afficher le cadre logique » lorsque le cadre logique est approuvé. Les modifications devront être soumises à l'approbation du responsable opérationnel. Toute valeur actuelle peut être modifiée à tout moment, tant que le cadre logique est dans le statut « Approuvé ».
2 | PT | Codificar quadros lógicos | O contrato foi alterado, incluindo uma modificação do quadro lógico. Como atualizar as informações no sistema? | SE o quadro lógico foi modificado na sequência de uma adenda, deve ser atualizado no sistema em conformidade e as alterações devem ser aprovadas pelo Gestor Operacional da UE. No entanto, as alterações podem ter um alcance limitado. Depois de um quadro lógico ser aprovado, as únicas alterações aceites pelos Parceiros de Implementação são: Valores e datas de referência e dos objetivos em “Gerir o Logframe”. Elementos como o nome ou o tipo de indicador já não podem ser mudados. Se existirem erros nestes elementos, o indicador deve ser eliminado e recodificado em “Gerir o quadro lógico”. Para o fazer, os valores atuais devem ser eliminados primeiro em “Ver quadro lógico” aquando da aprovação do quadro lógico. As alterações terão de ser submetidas à aprovação do Gestor Operacional. Qualquer valor atual pode ser editado a qualquer momento, desde que o quadro lógico esteja no estado "Aprovado".
3 | PT | Reportar valores atuais | Onde devem ser codificados os resultados do relatório de progresso no OPSYS? | No âmbito da sua intervenção no Portal do Financiamento e dos Concursos, cada indicador do quadro lógico deve ser comunicado de acordo com as informações reportadas no último relatório intercalar ou final. Depois do quadro lógico da intervenção ter sido codificado pelo Parceiro de Implementação e aprovado pelo Gestor Operacional, os valores atuais dos indicadores são atualizados na página "Ver quadro lógico" da intervenção correspondente em "Acesso à página dos indicadores". Os objetivos intermédios são gerados automaticamente pelo sistema para medir o desempenho comparando o valor atual com o objetivo intermédio para a mesma data.
3 | SP | Reporte de valores actuales | ¿Dónde deben codificarse en OPSYS los resultados del informe de progreso? | En su intervención accesible en el Portal de Financiación y Licitaciones, cada indicador del marco lógico debe reportarse según la información presentada en el último informe de progreso o informe final. Una vez que el socio implementador ha codificado el marco lógico y el gestor operacional lo ha aprobado, los valores actuales de los indicadores se encodan en la página «Ver Marco Lógico» de la correspondiente intervención, en «Acceso a la página de indicadores».Los objetivos intermedios son generados automáticamente por el sistema para medir el rendimiento comparando el valor actual con el objetivo intermedio para la misma fecha.
3 | FR | Rapport sur les valeurs actuelles | Où les résultats du rapport d'avancement doivent-ils être encodés dans OPSYS ? | Dans votre intervention sur le portail Financement et appels d'offres, chaque indicateur du cadre logique doit être rapporté conformément aux informations soumises dans le dernier rapport d'avancement ou le rapport final. Une fois que le cadre logique de l'intervention a été encodé par le partenaire de mie en oeuvre et approuvé par le responsable opérationnel, les valeurs actuelles des indicateurs sont mises à jour dans la page « Afficher le cadre logique » de l'intervention correspondante sous « Accès à la page de l'indicateur ».Les valeurs cibles intermédiaires sont générées automatiquement par le système afin de mesurer la performance en comparant la valeur actuelle avec la valeur cible intermédiaire pour la même date.
3 | EN | Reporting current values | Where should results of the progress report be encoded in OPSYS? | Under your intervention in the Funding and Tenders Portal, each indicator in the logframe should be reported as per the information submitted in the the latest progress or final report. After the Logframe of the intervention has been encoded by the Implemeting Partner and approved by the Operational Manager, current values of indicators are updated in the "View Logframe" page of the corresponding intervention under "Access to indicators'page" Intermediate targets are automatically generated by the system in the to measure the performance by comparing the current value with the intermediate target for the same date.
4 | EN | Functionalities | Are the new features available only for new interventions or also for ongoing ones? | The new features apply to all interventions (both new and ongoing). Hoewever, the Gender Data Score is only applicable to interventions funded by the 2021-2027 Multiannual Financial Framework (MFF) or later.
4 | PT | Funcionalidades | As novas funcionalidades estão disponíveis apenas para as novas intervenções ou também para as intervenções em curso? | As novas funcionalidades aplicam-se a todas as intervenções (tanto novas como em curso). No entanto, a Pontuação de Dados de Género só é aplicável a intervenções financiadas pelo Quadro Financeiro Plurianual (QFP) 2021-2027 ou posterior.
4 | SP | Funcionalidades | ¿Las nuevas funciones están disponibles solo para nuevas intervenciones o también para las que están en curso? | Las nuevas características se aplican a todas las intervenciones (tanto nuevas como en curso). Sin embargo, la Puntuación de Datos de Género solo es aplicable a las intervenciones financiadas por el Marco Financiero Plurianual (MFP) 2021-2027 o posterior.
4 | FR | Fonctionnalités | Les nouvelles fonctionnalités sont-elles disponibles uniquement pour les nouvelles interventions ou également pour les interventions en cours ? | Les nouvelles fonctionnalités s'appliquent à toutes les interventions (nouvelles et en cours). Toutefois, le score de données sur le genre n'est applicable qu'aux interventions financées par le Cadre Financier Oluriannuel (CFP) 2021-2027 ou plus tard.
5 | EN | Available Resources | Will we receive the session link and slides after the webinar? | Yes, the recording and the presentation will be available in https://capacity4dev.europa.eu/groups/design-results-and-reporting_en
5 | PT | Recursos disponíveis | Receberemos o link da sessão e os slides após o webinar? | Sim, a gravação e a apresentação estarão disponíveis em https://capacity4dev.europa.eu/groups/design-results-and-reporting_en
5 | SP | Recursos disponibles | ¿Recibiremos el enlace de la sesión y la presentación después del seminario web? | Sí, la grabación y la presentación estarán disponibles en https://capacity4dev.europa.eu/groups/design-results-and-reporting_en
5 | FR | Ressources disponibles | Recevrons-nous le lien de la session et les diapositives après le webinaire ? | Oui, l'enregistrement et la présentation seront disponibles sur https://capacity4dev.europa.eu/groups/design-results-and-reporting_en.
6 | PT | Reportar valores atuais | Quando devem ser atualizados os indicadores do quadro lógico? | É procedimento normal atualizar os valores atuais após/em simultâneo com a aprovação do relatório de progresso ou final. Cada intervenção tem o seu próprio calendário de entrega de relatórios; as atualizações dos indicadores devem estar alinhadas com esse calendário. É necessário entregar um relatório no OPSYS pelo menos uma vez por ano. Um projeto termina quando o relatório final é submetido e os valores finais são codificados no OPSYS.
6 | SP | Reporte de valores actuales | ¿Cuándo deben actualizarse los indicadores del marco lógico? | El procedimiento estándar consiste en actualizar los valores actuales tras la aprobación del informe de progreso o del informe final, o de forma paralela a ello. Cada intervención tiene su propio calendario de presentación de informes; las actualizaciones de los indicadores deben ajustarse a dicho calendario. Es necesario informar en OPSYS al menos una vez al año. Un proyecto se da por finalizado una vez que se ha presentado el informe final y se han codificado los valores finales en OPSYS.
6 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Quand faut-il mettre à jour les indicateurs du cadre logique ? | La procédure standard consiste à mettre à jour les valeurs actuelles après/parallèlement à l'approbation du rapport d'avancement ou du rapport final. Chaque intervention dispose de son propre calendrier de rapportage ; les mises à jour des indicateurs doivent s'aligner sur celui-ci. Il est obligatoire de rendre compte dans OPSYS au moins une fois par an. Un projet prend fin une fois que le rapport final a été soumis et que les valeurs finales ont été encodées dans OPSYS.
6 | EN | Reporting current values | When should the logframe indicators be updated? | It is standard procedure to update the current values following/in parallel the approval of the progress or final report. Each intervention has its own reporting calendars; indicator updates should align with that. It is required to report in OPSYS at least once a year. A project ends once the final report is submitted and the final values have been encoded in OPSYS.
7 | EN | IT contact | Who is the contact point when there is a bug in the Funding & Tenders Portal? | The Functional Mail Box for implementing partners is EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
7 | PT | Contacto informático | Quem é o ponto de contacto em caso de erro no Portal do Financiamento e dos Concursos? | A caixa de correio funcional para os parceiros de implementação é EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
7 | SP | Contacto informático | ¿Quién es el punto de contacto cuando hay un error en el Portal de Financiamiento y Ofertas? | El Buzón Funcional para los socios implementadores es EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
7 | FR | Contact informatique | Qui est le point de contact en cas de bogue dans le portail Financement et appels d'offres ? | La boîte aux lettres fonctionnelle pour les partenaires de mise en œuvre est EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
8 | EN | Access to the system, intervention or Logframe | How can Implementing Partners (IPs) access OPSYS and the relevant interventions or logframes? | Each implementing partner will only see the interventions they have been granted access to in the Funding & Tenders Portal (FTP). It is the EU Operational Manager who provides this access via an email invitation to the Lead Implementing Partner (LIP). Please make sure that you provide to the EU Operational Manager a personal email address or a functional MailBox from your organisation. The LIP can invite other Implementing Partners to access the intervention once in the intervention's page of the FTP. After access is granted, click on the intervention's ID from the list on display in the "Interventions" section of the portal. Once in the corresponding intervention's page click on "Create Logframe"/ “View Logframe” button in the top right corner.
8 | PT | Acesso ao sistema, intervenção ou quadro lógico | Como é que os Pareceiros de Implementação (PI) podem aceder ao OPSYS e às intervenções ou quadros lógicos relevantes? | Cada Parceiro de Implementação verá apenas as intervenções às quais lhe foi concedido acesso no Portal de Financiamento e Concursos (FTP). É o Gestor Operacional da UE que concede este acesso através de um convite por correio eletrónico ao Parceiro de Implementação Principal (PIP). Certifique-se de que fornece ao Gestor Operacional da UE um endereço de correio eletrónico pessoal ou uma caixa de correio funcional da sua organização. O PIP pode convidar outros Parceiros de Implementação a terem acesso à intervenção uma vez na página da intervenção do FTP. Após o acesso ter sido concedido, clique no ID da intervenção na lista apresentada na secção"Intervenções" do portal. Uma vez na página da intervenção correspondente, clique no botão "Criar quadro lógico" / Ver quadro lógico" no canto superior direito.
8 | SP | Acceso al sistema, intervención o marco lógico | ¿Cómo pueden los socios ejecutores (IP) acceder a OPSYS y a las intervenciones o marcos lógicos pertinentes? | Cada socio implementador solo verá las intervenciones a las que se le haya dado acceso en el Portal de Financiación y Licitaciones (FTP). Es el gestor operacional de la UE quien proporciona este acceso mediante una invitación por correo electrónico al líder socio implementador (LSI). Para ello, asegúrese de proporcionar al gestor operacional de la UE una dirección de correo electrónico personal o un buzón funcional de su organización. El líder socio implementador puede invitar a otros socios implementadores a acceder a la intervención una vez que se encuentre en la página de la intervención del FTP. Una vez concedido el acceso, haga clic en el ID de la intervención en la lista que aparece en la sección "Intervenciones" del portal. Una vez en la página de lacorrespondiente intervención, haga clic en el botón "Crear Marco Lógico"/"Ver marco lógico" en la esquina superior derecha.
8 | FR | Accès au système, à l'intervention ou au cadre logique | Comment les partenaires de mise en œuvre (PM) peuvent-ils accéder à OPSYS et aux interventions ou cadres logiques pertinents ? | Chaque partenaire de mise en œuvre ne verra que les interventions auxquelles il a accès dans le portail « Financement et appels d'offres » (FTP). C'est le responsable opérationnel de l'UE qui fournit cet accès via une invitation par e-mail au partenaire de mise en œuvre principal (PPM). Veuillez vous assurer de fournir au gestionnaire opérationnel de l'UE une adresse e-mail personnelle ou uneboîte mail fonctionnelle de votre organisation. Le PPM peut inviter d'autres partenaires de mise en œuvre à accéder à l'intervention une fois sur la page de l'intervention dans le FTP. Une fois l'accès accordé, cliquez sur l'ID de l'intervention dans la liste affichée dans la section « Interventions » du portail. Une fois sur la page de l'intervention correspondante, cliquez surle bouton « Créer un cadre logique »/« Afficher le cadre logique » dans le coin supérieur droit.
9 | EN | Access to the system, intervention or Logframe | How to log into the system? | The implementing partner (IP) can access the system via the Funding & Tenders Portal using Google CHROME or FIREFOX https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home It is always possible to search in these two browsers by "Funding and Tenders Portal". All IP roles will need valid EU Login credentials to access the portal.
9 | PT | Acesso ao sistema, intervenção ou quadro lógico | Como aceder ao sistema? | O parceiro de implementação (PI) pode aceder ao sistema através do Portal de Financiamento e Concursos utilizando Google CHROME ou FIREFOX https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home É sempre possível pesquisar nestes dois navegadores por "Funding and Tenders Portal". Todas as funções dos PI necessitam de credenciais válidas de EU Login para aceder ao portal.
9 | SP | Acceso al sistema, intervención o marco lógico | ¿Cómoacceder al sistema? | El socio implementador (IP) puede acceder al sistema a través del Portal de Financiación y Licitaciones utilizando Google CHROME o FIREFOX https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Siempre es posible buscar en estos dos navegadores por "Portal de Financiación y Licitaciones". Todos los roles de IP necesitarán credenciales válidas de EU Login para acceder al portal.
9 | FR | Accès au système, à l'intervention ou au cadre logique | Comment se connecter au système ? | Le partenaire de mise en œuvre (PM) peut accéder au système via le portail Financement et appels d'offres en utilisant Google CHROME ou FIREFOX https://ec.europa.eu/info/funding-tenders/opportunities/portal/screen/home Dans ces deux navigateurs, il est toujours possible d'effectuer une recherche par "Portail de financement et d'appels d'offres". Tous les rôles du PM devront être accompagnés d'identifiants de connexion valides pour accéder au portail.
10 | PT | Codificar indicadores | E se apenas o "Indicador de Edição" estiver visível, mas não o "indicador de adição de correspondência"? | Quando aparece "Editar Indicador", o utilizador está em "Gerir quadro lógico", o modo de alteração da estrutura do quadro lógico. A atualização dos valores actuais e a opção de acrescentar um indicador de correspondência é possível quando o quadro lógico é aprovado e na página principal de visualização do quadro lógico (não no modo "Gerir quadro lógico").
10 | EN | Encoding of Indicators | What if only “Edit Indicator” is visible but not “add matching indicator”? | When "Edit Indicator" appears, the user is in "Manage Logframe" the mode for changing the logical framework structure. The update of current values and the option of adding a match indicator is possible when the logframe is approved and in the main Logframe view page, "View Logframe", (not in "Manage Logframe" mode).
10 | SP | Codificación de Indicadores | ¿Qué pasa si solo es visible la función “Editar Indicador” pero no el “adicionar indicador correspondente”? | Cuando aparece la función “Editar Indicador", el usuario está en "Gestionar Marco Lógico", el modo para cambiar la estructura del marco lógico. La actualización de los valores actuales y la opción de agregar un indicador correspondiente son posibles cuando el marco lógico está aprobado y se está en la página principal de vista del Marco Lógico, "Ver Marco Lógico", (no en modo "Gestionar Marco Lógico").
10 | FR | Encodage des indicateurs | Que se passe-t-il si seule l'option "Modifier l'indicateur" est visible, mais pas l'option "Ajouter un indicateur correspondant" ? | Lorsque l'option "Modifier l'indicateur" apparaît, l'utilisateur se trouve dans le mode "Gérer le cadre logique", qui permet de modifier la structure du cadre logique. La mise à jour des valeurs actuelles et l'option d'ajout d'un indicateur de correspondance sont possibles lorsque le cadre logique est approuvé et dans la page principale de visualisation du cadre logique, "Voir le cadre logique", (pas en mode "Gérer le cadre logique").
11 | EN | Intermediate Targets and Outcome Profile | Is it mandatory for all interventions to encode intermediate targets? | OPSYS automatically generates intermediate targets for outcome and output indicators if no intermediate targets are encoded. Intermediate targets are not required for impact indicators. They can be adjusted or removed to better reflect reality. These intermediate targets are not contractually binding but will be used to assess the performance of the intervention. The performance at the indicator level can be assessed by comparing the current value (actual) with the intermediate target (expected) for the same date.
11 | PT | Objetivos Intermédios e Perfil dos resultados | É obrigatório que todas as intervenções codifiquem objetivos intermédios? | O OPSYS gera automaticamente objetivos intermédios para os indicadores de resultados (outcomes) e de produtos (outputs) se não forem codificados quaisquer objetivos intermédios. Os objetivos intermédios não são necessários para os indicadores de impacto. Podem ser ajustados ou suprimidos para refletir melhor a realidade. Estes objetivos intermédios não são contratualmente vinculativos, mas serão utilizados para avaliar o desempenho da intervenção. O desempenho ao nível do indicador pode ser avaliado comparando o valor atual (real) com o objetivo intermédio (esperado) para a mesma data.
11 | SP | Metas Intermedias y Perfil de Resultados | ¿Es obligatorio codificar los objetivos intermedios en todas las intervenciones? | OPSYS genera automáticamente objetivos intermedios para los indicadores de resultados y de productos si no se han codificado objetivos intermedios. Los objetivos intermedios no son necesarios para los indicadores de impacto. Se pueden ajustar o eliminar para reflejar mejor la realidad. Estos objetivos intermedios no son vinculantes contractualmente, pero se utilizarán para evaluar el rendimiento de la intervención. El rendimiento a nivel de indicador puede evaluarse comparando el valor actual (real) con el objetivo intermedio (esperado) para la misma fecha.
11 | FR | Objectifs intermédiaires et profil des résultats | Est-il obligatoire pour toutes les interventions d'encoder des objectifs intermédiaires ? | OPSYS génère automatiquement des valeurs cibles intermédiaires pour les indicateurs de produits et de réalisations si aucune valeur cible intermédiaire n'a été encodée. Les valeurs cibles intermédiaires ne sont pas obligatoires pour les indicateurs d'impact. Elles peuvent être ajustées ou supprimées afin de mieux refléter la réalité. Ces valeurs cibles intermédiaires ne sont pas contractuellement contraignantes, mais seront utilisées pour évaluer la performance de l'intervention. La performance au niveau des indicateurs peut être évaluée en comparant la valeur actuelle (réelle) avec la valeur cible intermédiaire (attendue) pour la même date.
12 | EN | Encoding of Baselines | Can the baseline value change throughout the intervention if no activity has started concerning the linked indicator? | Yes, dates and values of baseline can be adjusted without restrictions even if the logframe has been approved. However, once the changes have been saved, the status of the Logframe will automatically changed to "Draft" and should be resubmitted for approval of the EU Operational Manager. Baseline values for impact-level indicators may rely on the latest published figures or reports, which can be years old. However, for outcome and output-level indicators, the baseline should align with the start of the intervention. Total baseline values can be 0, particularly for output-level indicators.
12 | SP | Codificación de líneas base | ¿Se puede cambiar el valor de referencia a lo largo de la intervención si no se ha iniciado ninguna actividad relacionada con el indicador vinculado? | Sí, las fechas y los valores de referencia pueden ajustarse sin restricciones, incluso si se ha aprobado el marco lógico. Sin embargo, una vez guardados los cambios, el estado del marco lógico pasará automáticamente a «Borrador» y deberá volver a enviarse para su aprobación al gestor operacional de la UE. Los valores de referencia para los indicadores de impacto pueden basarse en las últimas cifras o informes publicados, que pueden tener varios años de antigüedad. Sin embargo, en el caso de los indicadores de objetivo específicos y productos, la línea de base debe coincidir con el inicio de la intervención. Los valores totales de referencia pueden ser 0, especialmente en el caso de los indicadores de productos.
12 | FR | Encodage des valeurs de référence | La valeur de référence peut-elle changer au cours de l'intervention si aucune activité n'a été lancée concernant l'indicateur lié ? | Oui, les dates et les valeurs de référence peuvent être ajustées sans restriction, même si le cadre logique a été approuvé. Toutefois, une fois les modifications enregistrées, le statut du cadre logique passe automatiquement à « Brouillon » et doit être soumis à nouveau pour approbation par le responsable opérationnel de l'UE. Les valeurs de référence pour les indicateurs de niveau d'impact peuvent s'appuyer sur les derniers chiffres ou rapports publiés, qui peuvent dater de plusieurs années. Toutefois, pour les indicateurs de produit et de réalisation,la valeur de référence doit correspondre au début de l'intervention. Les valeurs de référence totales peuvent être égales à 0, en particulier pour les indicateurs de niveau de produit.
12 | PT | Codificar valores de base | O valor da linha de base pode mudar ao longo da intervenção se não tiver sido iniciada qualquer atividade relativa ao indicador associado? | Sim, as datas e os valores de base podem ser ajustados sem restrições, ainda que o quadro lógico tenha sido aprovado. No entanto, uma vez guardadas as alterações, o estado do quadro lógico passa automaticamente para "Rascunho" e deve ser novamente submetido para aprovação do Gestor Operacional da UE. Os valores de base para os indicadores de nível de impacto podem basear-se nos últimos dados ou relatórios publicados, que podem ter anos. No entanto, para os indicadores de resultados (outcomes) e de produtos (outputs), o valor de base deve corresponder ao início da intervenção. Os valores totais de base podem ser 0, nomeadamente para os indicadores de resultados (outcomes).
13 | EN | Encoding of Final Targets | Is it possible to change the final targets once the logframe has been approved? | Yes, dates and values of final targets can be adjusted without restrictions even if the logframe has been approved. However, once the changes have been saved, the status of the Logframe will automatically changed to "Draft" and should be resubmitted for approval of the EU Operational Manager.
13 | PT | Codificação das Metas Finais | É possível alterar as metas finais depois do quadro lógico ter sido aprovado? | Sim, as datas e os valores das metas finais podem ser ajustados sem restrições, mesmo que o quadro lógico tenha sido aprovado. No entanto, depois de as alterações terem sido guardadas, o estado do quadro lógico passará automaticamente para «Rascunho» e deverá ser reenviado para aprovação do gestor operacional da UE.
13 | SP | Codificación de Objetivos Finales | ¿Es posible modificar los objetivos finales una vez aprobado el marco lógico? | Sí, las fechas y los valores de los objetivos finales pueden ajustarse sin restricciones aunque el marco lógico haya sido aprobado. Sin embargo, una vez guardados los cambios, el estado del marco lógico cambiará automáticamente a "Borrador" y deberá volver a presentarse para su aprobación por el Agente Operacional de la UE.
13 | FR | Encodage des objectifs finaux | Est-il possible de modifier les valeurs cible finales une fois que le cadre logique a été approuvé ? | Oui, les dates et les valeurs des cibles finales peuvent être modifiées sans restriction, même si le cadre logique a été approuvé. Cependant, une fois les changements sauvegardés, le statut du cadre logique passera automatiquement à "brouillon" et devra être soumis à nouveau à l'approbation du gestionnaire opérationnel de l'UE.
14 | EN | Predefined indicators | Is it mandatory for interventions to report predefined indicators? How many should be reported? | No, it is not mandatory. Only predefined indicators that are relevant should be encoded, most commonly only one or two per intervention. This can be added to the logframe directly or via a dummy result. Matching should be the last resort when the indicator cannot be added to the logframe directly or via a dummy result. However, if it is an FPI intervention, all indicators must be predefined. At least one per specific objective and output result, but the intervention may need more. This needs to be done in coordination with your EU Operational Manager.
14 | PT | Indicadores predefinidos | É obrigatório que as intervenções reportem indicadores predefinidos? Quantos devem ser reportados? | Não, não é obrigatório. Só devem ser codificados os indicadores predefinidos que sejam relevantes, geralmente apenas um ou dois por intervenção. Estes indicadores podem ser acrescentados ao quadro lógico diretamente ou através de um resultado fictício. Quando o indicador não puder ser acrescentado ao quadro lógico diretamente ou através de um resultado fictício, a correspondência deverá ser o último recurso. No entanto, se se tratar de uma intervenção FPI, todos os indicadores têm de ser predefinidos. Pelo menos um por objetivo específico (outcome) e por produto (output), mas a intervenção pode precisar de mais. Tal deve ser feito em coordenação com o gestor operacional da UE.
14 | SP | Indicadores predefinidos | ¿Es obligatorio que las intervenciones informen sobre los indicadores predefinidos? ¿Cuántos deben comunicarse? | No, no es obligatorio. Solo deben codificarse los indicadores predefinidos que sean pertinentes,normalmente uno o dos por intervención. Estos pueden añadirse al marco lógico directamente o a través de un resultado ficticio. La correspondencia debe ser el último recurso cuando el indicador no puede añadirse al marco lógico directamente o a través de un resultado ficticio. Sin embargo, si se trata de una intervención FPI, todos los indicadores deben estar predefinidos. Al menos uno por cada objetivo específico y producto, pero la intervención puede necesitar más. Esto debe hacerse en coordinación con su gestor operacional de la UE.
14 | FR | Indicateurs prédéfinis | Les interventions doivent-elles obligatoirement rendre compte d'indicateurs prédéfinis ? Combien doivent-ils être rendus compte ? | Non, ce n'est pas obligatoire. Seuls les indicateurs prédéfinis pertinents doivent être encodés,le plus souvent un ou deux seulement par intervention. Ceux-ci peuvent être ajoutés directement au cadre logique ou via un résultat fictif. La fonction de correspondance doit être utilisée en dernier recours lorsque l'indicateur ne peut pas être ajouté directement au cadre logique ou via un résultat fictif. Toutefois, s'il s'agit d'une intervention FPI, tous les indicateurs doivent être prédéfinis.Au moins un par réalisation et par produit, mais l'intervention peut en nécessiter davantage. Cela doit être fait en coordination avec votre responsable opérationnel de l'UE.
15 | EN | Intermediate Targets and Outcome Profile | Why do the intermediate targets keep reappearing in the Logframe even after deleting them? | Intermediate targets are automatically generated when selecting an “Outcome profile.” Use the trash icon to delete them. If this fails, it may be a technical bug—contact the Helpdesk at: EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
15 | PT | Objetivos Intermédios e Perfil dos resultados | Porque é que os objetivos intermédios continuam a aparecer no quadro lógico, mesmo depois de os apagar? | Os objetivos intermédios são gerados automaticamente ao selecionar um "perfil de resultados". Utilize o ícone do lixo para os eliminar. Se isto falhar, pode ser um erro técnico - contacte o Helpdesk em: EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
15 | SP | Metas Intermedias y Perfil de Resultados | ¿Por qué los objetivos intermedios siguen reapareciendo en el Logframe incluso después de borrarlos? | Los objetivos intermedios se generan automáticamente al seleccionar un "Perfil de resultados". Utilice el icono de la papelera para eliminarlos. Si esto falla, puede tratarse de un error técnico: póngase en contacto con el servicio de asistencia en EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
15 | FR | Valeurs cible intermédiaires et profil des résultats | Pourquoi les valeurs cible intermédiaires réapparaissent-elles dans le cadre logique même après les avoir supprimées ? | Les objectifs intermédiaires sont générés automatiquement lors de la sélection d'un "profil de résultat". Utilisez l'icône de la corbeille pour les supprimer. En cas d'échec, il peut s'agir d'un bogue technique - contactez le service d'assistance à l'adresse suivante : EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
16 | EN | Encoding of Indicators | Why the systems is blocking changes to indicator descriptions and other attributes? | Key elements such as its name or indicator type can no longer be altered. If errors exist in these aspects, the indicator must be deleted and re-encoded. In such cases, the current values should be deleted first when the logframe is under status approved. Then, under "Manage Logframe", the indicator can be deleted and re-encoded. Afterwards, the logframe needs to be approved to be able to reencode the current values.
16 | SP | Codificación de Indicadores | ¿Por qué el sistema bloquea los cambios en las descripciones de los indicadores y otros atributos? | Elementos clave como el nombre o el tipo de indicador ya no pueden alterarse. Si existen errores en estos aspectos, el indicador debe suprimirse y volver a codificarse. En tales casos, los valores actuales deben borrarse primero cuando el marco lógico esté en estado aprobado. A continuación, en "Gestionar Marco Lógico", se puede borrar el indicador y volver a codificarlo. A continuación, el marco lógico debe aprobarse para poder volver a codificar los valores actuales.
16 | FR | Encodage des indicateurs | Pourquoi le système bloque-t-il la modificationsdes descriptions d'indicateurs et d'autres attributs ? | Des éléments clés tels que le nom ou le type d'indicateur ne peuvent plus être modifiés. Si des erreurs existent dans ces éléments, l'indicateur doit être supprimé et réencodé. Dans ce cas, les valeurs actuelles doivent d'abord être supprimées lorsque le cadre logique est approuvé. Ensuite, sous "Gérer le Cadre Logique", l'indicateur peut être supprimé et ré-encodé. Enfin, le cadre logique doit être approuvé pour pouvoir réencoder les valeurs actuelles.
16 | PT | Codificar indicadores | Por que razão os sistemas estão a bloquear as alterações às descrições dos indicadores e a outros atributos? | Elementos-chave como o nome ou o tipo de indicador já não podem ser alterados. Se existirem erros nestes aspectos, o indicador deve ser suprimido e recodificado. Nesses casos, os valores actuais devem ser eliminados primeiro quando o quadro lógico estiver com o estatuto aprovado. Depois, em "Gerir Quadro Lógico", o indicador pode ser apagado e recodificado. Posteriormente, o quadro lógico tem de ser aprovado para poder voltar a codificar os valores actuais.
17 | EN | Gender sensitive marker | What is the difference between marking an indicator as gender-sensitive and/or encoding sex-disaggregation? | Gender sensitivity and disaggregation are different aspects. Gender sensitivity: indicators may be inherently gender-sensitive or require a determination of sensitivity based on the specific context and application Sex disaggregation: when an indicator refers to people, it has to be disaggregated by sex. You can mark both when creating custom indicators.
17 | PT | Marcador sensível ao género | Qual é a diferença entre marcar um indicador como sensível ao género e/ou codificar a desagregação por sexo? | A sensibilidade ao género e a desagregação são aspetos diferentes. Sensibilidade ao género: os indicadores podem ser inerentemente sensíveis ao género ou exigir uma determinação da sensibilidade com base no contexto e na aplicação específicos. Desagregação por sexo: quando um indicador se refere a pessoas, tem de ser desagregado por sexo. É possível marcar ambos ao criar indicadores personalizados.
17 | SP | Marcador de sensibiilidad al género | ¿Cuál es la diferencia entre marcar un indicador como sensible al género y/o codificar la desagregación por sexo? | La sensibilidad al género y la desagregación son aspectos diferentes. Sensibilidad de género: los indicadores pueden ser inherentemente sensibles al género o requerir una determinación de la sensibilidad basada en el contexto específico y la aplicación Desagregación por sexo: cuando un indicador se refiere a personas, tiene que estar desagregado por sexo. Puede marcar ambos al crear indicadores personalizados
17 | FR | Marqueur de sensibilité au genre | Quelle est la différence entre marquer un indicateur comme sensible au genre et/ou encoder une ventilation par sexe ? | La sensibilité au genre et la désagrégation sont des aspects différents. Sensibilité au genre : les indicateurs peuvent être intrinsèquement sensibles au genre ou nécessiter une détermination de la sensibilité en fonction du contexte et de l'application spécifiques. Désagrégation par sexe : lorsqu'un indicateur se réfère à des personnes, il doit être désagrégé par sexe. Vous pouvez marquer les deux lors de la création d'indicateurs personnalisés.
18 | EN | Predefined indicators | When can predefined indicators be encoded or matched? Can the encoding and matching be done once the intervention started or has ended and/or the Logframe has been approved? | It is possible to continue the reporting on corporate results even post-execution. In this case, as the logframe is contractually approved and changes are no longer feasible, a match with a predefined indicator can be done but is highly recommended to encode it directly in the logframe to have the baseline, target and current value information. To do so, the predefined indicator can be encoded directly in the logframe or via a dummy result, if needed, under "Manage Logframe". Once this is done, the logframe should be sent for approval to the EU Operational Manager
18 | PT | Indicadores predefinidos | Quando é que os indicadores predefinidos podem ser codificados ou correspondidos? A codificação e a correspondência podem ser efetuadas depois da intervenção ter começado ou terminado e/ou do quadro lógico ter sido aprovado? | É possível continuar a reportar os resultados corporativos mesmo após a implementação. Neste caso, uma vez que o quadro lógico está aprovado contratualmente e as alterações já não são viáveis, pode ser feita uma correspondência com um indicador predefinido. Todavia, é altamente recomendável codificá-lo diretamente no quadro lógico para ter a informação sobre o valor de base (baseline), o objetivo (target) e o valor atual. Se necessário, o indicador predefinido pode ser codificado diretamente no quadro lógico ou através de um resultado fictício, em “Gerir o quadro lógico”. Uma vez concluído este processo, o quadro lógico deve ser enviado para aprovação ao Gestor Operacional da UE.
18 | SP | Indicadores predefinidos | ¿Cuándo se pueden codificar o emparejar los indicadores predefinidos? ¿Se puede realizar la codificación y la correspondencia una vez que la intervención ha comenzado o ha finalizado y/o se ha aprobado el marco lógico? | Es posible continuar informando sobre los resultados corporativos incluso después de la ejecución. En este caso, dado que el marco lógico está aprobado contractualmente y ya no es posible realizar cambios, se puede realizar una correspondencia con un indicador predefinido, pero se recomienda encodarlo directamente en el marco lógico para disponer de la información sobre la línea de base, el objetivo y el valor actual. Para ello, el indicador predefinido puede codificarse directamente en el marco lógico o, si es necesario, a través de un resultado ficticio, en "Gestionar Marco Lógico". Una vez hecho esto, el marco lógico debe enviarse para su aprobación al gestor operacional de la UE.
18 | FR | Indicateurs prédéfinis | Quand les indicateurs prédéfinis peuvent-ils être encodés ou mis en correspondance ? L'encodage et la mise en correspondance peuvent-ils être effectués une fois que l'intervention a commencé ou s'est terminée et/ou que le cadre logique a été approuvé ? | Il est possible de continuer à rapporter des données relatives à des indicateurs institutionnels même après l'exécution. Dans ce cas, comme le cadre logique est approuvé contractuellement et que des modifications ne sont plus possibles, une mise en correspondance avec un indicateur prédéfini peut être effectuée, mais il est fortement recommandé de l'encoder directement dans le cadre logique afin de disposer des informations relatives à la valeur de référence, à l'objectif et à la valeur actuelle. Pour ce faire, l'indicateur prédéfini peut être encodé directement dans le cadre logique ou via un résultat fictif, si nécessaire, sous « Gérer le cadre logique ». Une fois cette opération effectuée, le cadre logique doit être envoyé pour approbation au responsable opérationnel de l'UE.
19 | PT | Codificar quadros lógicos | O quadro lógico pode ser apresentado em espanhol, português ou francês? | Sim, utilizar a língua do contrato para codificar o quadro lógico.
19 | EN | Encoding of Logframes | Can a logframe be submitted in Spanish, Portuguese or French? | Yes, use the language of the contract to encode the logframe.
19 | SP | Codificación de Marcos Lógicos | ¿Se puede presentar un marco lógico en español, portugués o francés? | Sí, utilice el lenguaje del contrato para codificar el marco lógico.
19 | FR | Encodage des cadres logiques | Un cadre logique peut-il être soumis en espagnol, en portugais ou en français ? | Oui, utilisez la langue du contrat pour encoder le cadre logique.
20 | PT | Codificar quadros lógicos | Como confirmar que o quadro lógico foi corretamente processado? | Quando o quadro lógico tiver sido codificado e guardado, sair do modo "gerir quadro lógico" e clicar em "apresentar quadro lógico". Acompanhe o estado em LF "Status actual" no canto superior esquerdo da página de visualização do quadro lógico (Draft; Pending approval; To be revised; Approved).
20 | EN | Encoding of Logframes | How to confirm that the logframe was correctly processed? | Once the logframe has been encoded and saved, exit "Manage Logframe" mode and click on “Submit Logframe”. Track Curent status under LF "Current status" in the top left corner of the Logframe view page (Draft; Pending approval; To be revised; Approved).
20 | SP | Codificación de Marcos Lógicos | ¿Cómo confirmar que el marco lógico se procesó correctamente? | Una vez que el marco lógico ha sido codificado y guardado, salga del modo "Gestionar Marco Lógico" y haga clic en "Enviar Marco Lógico". Puede seguir el estado actual del marco lógico en "Estado actual" en la esquina superior izquierda de la página de vista del marco lógico (Borrador; Pendiente de aprobación; A revisar; Aprobado).
20 | FR | Encodage des cadres logiques | Comment confirmer que le cadre logique a été correctement traité ? | Une fois que le cadre logique a été encodé et sauvegardé, quittez le mode "Gérer le cadre logique" et cliquez sur "Soumettre le cadre logique". Suivez le statut actuel sous LF "Statut actuel" dans le coin supérieur gauche de la page de visualisation du cadre logique (Draft ; Pending approval ; To be revised ; Approved).
21 | EN | Intermediate Targets and Outcome Profile | Error with "Outcome profile" form when loading logframe | The "Outcome profile" should appear upon clicking on “Create logframe.” If not, contact the Helpdesk: EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
21 | PT | Objetivos Intermédios e Perfil dos resultados | Erro no formulário "Perfil de resultados" ao carregar o quadro lógico | O "Perfil de resultados" deve aparecer ao clicar em "Criar quadro lógico". Caso contrário, contacte o Helpdesk: EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
21 | SP | Metas Intermedias y Perfil de Resultados | Error con el formulario 'Perfil de resultados' al cargar el marco lógico | El 'Perfil de resultados' debe aparecer al hacer clic en 'Crear marco lógico'. Si no es así, contacte con el Servicio de Ayuda: EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
21 | FR | Valeurs cibles intermédiaires et profil des résultats | Erreur avec le formulaire "Profil de résultats" lors du chargement du cadre logique | Le "Profile de résulats" doit apparaître lorsque l'on clique sur "Créer le cadre logique". Si ce n'est pas le cas, contactez le Helpdesk : EC-FUNDING-TENDER-SERVICE-DESK@EC.EUROPA.EU
22 | PT | Codificar quadros lógicos | Qual é o prazo para criar um quadro lógico? | Idealmente, o quadro lógico deve ser codificado logo após a assinatura do contrato. Os quadros lógicos devem ser codificados o mais tardar no final da fase de arranque.
22 | EN | Encoding of Logframes | Which is the deadline to create a logframe? | Ideally, the logframe should be encoded right after the contract signature. Logframes must be encoded by the end of the inception phase the latest.
22 | SP | Codificación de Marcos Lógicos | ¿Cuál es la fecha límite para crear un marco lógico? | Idealmente, el marco lógico debe ser codificado justo después de la firma del contrato. Los marcos lógicos deben ser codificados como máximo al final de la fase de inicio.
22 | FR | Encodage des cadres logiques | Quelle est la date limite pour créer un cadre logique ? | Idéalement, le cadre logique devrait être encodé juste après la signature du contrat. Les cadres logiques doivent être encodés au plus tard à la fin de la phase de démarrage.
23 | EN | Reporting current values | Are there guidelines on how to encode data? | You can consult the guidelines in this wiki: https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Results+and+Monitoring
23 | PT | Reportar valores atuais | Existem diretrizes sobre a forma de codificar os dados? | Pode consultar as diretrizes nesta wiki: https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Results+and+Monitoring
23 | SP | Reporte de valores actuales | ¿Hay guías disponibles sobre cómo codificar datos? | Puedes consultar las directrices en esta wiki: https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Results+and+Monitoring
23 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Existe-t-il des directives sur la manière d'encoder les données ? | Vous pouvez consulter les lignes directrices dans ce wiki : https://wikis.ec.europa.eu/display/ExactExternalWiki/Results+and+Monitoring
24 | EN | Predefined indicators | Are predefined indicators the same as sector/thematic indicators? | There is a big number of sector/thematic indicators that are also predefined indicators. However not all the sector/thematic indicators that you find in this link are predefined indicators in OPSYS-Funding and Tenders Portal: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/indicators_en
24 | PT | Indicadores predefinidos | Os indicadores predefinidos são iguais aos indicadores setoriais/temáticos? | Há um grande número de indicadores setoriais/temáticos que também são indicadores predefinidos. No entanto, nem todos os indicadores setoriais/temáticos que se encontram neste link são indicadores predefinidos no OPSYS-Portal de Financiamento e Concursos: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/indicators_en
24 | SP | Indicadores predefinidos | ¿Son los indicadores predefinidos los mismos que los indicadores sectoriales/temáticos? | Hay un gran número de indicadores sectoriales/temáticos que también son indicadores predefinidos. Sin embargo, no todos los indicadores sectoriales/temáticos disponibles en este enlace son indicadores predefinidos en el Portal de Financiación y Licitaciones de OPSYS: https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/indicators_en
24 | FR | Indicateurs prédéfinis | Les indicateurs prédéfinis sont-ils les mêmes que les indicateurs sectoriels/thématiques ? | Un grand nombre d'indicateurs sectoriels/thématiques sont également des indicateurs prédéfinis. Cependant, tous les indicateurs sectoriels/thématiques que vous trouverez dans ce lien ne sont pas des indicateurs prédéfinis dans le portail OPSYS-Funding and Tenders : https://capacity4dev.europa.eu/resources/results-indicators/indicators_en
25 | EN | Available Resources | Are courses on the Funding and Tenders Portal available now? | Check out the OPSYS Group in Capacity4dev: https://capacity4dev.europa.eu/groups/funding-tenders-portal_en
25 | PT | Recursos disponíveis | Os cursos do Portal do Financiamento e dos Concursos já estão disponíveis? | Ver o grupo OPSYS em Capacity4dev: https://capacity4dev.europa.eu/groups/funding-tenders-portal_en
25 | SP | Recursos disponibles | ¿Están ya disponibles cursos acerca del Portal de Financiación y Licitaciones? | Consulte el grupo OPSYS en Capacity4dev: https://capacity4dev.europa.eu/groups/funding-tenders-portal_en
25 | FR | Ressources disponibles | Les cours sur le portail de financement et d'appels d'offres sont-ils disponibles maintenant ? | Consultez le groupe OPSYS dans Capacity4dev : https://capacity4dev.europa.eu/groups/funding-tenders-portal_en
26 | EN | Intermediate Targets and Outcome Profile | Is it possible to change the Outcome profile once the logframe has been approved? | Yes, the Outcome profile can be adjusted without restrictions even if the logframe has been approved. However, a justification of the change should be provided in the dedicated pop up window. Once the changes have been saved, the status of the Logframe will automatically changed to "Draft" and should be resubmitted for approval of the Operational Manager.
26 | SP | Metas Intermedias y Perfil de Resultados | ¿Es posible modificar el perfil de resultados una vez aprobado el marco lógico? | Sí, el perfil de resultados puede ajustarse sin restricciones aunque se haya aprobado el marco lógico. No obstante, deberá justificarse el cambio en la correspondiente ventana emergente. Una vez guardados los cambios, el estado del marco lógico cambiará automáticamente a "Borrador" y deberáenviarse de nuevo para la aprobación por parte del Agente Operacional.
26 | FR | Valeurs cibles intermédiaires et profil des résultats | Est-il possible de modifier le profil des résultats une fois que le cadre logique a été approuvé ? | Oui, le profil de résultat peut être modifié sans restriction même si le cadre logique a été approuvé. Cependant, une justification du changement doit être fournie dans la fenêtre contextuelle dédiée. Une fois les modifications enregistrées, le statut du cadre logique passera automatiquement à "brouillon" et devra être soumis à nouveau à l'approbation du gestionnaire opérationnel.
26 | EN | Encoding of Baselines | Is it possible to modify the disaggregation criteria of an indicator and its values after the approval of the logframe? | Key elements such as the type of disaggreagtion can no longer be altered. If errors exist in these aspects, the indicator must be deleted and re-encoded. In such cases, the current values should be deleted first when the logframe is under status approved. Then, under "Manage Logframe", the indicator can be deleted and re-encoded. Aftewards, the logframe needs to be approved to be able to reencode the current values.
27 | PT | Valor de base | É possível alterar os critérios de desagregação de um indicador e os seus valores após a aprovação do quadro lógico? | Os elementos-chave, como o tipo de desagregação, já não podem ser alterados. Se existirem erros nestes aspetos, o indicador deve ser suprimido e recodificado. Nestes casos, os valores atuais devem ser eliminados primeiro quando o quadro lógico estiver com o estatuto aprovado. Depois, em "Gerir Quadro Lógico", o indicador pode ser apagado e recodificado. Posteriormente, o quadro lógico tem de ser aprovado para poder voltar a codificar os valores atuais.
27 | SP | Codificación de líneas base | ¿Es posible modificar los criterios de desagregación de un indicador y sus valores después de la aprobación del marco lógico? | Elementos clave como el tipo de desagregación ya no pueden ser alterados. Si existen errores en estos aspectos, el indicador debe ser eliminado y re-codificado. En tales casos, primero se deben eliminar los valores actuales cuando el marco lógico está aprobado. Luego, en "Gestionar Marco Lógico", el indicador puede ser eliminado y re-codificado. Después, el marco lógico necesita ser aprobado para poder re-codificar los valores actuales.
27 | FR | Encodage des valeurs de référence | Est-il possible de modifier les critères de désagrégation d'un indicateur et ses valeurs après l'approbation du cadre logique ? | Les éléments clés tels que le type de désagrégation ne peuvent plus être modifiés. Si des erreurs existent dans ces aspects, l'indicateur doit être supprimé et recodé. Dans ce cas, les valeurs actuelles doivent d'abord être supprimées lorsque le cadre logique est en cours d'approbation. Ensuite, sous "Gérer le cadre logique", l'indicateur peut être supprimé et ré-encodé. Ensuite, le cadre logique doit être approuvé pour pouvoir réencoder les valeurs actuelles.
27 | EN | Reporting current values | Should the final target also include the baseline value? | Correct. When reporting cumulative values, if the baseline is i.e: 10 and the target is 95, the target value encoded in OPSYS should include the baseline: 105 (baseline: 10+ target value: 95). Please also keep in mind that when reporting cumulative values, the current value should also include the baseline (500 initial+ 200 reached during the reporting period=700 youth trained)
28 | PT | Reportar valores atuais | A meta final deve também incluir o valor de referência? | Correto. Ao introduzir valores acumulativos, se a linha base for, por exemplo: 10 e o objetivo for 95, o objetivo final codificado em OPSYS deverá incluir a linha base: 105 (linha base: 10 + valor objetivo: 95). Tenha também em mente que, ao reportar valores cumulativos, o valor atual deve também incluir a linha de base (500 iniciais + 200 alcançados durante o período do relatório = 700 jovens treinados)
28 | SP | Reporte de valores actuales | ¿El objetivo final debería incluir también el valor de referencia? | Correcto. Al informar valores acumulados, si la línea base es, por ejemplo: 10 y el objetivo es 95, el objetivo final codificado en OPSYS debe incluir la línea base: 105 (línea base: 10 + valor objetivo: 95). Tenga en cuenta también que al informar los valores acumulados, el valor actual también debe incluir el valor de referencia (500 iniciales + 200 alcanzados durante el período del informe = 700 jóvenes capacitados).
28 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | L’objectif final doit-il également inclure la valeur de référence ? | C'est exact.Lors du rapportage des valeurs cumulatives, si la valeur de référence est de 10 et que la valeur cible est de 95, la valeur cible encodée dans OPSYS doit inclure la ligne de base : 105 (ligne de base : 10+ valeur cible : 95). Veuillez également garder à l'esprit que lorsque vous rapportez des valeurs cumulatives, la valeur actuelle doit également inclure la valeur de référence (500 initiales + 200 atteintes pendant la période de rapport = 700 jeunes formés).
28 | EN | Intermediate Targets and Outcome Profile | Do interventions that follow the Outcome Profile C (i.e. no progress until end) need to have intermediate indicators? Or would it be sufficient if during the interim reporting we just report the current value of the indicator? | The current values for all indicators should be updated when a progress report has been produced regardless their outcome or output profile. If there is no progression for an indicator, encode 0. If data could not be collected, encode "NA" and provide a justification in the comment section.
29 | PT | Objetivos Intermédios e Perfil dos resultados | As intervenções que seguem o perfil de resultados C (ou seja, sem progressos até ao fim) precisam de ter indicadores intermédios? Ou será suficiente se, durante o relatório intercalar, nos limitarmos a comunicar o valor atual do indicador? | Os valores atuais de todos os indicadores devem ser atualizados quando é elaborado um relatório de progresso, independentemente do seu perfil de resultado ou de produto. Se não houver progressão para um indicador, codificar 0. Se não for possível recolher dados, codificar "NA" e apresentar uma justificação na secção de comentários.
29 | SP | Metas Intermedias y Perfil de Resultados | ¿Las intervenciones que siguen el Perfil de Resultado C (es decir, sin progreso hasta el final) necesitan tener indicadores intermedios? ¿O sería suficiente si durante elinforme de progreso solo reportamos el valor actual del indicador? | Los valores actuales de todos los indicadores deben actualizarse cuando se haya producido un informe de progreso, independientemente de su perfil de resultado o de producto. Si no hay progresión para un indicador, codifique 0. Si no se pudieron recopilar datos, codifique "NA" y proporcione una justificación en la sección de comentarios.
29 | FR | Valeurs cibles intermédiaires et profil des résultats | Les interventions qui suivent le profil de résultat C (c'est-à-dire aucun progrès jusqu'à la fin) doivent-elles avoir des indicateurs intermédiaires ? Ou serait-il suffisant de se contenter d'indiquer la valeur actuelle de l'indicateur dans le rapport intermédiaire ? | Les valeurs actuelles de tous les indicateurs doivent être mises à jour lorsqu'un rapport d'avancement a été produit, quel que soit leur profil de résultat ou de production. S'il n'y a pas de progression pour un indicateur, encoder 0. Si les données n'ont pas pu être collectées, encoder "NA" et fournir une justification dans la section commentaire.
30
30
30
30
31
31
31
31
32
32
32
32
33
33
33
33
34
34
34
34
35
35
35
35
36
36
36
36
37 | PT | Codificar quadros lógicos | Como devemos identificar os indicadores de produto, de resultado e de impacto? | Os indicadores devem ser codificados de forma a refletir os indicadores do quadro lógico aprovado. Se o desenho da a intervenção for tecnicamente sólido: Os indicadores de impacto devem medir os efeitos a longo prazo para os quais a intervenção contribui, conforme descrito na declaração de impacto. Os indicadores de resultados devem medir as mudanças no comportamento, status, uso de recursos ou desempenho dos grupos-alvo (institucionais ou indivíduos) influenciados pela intervenção, conforme descrito na declaração de resultados. Os indicadores de produtos devem medir os bens/serviços/recursos desenvolvidos ou produzidos pela intervenção, conforme descrito na declaração de produtos.
37 | EN | Encoding of Logframes | How should we identify Output, Outcome and Impact indicators? | The indicators should be encoded mirroring those in the approved logframe. If the design is technically sound: Impact indicators should measure the long term effects the intervention contributes to as described in the impact statement. Outcome indicators should measure the changes in behaviour, status, use of resources or performance of the target groups (institutional or individuals), influenced by the interention as described in the outcome statement. Output indicators should measure goods/services/resources developed or delivered by the intervention as described in the output statement.
37 | SP | Codificación de marcos lógicos | ¿Cómo debemos identificar los indicadores de Producto, Resultado e Impacto? | Los indicadores deben codificarse de forma que reflejen los del marco lógico aprobado. Si el diseño es técnicamente sólido: Los indicadores de impacto deben medir los efectos a largo plazo a los que contribuye la intervención, tal como se describe en la enunciado del impacto. Los indicadores de resultado deben medir los cambios en el comportamiento, el estado, el uso de recursos o el rendimiento de los grupos objetivo (institucionales o individuales), influenciados por la intervención, tal como se describe en la enunciado de los resultados. Los indicadores de producto deben medir los bienes, servicios y recursos desarrollados o proporcionados por la intervención, tal como se describe en la enunciado de los productos.
37 | FR | Encodage des cadres logiques | Comment identifier les indicateurs de réalisation, de résultat et d'impact ? | Les indicateurs doivent être codés de la même manière que dans le cadre logique approuvé. Si la conception est techniquement valable : Les indicateurs d'impact doivent mesurer les effets à long terme auxquels l'intervention contribue, tels qu'ils sont décrits dans l'intitulé de l'impact. Les indicateurs de réalisation doivent mesurer les changements de comportement, de statut, d'utilisation des ressources ou de performance des groupes cibles (institutionnels ou individuels), influencés par l'intervention, tels que décrits dans l'intitulé des réalisations. Les indicateurs de produits doivent mesurer les biens/services/ressources développés ou fournis par l'intervention, tels que décrits dans l'intitulé des produits.
38 | PT | Codificar quadros lógicos | Podemos ter mais do que um resultado? | Os resultados devem ser codificados de forma a refletir os resultados do quadro lógico aprovado. É boa prática limitar o número de objetivos específicos (muitas vezes, um é suficiente), mas, no caso de intervenções de grande dimensão, podem ser incluídos outros resultados, conforme necessário.
38 | EN | Encoding of Logframes | Can we have more than one outcome? | The results should be encoded mirroring those in the approved logframe. It is good practice to limit the number of specifc objectives (often one is enough), however for large interventions, other outcomes can be included as needed.
38 | SP | Codificación de marcos lógicos | ¿Podemos tener más de un objetivo específico o resultado? | Los resultados deben codificarse de forma que reflejen los del marco lógico aprobado. Es recomendable limitar el número de objetivos específicos (a menudo, uno es suficiente); sin embargo, para intervenciones de gran envergadura, se pueden incluir otros resultados según sea necesario.
38 | FR | Encodage des cadres logiques | Peut-on avoir plus d'un résultat ? | Les résultats doivent être eccodés en fonction de ceux qui figurent dans le cadre logique approuvé. Une bonne pratique consiste à limiter le nombre de réalisations (souvent un seul suffit), mais pour les interventions de grande envergure, d'autres résultats peuvent être inclus si nécessaire.
39 | EN | Reporting current values | In case where the decline or negative change in the indicator status is in fact the positive progress, do we have the option or do we need to calculate baseline and the target from the reverse angle? | The value of the indicator can remain negative, no need to reverse it. This will be visible from the baseline and final target encoded and the different currrent values reported in the progress reports for that specific indicator.
39 | PT | Reportar valores atuais | No caso do indicador apresentar uma diminuição ou alteração negativa, mas o progresso for, na verdade, positivo, temos a opção ou precisamos de calcular a valor de base e a meta a partir do ângulo inverso? | O valor do indicador pode manter-se negativo, não é necessário invertê-lo. Tal será visível a partir do valor de base e da meta final codificados e dos diferentes valores atuais comunicados nos relatórios de progresso para esse indicador específico.
39 | SP | Reporte de valores actuales | En caso de que la disminución o el cambio negativo en el estado del indicador sea de hecho un progreso positivo, ¿tenemos la opción o necesitamos calcular la línea de base y el objetivo final desde el ángulo inverso? | El valor del indicador puede permanecer negativo sin necesidad de revertirlo. Esto será visible a partit de la línea base y el objetivo final codificados, así como en los diferentes valores actuales reportados en los informes de progreso para ese indicador específico.
39 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Dans le cas où le déclin ou le changement négatif dans le statut de l'indicateur serait en fait un progrès positif, avons-nous l'option ou devons-nous calculer la valeur de référence et valeur cible à partir de l'angle inverse ? | La valeur de l'indicateur peut rester négative, il n'est pas nécessaire de l'inverser. Cela sera visible dans la valeur de référence et la valeur cible finale encodées et dans les différentes valeurs actuelles rapportées dans les rapports de progrèssion pour cet indicateur spécifique.
40 | EN | Reporting current values | Is there a way to encode data in an automatic way, for instance by importing data from an Excel document? | No, the encoding is done manually.
40 | PT | Reportar valores atuais | Existe alguma forma de codificar dados automaticamente, por exemplo, importando dados de um documento Excel? | Não, a codificação é feita manualmente.
40 | SP | Reporte de valores actuales | ¿Hay alguna manera de codificar datos de forma automática, por ejemplo, importando datos desde un documento de Excel? | No, la codificación se realiza manualmente.
40 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Existe-t-il un moyen d'encoder les données de manière automatique, par exemple en important les données d'un document Excel ? | Non, l'encodage se fait manuellement.
41 | EN | Encoding of Indicators | Is it possible to add another source of data apart from the ones already provided in the list in OPSYS? | You need to select one source of data from the drop menu provided in OPSYS . You will be able to provide more specific information in the comment section under each value (baseline, target and current value)
41 | PT | Codificar indicadores | É possível adicionar outra fonte de dados para além das já fornecidas na lista do OPSYS? | Tem de selecionar uma fonte de dados a partir do menu de seleção fornecido no OPSYS. Poderá introduzir informações mais específicas na secção de comentários por baixo de cada valor (valor de base, objetivo e valor atual).
41 | SP | Codificación de indicadores | ¿Es posible agregar otra fuente de datos además de las que se proporcionan en la lista disponible en OPSYS? | Debe seleccionar una fuente de datos del menú desplegable de OPSYS. Podrá proporcionar información más específica en la sección de comentarios debajo de cada valor ( línea base, objetivo final y valor actual).
41 | FR | Encodage des indicateurs | Est-il possible d'ajouter une autre source de données que celles qui figurent déjà dans la liste d'OPSYS ? | Vous devez sélectionner une source de données dans le menu déroulant fourni dans OPSYS. Vous pourrez fournir des informations plus spécifiques dans la section des commentaires sous chaque valeur (valeur de référence, valeur cible et valeur actuelle).
42 | EN | Encoding of Baselines | Can the logframe only be approved when all baseline and target values have been defined? | If not all baselines and targets have been defined for some indicators, mark them as "To be defined". Once these values have been defined during the implementation, update the information in OPSYS under "Manage Logframe" and submit the logframe for approval to the EU Operational Manager.
42 | SP | Codificación de líneas base | ¿El marco lógico sólo puede aprobarse cuando se han definido todos los valores de las líneas de base y los objetivos finales? | Si no se han definido todas las líneas de base y objetivos finales para algunos indicadores, márquelos como "Por definir". Una vez definidos estos valores durante la ejecución, actualice la información en OPSYS en "Gestionar Marco Lógico" y envíe el marco lógico para su aprobación al Agente Operacional de la UE.
42 | FR | Encodage des valeurs de référence | Le cadre logique ne peut-il être approuvé que lorsque toutes les valeurs de référence et les valeurs cibles ont été définies ? | Si toutes les valeurs de référence et tous les valeurs cibles n'ont pas été définies pour certains indicateurs, indiquez qu'ils sont "à définir". Une fois que ces valeurs ont été définies au cours de la mise en œuvre, mettez à jour les informations dans OPSYS sous "Gérer le cadre logique" et soumettez le cadre logique à l'approbation du gestionnaire opérationnel de l'UE.
42 | PT | Codificar valores de base | O quadro lógico só pode ser aprovado quando todos os valores de base e os objetivos tiverem sido definidos? | Se nem todos os valores de base e os objetivos tiverem sido definidos para alguns indicadores, marque-os como «A definir». Assim que esses valores tiverem sido definidos durante a implementação, atualize as informações no OPSYS em «Gerir quadro lógico» e envie o quadro lógico para aprovação por parte do Gestor Operacional da UE.
43 | PT | Codificar indicadores | Todos os indicadores codificados devem ser selecionados a partir da lista predefinida? Ou podem ser codificados indicadores personalizados para cada intervenção? | O quadro lógico pode conter indicadores personalizados e indicadores predefinidos. É muito recomendável utilizar indicadores predefinidos, especialmente os codificados diretamente no sistema, se forem relevantes para o âmbito da intervenção. Para projetos FPI, todos os indicadores devem ser predefinidos.
43 | EN | Encoding of Indicators | Should all indicators encoded be selected from the predefined list? Or can custom indicators for each intervention be encoded | The logframe can contain customised indicators and predefined indicators. It is highly encouraged to use predefined indicators, especially directly encoded in the system, if relevant for the scope of the intervention. For FPI projects, all indicators must be predefined.
43 | SP | Codificación de indicadores | ¿Deberían seleccionarse todos los indicadores codificados de la lista predefinida? ¿O es posible codificar indicadores personalizados para cada intervención? | El marco lógico puede contener indicadores personalizados e indicadores predefinidos. Se recomienda encarecidamente utilizar indicadores predefinidos, especialmente los codificados directamente en el sistema, si son pertinentes para el ámbito de la intervención. Para los proyectos FPI, todos los indicadores deben estar predefinidos.
43 | FR | Encodage des indicateurs | Tous les indicateurs encodés doivent-ils être sélectionnés dans la liste prédéfinie ? Ou est-il possible d'encoder des indicateurs personnalisés pour chaque intervention ? | Le cadre logique peut contenir des indicateurs personnalisés et des indicateurs prédéfinis. Il est fortement recommandé d'utiliser des indicateurs prédéfinis, idéallement directement encodés dans le système, s'ils sont pertinents pour l'intervention concernée. Pour les projets FPI, tous les indicateurs doivent être prédéfinis.
44 | EN | Access to the system, intervention or Logframe | The logframe of the INTV is not accesible anymore | When the logframe is "Pending for approval", the logframe is inaccesible for editing and only the review from the EU Operational Manager can be conducted.
44 | PT | Acesso ao sistema, intervenção ou Logframe | O quadro lógico da INTV já não está acessível | Quando o quadro lógico está «A aguardar aprovação», não pode ser editado, sendo apenas possível a revisão pelo Gestor Operacional da UE.
44 | SP | Acceso al sistema, intervención o Marco Lógico | El marco lógico de la INTV ya no es accesible | Cuando el marco lógico está "Pendiente de aprobación", no se puede acceder a él para su edición y sólo se puede realizar la revisión por parte del Agente Operacional de la UE
44 | FR | Accès au système, intervention ou Logframe | Le cadre logique de l'INTV n'est plus accessible. | Lorsque le cadre logique est "en attente d'approbation", il est inaccessible à l'édition et seule la révision par le gestionnaire opérationnel de l'UE peut être effectuée.
45 | EN | Reporting current values | What to do when reporting % values but the disaggregation for men and women that are not meant to be interpreted as halfs of one another but rather as representations of each gender? | Disaggregation on percentage is not a split of the value like for a numerical indicator, but new calculations based on the disaggregation criteria. OPSYS allows for this.
45 | PT | Reportar valores atuais | O que fazer ao reportar valores percentuais, mas a desagregação por homens e mulheres não deve ser interpretada como metade um do outro, mas sim como representações de cada género? | A desagregação em percentagem não é uma divisão do valor como num indicador numérico, mas sim novos cálculos baseados nos critérios de desagregação. O OPSYS permite isso.
45 | SP | Informar de los valores actuales | ¿Qué hacer cuando se informa de valores en % pero el desglose para hombres y mujeres no debe interpretarse como mitades uno del otro sino como representaciones de cada género? | La desagregación en porcentaje no es una división del valor como en el caso de un indicador numérico, sino nuevos cálculos basados en los criterios de desagregación. OPSYS lo permite.
45 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Que faire lorsque l'on présente des valeurs en pourcentage mais que la désagrégation pour les hommes et les femmes ne doit pas être interprétée comme des moitiés de l'un et de l'autre mais plutôt comme des représentations de chaque sexe ? | La désagrégation en pourcentage n'est pas une division de la valeur comme pour un indicateur numérique, mais de nouveaux calculs basés sur les critères de désagrégation. OPSYS le permet.
46 | EN | Reporting current values | We are in the first year of reporting and we haven't collected data. In this case if we plan to collect the data by the end of this year or next year, do we need to report zero or do we need to report in the case that we plan not to collect data at all for this indicator? In that case, should we change the indicator | You only need to report in OPSYS when a report has been produced. '0' indicates an observation that needs to be measured, just like any other value. If an indicator could not be observed at all, report 'N/A' and provide a justification. If, for outcome and ouput indicators, the progression cannot be observed at all during implementation, please check with the EU Operational Manager the possibility of replacing that specific indicator.
46 | PT | Reportar valores atuais | Estamos no primeiro ano de reporte e ainda não recolhemos dados. Neste caso, se pretendemos recolher os dados até ao final deste ano ou no próximo ano, devemos reportar zero ou devemos reportar que não pretendemos recolher dados para este indicador? | Nesse caso, devemos alterar o indicador. Só é necessário reportar no OPSYS quando um relatório tiver sido produzido. «0» indica uma observação que precisa de ser medida, tal como qualquer outro valor. Se um indicador não puder ser observado de todo, reporte «N/A» e forneça uma justificação. Se, para os indicadores de resultados e de produtos, a progressão não puder de todo ser observada durante a implementação, verifique com o Gestor Operacional da UE a possibilidade de substituir esse indicador específico.
46 | SP | Reportar valores actuales | Estamos en el primer año de presentación de informes y no hemos recogido datos. En este caso, si tenemos previsto recopilar los datos a finales de este año o el año que viene, ¿tenemos que informar de cero o tenemos que informar que no tenemos previsto recopilar datos en absoluto para este indicador? En ese caso, ¿deberíamos cambiar el indicador? | Sólo es necesario informar en OPSYS cuando se ha elaborado un informe. 0" indica una observación que debe medirse, como cualquier otro valor. Si un indicador no ha podido observarse en absoluto, indique "N/A" y proporcione una justificación. Si, en el caso de los indicadores de resultados o de productos, la progresión no puede observarse en absoluto durante la ejecución, consulte con el Agente Operacional de la UE la posibilidad de sustituir ese indicador específico.
46 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Nous sommes dans la première année de rapportage et nous n'avons pas collecté de données. Dans ce cas, si nous prévoyons de collecter les données d'ici la fin de l'année ou l'année prochaine, devons-nous déclarer zéro ou devons-nous déclarer que nous prévoyons pas de collecter de données du tout pour cet indicateur ? Dans ce cas, devons-nous modifier l'indicateur ? | Vous ne devez faire un rapportage dans OPSYS que lorsqu'un rapport a été produit. La valeur "0" indique une observation qui doit être mesurée, comme n'importe quelle autre valeur. Si un indicateur n'a pas pu être observé du tout, indiquez "N/A" et fournissez une justification. Si, pour les indicateurs de produit et de réalisation, la progression ne peut pas être observée du tout pendant la mise en œuvre, veuillez vérifier avec le gestionnaire opérationnel de l'UE la possibilité de remplacer cet indicateur spécifique.
47 | PT | Sistema de pontuação | Pode explicar melhor a sensibilidade temporal da pontuação de eficácia? Como é medida? Trata-se do momento em que os valores são codificados no sistema ou do momento em que o valor atual é medido? | As pontuações de eficácia medem o desempenho esperado em relação ao desempenho real na data do valor, e não na data de codificação. No entanto, um atraso significativo na codificação afeta a pontuação.
47 | SP | Sistema de puntuación | ¿Podría dar más detalles sobre la sensibilidad temporal de la puntuación de eficacia? ¿Cómo se mide? ¿Se trata de cuándo se codifican los valores en el sistema o del momento en que se mide el valor actual? | Las puntuaciones de eficacia miden los logros previstos frente a los reales en la fecha del valor, no en la fecha de codificación. Sin embargo, un retraso significativo en la codificación sí afecta a la puntuación.
47 | FR | Système de notation | Pourriez-vous donner des précisions sur la sensibilité au temps de la note d'efficacité ? Comment est-elle mesurée ? S'agit-il du moment où les valeurs sont encodées dans le système ou du moment où la valeur actuelle est mesurée ? | Les scores d'efficacité mesurent la réalisation attendue par rapport à la réalisation effective à la date de la valeur, et non à la date d'encodage. Toutefois, un retard important dans l'encodage affecte le score.
47 | EN | Scoring System | Could you elaborate on the time sensitivity of the effectiveness score? How is this measured? Is this about when the values are encoded in the system or the point in time when the current value is measured? | Effectiveness scores measure expected versus actual achievement at the value date, not the encoding date. However, a significant delay in encoding does affect the score.
48 | EN | Reporting current values | If a particular indicator is about to be reported in the following year of the project because the activity did not happen yet, do we need to mark the current value as N/A? | Ideally, the baseline date should indicate when work on activities related to an indicator begins. If this is no longer possible, reporting 'N/A' providing a justification is sufficient.
48 | PT | Reportar valores atuais | Se um indicador específico estiver prestes a ser comunicado no ano seguinte do projeto porque a atividade ainda não ocorreu, devemos marcar o valor atual como N/A? | Idealmente, a data do valor de base deve indicar o início das atividades relacionadas com um indicador. Se isso já não for possível, basta comunicar «N/A» e apresentar uma justificação.
48 | SP | Reportar valores actuales | Si un indicador concreto se va a notificar en el siguiente año del proyecto porque la actividad aún no se ha realizado, ¿hay que marcar el valor actual como N/A? | Lo ideal sería que la fecha de referencia indicara cuándo comienza el trabajo en las actividades relacionadas con un indicador. Si esto ya no es posible, basta con indicar "N/A" y añadir una justificación.
48 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Si un indicateur particulier va être rapporté l'année suivante du projet parce que l'activité n'a pas encore eu lieu, devons-nous marquer la valeur actuelle comme N/A ? | Idéalement, la date de référence devrait indiquer le début des activités liées à un indicateur. Si cela n'est plus possible, il suffit d'indiquer "N/A" en fournissant une justification.
49 | EN | Reporting current values | Should the cumulative or periodic values be reported in OPSYS for each indicator? | When possible, we should report cumulative values. For Y2, we need to encode the value achieved during that year, including what was achieved in Y1 and the baseline value if it is different from 0, ie: 20 (Y2)+15 (Y1)+12 (Baseline)= 47 is the current value to be encoded in Y2 of the implementation
49 | PT | Reportar valores atuais | Os valores cumulativos ou periódicos devem ser reportados no OPSYS para cada indicador? | Sempre que possível, devemos reportar valores cumulativos. Para o A2, precisamos de codificar o valor alcançado durante esse ano, incluindo o que foi alcançado no A1 e se o valor de base for diferente de 0, ou seja: 20 (Y2)+15 (Y1)+12 (Base)= 47 é o valor atual a ser codificado no A2 da implementação.
49 | SP | Reportar valores actuales | ¿Deben reportarse los valores acumulativos o periódicos en OPSYS para cada indicador? | Siempre que sea posible, debemos reportar los valores acumulados. Para A2, necesitamos codificar el valor alcanzado durante ese año, incluyendo lo alcanzado en A1 y el valor de referencia si es diferente de 0, es decir: 20 (A2)+15 (A1)+12 (línea de base)= 47 es el valor actual a codificar en el A2 de la implementación.
49 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Les valeurs cumulatives ou périodiques doivent-elles être rapportées dans OPSYS pour chaque indicateur ? | Dans la mesure du possible, nous devrions communiquer des valeurs cumulatives. Pour l'année 2, nous devons encoder la valeur obtenue au cours de cette année, y compris ce qui a été réalisé au cours de l'année 1 et la valeur de référence si elle est différente de 0. Ainsi, 20 (année 2) + 15 (année 1) + 12 (référence) = 47 est la valeur actuelle à encoder au cours de l'année 2 de la mise en œuvre.
50 | EN | Predefined indicators | If our results do not match with the conventional indicators, should we contact our EU Operational Manager to adapt them? | The inclusion of the corporate indicators should be done ideally in the design phase. However, this can be adjusted during the implementation in agreement with your EU Operational Manager
50 | PT | Indicadores predefinidos | Se os nossos resultados não corresponderem aos indicadores convencionais, devemos contactar o nosso Gestor Operacional da UE para os adaptar? | A inclusão dos indicadores corporativos deve ser feita, idealmente, na fase de desenho. No entanto, isso pode ser ajustado durante a implementação, mediante acordo com o seu Gestor Operacional da UE.
50 | SP | Indicadores predefinidos | Si nuestros resultados no coinciden con los indicadores convencionales, ¿debemos ponernos en contacto con nuestro Agente Operacional de la UE para adaptarlos? | La inclusión de los indicadores corporativos debería hacerse idealmente en la fase de diseño. No obstante, puede adaptarse durante la ejecución de acuerdo con su Agente Operacional de la UE.
50 | FR | Indicateurs prédéfinis | Si nos résultats ne correspondent pas aux indicateurs conventionnels, devons-nous contacter notre gestionnaire opérationnel de l'UE pour les adapter ? | L'inclusion des indicateurs institutionnels devrait idéalement se faire lors de la phase de conception. Toutefois, elle peut être ajustée au cours de la mise en œuvre en accord avec votre gestionnaire opérationnel de l'UE.
51 | EN | Available Resources | Will be the Q&A session recorded? | The Q&A sessions won't be recorded to encourage people to ask questions.However, the Q&A collected during these webinars is available here https://capacity4dev.europa.eu/groups/design-results-and-reporting/info/frequently-asked-questions_en
51 | PT | Recursos disponíveis | A sessão de perguntas e respostas será gravada? | As sessões de perguntas e respostas não serão gravadas para incentivar as pessoas a fazer perguntas. No entanto, as perguntas e respostas recolhidas durante estes webinars estão disponíveis aqui https://capacity4dev.europa.eu/groups/design-results-and-reporting/info/frequently-asked-questions_en
51 | SP | Recursos disponibles | ¿Se grabará la sesión de preguntas y respuestas? | Las sesiones de preguntas y respuestas no se grabarán para animar a las personas a hacer preguntas, pero las preguntas y respuestas recogidas durante estos seminarios web están disponibles aquí https://capacity4dev.europa.eu/groups/design-results-and-reporting/info/frequently-asked-questions_en
51 | FR | Ressources disponibles | La session de questions-réponses sera-t-elle enregistrée ? | Les sessions de questions-réponses ne seront pas enregistrées afin d'encourager les gens à poser des questions. Cependant, les questions-réponses recueillies lors de ces webinaires sont disponibles à l'adresse https://capacity4dev.europa.eu/groups/design-results-and-reporting/info/frequently-asked-questions_en.
52 | PT | Codificar indicadores | Todas as atividades e indicadores do Logframe oficialmente aprovado devem ser codificados? | Apenas os indicadores têm de ser codificados, uma vez que os relatórios devem ser elaborados com base nos indicadores; as atividades não são comunicadas no OPSYS. Se os indicadores disponíveis no quadro lógico oficialmente aprovado estiverem em falta no OPSYS, devem ser adicionados pelo parceiro de implementação em «Gerir quadro lógico» e, em seguida, o quadro lógico deve ser submetido para aprovação do Gestor Operacional da UE.
52 | EN | Encoding of Indicators | Should all activities and indicators of the officially approved Logframe be encoded? | Only indicators have to be encoded as the reporting should be done against indicators, activities are not reported in OPSYS. If indicators available in the logframe officially approved are missing in OPSYS, they need to be added by the Implementing Partner under "Manage Logframe" and then submit the logframe for the approval of the EU Operational Manager.
52 | SP | Codificación de indicadores | ¿Deben codificarse todas las actividades e indicadores del Marco Lógico aprobado oficialmente? | Sólo deben codificarse los indicadores, ya que los informes deben elaborarse en función de los indicadores; las actividades no se registran en OPSYS. Si los indicadores disponibles en el marco lógico aprobado oficialmente faltan en OPSYS, deben ser añadidos por el SocioImplementador en "Gestionar Marco Lógico" y luego enviar el marco lógico para la aprobación del Agente Operacional de la UE.
52 | FR | Encodage des indicateurs | Toutes les activités et tous les indicateurs du cadre logique officiellement approuvé doivent-ils être codés ? | Seuls les indicateurs doivent être encodés car les rapports doivent être établis en fonction des indicateurs, les activités ne sont pas rapportées dans OPSYS. Si des indicateurs disponibles dans le cadre logique officiellement approuvé manquent dans OPSYS, ils doivent être ajoutés par le partenaire de mise en œuvre sous " Gérer le cadre logique ", puis soumettre le cadre logique à l'approbation du gestionnaire opérationnel de l'UE.
53 | EN | Reporting current values | Should we provide current values for the impact indicators of the project? | For impact indicators whenever a value is available, please do report these values. If not, report "N/A" providing a justification in the system
53 | PT | Reportar valores atuais | Devemos informar os valores atuais dos indicadores de impacto do projeto? | Para os indicadores de impacto, sempre que um valor estiver disponível, reporte esses valores. Caso contrário, reporte «N/A» e forneça uma justificação no sistema.
53 | SP | Reportar valores actuales | ¿Debemos proporcionar valores actuales para los indicadores de impacto del proyecto? | En el caso de los indicadores de impacto, siempre que se disponga de un valor, comuníquelo. En caso contrario, indique "N/A" y añada una justificación en el sistema.
53 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Devons-nous fournir des valeurs actuelles pour les indicateurs d'impact du projet ? | Pour les indicateurs d'impact, chaque fois qu'une valeur est disponible, veuillez la communiquer. Si ce n'est pas le cas, indiquez "N/A" en fournissant une justification dans le système.
54 | PT | Codificar indicadores | Devemos incluir uma explicação do indicador na descrição? | Informações adicionais podem ser adicionadas na descrição do indicador para facilitar a compreensão do mesmo. Este campo não é obrigatório.
54 | EN | Encoding of Indicators | Should we include an explanation of the indicator in the description? | Additional information could be added in the indicator description to support the understanding of the indicator. This field is not mandatory.
54 | SP | Codificación de indicadores | ¿Debemos incluir una explicación del indicador en la descripción? | Podría añadirse información adicional en la descripción del indicador para facilitar su comprensión. Este campo no es obligatorio.
54 | FR | Encodage des indicateurs | Devrions-nous inclure une explication de l'indicateur dans la description ? | Des informations supplémentaires peuvent être ajoutées dans la description de l'indicateur afin d'en faciliter la compréhension. Ce champ n'est pas obligatoire.
55 | EN | Reporting current values | My project does not use OPSYS at the moment, the project is ending at the end of the year. Do we need to use OPSYS for such a short amount of time? | All interventions financed or co-financed by the EU that report on results should be encoded in OPSYS. The logframe in OPSYS allows an easy assessment of achievements compared to targets at a specific point in time. This serves as a useful tool for EU Operational Managers when reviewing progress reports, general implementation, and performance. In addtion, the data encoded in OPSYS is used for corporate reporting
55 | PT | Reportar valores atuais | Atualmente, o meu projeto não utiliza o OPSYS, e o projeto termina no final do ano. Precisamos de utilizar o OPSYS por um período tão curto? | Todas as intervenções financiadas ou cofinanciadas pela UE que apresentam relatórios sobre os resultados devem ser codificadas no OPSYS. O quadro lógico do OPSYS permite uma avaliação fácil do que foi alcançado em comparação com os objetivos num determinado momento. Trata-se de uma ferramenta útil para os Gestores Operacionais da UE quando analisam os relatórios de progresso, a implementação geral e o desempenho. Além disso, os dados codificados no OPSYS são utilizados para a elaboração de relatórios corporativos.
55 | SP | Reportar valores actuales | Mi proyecto no utiliza OPSYS por el momento, el proyecto finaliza a finales de año. ¿Es necesario utilizar OPSYS durante tan poco tiempo? | Todas las intervenciones financiadas o cofinanciadas por la UE que informen sobre resultados deben codificarse en OPSYS. El marco lógico de OPSYS permite evaluar fácilmente los logros en comparación con los objetivos en un momento determinado. Esto constituye una herramienta útil para los agentes operacionales de la UE a la hora de revisar los informes de progreso, la ejecución general y el rendimiento. Además, los datos codificados en OPSYS se utilizan para los informes corporativos.
55 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Mon projet n'utilise pas OPSYS pour le moment, il se termine à la fin de l'année. Devons-nous utiliser OPSYS pour une période aussi courte ? | Toutes les interventions financées ou cofinancées par l'UE qui font état de résultats doivent être encodées dans OPSYS. Le cadre logique d'OPSYS permet d'évaluer facilement les résultats par rapport aux objectifs à un moment précis. Il s'agit d'un outil utile pour les gestionnaires opérationnels de l'UE lorsqu'ils examinent les rapports d'avancement, la mise en œuvre générale et les performances. En outre, les données encodées dans OPSYS sont utilisées pour les rapports institutionnels.
56 | EN | Access to the system, intervention or Logframe | Why cannot I submit the logframe and current values for approval? | There are some differences between Lead Implementing Partner vs Implemeting Partner in OPSYS: Lead Implementing Partner: - access granted by the EU Operational Manager. The Lead can give access to other Implementing Partners - can enter the logframe framework (results and indicators) and current values. They submit the logframe and current values to the EU Operational Manager. - can use the matching functionality in the logframes. Implementing Partner: - access granted by the Lead Implementing Partner or EU Operational Manager. - can enter the logframe framework (results and indicators) and current values. They cannot submit the logframe and current values to the EU Operational Manager - cannot use the matching functionality in the logframes.
56 | PT | Acesso ao sistema, intervenção ou quadro lógico | Por que não consigo enviar o quadro lógico e os valores atuais para aprovação? | Existem algumas diferenças entre o Parceiro de Implementação Principal e o Parceiro de Implementação no OPSYS: Parceiro de Implementação Principal: - acesso concedido pelo Gestor Operacional da UE. O Parceiro de Implementação Principal pode conceder acesso a outros Parceiros de Implementação - pode introduzir o quadro lógico (resultados e indicadores) e os valores atuais. - submete o quadro lógico e os valores atuais ao Gestor Operacional da UE. - pode utilizar a funcionalidade de correspondência nos quadros lógicos. Parceiro de Implementação: - acesso concedido pelo Parceiro de Implementação Principal ou pelo Gestor Operacional da UE. - pode introduzir o quadro lógico (resultados e indicadores) e os valores atuais. - não pode submeter o quadro lógico e os valores atuais ao Gestor Operacional da UE - não pode utilizar a funcionalidade de correspondência nos quadros lógicos.
56 | SP | Acceso al sistema, intervención o marco lógico | ¿Por qué no puedo presentar el marco lógico y los valores actuales para su aprobación? | Existen algunas diferencias entre Socio Implementador líder y Socio Implementador en OPSYS: Socio Implementador líder: - acceso concedido por el Agente Operacional de la UE. El líder puede dar acceso a otros Socios implementadores - Puede introducir el marco lógico (resultados e indicadores) y los valores actuales. Envían el marco lógico y los valores actuales al Agente Operacional de la UE para su aprobación. - pueden utilizar la funcionalidad de correspondencia en los marcos lógicos. Socio Implementador: - Acceso concedido por el líder o el Agente OPeracional de la UE. - Pueden introducir el marco lógico (resultados e indicadores) y los valores actuales. No pueden enviar el marco lógico y los valores actuales al Agente Operacional de la UE para su aprobación. - no pueden utilizar la funcionalidad de correspondencia en los marcos lógicos.
56 | FR | Accès au système, à l'intervention ou au cadre logique | Pourquoi ne puis-je pas soumettre le cadre logique et les valeurs actuelles à l'approbation ? | Il existe des différences entre le Partenaire principal de mise en œuvre et le Partenaire de mise en œuvre dans OPSYS : Partenaire principal de mise en œuvre : - accès accordé par le gestionnaire opérationnel de l'UE. Le Partenaire principal de mise en œuvre peut donner accès à d'autres partenaires de mise en œuvre - peut saisir le cadre logique (résultats et indicateurs) et les valeurs actuelles. Ils soumettent le cadre logique et les valeurs actuelles au gestionnaire opérationnel de l'UE. - peuvent utiliser la fonctionnalité de correspondance dans les cadres logiques. Partenaire de mise en œuvre : - accès accordé par le Partenaire principal de mise en œuvre ou le gestionnaire opérationnel de l'UE. - peut saisir le cadre logique (résultats et indicateurs) et les valeurs actuelles. Ils ne peuvent pas soumettre le cadre logique et les valeurs actuelles au gestionnaire opérationnel de l'UE. - ne peuvent pas utiliser la fonctionnalité de correspondance dans les cadres logiques.
57 | EN | Functionalities | After completion of the encodeding of indicators and data in the system can it be downloaded after as excel with all elements? | As soon as the logframe (results and indicators) is encodedin OPSYS, it is possible to download it from the system in pdf or excel. This functionality is accesible by clicking on "View Logframe" and then on the three dots on the top right corner. This will allow you to double check the version sent for approval and the version finally approved. From there you can download the submitted version. Once you receive the notification informing that the EU Operational Manager has approved the logframe, you can repeat this action.
57 | PT | Funcionalidades | Após a conclusão da codificação dos indicadores e dos dados no sistema, é possível descarregá-los em formato Excel com todos os elementos? | Logo que o quadro lógico (resultados e indicadores) esteja codificado no OPSYS, é possível descarregá-lo do sistema em formato PDF ou Excel. Esta funcionalidade é acessível clicando em "Ver quadro lógico" e depois nos três pontos no canto superior direito. Isto permitir-lhe-á verificar novamente a versão enviada para aprovação e a versão final aprovada. A partir daí, pode descarregar a versão submetida. Quando receber a notificação informando que o Gestor Operacional da UE aprovou o quadro lógico, pode repetir esta ação.
57 | SP | Funcionalidades | Una vez completada la codificación de los indicadores y los datos en el sistema, ¿se pueden descargar en formato Excel con todos los elementos? | Tan pronto como el marco lógico (resultados e indicadores) se codifica en OPSYS, es posible descargarlo del sistema en formato pdf o Excel. Se puede acceder a esta función haciendo clic en "Ver Marco lógico" y, a continuación, en los tres puntos situados en la esquina superior derecha. Esto le permitirá comprobar la versión enviada para su aprobación y la versión finalmente aprobada. Desde allí puede descargar la versión enviada. Una vez que reciba la notificación informándole de que el gestor operacional de la UE ha aprobado el marco lógico, puede repetir esta acción.
57 | FR | Fonctionnalités | Une fois l'encodage des indicateurs et des données dans le système terminé, peut-on les télécharger sous forme de fichier Excel contenant tous les éléments ? | Dès que le cadre logique (résultats et indicateurs) est encodé dans OPSYS, il est possible de le télécharger depuis le système au format pdf ou Excel. Cette fonctionnalité est accessible en cliquant sur « Afficher le cadre logique » , puis sur les trois points dans le coin supérieur droit. Cela vous permettra de vérifier la version envoyée pour approbation et la version finalement approuvée. À partir de là, vous pouvez télécharger la version soumise. Une fois que vous avez reçu la notification vous informant que le responsable opérationnel de l'UE a approuvé le cadre logique, vous pouvez répéter cette action.
58 | PT | Codificar indicadores | Como devem ser tratados os indicadores com dados qualitativos? | Se o tipo de indicador for «Qualitativo», selecione a opção mais conveniente nas opções listadas. Esta lista será utilizada para codificar o valor de base e o objetivo e para reportar os valores atuais. Ao reportar o valor atual, é necessário selecionar um «Estado de Realização» entre as opções «Não atingido», «Parcialmente atingido» e «Atingido».
58 | EN | Encoding of Indicators | How should indicators with qualitative data be handled? | If the indicator type is “Qualitative”, please select the most convenient option from the drop-down list. This drop-down list will be used to encode the baseline and target value and to report the current values. When reporting the current value, an "Achievemet Status" needs to be selected from the options "not met", "partially met" and "met".
58 | SP | Codificación de indicadores | ¿Cómo deben manejarse los indicadores con datos cualitativos? | Si el tipo de indicador es "Cualitativo", seleccione la opción más conveniente de la lista desplegable. Esta lista desplegable se utilizará para codificar el valor de línea base y el objetivo final y para informar de los valores actuales. Al notificar el valor actual, debe seleccionarse un "Nivel de cumplimiento" entre las opciones "no se cumple", "se cumple parcialmente" y "se cumple".
58 | FR | Encodage des indicateurs | Comment traiter les indicateurs avec des données qualitatives ? | Si le type d'indicateur est "qualitatif", veuillez sélectionner l'option la plus pratique dans la liste déroulante. Cette liste déroulante sera utilisée pour encoder la valeur de référence et la valeur cible, ainsi que pour communiquer les valeurs actuelles. Lors de la communication de la valeur actuelle, un "état d'avancement" doit être sélectionné parmi les options "non atteint", "partiellement atteint" et "atteint".
59 | EN | Reporting current values | What happens when you encode the current values and save as "Draft"? It seems the systems doesn't allow you to edit or to send the information to the EU Operational Manager | Current values can be edited at any time and will revert to the "Draft" version when changes are made. Only the Lead Implementing Partner can submit the current values for the review/ approval of the EU Operational Manager.
59 | PT | Reportar valores atuais | O que acontece quando codifica os valores atuais e guarda como «Rascunho»? Parece que o sistema não permite editar ou enviar para o Gestor Operacional da UE. | Os valores atuais podem ser editados a qualquer momento e serão revertidos para a versão «Rascunho» quando forem feitas alterações. Apenas o Parceiro de Implementação Principal pode enviar os valores atuais para revisão/aprovação do Gestor Operacional da UE.
59 | SP | Reportar valores actuales | ¿Qué ocurre cuando se codifican los valores actuales y se guardan como "Borrador"? Parece que el sistema no permite editar o enviar la información al Agente Operacional de la UE. | Los valores actuales pueden editarse en cualquier momento y volverán a la versión "Borrador" cuando se realicen cambios. Sólo el Socio Implementador Líder puede enviar los valores actuales para su revisión/aprobación por parte del Agente Operacional de la UE.
59 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Que se passe-t-il lorsque vous encodez les valeurs actuelles et que vous les enregistrez en tant que "brouillon" ? Il semble que le système ne vous permette pas d'éditer ou d'envoyer les informations au gestionnaire opérationnel de l'UE. | Les valeurs actuelles peuvent être modifiées à tout moment et reviendront à la version "brouillon" lorsque des modifications seront apportées. Seul le Partenaire Principal mise en œuvre peut soumettre les valeurs actuelles à l'examen/approbation du gestionnaire opérationnel de l'UE.
60 | EN | Access to the system, intervention or Logframe | Is it mandatory or optional the use of the two factors of verification to access the system? | You can use only a password that is the simpliest one. Please check https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/33522225/MA_EU%20Login_EN.pdf of the External wiki for more details
60 | PT | Acesso ao sistema, intervenção ou quadro lógico | É obrigatório ou opcional o uso dos dois fatores de verificação para aceder ao sistema? | Pode usar apenas uma senha, que é a opção mais simples. Para mais detalhes, consulte a wiki externa: https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/33522225/MA_EU%20Login_EN.pdf.
60 | SP | Acceso al sistema, intervención o marco lógico | ¿Es obligatorio u opcional el uso de los dos factores de verificación para acceder al sistema? | Se puede utilizar sólo la contraseña que es el más sencillo. Para más información, consulte https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/33522225/MA_EU%20Login_EN.pdf de la wiki externa.
60 | FR | Accès au système, à l'intervention ou au cadre logique | L'utilisation des deux facteurs de vérification est-elle obligatoire ou facultative pour accéder au système ? | Il est possible d’utiliser uniquement le mot de passe, ce qui est le plus simple. Veuillez consulter https://wikis.ec.europa.eu/download/attachments/33522225/MA_EU%20Login_EN.pdf du wiki externe pour plus de détails.
61 | EN | Reporting current values | Which are the consequences of not encoding and updating the logframe in OPSYS? | Please contact your Operational Manager for this question.
61 | PT | Reportar valores atuais | Quais são as consequências da não codificação e atualização do quadro lógico no OPSYS? | Entre em contacto com o seu Gestor Operacional para esclarecer esta questão.
61 | SP | Reportar valores actuales | ¿Cuáles son las consecuencias de no codificar y actualizar el marco lógico en OPSYS? | Póngase en contacto con su gestor operacional para resolver esta pregunta.
61 | FR | Rapportage des valeurs actuelles | Quelles sont les conséquences de ne pas encoder et mettre à jour le cadre logique dans OPSYS ? | Veuillez contacter votre responsable opérationnel pour cette question.
62 | EN | Predefined indicators | Can you clarify if a match can be done with impact indicators? | The matching/direct encoding with predefined indicators should not be done at impact level as the indicators at this level cannot be atributed to the implemenation of the intervention
62 | PT | Indicadores predefinidos | Pode esclarecer se é possível fazer uma correspondência com indicadores de impacto? | A correspondência/codificação direta com indicadores predefinidos não deve ser feita ao nível do impacto, uma vez que os indicadores a este nível não podem ser atribuídos à implementação da intervenção.
62 | SP | Indicadores predefinidos | ¿Puede aclarar si se puede hacer una correspondencia con los indicadores de impacto? | La correspondencia/codificación directa con indicadores predefinidos no debe realizarse a nivel de impacto, ya que los indicadores a este nivel no pueden atribuirse a la implementación de la intervención.
62 | FR | Indicateurs prédéfinis | Pouvez-vous préciser si une correspondance peut être établie avec les indicateurs d'impact ? | La correspondance/l'encodage direct avec des indicateurs prédéfinis ne doit pas être effectuée au niveau de l'impact, car les indicateurs à ce niveau ne peuvent pas être attribués à la mise en œuvre de l'intervention.
63 | EN | Predefined indicators | How should we proceed if the logframe uses a modified predefined indicator? For example, the EURF indicator is “number of MSMEs that report entry in a new market” while the logframe indicator states “number of MSMEs that have accessed new markets”. “Accessed” here is broader. Should we use the EURF predefined indicator or submit a customised indicator? | It is always better to use predefined indicators to be able to aggregate results. As soon as you slightly modify a predefined indicator, it won't be to aggregate results. In this case, you should delete the customised indicator and encode the predefined one under "Manage Logframe" and submit the logframe for the approval of the EU Operational Manager. Please always check the methodological notes where available.
63 | PT | Indicadores predefinidos | Como devemos proceder se o quadro lógico utilizar um indicador predefinido modificado? Por exemplo, o indicador EURF é «número de PMEs que comunicam a entrada num novo mercado», enquanto o indicador do quadro lógico indica «número de PMEs que acederam a novos mercados». «Acederam» aqui tem um significado mais amplo. Devemos utilizar o indicador predefinido EURF ou apresentar um indicador personalizado? | É sempre preferível utilizar indicadores predefinidos para poder agregar resultados. Assim que modificar ligeiramente um indicador predefinido, este deixará de poder agregar resultados. Neste caso, deve eliminar o indicador personalizado e codificar o indicador predefinido em “Gerir quadro lógico” e submeter o quadro lógico à aprovação do Gestor Operacional da UE. Consulte sempre as notas metodológicas, quando disponíveis. Consulte sempre as notas metodológicas, quando disponíveis.
63 | SP | Indicadores predefinidos | ¿Cómo debemos proceder si el marco lógico utiliza un indicador predefinido modificado? Por ejemplo, el indicador del EURF es "número de PYMES que informan de su entrada en un nuevo mercado", mientras que el indicador del marco lógico es "número de PYMES que han accedido a nuevos mercados". "Accedido" tiene aquí un significado más amplio. ¿Debemos utilizar el indicador predefinido del EURF o presentar un indicador personalizado? | Siempre es mejor utilizar indicadores predefinidos para poder agregar los resultados. En cuanto se modifica ligeramente un indicador predefinido, ya no es posible agregar los resultados. En este caso, debe eliminar el indicador personalizado y codificar el predefinido en "Gestionar Marco Lógico" y enviar el marco lógico para su aprobación por el gestor operacional de la UE. Compruebe siempre las notas metodológicas cuando estén disponibles.
63 | FR | Indicateurs prédéfinis | Comment procéder si le cadre logique utilise un indicateur prédéfini modifié ? Par exemple, l'indicateur EURF est « nombre de MPME déclarant leur entrée sur un nouveau marché », tandis que l'indicateur du cadre logique indique « nombre de MPME ayant accédé à de nouveaux marchés ». Le terme « accès » est ici plus large. Faut-il utiliser l'indicateur prédéfini EURF ou soumettre un indicateur personnalisé ? | Il est toujours préférable d'utiliser des indicateurs prédéfinis afin de pouvoir agréger les résultats. Dès que vous modifiez légèrement un indicateur prédéfini, il n'est plus possible d'agréger les résultats. Dans ce cas, vous devez supprimer l'indicateur personnalisé et encoder l'indicateur prédéfini sous « Gérer le cadre logique », puis soumettre le cadre logique pour approbation du gestionnaire opérationnel de l'UE. Veuillez toujours vérifier les notes méthodologiques lorsqu'elles sont disponibles.
64 | EN | Predefined indicators | In the previous reporting cycle, there seems to have been a misunderstanding or lack of clarity around the definition and methodology of one of the corporate indicator. As a result, the reporting may not have fully aligned. Should I continue reporting the data as previously submitted, even if there are concerns that it may not fully reflect the correct definition? | Please correct the data in your next reporting. The next current value will be accurate, at the expense of a shift in the data series; however, we prefer accuracy over a nice trend. You may also use the comment box of your current value to explain the corrections made and the impact of such correction on the new current value.
64 | PT | Indicadores predefinidos | No ciclo de reporte anterior, parece ter havido um mal-entendido ou falta de clareza quanto à definição e metodologia de um dos indicadores corporativos. Consequentemente, o relatório poderá não estar totalmente alinhado. Devo continuar a comunicar os dados tal como foram submetidos anteriormente, mesmo que haja preocupações de que possam não refletir totalmente a definição correta? | Corrija os dados no seu próximo relatório. O próximo valor atual será mais rigoroso, apesar de uma mudança na série de dados; no entanto, preferimos o rigor a uma boa tendência. Pode também utilizar a caixa de comentários do seu valor atual para explicar as correções feitas e o impacto de tal correção no novo valor atual.
64 | SP | Indicadores predefinidos | En el ciclo de presentación de informes anterior, parece que ha habido un malentendido o una falta de claridad en torno a la definición y la metodología de uno de los indicadores corporativos. Como resultado, es posible que los informes no estén totalmente alineados. ¿Debo seguir presentando los datos tal y como se enviaron anteriormente, aunque no reflejen totalmente la definición correcta? | Corrija los datos en su próximo informe. El próximo valor actual será exacto, a costa de un cambio en la serie de datos. Preferimos la exactitud a una tendencia favorable. También puede utilizar la sección de comentarios de su valor actual para explicar las correcciones realizadas y el impacto de dichas correcciones en el nuevo valor actual.
64 | FR | Indicateurs prédéfinis | Au cours du cycle de rapportage précédent, il semble y avoir eu un malentendu ou un manque de clarté concernant la définition et la méthodologie d'un des indicateurs institutionnels. En conséquence, le rapportage n'est peut-être pas tout à fait conforme. Dois-je continuer à communiquer les données telles qu'elles ont été soumises précédemment, même si je crains qu'elles ne reflètent pas tout à fait la définition correcte ? | Veuillez corriger les données dans votre prochain rapport. La prochaine valeur actuelle sera exacte, au détriment d'un décalage dans la série de données ; toutefois, nous préférons la précision à une tendance flatteuse. Vous pouvez également utiliser la zone de commentaires de votre valeur actuelle pour expliquer les corrections apportées et leur incidence sur la nouvelle valeur actuelle.
65 | PT | Codificar indicadores | As desagregações por género e sexo são obrigatórias? Como devem ser codificadas? | A desagregação por sexo é obrigatória sempre que nos referimos a pessoas. Se outros dados estiverem disponíveis, o género também deve ser incluído.
65 | EN | Encoding of Indicators | Are gender and sex disaggregations mandatory? How should they be encoded? | Sex disaggregation is mandatory whenever we refer to people. If further data is available, gender should be included as well.
65 | SP | Codificación de indicadores | ¿Son obligatorias las desagregaciones por género y sexo? ¿Cómo deben codificarse? | La desagregación por sexo es obligatoria siempre que se haga referencia a personas. Si se dispone de datos adicionales, también debe incluirse el género.
65 | FR | Encodage des indicateurs | La ventilation par sexe et par genre est-elle obligatoire ? Comment doit-elle être encodée ? | La ventilation par sexe est obligatoire chaque fois que nous faisons référence à des personnes. Si des données supplémentaires sont disponibles, le genre doit également être inclus.