DOCUMENTO DE SISTEMATIZACIÓN DEL PROYECTO

“AGUA PARA ABANCAY Y COMUNIDADES, PARA SIEMPRE: DESARROLLANDO ESTRATEGIAS DE RESILIENCIA URBANA ANTE EL CAMBIO CLIMÁTICO EN LA MICROCUENCA HIDROGRÁFICA MARIÑO”

Versión Inicial: Mayo 2023 (Natalia Ruiz)

Versión Revisada: Abril 2024 (Luis Albán / Marie Morel)

Versión Final: Julio 2024 (Luis Albán)

CONTENIDO

I.	Contexto	4

II.	Consideraciones de la sistematización	6

2.1.	Fuentes de información primarias	6

2.2.	Fuentes de información secundarias	6

III.	¿Cuál era la situación anterior al Proyecto?	7

IV.	¿Cuáles son los principales logros del Proyecto?	10

4.1.	Sobre la oferta de agua en la Microcuenca del Mariño	10

4.1.1.	Las comunidades altoandinas han consolidado su rol como protagonistas de la oferta hídrica	10

4.1.2.	Se dispone de mejor información para la gestión territorial y adaptación al cambio climático	11

4.1.3.	La gestión de la oferta en la parte alta de la cuenca considera las necesidades de la demanda	11

4.2.	Sobre la demanda de agua en la Microcuenca del Mariño	12

4.2.1.	La EPS EMUSAP Abancay ha fortalecido sus capacidades para la gestión de la demanda	12

4.2.2.	La EPS tiene mejor conocimiento del sistema de agua potable en Abancay	12

4.2.3.	Los usuarios del agua urbanos y agrícolas tienen mayor conciencia sobre gestión hídrica	13

4.3.	Sobre la gobernanza en la Microcuenca del Mariño	14

4.3.1.	Los actores clave se han empoderado para ejercer roles en la gobernanza de la microcuenca	14

4.3.2.	Se ha incorporado la gestión del conocimiento para la toma de decisiones	15

4.3.3.	La plataforma de buena gobernanza del MERESEH se ha fortalecido	16

4.4.	Sobre el modelo de trabajo articulado	17

4.4.1.	La relación entre actores clave en la Microcuenca se ha estrechado	17

4.4.2.	Se ha visibilizado mejor el enfoque integral de gestión del agua en el sector saneamiento	18

4.4.3.	Se han consolidado instrumentos para visibilizar el modelo de trabajo articulado: la plataforma de gobernanza del MERESE Hídrico y el Yakuq Ñan	19

4.5.	Sobre la inclusión de género y juventudes	20

V.	Lecciones Aprendidas	22

5.1.	Elementos de éxito que fueron clave para la implementación del Proyecto	22

5.1.1.	Respecto a la aplicación del modelo de trabajo integrado	22

El modelo de trabajo articulado se materializa a través de acciones concretas	22

La toma de decisiones requiere disponer de información técnica integral	22

Las plataformas de gobernanza necesitan incluir a los actores clave de toda la microcuenca	22

5.1.2.	Respecto a la buena gobernanza de la microcuenca	22

El gestión del agua es un elemento integrador que requiere de mutuo reconocimiento	23

La implementación de acciones con comunidades debe respetar su autonomía de decisión	23

La buena gobernanza demanda el reconocimiento y empoderamiento de liderazgos entre los actores clave para el proceso de integración	23

5.1.3.	Respecto a la aplicación de herramientas para promover la integración en la gestión hídrica	24

La comunicación para la integración requiere un trabajo colaborativo	24

El uso de plataformas virtuales amplifica el alcance de socialización	24

Las experiencias vivenciales son exitosas para la educación, formación de capacidades, integración y promoción	24

5.2.	Cuellos de botella durante la implementación del Proyecto	25

El arranque de actividades de campo tuvo dificultades técnicas	25

La priorización de usuarios urbanos del agua enfrentó complejidades	25

La colaboración entre el consorcio CONHYDRA - HIDROPACÍFICO y EMUSAP Abancay fue dificultosa	25

El ciclo de gestión del agua no se completó al no lograrse el reúso de aguas residuales	26

El involucramiento de autoridades locales e instituciones sectoriales no se consolidó en roles definidos	26

El comité de gestión de la Microcuenca del Mariño no se consolidó	27

VI.	Próximos pasos	28

VII.	Elementos para la réplica del Proyecto en otros contextos del país y la región América Latina	30

7.1.	El modelo de trabajo integral para la gestión del agua en el sector saneamiento	30

7.2.	El modelo de gobernanza y toma de decisiones integrador e inclusivo	30

7.3.	El enfoque de resiliencia	31

7.4.	El fortalecimiento de la EPS de agua y saneamiento como actor clave articulador del modelo de trabajo integral:	31

7.5.	La integración de mujeres y juventudes	32

7.6.	Los estudios especializados y la gestión del conocimiento	32

7.7.	Los instrumentos para la integración, aprendizaje y comunicación	32

# Contexto

El Proyecto “Agua para Abancay y Comunidades, para Siempre: Desarrollando estrategias de resiliencia urbana ante el cambio climático en la microcuenca Mariño”, es uno de los proyectos del sector de Gestión del Agua con una Perspectiva de Resiliencia Urbana de EUROCLIMA+, y es financiado por la Agencia Francesa para el Desarrollo (AFD). El proyecto se ejecuta desde setiembre del año 2020 y culminó actividades operativas en diciembre 2023.

El Proyecto tiene como objetivo general contribuir a asegurar la disponibilidad futura, el acceso equitativo y el uso responsable de agua frente a las consecuencias de la variabilidad climática, para la población de la ciudad Abancay, ciudad intermedia en crecimiento con 72,300 habitantes (de los cuales casi 65,000 usuarios del sistema de agua potable), y las comunidades rurales de la microcuenca Mariño (30 Has. 5 comunidades campesinas), que abastece el 100% del agua usado por la empresa prestadora de servicios de Abancay. Su objetivo específico es incrementar las capacidades locales para el uso y la gestión resiliente del agua, mediante un mecanismo sostenible de inversión en la infraestructura natural, una demanda de agua optimizada, una estructura de gobernanza multi-actor consolidada y generando aprendizajes replicables en otras ciudades del país, para asegurar una adaptación integral a largo plazo de los servicios de saneamiento.

El proyecto se implementa en la ciudad de Abancay en los distritos de Abancay y Tamburco y en la parte alta de la microcuenca Mariño. Pretende beneficiar directamente a: a) Población urbana usuaria de agua potable: 65,000 usuarios del servicio, administrado por la EPS EMUSAP-Abancay, con un enfoque en familias periurbanas con mayores dificultades de acceso al agua; b) 5 Comunidades Campesinas (3,500 habitantes rurales) ubicadas en la cabecera de cuenca, gestoras de zonas clave para la provisión hídrica y su uso sostenible; y c) Personal técnico de EMUSAP y otros EPS de la región y la SUNASS.

El proyecto tiene por objeto lograr cuatro resultados:

- Resultado 1 Oferta: Implementado un mecanismo de inversión sostenible (“MRSE Mariño”) para asegurar la oferta de agua, mediante medidas de conservación, recuperación y restauración de infraestructura natural en la cuenca.

- Resultado 2 Demanda: Optimizada la demanda de agua, mediante medidas de monitoreo y control de pérdidas de agua, sensibilización a los usuarios e integrando la reducción del riesgo climático en el servicio.

- Resultado 3 Gobernanza: Fortalecidos y consolidados, los espacios de gobernanza para la GIRH, considerando la articulación multi-actor y resiliencia climática.

- Resultado 4 Réplica: Desarrollado un modelo de trabajo integral para la réplica en otras ciudades medianas, vía gestión de conocimiento y cooperación sur-sur.

Los tres primeros resultados (oferta-demanda-gobernanza) juntos constituyen los ingredientes básicos de un modelo integral de trabajo, que una vez sistematizado y analizado, será útil para la réplica en otras ciudades andinos con el fin de buscar mayor seguridad hídrica en un contexto de cambio climático para los servicios de abastecimiento de agua.

El Proyecto es implementado por un consorcio (HELVETAS en colaboración con CEDES y EMUSAP, y supervisado por la SUNASS), cuyas responsabilidades se detallan a continuación:

- La SUNASS regula, norma y supervisa la provisión de servicios de saneamiento por parte de las EPS. Es la entidad solicitante principal, líder y responsable del proyecto frente a la AFD;

- La EPS EMUSAP Abancay brinda los servicios de agua y saneamiento a la población urbana, buscando optimizar los sistemas y el servicio, con sostenibilidad ambiental. Es responsable del Resultado 2.

- La ONG CEDES trabaja por el bienestar de las poblaciones más pobres de Apurímac, desarrollando sus capacidades y liderazgos en los aspectos social, económico, institucional y ambiental. Es responsable en la co ejecución de los Resultados 1 y 3, en el marco del Contrato con HELVETAS Perú.

- La ONG HELVETAS Perú implementa proyectos de cooperación, por una mayor equidad, y el fortalecimiento y articulación de actores permanentes en Perú. Es responsable de la ejecución total del proyecto y del Resultado 4. Es receptor de fondos por el consorcio y responsable administrativo-financiero. Garantiza que los fondos sean empleados de manera eficaz y eficiente, con informes financieros anuales y contabilidad auditada.

La implementación del Proyecto y sus avances ha generado un proceso de aprendizaje. Por ello, se ha sistematizado la experiencia del proyecto, con la finalidad de visualizar sus logros entre actores clave de la cuenca, del territorio de Abancay y socios del Proyecto. Así mismo, se busca difundir el enfoque y resultados del Proyecto, entre diversos actores (públicos y privados) a nivel subnacional, nacional e internacional. En especial, en lo referido al planteamiento de un modelo de trabajo articulado para incrementar la seguridad hídrica en un contexto de cambio climático en los servicios de abastecimiento de agua potable.

Se espera que el presente documento sea empleado en el sector saneamiento como insumo para el escalamiento de la experiencia, de forma que se facilite la puesta en práctica de las lecciones aprendidas de la experiencia del Proyecto.

# Consideraciones de la sistematización

La presente sistematización debe entenderse como un aporte al proceso de la sostenibilidad de los servicios de saneamiento, liderado por el MVCS y la SUNASS. En ese sentido, es parte de un proceso de gestión del conocimiento que recoge lecciones aprendidas para mejorar la gestión de las Empresas Prestadoras de Servicios de Saneamiento (EPS) a nivel nacional.

Con este fin, se determinó como objetivo de la sistematización el identificar lecciones aprendidas y elementos innovadores del Proyecto “Agua para Abancay y Comunidades para siempre”, que resulten útiles para facilitar la réplica de las buenas prácticas y lecciones aprendidas que incrementen la seguridad hídrica en los servicios de abastecimiento de agua potable en las ciudades en un contexto de cambio climático.

## Fuentes de información primarias

- Angel Maldonado – Universidad Tecnológica de los Andes

- Augusto Ramírez – CEDES Apurímac

- Basilia Huamañahui – Comunidad Llañucancha

- Danny Saavedra – EMUSAP Abancay

- Dimas Olaya - SUNASS

- Diómedes Corahua – Comité de regantes de la parte baja de la microcuenca Mariño

- Heduen Estrella – Agencia Francesa de Desarrollo

- Hernán Ibarra – Helvetas Perú

- Iván Juro – Comunidad Micaela Bastidas

- Janet Pampas – Comité de regantes de Pachachaca

- Jhasminy Ccente – Colectivo de jóvenes Interquorum

- Lino Juro – Comunidad Atumpata

- Luis Acosta – ex Director de la Dirección de Ámbito de la Prestación de SUNASS

- Marco Sotomayor – Helvetas Perú

- Mayra Estrada – SUNASS Apurímac

- Musuq Briceño – Helvetas Perú

- Ronal Cervantes – SUNASS Apurímac

- Ronald Lopez – Consorcio CONHYDRA HIDROPACÍFICO

- Rosaura Villafuerte – Helvetas Perú

- Sandro Arias – Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

- Waldo Lavado – Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología

- Wilber Huillca – EMUSAP Abancay

- Yesica Quispe – SUNASS Apurímac

## Fuentes de información secundarias

- Documento de Proyecto (PRODOC)

- Informe Anual del Proyecto 2022

- Materiales de comunicación varios (infografías y videos)

- Informe de consultoría “Elaboración de un documento de orientación estratégica sobre el aporte de los MERESE a la resiliencia urbana y la seguridad hídrica”

- Documento de orientación para la implementación de los Merese Hídricos. Con base en la experiencia de la EPS Emusap Abancay S.A. (SUNASS, 2021)

# ¿Cuál era la situación anterior al Proyecto?

La intención de gestionar de forma sostenible los servicios ecosistémicos hídricos en la microcuenca del río Mariño tiene una larga trayectoria, que data desde el año 2006, en el que diversos actores clave se empezaron a reunir para conversar sobre el tema. En el año 2008, un grupo de profesionales independientes liderados por la ONG IDMA proponen trabajar bajo el esquema de pago por servicios ambientales (PSA) para el manejo sostenible de la cuenca, para lo cual se partió de realizar actividades de sensibilización (charlas, concursos de buenas prácticas de conservación) e intercambios de experiencias con otros territorios como Moyobamba en la región San Martín y Piruay-Ccorimarca en la región Cusco (SUNASS, 2021).

Durante el año 2013 se conformó un “Grupo Impulsor” de la microcuenca Mariño para la conservación de sus ecosistemas, sobre cuya base nacen una serie de proyectos gestionados por una amplia diversidad de actores clave comprometidos con el tema, entre instituciones públicas, fuentes de cooperación y organizaciones no gubernamentales (ONG). Entre estos, se menciona por ejemplo al Instituto de Desarrollo y Medio Ambiente (IDMA), CEDES Apurímac, la Sociedad Alemana de Cooperación Internacional (GIZ), FONDAM, la Agencia Suiza para el Desarrollo y la Cooperación (COSUDE) a través de Helvetas Perú, CESAL, el Programa de Desarrollo Económico Sostenible y Gestión Estratégica de los Recursos Naturales – PRODERN, el Gobierno Regional de Apurímac, los gobiernos locales, entre otros. En el año 2014, la EPS Emusap Abancay S.A. se incorpora al proceso de implementación de un esquema de retribución por servicios ecosistémicos promovido por el grupo impulsor (SUNASS, 2021).

Todas estas intenciones encontraron respaldo estatal desde el año 2010, en el que el Ministerio de Ambiente empieza a trabajar una propuesta de ley para la retribución de servicios ecosistémicos, la misma que fue aprobada en el año 2014. A partir de ese año, se empezó a preparar la implementación de un Mecanismo por Retribución de Servicios Ecosistémicos Hídricos (MERESEH) en la microcuenca del Mariño, etapa que abarcó la elaboración del diagnóstico hídrico rápido (año 2014), la caracterización de contribuyentes (año 2014), la conformación de una plataforma de buena gobernanza (año 2015), la instalación de un sistema de monitoreo hidrológico (años 2016 y 2017), la aprobación de la actualización tarifaria (año 2017) y la elaboración del plan de intervenciones (año 2018), a partir del cual se inició la recaudación de fondos por concepto del MERESEH. Todas estas acciones fueron implementadas de forma participativa, con involucramiento de las comunidades retribuyentes (Micaela Bastidas y Atumpata). Cabe señalar además que buena parte de ellas fue financiada con fondos recaudados a través del propio MERESEH, además de contarse con apoyo técnico y financiero del Ministerio de Ambiente y la cooperación internacional (COSUDE a través de los programas PACC Perú y Bosques Andinos) (SUNASS, 2021).

En términos de gestión interinstitucional, la implementación de los MERESEH demanda la articulación multiactor en una plataforma de buena gobernanza que es convocada por SUNASS, de acuerdo con lo establecido en el marco normativo. En el caso del MERESEH del Mariño, esta plataforma se constituyó a partir del grupo impulsor, la misma que venía brindando respaldo institucional al proceso y que hasta la actualidad se caracteriza por ser dinámica y sostenida, con aportes de una diversidad de organizaciones de la sociedad civil, las comunidades de la microcuenca y la empresa prestadora de servicios (EPS) EMUSAP Abancay, quienes a lo largo del tiempo han implementado diversas acciones para la gestión hídrica en el territorio de la microcuenca, con mayor o menor dinamismo, dependiendo de sus posibilidades. Pese a estas dinámicas cambiantes, se ha mantenido un objetivo común de trabajo: institucionalizar la retribución por servicios ecosistémicos hídricos.

En este marco, la laguna de Rontoccocha, principal fuente hídrica de la microcuenca del Mariño, se convierte en el eje central del Mecanismo de Retribución por Servicio Ecosistémico Hídrico (MERESEH), cuya área total de intervención para el quinquenio regulatorio 2019 – 2024 ocupa una superficie de 1,590 hectáreas que abarcan áreas de interés correspondientes a las comunidades campesinas Micaela Bastidas y Atumpata.

Al momento del inicio del Proyecto “Agua para Abancay y comunidades para siempre”, el MERESE Hídrico estaba en proceso de suscribir y poner en marcha contratos con las comunidades del ámbito de influencia de la laguna Rontoccocha (Micaela Bastidas y Atumpata), para implementar acciones de infraestructura natural. Sin embargo, y pese a su importante rol en el MERESE Hídrico, el liderazgo de la EMUSAP Abancay no era visible y sus capacidades para hacerse cargo de su gestión no estaban plenamente desarrolladas.

…"Anteriormente EMUSAP se centraba en la ampliación y mejoramiento de las redes de agua y alcantarillado y no la conservación del ecosistema. Su intervención no era tan alta como hoy… el MERESEH es (ahora) una de las actividades principales de la empresa” … (Danny Saavedra, ex trabajador EMUSAP Abancay)

Además de la plataforma del MERESE Hídrico, existe también un comité de gestión de la microcuenca Mariño, cuyo alcance trasciende al mecanismo y abarca todo su territorio, para la gestión integral. La dinámica de este espacio, a diferencia de la plataforma de buena gobernanza del MERESE Hídrico, ha sido menos constante, pues se ha visto afectada por los cambios de autoridades (la presidencia del comité recae en la Municipalidad Provincial), quienes en numerosas ocasiones han mostrado débil proactividad ante estos procesos.

Desde la perspectiva de los actores clave involucrados con el MERESE Hídrico, su proceso de surgimiento y maduración ha avanzado con solidez. Sin embargo, reconocen que la toma de acción y decisiones para la gestión de la integral de la microcuenca estaban enfocadas de forma exclusiva en la conservación de las fuentes de agua y los ecosistemas de los cuales estas dependen, y no se había dado atención al resto de elementos de la gestión del agua (uso, tratamiento, reúso, etc.). Así, las principales acciones habían consistido en implementar prácticas de recuperación de bofedales, cercado de bosques y praderas, reforestación, construcción comunitaria de q´ochas, la construcción de infraestructura gris entre otros. Además, no se había analizado de manera plena el cómo estas intervenciones aportaban a mejorar los servicios hidrológicos que finalmente satisfacen las necesidades de la población. De otro lado, las intervenciones no seguían necesariamente lineamientos técnicos apropiados para su finalidad:

…"En ese tiempo los diques se hacían de forma más empírica (es decir) amontonar piedra, poner champa y tratar de que retenga agua. No se impermeabilizaba como se hace ahora mediante el diseño de las q´ochas en base a un levantamiento topográfico, y se aplica geomembrana. (hoy en día) Se decide si la q´ocha es regulada o por almacenamiento y rebose. Antes se hacía diques de 1.5 de altura y algunos resultaban, otros no, había mucha infiltración y no duraba mucho tiempo. Ahora la idea es retener hasta la época de sequía y la idea es después soltar y recargar las fuentes cuando es necesario”… (Hernán Ibarra, Helvetas Perú)

Todas estas intervenciones generaron resultados tangibles. En la comunidad de Llañucancha, por ejemplo, existe un bosque restaurado de la especie forestal nativa “queñua”. Así mismo, antes de la entrada del Proyecto existía un sistema de q´ochas comunitarias y un dique en la laguna Rontoccocha, construido con financiamiento público del Gobierno Regional.

En términos de participación, las comunidades campesinas Atumpata y Micaela Bastidas están siempre consideradas para implementar acciones a través de sus contratos con la EPS en el marco del MERESE Hídrico. Sin embargo, existen otros actores clave que son relevantes para la gestión de la microcuenca y no habían sido considerados, como son los comités de regantes agrícolas, la población urbana y peri-urbana de la ciudad de Abancay y dentro de estos, grupos de mujeres y jóvenes.

La relación y comunicación entre actores clave de la microcuenca no estaba libre de tensiones. Antes del inicio del proyecto, la ausencia de otros actores de la microcuenca en los espacios de encuentro, así como la falta de diálogo y de información, había conducido a comunidades, regantes y población de Abancay a sentirse ajenos a la gestión del agua. Del mismo modo, la percepción mutua entre estos actores era negativa, especialmente entre las comunidades de la parte alta de la cuenca y los regantes, quienes consideraban que la EMUSAP Abancay era una empresa privada que estaba lucrando con el agua, cuyas actividades perjudicaban sus intereses como gestores del territorio y usuarios agrícolas. Hoy en día, ese escenario conflictivo ha cambiado.

El interés de estos actores clave por la gestión del agua también era distinto antes del inicio del proyecto. Pese a que ya eran perceptibles los efectos de la inseguridad hídrica, en especial por una mayor incidencia de sequías, existía poco interés en prácticas como la siembra y cosecha de agua y solo se mostraba preocupación en los momentos en los que la escasez del agua era tangible. En estos momentos se hacían coordinaciones puntuales con la comunidad de Atumpata, en donde está situada la represa.

La forma de proveer asistencia técnica para la gestión de los recursos hídricos también era distinta antes de la implementación del Proyecto. La formación de capacidades no abarcaba, por ejemplo, la formación de liderazgos. Así mismo, el tipo de intervención era más asistencialista y la sistematización de las experiencias era limitada, por lo que existía necesidad de compilar y consolidar los procesos de la microcuenca.

# ¿Cuáles son los principales logros del Proyecto?

## Sobre la oferta de agua en la Microcuenca del Mariño

### Las comunidades altoandinas han consolidado su rol como protagonistas de la oferta hídrica

La implementación de prácticas para la gestión hídrica y conservación de ecosistemas no es un tema nuevo en la parte alta de la microcuenca del Mariño, en donde tradicionalmente era común la construcción de q´ochas y diques, y la restauración de ecosistemas de pastizales (ichus) y bosques altoandinos de queuña; sin embargo, sí era necesario consolidar conocimientos y habilidades con una visión comunal de largo plazo. Ante esto, el proyecto “Agua para Abancay” ha contribuido en consolidar la capacidad de las comunidades en su rol como gestores de la oferta hídrica, con un mejor entendimiento de su territorio, reflejado en sus planes de vida comunales, los mismos que han sido elaborados con base en propuestas para gestar resiliencia hídrica de las propias familias y de sus líderes.

…“ Sabemos que es su propiedad y ellos deciden qué hacer y que no hacer, en actividades en campo, como capacitaciones y reuniones, se identificaron sitios en las asambleas y reuniones: dónde hacer las clausuras, las forestaciones y donde hacer las diques para formar q´ochas” … (Hernán Ibarra, Helvetas Perú)

Bajo una mirada integral de trabajo, se decidió que el Proyecto amplifique la intervención del MERESE Hídrico (restringida a las comunidades de Atumpata y Micaela Bastidas) hacia la comunidad de Llañucancha, presente en la microcuenca, pero que no tiene formalmente un contrato de retribución. Actualmente, representantes de esta comunidad participan de la plataforma de buena gobernanza del MERESE Hídrico y han implementado acciones de conservación y de siembra y cosecha de agua.

El enfoque de intervención de las actividades del Proyecto para la consolidación de la oferta hídrica ha sido participativo y sin enfoque asistencialista. Los diálogos iniciales ante las comunidades dejaron claro que se buscaba establecer un proceso de colaboración de largo plazo, que se sostuviera más allá del tiempo de vida del Proyecto. Es así que las comunidades, tras un proceso de deliberación interno, tomaron el acuerdo de comprometerse en faenas o “acción cívica”, como contrapartida para la construcción de q´ochas y restauración de ecosistemas. La comunidad de Llañucancha, incluso, ha aportado contrapartida monetaria para la compra de materiales para el cercado de áreas de exclusión para la conservación. Así mismo, se ha establecido colaboraciones con el Gobierno Regional, que han permitido superar el cumplimiento de metas de restauración de bosques nativos.

De este modo, el Proyecto ha reforzado el resultado de las acciones que durante varios años estas comunidades han venido implementando para la gestión hídrica y ha fortalecido el conocimiento local en base a la experiencia. Los resultados, expresados en un mejor estado de la conservación de los ecosistemas (56 hectáreas reforestadas en coordinación con la EPS y el Gobierno Regional de Apurímac; 2,209 hectáreas de pasturas cercadas; y 449 hectáreas bajo acuerdos de conservación comunitaria) y una mayor disponibilidad de agua y capacidad de almacenamiento en las q´ochas (47,432 m3 de capacidad de almacenamiento de agua para uso agrícola y poblacional), son hoy en día visibles, tanto para las familias de la parte alta como para los usuarios del agua de las partes más bajas de la microcuenca, especialmente en la época de estiaje Este logro, construido con base en el propio trabajo comunitario es motivo de orgullo y es valorado por las propias comunidades.

… “hemos puesto una zona intangible, hace poco (el 8 de diciembre) hemos finalizado un cerco de delimitación con Curahuasi y nos ha dado mallas galvanizadas y con concreto hemos hecho el cerco ... Ya no tenemos animales por el cuidado del agua. Cuando hay pajonales abunda el agua”… “ellos también ven en qué situación nos encontramos, el año pasado como lloraban porque no podían sembrar maíz porque la lluvia vino muy tarde, antes no valorábamos,  (ahora) hasta EMUSAP capta de nuestra comunidad”…(Basilia Huamañahui, comunidad de Llañucancha)

### Se dispone de mejor información para la gestión territorial y adaptación al cambio climático

Uno de los principales retos para la gestión hídrica en la microcuenca del Mariño es cumplir la meta de acumular agua suficiente para atender las necesidades de toda la diversidad de usuarios del agua bajo condiciones de conflictos potenciales por su uso y sequías cada vez más frecuentes. Además, los patrones de distribución de lluvias demandan pasar rápidamente de gestionar la abundancia de agua a la carencia de esta, con precisión y resiliencia.

Para abordar estos desafíos, es necesario contar con información confiable. Por ello, el Proyecto priorizó la actualización del balance hidrológico, pues es información fundamental para decidir sobre la distribución de agua y abordar potenciales conflictos entre la EPS, las comunidades y los regantes. Este estudio considera los resultados de análisis anteriores, y actualiza nueva información respecto al uso poblacional y agrícola.

Otra estrategia del Proyecto, fue fortalecer el sistema para el monitoreo hidrológico en Rontococcha. El sistema permite la toma de decisiones con base en información y evidencias sobre la mejora de la capacidad de regulación del ecosistema y del aporte de la infraestructura natural a la disponibilidad hídrica. Para su operación, se ha capacitado tanto el personal de la EMUSAP como de las universidades y las comunidades. En el mediano y largo plazo, permitirá también entender el comportamiento de los servicios ecosistémicos hídricos, su relación con el clima y sus implicancias en el abastecimiento de agua para los usos urbanos, agrícolas y pecuarios. El sistema está en línea desde la página web de EMUSAP Abancay (https://merese.emusapabancay.com.pe/) y publicó la primera edición del Boletín YAKU con información sobre el MERESE Hídrico implementado por la EPS.

### La gestión de la oferta en la parte alta de la cuenca considera las necesidades de la demanda

El Proyecto ha ejercido también una labor de sensibilización y de articulación (“tendiendo puentes”) entre la parte alta, media y baja de la microcuenca. Así la actitud de las comunidades de la parte alta hacia las necesidades de los usuarios en la parte media y baja ha cambiado hacia una visión de mayor diálogo y comprensión de sus necesidades.

… "Poco a poco se ha ido sensibilizando y entiendo que es importante para la comunidad no solamente sino para la ciudad de Abancay, los comuneros lo han ido entendiendo, ya no tenemos problemas con nadie y tenemos interés en seguir implementando mejoras, no quisiéramos que esto termine o se pierda” … (Lino Juro, comunidad Micaela Bastidas)

Además, el proyecto ha permitido visibilizar el rol de EMUSAP Abancay entre los actores clave de la oferta hídrica, al punto que la empresa, hacia el cierre del Proyecto, está avanzando en las acciones preliminares para la toma de acuerdos con otras comunidades a las que se proyecta como retribuyentes y busca establecer colaboraciones con otros actores del sector público para promover mayores inversiones en infraestructura natural.

## Sobre la demanda de agua en la Microcuenca del Mariño

### La EPS EMUSAP Abancay ha fortalecido sus capacidades para la gestión de la demanda

La EPS EMUSAP Abancay es responsable del componente 2 del Proyecto, referido a la optimización de la demanda de agua para uso poblacional. El involucramiento de esta empresa en el Proyecto ha resultado en su fortalecimiento para la gestión de la demanda de agua en la ciudad.

Para ello, la empresa ha trabajado de manera conjunta con el consorcio CONHYDRA - HIDROPACÍFICO para realizar un proceso integral de diagnóstico para la optimización del servicio, que ha incluido, entre otros: el análisis de la demanda de agua (incluyendo el uso y pérdidas de agua); un análisis de fortalezas, debilidades, oportunidades y amenazas (FODA); un plan de transferencia de equipos y tareas; un curso de especialización en gestión resiliente de la infraestructura de agua y alcantarillado bajo enfoque de gestión de riesgos de desastre y adaptación al cambio climático (23 personas formadas de la EPS y SUNASS); y la elaboración de un plan de acción para la gestión de la demanda del agua en la ciudad.

Este proceso de fortalecimiento ha implicado el compromiso de todo el personal de la EMUSAP Abancay, encabezado por su gerente general, quien ha ejercido un claro liderazgo bajo el enfoque de “mejora continua”. Este empoderamiento es reconocido a nivel nacional.

… “La más fortalecida ha sido la empresa, ha tomado un rol protagónico…nunca he visto ese nivel de empoderamiento. Otras empresas tienen muchos más recursos, pero no ese nivel de compromiso como el de Abancay, y su capacidad de liderazgo, su capacidad para ordenar a su personal. Eso es clave y es resultado del proyecto”... (Dimas Olaya, SUNASS)

… “Como empresa de servicios estamos en el proceso de mejora continua en lo que hacemos, eso ha contribuido a dar más pasos… (el Proyecto) nos ha puesto a la empresa en la mira de otras EPS, de otras entidades, hasta tuvimos un evento nacional del MERESEH en nuestra localidad y nos ha puesto en vitrina y hemos mostrado las distintas actividades que se han hecho de manera articulada”… (Wilber Huillca, EMUSAP Abancay)

La empresa asumió también un importante rol articulador para la gestión de la microcuenca con base en el MERESE Hídrico, pues viene fortaleciendo el diálogo con las comunidades de la parte alta, lo que le ha brindado una mayor visibilidad y reconocimiento de parte de los demás actores clave, quienes identifican a EMUSAP Abancay no solo por la prestación del servicio, sino por generar consensos, articular con distintos actores y trabajar con visión a futuro.

### La EPS tiene mejor conocimiento del sistema de agua potable en Abancay

La gestión de la demanda de agua en la ciudad de Abancay estaba limitada por la falta de información detallada, tanto para la toma de decisiones en la EPS, como para la socialización hacia la propia población. El estudio realizado a través de una consultoría encargada al consorcio CONHYDRA - HIDROPACÍFICO aportó a mejorar el catastro de instalaciones y ayudó a visibilizar el volumen agua no facturada, es decir, aquella cantidad que se pierde por instalaciones clandestinas y otro tipo de fugas en el sistema (que alcanza un 32% en la ciudad de Abancay, versus un promedio nacional de 41%).

… “El punto central para mí son los resultados desde el lado de la demanda, la parte invisible, todo este ciclo urbano del agua. La gente no conoce cómo funciona el sistema y no se puede tener valoración sobre lo que no se conoce”… (Marco Sotomayor, Helvetas Perú)

El estudio aportó claridad respecto a las fortalezas y debilidades del sistema, así como elementos para optimizar la demanda a través de la reducción de pérdidas. Por ejemplo, se ha brindado ya recomendaciones para instalar una unidad de control de pérdidas con el uso de herramientas computacionales.

Además de la optimización del servicio, los actores clave consideran que el estudio generará información útil para ser socializada y que sirva para generar conciencia entre la población usuaria del servicio.

… “Cuando ocurre algo en la ciudad los usuarios reclamamos, pero no sabemos cómo se hace la distribución, es una importante información que ayuda a todos a entender el proceso" … (Usuaria del servicio de distribución de agua potable)

### Los usuarios del agua urbanos y agrícolas tienen mayor conciencia sobre gestión hídrica

El agua proveniente de la laguna Rontoccocha tiene dos grandes grupos de usuarios: la población urbana y las juntas de usuarios de regantes agrícolas (además del uso en las comunidades de la parte alta, para consumo humano y agrícola). Al inicio del proyecto, la optimización de la demanda incluía al primer tipo de usuarios y a las comunidades, pero los regantes no habían sido considerados, pues hasta ese momento no eran visibles en el esquema de gestión de la microcuenca. Además, muchos usuarios de los comités de regantes tenían una percepción negativa de la EMUSAP pues consideraban que la empresa era una competencia por el uso del agua.

El proyecto aportó en superar esta debilidad a través de distintas estrategias de acercamiento. En primer lugar, se identificaron los comités de regantes y se determinó la existencia de tres comisiones: una comisión de la cabecera de la microcuenca Mariño (conformada por comunidades); una comisión de usuarios de la parte media (conformada por 11 comités) y una en la parte baja (10 comités de regantes usuarios del sector). Representantes estos comités fueron invitados a participar de charlas, capacitaciones, campañas y actividades de campo, la Ruta del Agua (Yakuq Ñan) y un concurso de gestión, operación y mantenimiento de sistemas de riego. El concurso, contó con con participación de 16 comités de usuarios de agua para riego de la microcuenca Mariño, 05 comités de comisión Abancay, 08 comité de comisión Mariño y 03 comités de comisión Pachachaca, movilizó a 750 usuarios de agua para el riego y tuvo varios meses de duración. Cumplió un rol motivador y fue útil también para evaluar el nivel de organización y estado de los sistemas de riego de los comités, muchos de los cuales están colapsados y han traspasado su vida útil, por lo que su consumo de agua es ineficiente y con pérdidas excesivas.

A lo largo de estas actividades, estos regantes han ido tomando conciencia sobre los trabajos que se realizan en la parte alta de la cuenca para asegurar la oferta de agua y han ido entendiendo su propio rol en la gestión del agua, a través del uso responsable y optimizado, llegando incluso a aportar mano de obra en las faenas de construcción de q´ochas en la parte alta de la cuenca (en el territorio de las comunidades de Llañucancha y Micaela Bastidas).

… “La gente en la microcuenca ha entendido que el agua no llega sola a su chacra y vivienda, ahora saben que nace en las montañas en los bosques, humedales y bofedales, que hay lagunas permanentes y estacionales, que son de corto periodo (pero que) se represaron y por ejemplo y van durando más tiempo, no se secan en agosto sino diciembre, y eso permite esperar mejor a que llegue la lluvia” ... (Hernán Ibarra, Helvetas Perú)

… “La expectativa ha crecido, siempre hay varios usuarios con ideas pesimistas, pero es el menor porcentaje, ahorita la mayoría, un 70% o más, están con esas ganas, esas esperanzas de que hay que sembrar el agua para tener más adelante, esa es la idea y a medida que van entendiendo los directivos, también las bases van comprometiéndose” ... (Diómedes Corahua - usuario del comité de la parte media del canal del Mariño)

La generación de conciencia entre usuarios urbanos fue una tarea más compleja, dada la cantidad y diversidad de estos en la ciudad de Abancay. El Proyecto priorizó a grupos de mujeres de barrios periurbanos, quienes en su mayoría tenían una percepción negativa de la EMUSAP, pues creían que el agua surgía de la laguna y la empresa cobraba únicamente por la distribución. Esa percepción empezó a cambiar cuando participaron de actividades como el Yakuq Ñan y un concurso de buenas prácticas de consumo de agua, gracias a lo cual entendieron la complejidad del proceso de abastecimiento de agua para uso urbano y reconocieron los trabajos que se realizan en el marco de la implementación del MERESEH. Esto les sirvió asimismo para tomar conciencia respecto a sus propias responsabilidades en la gestión del agua, mediante el consumo responsable.

Con respecto al público infantil, el Proyecto ha apoyado la creación de un material educativo interactivo y digital, elaborado por SUNASS en coordinación de la Dirección Regional de Educación de Apurímac (DREA), y que será una herramienta útil para las actividades de sensibilización, fortalecimiento y cultura de cuidado del agua entre estudiantes de colegios, y que tiene potencial de uso en otras regiones del país. Este material se socializó de forma piloto con docentes de la región y actualmente se encuentra a disposición en la página web de la Dirección Regional de Educación de Apurímac. Por otro lado, el Proyecto apoyó la implementación en 8 colegios del piloto de la iniciativa “Colegios Seguros”, que consiste en el monitoreo de la calidad del agua potable dentro de instituciones educativas seleccionadas. La iniciativa es liderada por la SUNASS y la DREA.

## Sobre la gobernanza en la Microcuenca del Mariño

### Los actores clave se han empoderado para ejercer roles en la gobernanza de la microcuenca

La forma participativa e inclusiva de gestionar la plataforma del MERESE Hídrico, es una particularidad de este espacio de gobernanza. Una de las condiciones necesarias para ello, es contar con actores clave en condiciones apropiadas para tomar decisiones e implementar acciones en igualdad de condiciones. Por ello, el Proyecto aportó en el fortalecimiento de capacidades en tres actores clave: la empresa EMUSAP Abancay (descrito en sección 4.2.1.), las comunidades de la parte alta de la microcuenca y comités de regantes. A través de módulos de capacitación y pasantías, se ha fortalecido a estos actores clave para administrar los recursos hídricos en los ámbitos en los que se desenvuelven y también para que sean reconocidos en los espacios de gobernanza (la plataforma del MERESE Hídrico) a través de la participación de sus representantes formales.

… “siempre lo hacemos desde una institución tipo la Autoridad Nacional del Agua (la gestión de los espacios de gobernanza), que tiene que administrar el agua, pero no necesariamente tiene el mismo interés que un usuario… (en el caso del Mariño) el cómo es lo que hay q resaltar, es una forma diferente a lo que está escrito en la literatura, no es un concejo de cuenca, es un proceso en el que los usuarios se organizan en función a sus necesidades. Puede ser un proceso que sirva para dar lineamientos a la política”… (Luis Acosta, ex Director de la Dirección de Ámbito de la Prestación de SUNASS)

Para incluir a comunidades, el Proyecto ha contribuido en la formación de liderazgos (12 mujeres y 10 varones de las comunidades de Llañucancha, Asillo, Atumpata y Micaela Bastidas), con quienes se han desarrollado cinco módulos en gestión integrada de recursos hídricos. Con esto, se buscó que tengan conciencia de la totalidad del proceso de gestión de la microcuenca, que cuenten con el respaldo de sus bases, que tengan plena potestad para representar la posición de estas en los espacios de diálogo, y puedan establecer acuerdos y tomar decisiones con autonomía. De forma complementaria y como resultado del acercamiento a los comités de regantes, se ha logrado que dos de ellos (Molinopata y Sahuinto-San Gabriel), se unan a las comunidades de la parte alta para coordinar una agenda común de gestión integrada del agua.

… “Como junta directiva sé que le tengo que dar al resto la oportunidad. Se que todos tenemos que aprender. Los primeros días no les gustaban, decían ¡ay no! ¡otra faena!, incluso sentía envidia de las otras personas, de los nuevos que han regresado con la pandemia… ellos no sabían cuál era la importancia para la comunidad de la siembra y cosecha de agua y hablaban en mi contra, pero al final yo les he hecho entender que esto es para la comunidad, no para mí”… (Basilia Huamañahui, comunidad de Llañucancha)

… “Somos usuarios del JASS y hemos recibido capacitaciones de cómo usar el agua, como plantar las hortalizas, de que manera plantar las queuñas, poco a poco con estas capacitaciones y la práctica han entendido que significa la siembra y cosecha de agua, pasando los años se ven los resultados, no solo en la comunidad sino el riego y el agua para la población”… (Lino Juro, comunidad Atumpata)

… “Han apoyado bastante en la formación de líderes de cada comunidad y cada sector…antes no sabíamos inclusive los derechos y no estábamos participando de la siembra y cosecha de agua, muy poco lo habíamos desarrollado en ese tema, solamente el Gobierno Regional y algunas ONG habían tratado de llegar a los regantes para la reforestación, pero en ese aspecto, creo que después de la capacitación todos han tomado en cuenta que es obligación de todos nosotros cuidar de nuestra agua, porque si no la sembramos ahora, ¿cual será para el futuro?”… (Janet Pampas, Comité Regantes de Pachachaca).

### Se ha incorporado la gestión del conocimiento para la toma de decisiones

Generar información técnica confiable, suficiente y actualizada es fundamental para orientar la toma de decisiones en los espacios de gobernanza hídrica.  El Proyecto ha contribuido en generar elementos técnicos para alimentar la discusión en torno a la gestión del agua (estudios de balance hídrico y diagnóstico de la demanda), tanto para integrantes de la plataforma de gobernanza como para los propios usuarios, quienes ahora disponen de más información para entender los procesos que aseguran su abastecimiento de agua, así como aquellos factores que determinan su escasez. Para la difusión y consolidación del conocimiento, una de las principales estrategias del Proyecto ha sido emplear esta información en los procesos de formación de capacidades (tanto a la EPS como a las comunidades que gestionan los ecosistemas de la parte alta, detalle en secciones 4.1.1., 4.1.2. y 4.2.1.) y en la difusión de productos de comunicación generados por la Mesa de Técnica de Agua y Comunicaciones, detalles en sección 5.1.3)

… “Para mí el mayor logro es haber incorporado este tema en el debate público, la gente, la población no sabía que el agua distribuida por EMUSAP implicaba una planta de tratamiento, los regantes no sabían los volúmenes de agua que consume Abancay.… (Marco Sotomayor, Helvetas Perú)

Es así como además de las comunidades y regantes, se ha venido invitando a participar en los procesos a otros actores clave como la academia (Universidad Tecnológica de los Andes - UTEA y Universidad Nacional Micaela Bastidas - UNAMBA) y el Servicio Nacional de Meteorología e Hidrología (SENAMHI), quienes serán en el futuro fundamentales para integrar la gestión de datos meteorológicos, la investigación, la difusión de conocimiento a través de eventos académicos y la formación de capacidades en la gestión de la microcuenca. En esta línea se organizó un conversatorio con estudiantes de la UTEA y UNAMBA donde se presentaron investigaciones realizadas por los docentes y se organizó una visita a la ruta del agua “YAKUQ ÑAN” para conocer in situ la generación de información hidrológica.

…"EMUSAP con el programa MERESEH nos invitaron a participar en las visitas técnicas que se ha realizado con el fin de promover estudios e investigaciones que den continuidad al aprovechamiento de los equipos y trabajos que se vienen realizando en la parte alta y (en ese marco) nuestra función es promover a las estudiantes para que se involucren”… (Ángel Maldonado, Universidad Tecnológica de los Andes).

### La plataforma de buena gobernanza del MERESEH se ha fortalecido

La existencia previa de una plataforma de gestión para el MERESE H es un indicador que señala que el proceso de gestión de la microcuenca tenía un avance previo a la intervención del Proyecto. Esta plataforma existe, se ha sostenido en el tiempo y ha sido el espacio para la gestación de acuerdos de acción coordinada y colaborativa, a diferencia del comité de gestión de la microcuenca, cuyo funcionamiento ha sido intermitente en el tiempo (descrito en sección III). En este contexto, el Proyecto ha contribuido con la inclusión formal de nuevos integrantes (Oficina descentralizada CAC-MVCS, DRVCS, SERNANP, comunidad Llañucancha, FEMURA, Red jóvenes ECOENERGIA, Red jóvenes InterQourum, Red mundial de jóvenes ambientales, comité regantes Mariño y el grupo impulsor de líderes y lideresas comunales).

Así mismo, se ha facilitado una autoevaluación del MERESE Hídrico y de su plataforma, para re-orientar sus actividades a través de un plan de acción que considera la integración de actores que se han incorporado durante el Proyecto, como los comités de regantes, y su escalamiento a tratar todos los aspectos de la gestión de la cuenca y no sólo el tema de protección y/o restauración del ecosistema donde se ubican las fuentes de agua de la ciudad de Abancay. Así ha identificado cuatro desafíos, en base a los cuales está elaborando su plan de acción: gestión de la oferta, gestión del agua urbana, contaminación y tratamiento de aguas residuales, y planificación urbana y rural para la gestión de los recursos hídricos.

… “Durante años hemos hablado mucho sobre el tema del agua y la protección de manantes, pero luego nos dimos cuenta que eso no era suficiente … (la discusión interinstitucional) ha ido evolucionando…Casi nadie veía el tema de la optimización del uso, es importante, adaptarse al cambio climático (pero) no solo hacer cochas, hacer reforestación , sino también la optimización y el reúso de aguas residuales …son elementos faltantes que el proyecto ha visibilizado: su articulación en la planificación del territorio, mirando lo urbano”…(Ronal Cervantes, SUNASS Apurímac)

… “(uno de los mayores logros del Proyecto) es fortalecer el espacio de la plataforma de buena gobernanza de agua que ya existía. Con la autoevaluación de la plataforma de gobernanza se determinó cuáles son sus avances, para continuar el tema de fortalecimiento y alcanzar la institucionalización de este espacio. Se ha planteado un plan de acción como instrumento de gestión, considerando 4 ejes. Además empezaron a integrar más actores: los comités de regantes, que no habían estado en ese espacio y tampoco se citaba como usuarios del proyecto”… (Rosaura Villafuerte, Helvetas Perú).

## Sobre el modelo de trabajo articulado

### La relación entre actores clave en la Microcuenca se ha estrechado

El proyecto ha contribuido a estrechar los lazos entre los actores locales que participan en los diferentes procesos de gestión en la microcuenca del Mariño, en especial las comunidades (oferta hídrica), comités de regantes (demanda agrícola) y la EMUSAP Abancay (demanda urbana). Esto ha resultado, por ejemplo, en un cambio de percepción de los usuarios de agua para riego, quienes antes de ser invitados a participar del Proyecto tenían un concepto negativo de EMUSAP y cerrado al diálogo. Hoy en día, en cambio, participan de los espacios de encuentro, contribuyen activamente de las faenas y han establecido compromisos.

… “El 2022 ya hubo compromiso con actas de cada comité en las diferentes actividades: traslado de piedras, traslado de troncos para el cercado y la plantación de queñua, porque son tres comunidades beneficiarias: Llañucancha, Atumpata y Micaela Bastidas… Algunos del comité han ido al visitar la parte alta, han generado expectativa con el tema del agua sobre todo ahora que sentimos el cambio climático y nosotros somos productores” … (Diómedes Corahua - usuario del comité de la parte media del canal del Mariño)

De igual manera, el vínculo entre las comunidades de Atumpata y Micaela Bastidas, con las instituciones como SUNASS y la EMUSAP se ha ido fortaleciendo mediante la toma de acuerdos formales más sostenidos, a través de contratos para implementación de actividades por periodos multianuales en lugar de anuales, como medida para brindar estabilidad ante los cambios de autoridades.

Este enfoque de articulación fue uno de los principales aportes del Proyecto. Para ello, fue clave la promoción del encuentro, comunicación y consenso entre las comunidades de las partes altas de la cuenca y otros usuarios del servicio del agua, como los regantes. Como resultado se tiene que, actualmente, representantes de los actores clave, participan actualmente en la plataforma de buena gobernanza del MERESE Hídrico que está evolucionando a un espacio mayor de gobernanza urbano-rural de la gestión de la microcuenca:

… “hemos visto a través de proyecto, que se ha podido generar esos lazos y hemos podido articular lazos con ellos. Al ver como se ha venido avanzando en la siembra y cosecha de agua, al ver todo esto los otros usuarios del agua se sumaron y hoy forman parte de la plataforma de gobernanza… en el componente de la gobernanza (del Proyecto) se ha trabajado la interacción entre empresas y comunidades, el MERESEH brinda ese engranaje”… (Wilber Huillca, EMUSAP Abancay)

Sin embargo, el proceso de gobernanza para la gestión de la microcuenca no está exento de desafíos que requieren continuidad para ser abordados. Si bien el proyecto tuvo resultados exitosos en cuanto al involucramiento de comunidades, el involucramiento de las autoridades regionales y provinciales no fue el esperado. Esta situación ha cambiado con el ingreso de las nuevas municipales que están comprometidas en asumir un liderazgo mayor en la plataforma. El caso contrario ha sido la participación de las comunidades y juntas de regantes, quienes desde el inicio del proceso han evidenciado alta capacidad de movilizar acuerdos y compromiso de sus bases, así como para articularse a los esquemas de gobernanza interinstitucional con roles bien definidos. Durante el último año del proyecto la participación de la Municipalidad Provincial se vio limitada debido a un conflicto surgido por la intención de instalar el relleno sanitario en la parte alta de la microcuenca Mariño.

### Se ha visibilizado mejor el enfoque integral de gestión del agua en el sector saneamiento

Todos los actores clave institucionales que han participado del Proyecto coinciden en señalar que uno de sus principales logros es haber generado incidencia para materializar el enfoque de trabajo integral en la gestión del agua, de una manera práctica y mediante acciones concretas.

Específicamente, el Proyecto ha contribuido a integrar este enfoque integral en el sector saneamiento, bajo la premisa de que para asegurar la provisión de agua y adaptarse al cambio climático, la protección de fuentes de recursos hídricos no es suficiente, sino que es necesario también optimizar su uso e integrar el reúso de aguas residuales.  Esto, a través de acciones concretas que aportan elementos para construir este enfoque de trabajo integral, como los estudios (balance hídrico y estado de la red de distribución de agua en la ciudad de Abancay), la promoción del encuentro y diálogo entre actores clave de la oferta y demanda (comunidades, regantes, población urbana), la inclusión de estos en los espacios de gobernanza en los que no participaban antes, entre otros.

Al vincular la gestión ecosistémica (infraestructura) con los demás elementos y líneas de acción (demanda y gobernanza) en un solo conjunto, el Proyecto ha contribuido a consolidar procesos que se encuentran en fase de “maduración” en la microcuenca del Mariño (MERESEH y gestión de la microcuenca Mariño) y brindarle una naturaleza integral. En este proceso, un elemento clave y que brinda sostenibilidad al modelo ha sido posicionar a la EPS en este enfoque de trabajo integral de gestión del saneamiento en la cuenca, con una visión institucional que se ha completado para la gestión de la demanda, está interiorizada en su discurso y posicionada en su agenda de trabajo.

Todas estas actividades han facilitado una mejor visibilidad del enfoque GIRH en el sector saneamiento y que SUNASS viene promoviendo con el diseño e implementación de los MERESE Hídricos (afianzamiento de la oferta) y las Plataformas de Buena Gobernanza (fortalecimiento de la gobernanza). Un tema poco visible y que necesita ser reforzado son las metas de gestión del Estudio Tarifario vinculadas a la gestión del agua en la ciudad, vinculadas especialmente a la reducción de agua no facturada.

En este contexto, el proyecto desarrolló, en coordinación con la Dirección de Ámbito de la Prestación de la SUNASS, una propuesta de concepto de seguridad hídrica para el sector saneamiento y acotada al ámbito urbano inicialmente. El concepto se definió de la siguiente manera: “Capacidad del prestador del servicio de agua potable y saneamiento para satisfacer la demanda de agua de la población en cantidad y calidad suficiente, contribuyendo a asegurar la disponibilidad del recurso hídrico e incorporando un nivel aceptable de riesgo ahora y en el futuro”. El concepto de seguridad hídrica planteado incorpora una mirada de sostenibilidad de la prestación de servicios de saneamiento, lo cual involucra la mirada de evolución de la dinámica en el tiempo de la demanda de uso poblacional y la disponibilidad del recurso hídrico para satisfacerla; permitiendo al prestador de servicios visibilizar algunas alertas para prever las acciones necesarias a nivel del territorio, dentro del sector y/o cuando se requiera realizar coordinación fuera del alcance sectorial.

Adicionalmente y con el fin de tangibilizar este concepto se propuso un Índice de Seguridad Hídrica para el prestador del servicio de agua potable en la ciudad, que se validó inicialmente en Abancay (EMUSAP Abancay) y Huamanga (SEDA Ayacucho). El Índice considera cuatro dimensiones: (i) Amenazas y/o riesgos sobre las que el prestador no tiene control y el nivel de mitigación es muy limitado; (ii) Disponibilidad y tratabilidad (calidad) del recurso hídrico para su potabilizació; (iii) Accesibilidad a los servicios de saneamiento y confiabilidad de sus sistemas; y (iv) Capacidad de gestión de inversiones y riesgos asociados al agua, y de adaptación al cambio climático. Su desarrollo será tratado con mayor amplitud en un documento adicional a esta sistematización.

### Se han consolidado instrumentos para visibilizar el modelo de trabajo articulado: la plataforma de gobernanza del MERESE Hídrico y el Yakuq Ñan

La construcción del enfoque de trabajo integral (sección 4.4.2.) en la microcuenca del Mariño se valió de herramientas para integrar sus diversos elementos y actores clave. Una de ellas, fue la plataforma de buena gobernanza del MERESE Hídrico, que ya existía y era operativa antes del inicio del Proyecto (sección III), y que fue un espacio en el que las propuestas de trabajo, actividades y avances se socializaron, discutieron y retroalimentaron. El Proyecto contribuyó a fortalecer este espacio mediante distintas actividades (detalles en secciones 4.3.1. y  4.3.3.), entre ellas, promover la inclusión de actores clave como comunidades y regantes en la toma de decisiones, como medida para garantizar en este espacio de gobernanza la visión integrada.

… "Ellos (lideres de comunidades y regante)  ya tenían sus capacidades fortalecidas pero su preocupación fue la incidencia, pues individualmente no iban a ser escuchados...su representante (hoy en día) ya participa en los espacios de toma de decisiones con propuestas consensuadas a partir de sus representados y son parte importante del MERESEH”… (Rosaura Villafuerte, Helvetas Perú).

…"Hemos visto como ha generado en los distintos actores mayor interés e identificación, en otro tiempos lo manejaba cada uno a su criterio y hemos empezado a consensuar y hemos visto que es un recurso que más bien nos tiene que unir, que hay que sembrar más agua, hay que cuidar lo que hay y propiciar el reúso al futuro”… (Wilber Huillca, EMUSAP Abancay)

Además, el Proyecto propuso e implementó el Yakuq Ñan, como herramienta de acercamiento y aprendizaje que ha incentivado el mutuo reconocimiento entre comunidades, usuarios agrícolas y urbanos. El Yakuq Ñan o “Ruta Integral del Agua” es un recorrido vivencial a través de diez estaciones en las que se explica el proceso de gestión integral del agua desde sus fuentes en la parte alta (laguna Rontoccocha), hasta la distribución en las viviendas, pasando por las labores de conservación de ecosistemas, siembra y cosecha de agua, la estación metorológica, plantas de tratamiento de agua potable y residual. Este recorrido permite dar a conocer a las personas sobre la relación urbano – rural del recurso hídrico, y roles en este esquema.

… “ha permitido a mucha gente entender, a las mujeres que participaron en los concursos de protección de agua, los regantes, han entendido mejor de dónde vienen el agua y aumentado sus compromisos. Conflictos que había desde antes, mitos que se han ido rompiendo” … (Marco Sotomayor, Helvetas Perú)

…“Para mí algo que va a seguir y va a dar continuidad, es la ruta del agua, que marca la diferencia, más que los eventos, los talleres, es algo objetivo de demostrar y sensibilizar no solo de la población comunal sino también urbana…ha ido mejorándose, definiéndose los puntos de observación… es importante para sensibilizar actores muy clave: mujeres, autoridades, jóvenes, regantes, quienes han entendido la importancia de su propio aporte, lo que no hubiera sido posible sin la ruta del agua”… (Augusto Ramírez, CEDES Apurímac)

El Yakuq Ñan está en camino a su consolidación y se espera que los actores clave locales, como la EMUSAP Abancay, asuman su continuidad. Durante el último año del Proyecto han participado de él grupos de mujeres, de jóvenes, de regantes y de representantes y EPS de otras cuencas provisoras de agua a lo largo del país, con quienes se ha compartido el modelo de trabajo articulado y tienen interés en replicarlo. Además, la Agencia Francesa de Desarrollo ha desarrollado un aplicativo 3D (plataforma en línea) que permite un recorrido virtual y que tienen intención de replicar no solo en Perú sino en otros países, empleando como una referencia la experiencia del Proyecto. Así mismo, se desarrolló un programa de formación de guías del Yakuq Ñan que incluyen pobladores locales y personal de EMUSAP Abancay.

…“La herramienta Yakuq Ñan es una herramienta educativa muy poderosa y fácilmente replicable en otros espacios, permite in situ sentir y entender, te ahorras muchas sesiones y talleres si vas un día ... permite que cualquier persona, los jóvenes, las señoras de los mercados puedan entenderlo”…(Yesica Quispe, SUNASS Abancay)

## Sobre la inclusión de género y juventudes

El proyecto realizó un mapeo de actores de la gestión de recursos hídricos e identificó un conjunto de actores clave que no estaban participando de las actividades, entre ellos regantes (secciones 4.2.3 y 4.3.1.), jóvenes y organizaciones de mujeres. Esta situación era contrastante con la realidad de la gestión hídrica, dado que, por ejemplo, en las faenas de siembra y cosecha de agua participan tanto hombres como mujeres, jóvenes y adultos mayores, en roles que son en ocasiones distintos, pero siempre complementarios, más aún cuando los medios de vida de las mujeres son fuertemente afectados por la escasez hídrica.

… “las mujeres somos las que más sufrimos cuando hay falta de agua, porque en las tareas cotidianas del hogar y los huertos de hortalizas las encargadas son las mujeres, por eso nuestra participación (en el Proyecto) ha sido muy interesante que valoren a las mujeres”… (Janet Pampas, Comité Regantes de Pachachaca).

Ante esta situación, el Proyecto ha implementado actividades orientadas a la inclusión de mujeres, siendo la más destacada el concurso de buenas prácticas de uso eficiente de consumo, cuyo público objetivo fueron madres de familia de los barrios periurbanos de la ciudad de Abancay. El concurso, de cuatro meses de duración, fue realizado de manera concertada con EMUSAP Abancay, SUNASS, la municipalidad de Abancay y la participación de Federación de Mujeres de Apurímac y colectivos de jóvenes.

… “Han participado 80 mujeres y 3 organizaciones del programa vaso de leche, han hecho murales en espacios públicos el tema del cuidado del agua, uno en Micaela Bastidas y otro en el Barrio Ampay”… (Rosaura Villafuerte, Helvetas Perú)

Este concurso, junto con la organización de un Yakuq Ñan para mujeres, ha contribuido a incorporar la mirada de inclusión de géneros en la gestión integral de la microcuenca y ha aportado elementos para darle continuidad a este proceso. Se refiere, por ejemplo, que las madres de familia que han participado han llevado lo aprendido a alumnos de primaria y les han dado charlas respecto al origen del agua urbana.

Estos esfuerzos por la inclusión de las mujeres y la formación de lideresas contribuyen a procesos de empoderamiento de liderazgos femeninos que venían sucediendo en el ámbito, puesto que varias mujeres llevaban un tiempo asumiendo puestos como vicepresidencias y presidencias de comunidades y comités de regantes, quienes refieren que se encuentra en proceso un cambio de mentalidad en cuanto al respeto y valoración de liderazgos de mujeres.

… “yo voy a ir ..a contar que capacitaciones hemos escuchado, cuales son primordiales y como debemos trabajar, varón y mujer. Antes era peor, en una oportunidad me eligieron para presidenta y me marginaban bastante, pero ahora están dándose cuenta y cambiando y ahora en la junta directiva dice que siempre debe haber tres mujeres, a veces entre varones se elegia, pero ahora en cuota también tiene que ser”… (Basilia Huamañahui, comunidad de Llañucancha)

En lo que refiere a la inclusión de juventudes, el proyecto tomó en cuenta la existencia de grupos organizados: Interquorum, Ecoenergía y la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ambientales, con quienes se organizó dos foros que incluyeron un recorrido en el Yakuq Ñan, como herramienta para compartir la visión integral de la gestión hídrica. El nivel de organización de estos colectivos permitió un efecto multiplicador, pues invitaron a colectivos de jóvenes de la ciudad de Andahuaylas, quienes llegaron hasta Abancay con inversión propia (cubrieron los costos de su propio traslado y estadía).

En los foros se realizaron análisis de las lecciones y debates para plantear posibles alternativas para ir mejorando la gestión integrada de recursos hídricos. Estas actividades han fomentado entre jóvenes el interés por involucrarse en la gestión de recursos hídricos y adaptación a cambio climático. Esto se refleja, por ejemplo, en la forma en la que han integrado el tema de recursos hídricos en foros electorales con los candidatos a la municipalidad de Abancay.

# Lecciones Aprendidas

## Elementos de éxito que fueron clave para la implementación del Proyecto

### Respecto a la aplicación del modelo de trabajo integrado

#### El modelo de trabajo articulado se materializa a través de acciones concretas

El modelo de trabajo articulado entre oferta, demanda y gobernanza es el valor agregado central que el Proyecto ha aportado a la gestión de la microcuenca del Mariño. El desafío principal durante su inicio era materializar este modelo y hacerlo tangible, para crear antecedentes de éxito que dinamizaran la gestión integral de la microcuenca. Si bien el marco de legislación y la literatura del tema enfatiza la importancia de la gestión integrada de recursos hídricos, no existían hasta ese momento antecedentes concretos de experiencias que lleven este enfoque a la práctica.

El Proyecto ha logrado esto a través de acciones concretas e integradas a la agenda de trabajo “diario” interinstitucional, que ponen en evidencia los vínculos entre la parte alta y baja de la cuenca y entre los actores clave involucrados. Esto, por ejemplo, a través de los estudios técnicos de oferta y demanda hídrica (y su análisis y socialización); la gestión de espacios de encuentro entre comunidades, regantes y población urbana (Yakuq Ñan, foros, talleres); y el fortalecimiento de los espacios de gobernanza con inclusión progresiva de representantes tanto de la oferta como de la demanda hídrica, que se sumaron a los representantes institucionales en las mesas de diálogo. La implementación de estas acciones ha permitido que la gobernanza del MERESE Hídrico evolucione hacia una visión e inclusión con mirada integral de los tres aspectos de la gestión integrada de los recursos hídricos.

#### La toma de decisiones requiere disponer de información técnica integral

Los estudios especializados y la generación de información técnica (balance hídrico, monitoreo hidrológico y análisis del sistema de saneamiento) han proveído elementos complementarios entre sí y con un alto nivel de detalle, que alimentan el diálogo, análisis, discusión y toma de decisiones, con mirada integral. La información con base en evidencias brinda claridad respecto a la disponibilidad de agua, permite monitorear los resultados de las acciones de conservación y gestión hídrica, sincera la necesidad real de cada tipo de usuario, y visibiliza las oportunidades que existen para optimizar tanto la oferta como la demanda. Disponer de esta información, de forma transparente, oportuna y con respaldo suficiente es fundamental para abordar conflictos existentes y latentes entre actores clave, así como anticipar las medidas de regulación y gobernanza del recurso.

Un flujo dinámico de información demanda una actitud abierta a la colaboración por parte de quienes la generan y quienes la asimilan para la toma de acción. En este caso, el nexo y diálogo entre la EMUSAP Abancay y la consultora (consorcio CONHYDRA-HIDROPACÍFICO), implicó la designación explícita de mecanismos de coordinación que aseguren el flujo de información y la realización de estudios acordes a las necesidades de información de la empresa.

#### Las plataformas de gobernanza necesitan incluir a los actores clave de toda la microcuenca

La articulación entre los componentes del modelo de trabajo integral de gestión de una microcuenca no es posible si no se integra a los actores clave que protagonizan estos elementos, en este caso, las comunidades que garantizan la oferta hídrica y los usuarios agrícolas y urbanos, así como la empresa prestadora de servicios de saneamiento.

Incluir a estos actores clave en los espacios técnicos y políticos para la toma de decisiones demanda un proceso que abarca tanto el empoderamiento de liderazgos como la incidencia en las instituciones que regulan el sector y lideran las instancias de gobernanza (más detalle en secciones 4.2.1, 4.3.1 y 5.1.2).

### Respecto a la buena gobernanza de la microcuenca

#### El gestión del agua es un elemento integrador que requiere de mutuo reconocimiento

La gestión del agua es un tema de interés de todas las personas. En el ámbito de una microcuenca andina que abastece a una ciudad intermedia, implica las necesidades, esfuerzos y preocupaciones de muchos tipos de actor clave, tanto hombres, como mujeres y jóvenes de los ámbitos rural y urbano. Sin embargo, la falta de oportunidades de encuentro deriva en una posición negativa ante el diálogo, en el que los actores clave no reconocen las necesidades de los demás y no identifican oportunidades de sinergias.

Los esfuerzos del Proyecto por tender puentes entre la parte alta, media y baja de la microcuenca, a través de metodologías y herramientas innovadoras (detalle en sección 5.1.3.), han contribuido al cambio de actitud y al mutuo reconocimiento entre actores clave, en un ambiente de empatía en el que se tiene la misión común de gestionar el agua. La visita mutua, los espacios de encuentro presencial y el diálogo horizontal, permiten romper la inercia y dar inicio al diálogo, que eventualmente lleva a la colaboración, tal como ha sido el caso de las faenas compartidas entre comunidades de la parte alta y los regantes de la parte media y baja.

#### La implementación de acciones con comunidades debe respetar su autonomía de decisión

La consolidación de la oferta en la microcuenca del Mariño es una labor de base comunitaria, pues son las comunidades campesinas las propietarias de la tierra y sus gestoras en la parte alta de la cuenca, en donde se ubican los puntos de origen del agua. En ese contexto, su adhesión a un modelo de gestión integrado debe reconocer y respetar su autonomía de decisión sobre la gestión de su territorio.

El Proyecto tomó en cuenta estas consideraciones para la toma de acción, a través del diálogo intercultural y la construcción de consensos para decidir respecto a la implementación de prácticas de conservación de ecosistemas y gestión hídrica (restauración de bosques y pastizales, construcción de q´ochas). Además, durante el proceso de toma de decisiones se acordó diversificar la intervención hacia la prevención y gestión de incendios forestales, que afectan directamente la cubierta vegetal de las fuentes de agua. Todo esto, se ha sostenido en una de las principales herramientas de gobernanza comunal, que son los Planes de Vida Comunales, que han sido actualizados y fortalecidos con apoyo del Proyecto.

La experiencia del Proyecto ha demostrado que es posible superar el enfoque de trabajo asistencialista. La toma de decisiones conjunta se ha reflejado en la colaboración en cuanto a recursos, en la que las comunidades han demostrado su capacidad para movilizarse e invertir tanto mano de obra (masculina y femenina) como materiales, con el objetivo de garantizar la disponibilidad de agua. Se estima que, entre comunidades y regantes, se han movilizado 1700 personas para la construcción de diques y restauración.

El trato horizontal durante el diálogo, el empleo del idioma quechua y la transparencia se señalan como elementos clave para la construcción de consensos en un entorno de colaboración y respeto.

#### La buena gobernanza demanda el reconocimiento y empoderamiento de liderazgos entre los actores clave para el proceso de integración

El empoderamiento de líderes que representen a los grupos de interés de la población en los espacios de gobernanza es una condición necesaria para que los procesos se desarrollen en condiciones inclusivas (en este es caso, representantes de las comunidades, regantes y población urbana). Este proceso no es inmediato, pero intervenciones como la del Proyecto puede dinamizarlo a través de la formación de capacidades y promoción de la participación (detalles en sección 4.3.1.).

En el caso de comunidades y regantes, la identificación de líderes fue relativamente sencilla, pues estos actores clave disponen de estructuras de representación a través de sus juntas directivas. No era el caso de la población urbana, para la cual el Proyecto priorizó la inclusión de grupos de mujeres y jóvenes, Es así como se invitó a grupos organizados como la Federación de Mujeres de Apurímac y colectivos de jóvenes (Interquorum, Ecoenergía y la Red Mundial de Jóvenes Políticos Ambientales) para la realización de actividades como los concursos en barrios, charlas, foros académicos y el Yakuq Ñan.  Esto ha resultado no solo en su participación en el Proyecto, sino también en la inclusión de la temática de la gestión integral del agua en las agendas de trabajo organizacionales de estos colectivos.

### Respecto a la aplicación de herramientas para promover la integración en la gestión hídrica

#### La comunicación para la integración requiere un trabajo colaborativo

El Proyecto ha establecido en la práctica un modelo de gestión de comunicaciones (que no estaba inicialmente previsto), que ha resultado exitoso y servirá de referencia para otras intervenciones y para el donante.  Se identificó como necesidad dinamizar la interacción entre el personal técnico y el resto del equipo, para asegurar el flujo de información que pueda servir como base para socializar los resultados del Proyecto, para así, en última instancia, informar a la población de Abancay. Ante esta necesidad, se instaló una Mesa Técnica de Agua y Comunicaciones, compuesta por representantes de las entidades implementadoras e involucradas en la ejecución de los cuatro componentes (Helvetas Perú, SUNASS, Emusap Abancay y CEDES) y el consorcio CONHYDRA-HIDROPACÍFICO.

La Mesa de Comunicaciones cumplió un rol articulador, que acercó al personal técnico de las distintas entidades con el equipo de comunicaciones, quienes asumieron la tarea de transformar la información técnica hacia un lenguaje amigable con los distintos tipos de público, gracias a lo cual se ha generado infografías, videos y materiales para redes sociales con contenidos suficientes para informar, en formatos sencillos de entender.

#### El uso de plataformas virtuales amplifica el alcance de socialización

Las plataformas virtuales (en línea) permiten tener un alcance que mucho mayor al del ámbito local. Los encuentros virtuales a través de foros de intercambio (por ejemplo, los webinar internacionales “Economía Circular del Agua y Seguridad Hídrica, en un contexto de Cambio Climático” y “Agua y Resiliencia Urbana, que contaron con la presentación de experiencais de Colombia, Ecuador y Costa Rica) ayudaron a compartir la experiencia de articulación del territorio, con participación de especialistas que regularmente no podrían asistir a espacios presenciales. Esto ha dado pie a posteriores encuentros presenciales, en la que actores clave “pares” de ese país tuvieron la oportunidad de realizar un Yakuq Ñan y debatir en torno a las experiencias en ambos países.

Con base en la experiencia del Proyecto con el Yakuq Ñan, la Agencia Francesa de Desarrollo (donante) tomó la iniciativa de digitalizar el recorrido a través de una plataforma de inmersión virtual, que permite a visitantes de cualquier lugar del mundo conocer la experiencia de gestión integral en la microcuenca del Mariño. Otro ejemplo de uso de plataformas digitales es el del material educativo interactivo y digital elaborado por SUNASS en coordinación de la Dirección Regional de Educación de Apurímac, que estará disponible en el sitio web del Ministerio de Educación. Así mismo, se apoyó el desarrollo de un espacio exclusivo para el MERESE Hídrico, incluyendo información sobre el sistema de monitoreo hidrológico, en la página web de EMUSAP Abancay.

#### Las experiencias vivenciales son exitosas para la educación, formación de capacidades, integración y promoción

El Yakuq Ñan, como herramienta educativa, ha cumplido también un rol de integración, que ha permitido acercar a los distintos actores clave de las partes alta, media y baja de la microcuenca, a través del mutuo reconocimiento y valoración (detalles en sección 4.2.3. y 4.4.3.). Además, permite tomar conciencia de las debilidades remanentes para la gestión integral del agua (por ejemplo, el no funcionamiento de la planta de tratamiento de aguas residuales), lo que es fundamental para que los actores clave identifiquen las necesidades de incidencia para la mejora continua del proceso. Este instrumento, al consolidarse, ha dado pie a compartir la experiencia de forma vivencial con grupos externos al territorio (visitantes de varias partes del país, así como del extranjero: Guatemala, El Salvador, Colombia, Costa Rica, y Uruguay), con quienes se ha compartido tanto el enfoque integrador y los resultados del proyecto, como las propias prácticas y tecnologías empleadas para la conservación, gestión hídrica y monitoreo hidrológico, todo ello susceptible de ser replicado y escalado.

Otras experiencias vivenciales implementadas por el proyecto fueron las pasantías y concursos. Se realizó una pasantía en Cusco, que permitió a los participantes conocer los resultados en el mediano plazo de la aplicación de prácticas de restauración, hecho motivador para dar continuidad a las labores en el Mariño. Los concursos, de otro lado, han resultado exitosos para incentivar la optimización de la demanda y demostrar que sí es posible aumentar la eficiencia del consumo a través de buenas prácticas de consumo.

## Cuellos de botella durante la implementación del Proyecto

#### El arranque de actividades de campo tuvo dificultades técnicas

La formulación del Proyecto contemplaba la implementación de acciones en campo que fue preciso validar a través de consensos con las comunidades y que derivó en un conjunto de ajustes técnicos, conforme a las necesidades en cada comunidad y al criterio técnico de los especialistas responsables. Este entendimiento implicó un tiempo de adecuación, pero fue valioso pues resultó en una mayor contrapartida de parte de las comunidades y en que se superara ampliamente las metas del Proyecto.

Otras dificultades que se enfrentaron en la implementación de prácticas para asegurar la oferta hídrica fueron las restricciones de movilidad y reunión por la pandemia del COVID 19 (que implicó un fuerte retraso en el cumplimiento de cronogramas) y la limitada disponibilidad de mano de obra calificada (para obras grises). La gran mayoría de albañiles no estaban dispuestos a trabajar en la parte alta de la cuenca debido a las condiciones del clima y facilidades de alojamiento. Por ello, fue preciso acondicionar un campamento temporal con apoyo de material y mano de obra aportada por las comunidades.

#### La priorización de usuarios urbanos del agua enfrentó complejidades

La integración de usuarios urbanos en un modelo de gestión integrada de agua es compleja, debido a la diversidad de estratos en los que esta población puede clasificarse.  Como medida de inclusión de grupos desfavorecidos se decidió priorizar a mujeres y jóvenes (detalles en sección 4.5).

En el caso de jóvenes, se determinó fácilmente que el público objetivo del proyecto serían estudiantes de las dos universidades presentes en Abancay y los colectivos juveniles. En el caso de las mujeres, en cambio, sí fue necesario priorizar a un grupo de estas, para lo cual se decidió trabajar con las mujeres que trabajan en los mercados urbanos. Sin embargo, al realizarse las visitas se evidenció que los servicios de agua y alcantarillado son administrados por la municipalidad y las mujeres no tomaban las decisiones en el uso. Finalmente, se decidió involucrar a través del concurso de buenas prácticas a mujeres en barrios periurbanos, para lo cual fue preciso establecer categorías:  vivienda habitada por familias propietarias y habitada por familias inquilinas. Esta estrategia resultó exitosa para los fines aspirados.

#### La colaboración entre el consorcio CONHYDRA - HIDROPACÍFICO y EMUSAP Abancay fue dificultosa

La colaboración del consorcio CONHYDRA - HIDROPACÍFICO y EMUSAP tuvo resultados importantes en términos de generación de información, formación de capacidades para la EPS (detalles en secciones 4.1.2., 4.2.1. y 4.2.2.) y recomendaciones derivadas de los estudios desarrollados. Sin embargo, aún es largo el proceso para incorporar de manera plena estos conocimientos en la gestión propia de la empresa, lo que requiere mayor asistencia y recursos financieros por parte del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento.

El proceso de capacitación al personal de la EPS fue dinámico y quienes participaron de él señalan que tuvo un impacto positivo, pues los contenidos tienen potencial de aplicación en el trabajo práctico de la empresa, y son útiles para su política de trabajo de mejora continua. Sin embargo, la puesta en prácticas de las capacidades desarrolladas se ha visto fuertemente restringida. Esto se debe tanto a la sobrecarga de trabajo del personal de la EPS, que limita la disponibilidad de tiempo para la implementación de las recomendaciones de los estudios; como a la falta de recursos suficientes para implementar efectivamente todas las recomendaciones que la empresa ha proveído.

De otro lado, la implementación de las recomendaciones demanda en varios casos un arreglo administrativo, que requiere de la aprobación del directorio de la empresa. Este proceso es largo, pues implica seguir un conjunto de procedimientos en el marco de una línea jerárquica.

Por otro lado, si bien la empresa consultora ha generado información que puede ser de utilidad para el proceso de integración del distrito de Tamburco en la red de distribución de EMUSAP Abancay (actualmente de administración municipal y de Juntas de Administración de Agua y Saneamiento), el proceso tiene su propia dinámica y debe ser financiado directamente por el sector.

#### El ciclo de gestión del agua no se completó al no lograrse el reúso de aguas residuales

La formulación del Proyecto es considerada ambiciosa, ya que las acciones planteadas por SUNASS y Helvetas abarcaban la gestión integral del agua en su conjunto. Dado que esto implica un amplio conjunto de factores, al inicio del Proyecto fue necesario tomar un tiempo para priorizar aquellos elementos que podían efectivamente abordarse y fortalecerse con los recursos y tiempo disponibles.

Pese a las intenciones de cerrar el ciclo de la gestión circular del agua, esto no fue posible pues la planta de tratamiento de aguas residuales (PTAR), cuya construcción fue concesionada por el Gobierno Regional, no ha sido puesta en funcionamiento, por problemas en la entrega de la obra. Esto impide implementar efectivamente el reúso de agua. En ese sentido, el Proyecto ha llegado sólo a proponer la ruta de utilización (en riego agrícola) y no a generar acuerdos con los usuarios potenciales.

#### El involucramiento de autoridades locales e instituciones sectoriales no se consolidó en roles definidos

El Proyecto tuvo resultados exitosos en cuanto al involucramiento de comunidades, regantes e instituciones previamente vinculadas a la plataforma de gobernanza del MERESE Hídrico. Sin embargo, y pese a que se tomaron acciones para formalizar su involucramiento, no se logró la participación proactiva de autoridades locales (Gobierno Regional y Municipalidad Provincial de Abancay), pues su participación no llegó a consolidarse en el ejercicio de roles como promotores de procesos de gestión hídrica en los ámbitos de su competencia.

Esta situación, contrastó con el nivel de compromiso mostrado por comunidades y juntas de regantes, quienes han evidenciado alta capacidad de movilizar acuerdos y compromiso de sus bases, así como para articularse a los esquemas de gobernanza interinstitucional con roles bien definidos. Al respecto, diversos actores clave refieren que la débil proactividad de los gobiernos locales no impactó fuertemente en la gestión del Proyecto puesto que sí se lograron establecer mecanismos no formales de colaboración entre el resto de actores clave, que resultaron funcionales. Esta situación ha cambiado con las nuevas autoridades municipales, quienes están mostrando mayor compromiso para asumir liderazgos en la Plataforma y su evolución a un espacio mayor de gestión.

#### El comité de gestión de la Microcuenca del Mariño no se consolidó

Al inicio del Proyecto se propuso consolidar el comité de gestión de la microcuenca del Mariño; sin embargo, ese propósito no se cumplió, pues la disposición entre los actores clave que idealmente deberían integrar este comité (pre-existente, sección III) no fue suficiente para consolidarse como estructura de la gobernanza de la cuenca.

Como alternativa a esta situación, el proyecto ha buscado contribuir a que la plataforma de buena gobernanza del MERESE H diversifique su alcance y para ello ha promovido la participación de representantes de las comunidades y regantes. Este proceso, que es dinámico, no ha culminado de madurar y ha tenido altibajos, así como también discordancias entre las prioridades de los actores clave implicados. Recientemente y con el cambio de autoridades municipales se ha retomado el proceso y se ha evidenciado un mayor compromiso del nuevo gobierno municipal en liderar procesos de gestión de la microcuenca, más allá del MERESE Hídrico en específico.

Diversos actores clave refieren como hecho positivo que las comunidades participen y se empoderen, pero también relatan que en el proceso se han ido generando dificultades en cuanto a la agenda de trabajo del espacio, puesto que empezaron a traer a colación otro tipo de temáticas y necesidades que no están directamente relacionadas a la gestión hídrica y que en opinión de las instituciones no son prioridad para la plataforma del MERESEH. Otro problema, señalan, fue el hecho de que la implementación del Proyecto sea uno de los principales temas de agenda, lo que hizo que el diálogo en las reuniones de trabajo gire en torno a la ejecución de este y no a la gestión del MERESEH o la microcuenca en sí mismos. Esto en su conjunto desviaba la atención y hacía perder la dinámica de articulación de intereses entre los actores clave, hecho que fue abordado durante los talleres de autoevaluación.

Pese a que la intención de institucionalizar un espacio para la gobernanza de la cuenca existe, es clave establecer claridad respecto al liderazgo que este espacio debería tener formalmente. Esto es importante para fines prácticos dado que, por ejemplo, los usuarios del agua agrícolas y las comunidades están representados actualmente, pero no se ha establecido qué organismo o institución ejerce la autoridad formal ante eventuales controversias entre ellos. De otro lado, el liderazgo de este espacio es rotativo y comúnmente ejercido por una ONG (como lo viene siendo CEDES durante el tiempo de implementación del Proyecto); pero la sostenibilidad de este sistema depende de las posibilidades y el financiamiento al que estas organizaciones puedan acceder y que les facilite el ejercicio de roles y la disposición de recursos. En este contexto, es clave el compromiso que asuma la Municipalidad Provincial de Abancay, para liderar en el marco de sus funciones de planificación urbana y desarrollo rural, este espacio de gobernanza, considerando a su vez que EMUSAP Abancay es una empresa municipal.

# Próximos pasos

El Proyecto “Agua para Abancay y comunidades para siempre” ha contribuido a dinamizar y mejorar la gestión integral de la microcuenca del Mariño en sus tres componentes de intervención en el territorio: consolidación de la oferta, optimización de la demanda y fortalecimiento de la gobernanza. Para dar continuidad, escalar y consolidar este proceso, se han identificado los siguientes pasos a futuro, que los actores clave requieren tomar:

- La integración del distrito de Tamburco y de las Juntas de Administradoras de Servicios de Saneamiento en la operación de la EMUSAP Abancay, debe desarrollarse bajo un enfoque de gestión integral de sus respectivas fuentes hídricas similar al implementado en el Mariño, adaptado a sus condiciones particulares (territorios comunales, zona de amortiguamiento del Santuario Nacional del Ampay, presión por infraestructura vial, entre otras). En ese marco, el MERESE H debe servir de base para las inversiones en infraestructura natural y para fortalecer espacios de gobernanza para la toma de decisiones.

- Formalizar los acuerdos de colaboración con los comités de regantes en el marco del MERESE Hídrico, en el cual corresponde que sean retribuyentes.

- Articular la gestión del consumo de agua urbano a otros instrumentos de gestión que no existen en la ciudad de Abancay actualmente, que son el ordenamiento territorial y el ordenamiento urbano.

- Poner en operación la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales para el reúso de aguas y el cierre del circuito de la economía circular del agua.

- La empresa EMUSAP Abancay debe terminar de implementar su propio plan de optimización del servicio de distribución de agua potable y de control de fugas.

- Optimizar la demanda de agua agrícola y comercial (piscigranjas), lo que implica profundizar el análisis de eficiencia de los sistemas de conexión y riego, considerando elementos de productividad y de recuperación de tierras y ecosistemas degradados. Incluyendo en estas decisiones los resultados de la actualización del balance hídrico.

- Ampliar la sensibilización hacia más grupos de población en al ámbito de la microcuenca y de la ciudad de Abancay, tanto entre usuarios en las partes media y baja de la cuenca, como entre familias de comuneros y productores agropecuarios que no han participado de las actividades del Proyecto o de la gestión hídrica en términos generales.

- Determinar los mecanismos de continuidad para el Yakuq Ñan y el monitoreo hidrológico participativo, en términos operativos (mantenimiento de estaciones, guiado, organización). El ideal es que el guiado y operación de instrumentos de batimetría y meteorológicos esté a cargo de comuneros jóvenes que cuenten con la capacitación y el soporte de las instituciones, como EMUSAP Abancay o CEDES Apurímac. Un reto para esto es la constante rotación de personal técnico y de autoridades comunales, con quienes es preciso establecer coordinación constante y formalizar compromisos interinstitucionales.

- Consolidar el escalamiento de la plataforma de buena gobernanza del MERESE Hídrico en el Mariño a un esquema que abarque la gestión de toda la Microcuenca (desde el origen del agua en la laguna Rontoccocha hasta su uso agrícola, uso urbano y reúso final). Esta consolidación, implica establecer claramente la dinámica de liderazgo y la formalización del espacio.

- Fortalecer la inversión pública en la relación gestión integral del agua (considerando la infraestructura natural y enfoque de resiliencia) y planificación urbano rural, empoderando a los gobiernos locales y regional en su propio ejercicio de roles para tal fin.

# Elementos para la réplica del Proyecto en otros contextos del país y la región América Latina

La experiencia del “Proyecto Agua para Abancay y comunidades para siempre” ha permitido identificar elementos clave para la réplica en otros territorios del país, a partir del análisis de sus lecciones aprendidas:

## El modelo de trabajo integral para la gestión del agua en el sector saneamiento

A la fecha, la gran mayoría de experiencias de gestión hídrica han mostrado un fuerte sesgo a fortalecer las fuentes de agua y ello ha hecho perder de vista el carácter integral de la gestión. Sin embargo, el Proyecto ha demostrado que sí es posible implementar un modelo de trabajo que articule la oferta con la demanda hídrica y fortalezca en el proceso la gobernanza urbano-rural. Para ello es preciso partir de la identificación y caracterización de:

- Elementos clave del contexto: Particularidades territoriales que determinan las dinámicas de gestión del agua, como son el tipo de uso y forma de propiedad de la tierra en las zonas provisoras de recursos hídricos (comunidades campesinas, propietarios privados, áreas protegidas, etc.); los tipos de usuarios del agua (urbanos, agrícolas, industriales); las condiciones biofísicas y estado de conservación/degradación de los ecosistemas; la vulnerabilidad al cambio climático; la presencia y competencia de instituciones públicas y autoridades locales; los conflictos explícitos y latentes; el estado del sistema de distribución de agua; etc.

- Actores clave: Instituciones, grupos organizados y grupos de población que corresponden a: i) quienes gestionan la oferta y aseguran la provisión de agua, en este caso, las comunidades de la parte alta en compañía de las ONG que brindan asistencia técnica; ii) quienes gestionan el recurso hídrico y regulan el servicio de agua potable en la ciudad, en el caso del Mariño EMUSAP Abancay, Municipalidad y SUNASS con un mayor rol en términos de asistencia técnica a la EPS; iii) usuarios finales, en este caso comités de regantes agrícolas, comunidades (para consumo humano y agrícola) y población urbana; y  iv) actores clave con potencial para el reúso de aguas tratadas, es decir en este caso regantes de cultivos de caña en la parte baja de la cuenca.

- Mecanismos de gobernanza:  Espacios de encuentro formales o informales y sus normas de funcionamiento, que brinden la oportunidad de agrupar o acercar actores clave entre sí y que sirvan de plataforma para la toma de decisión y acción colectiva.

El debido análisis de estos elementos permite plantear acciones concretas que integren a la oferta y la demanda de agua bajo un modelo de trabajo articulado y hagan visible la relación estrecha entre ambos (en el caso del Proyecto, se ha elaborado una mayor descripción en la sección 5.1.1.).

## El modelo de gobernanza y toma de decisiones integrador e inclusivo

Tal y como se señala en los lineamientos sectoriales que regulan los MERESE H, el establecimiento de una plataforma de gobernanza es necesaria para garantizar el involucramiento y compromiso sostenido de los actores clave. Garantizar la buena gobernanza implica la inclusión de toda la diversidad de actores clave que representan la oferta, la demanda y la regulación, bajo las condiciones debidas.

Es común que este tipo de espacios, cuando son promovidos desde el Estado involucren principalmente a las instituciones sectoriales y a las autoridades locales. La experiencia del Proyecto, sin embargo, ha demostrado la importancia y factibilidad de incluir a los grupos organizados de la sociedad civil a través de sus representantes, a las organizaciones que brindan apoyo técnico y a las empresas que brindan el servicio de agua y saneamiento.

La inclusión de comunidades campesinas y usuarios agrícolas requiere no solo de la designación legítima de representantes sino del empoderamiento de liderazgos para ejercer sus roles debidamente en los esquemas de gobernanza. Asimismo, se tiene como lección aprendida que la toma de decisiones respecto a las prácticas que se van a implementar en sus territorios debe nacer de un proceso participativo e intercultural, en el que el asesoramiento técnico respete la autonomía comunitaria. En ese marco, los Planes de Vida comunitarios han demostrado ser un instrumento para la institucionalización y sostenibilidad de las acciones en las comunidades.

De otro lado, es preciso determinar lineamientos bajo los cuales cada espacio de gobernanza va a operar, para lo cual se aconseja formalizar estatutos que establezcan la rotación de liderazgos y la designación de vías para abordar conflictos y resolver controversias.

Cabe señalar que la buena gobernanza de los recursos hídricos es una oportunidad para el mutuo reconocimiento y tendido de puentes de colaboración entre los ámbitos rural y urbano; y entre los diferentes tipos de usuarios del agua (por ejemplo, agrícolas y urbanos), por lo cual es importante abrir los esquemas de participación y buscar estrategias de acercamiento (mayor detalle en secciones 4.1.3, 4.2.3 y 4.4.1.).

## El enfoque de resiliencia

El proyecto ha incorporado el enfoque de adaptación al cambio climático en la gestión integral hídrica. Para hacerlo, es preciso contar con información sobre vulnerabilidad en el territorio y determinar aquellos elementos de la oferta y demanda hídrica que pueden ser optimizados en aras de una mejor adaptación al cambio climático.

En el caso de la ciudad de Abancay y la microcuenca del Mariño, el aumento de temperaturas y la intensificación de las sequías son las principales variables climáticas que determinan la vulnerabilidad. Esta información fue determinante para focalizar las acciones por la resiliencia de la oferta de agua a través de prácticas que garantizaran la disponibilidad y estabilidad del servicio ecosistémico de provisión y regulación hídrica, a través de las prácticas de siembra y cosecha de agua, con tecnificación suficiente (por ejemplo, el uso de geomembrana) para reducir las pérdidas de agua en la fuente. Este enfoque de resiliencia ha sido formalizado en los instrumentos de gestión comunal (Planes de Vida), que han sido elaborados con apoyo técnico del Proyecto y como resultado de un proceso participativo e intercultural, en el que las propias familias han decidido respecto al uso de su territorio y las prácticas de infraestructura natural a implementar en él.

El modelo de trabajo articulado requiere desarrollar el enfoque de seguridad hídrica en las ciudades, mediante acciones para optimizar la demanda especialmente. En el caso de Abancay se tradujo en generar información necesaria para la reducción de pérdidas en el consumo urbano y agrícola, para lo cual el Proyecto contribuyó con un estudio especializado del sistema de distribución de agua para uso poblacional y un diagnóstico preliminar de los sistemas de riego para los comités de regantes que participaron del concurso de buenas prácticas, ambos con el objetivo de identificar debilidades, fugas y malas prácticas de consumo de agua. El Proyecto ha llegado a promover acciones para sensibilizar a los usuarios del agua agrícolas y urbanos, pero estas acciones tuvieron que focalizarse a grupos prioritarios y no se ha alcanzado a la totalidad de población. Además, se han dado pasos para promover el reúso de agua para el riego de cultivos, pero es necesario resolver el inicio de operaciones de la PTAR.

## El fortalecimiento de la EPS de agua y saneamiento como actor clave articulador del modelo de trabajo integral:

El Proyecto ha contribuido a empoderar actores clave del ámbito de la microcuenca del Mariño, entre los cuales destaca la empresa proveedora de servicios de agua y saneamiento EMUSAP Abancay (detalles en sección 4.2.1.). Esta empresa, que ya contaba previamente con una Oficina de Asuntos Ambientales y Sociales, ha diversificado sus roles y, además de gestionar el consumo de agua urbano, se está convirtiendo en un articulador de la oferta y la demanda de agua, al ser la entidad que poner en operación el MERESE Hídrico, monitorea sus resultados, establece los acuerdos con las comunidades para garantizar la oferta de agua, gestiona la distribución para el consumo urbano y dispone el uso de recursos provenientes de la recaudación para la conservación de las fuentes hídricas.

El empoderamiento de la EPS en ese rol, ha sido un proceso un proceso complejo, que abarca la formación de capacidades a su personal, la actualización de información clave para la toma de decisiones (estudios técnicos), la construcción y apropiación de la identidad institucional, la sensibilización a los demás actores clave y la visibilización de la empresa en los procesos de gobernanza, en los que es necesario que la EPS participe y lidere.

Es preciso considerar que este ejercicio de roles por parte de la empresa le suma tareas a la labor cotidiana de tratamiento y distribución de agua, por lo que se genera una sobrecarga de trabajo en el personal. La EMUSAP Abancay se ve limitada en la contratación de empleados por la disponibilidad de recursos, dado que los montos recaudados por la tarifa para el fondo de reserva del MERESE Hídrico son inferiores a los costos de su gestión e implementación (acciones en campo, mantenimiento, monitoreo hidrológico, procesamiento e interpretación de la información, estudios, sensibilización, entre otros). Sin embargo, son la base para generar un modelo de trabajo sólido e integral, por lo que se debe procurar el establecimiento de sinergias con otros actores clave como los gobiernos locales, las organizaciones de la sociedad civil y el sector privado para gestionar mayores inversiones y toma de decisiones sobre la gestión de la microcuenca.

## La integración de mujeres y juventudes

La importancia de la inclusión de género y juventudes es ampliamente reconocida, en aras de la construcción de sociedades más equitativas y de sostenibilidad de los propios procesos, que requieren de un relevo generacional para mantenerse en el tiempo. Sin embargo, llevar a la práctica un enfoque de inclusión, puede ser difícil de materializar en acciones concretas.

El Proyecto ha implementado tres estrategias principales para esta inclusión: a) el empoderamiento de líderes y lideresas en comunidades y comités de regantes, b) la implementación de acciones con las madres de barrios periurbanos y c) la organización de foros y actividades dirigidas a jóvenes de universidades y colectivos. Para ello, la información del análisis inicial y mapeo de actores ha sido fundamental y ha permitido identificar qué grupos estaban excluidos inicialmente, qué personas y colectivos eran prioritarios y/o tenían más potencial de ser incluidos en los procesos promovidos por el proyecto. Por eso, es indispensable que los análisis de situación y estudios iniciales, así como el propio diseño de las intervenciones tengan incorporado el enfoque de inclusión.

## Los estudios especializados y la gestión del conocimiento

El diseño de intervenciones para la gestión integral del agua requiere de información técnica de alto nivel de detalle que sea suficiente y oportuna para la toma de decisiones orientada a la optimización de la oferta y la demanda hídrica. Los estudios especializados (balance hídrico, estudios meteorológicos y análisis del sistema de saneamiento) han demostrado ser útiles para tales fines y brindan las evidencias necesarias para mantener informados a los actores clave y conciliar acuerdos entre ellos, sobre la base de información certera.

Además, es preciso monitorear de forma regular los resultados de las acciones de conservación y gestión hídrica (monitoreo hidrológico, incluyendo batimetrías), con el objetivo de recoger evidencias para la socialización, sensibilización y retroalimentación de las decisiones técnicas y de gobernanza.

Integrar en los esquemas de gobernanza a actores clave especializados como SENAMHI y las universidades, así como la capacitación constante al personal de la EPS y de las comunidades que custodian y utilizan los sistemas de monitoreo es una estrategia recomendada para garantizar la sostenibilidad del flujo de información y gestión del conocimiento.

## Los instrumentos para la integración, aprendizaje y comunicación

El Proyecto ha operado en un ámbito urbano-rural, cuyo escenario es una ciudad intermedia como Abancay y una microcuenca altoandina. La promoción del modelo de trabajo articulado para promover la sinergia entre oferta y demanda hídrica ha recurrido a herramientas de comunicación y aprendizaje apropiadas para el público objetivo del Proyecto.

Las experiencias vivenciales como las pasantías, los foros, intercambios y en espacial la “Ruta del Agua” o Yakuq Ñan han resultado exitosas para la educación y para el acercamiento entre actores clave. Experimentar directamente cada una de las etapas de la gestión del agua resulta exitoso para el mutuo reconocimiento, valoración y para incentivar la colaboración entre diferentes usuarios del agua.

De otro lado, y dado que las experiencias vivenciales solo pueden ser organizadas con una cantidad restringida de personas, ha sido preciso idear otras formas de sensibilización y acercamiento. La generación de materiales de comunicación y educación apropiadas a distintos tipos de público (infografías, videos, material escolar en línea) ha resultado exitosa al interior de los ámbitos urbanos, en los que la población es más diversa y está ubicada de manera dispersa. El uso de plataformas virtuales ha sido también importante para amplificar el alcance de estos contenidos y alcanzar públicos ajenos al territorio.

Cabe señalar que, para generar los contenidos de estos instrumentos de aprendizaje y comunicación, es necesario adaptar la información técnica a lenguajes aptos para todo tipo de público, para lo cual ha funcionado establecer vías de comunicación estrecha entre los equipos de comunicación y los equipos técnicos de las instituciones implicadas en la implementación del Proyecto.

EUROCLIMA+ es un programa financiado por la Unión Europea para promover el desarrollo ambientalmente sostenible y resiliente al clima en 18 países de América Latina, en particular para el beneficio de las poblaciones más vulnerables. El Programa se implementa bajo el trabajo sinérgico de siete agencias: Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID), Agencia Francesa de Desarrollo (AFD), Comisión Económica para América Latina y el Caribe (CEPAL), Expertise France (EF), Fundación Internacional y para Iberoamérica de Administración y Políticas Públicas (FIIAPP), Deutsche Gesellschaft für Internationale Zusammenarbeit (GIZ) GmbH y ONU Medio Ambiente.

La gestión de los ecosistemas ha sido abordada de manera integral, sin descuidar el hecho de que las comunidades necesitan y tienen derecho a seguir realizando sus medios de vida y actividades económicas en su territorio. En ese sentido, el Proyecto ha contribuido en aumentar el agua disponible para las actividades agrícolas, y en otras actividades complementarias, como por ejemplo la recolección de hongos en plantaciones de pino pre-existentes en el área.

Los especialistas del proyecto han llegado a determinar las mejores condiciones y tratamientos silviculturales para la revegetación con ichu y el prendimiento de plantones de queuña, para el contexto de la microcuenca.

El curso abarcó una diversidad de aspectos, entre ellos la gestión del sistema de monitoreo hidrológico, la identificación y abordaje de la problemática del agua no facturada, la gestión de los archivos y registros, el trabajo en equipo, la gestión empresarial, un plan de negocios, entre otros.

La integración del reúso de aguas residuales no se logró en la práctica en el Proyecto, porque la planta de tratamiento de aguas residuales no ha sido entregada por el Gobierno Regional. Sin embargo, se han formado capacidades para tal fin en el personal de la EMUSAP Abancay.