PLAN DE COMMUNICATION ET DE VISIBILITÉ

Promouvoir la cohésion sociale et le renforcement des moyens de subsistance des jeunes/enfants travailleurs migrants par la mise en place de mécanismes de coordination nationaux et transnationaux

DCI-HUM/2014/340-162

(PRAEJEM)

INTRODUCTION

Le présent document a été conçu afin d’informer, sensibiliser et mettre en évidence la participation de l'Union Européenne (UE), Save the Children (SC) et ses partenaires dans les actions visibles du projet cofinancé par l'UE « Promouvoir la cohésion sociale et le renforcement des moyens de subsistance des jeunes/enfants travailleurs migrants par la mise en place de mécanismes de coordination nationaux et transnationaux » (PRAEJEM).

PRAEJEM vise, en objectif général, à «Améliorer les conditions de subsistance des enfants/jeunes travailleurs migrants d'Afrique de l'Ouest par une insertion professionnelle durable dans le marché du travail et un accès coordonné aux services sociaux de base».

L’objectif spécifique est d’«Assurer l’inclusion sociale de 14.000 enfants/jeunes travailleurs migrants sur les axes frontaliers entre le Mali, le Burkina Faso et la Cote d’Ivoire par la mise en œuvre d’un mécanisme de coordination national et transnational tout le long du parcours (origine, en transit et à destination)».

Ce projet est implémenté dans les trois pays par SC et ses organisations partenaires : Association Nationale de l’Aide à l’Enfance en Danger (ANAED), Association JEKAWILI, AEJT-CI (Côte d’Ivoire) ; Association Tié (Burkina Faso) ; Guamina, AEJT-M (Mali).

Le projet couvre au total 23 sites en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali le long des axes de migration : - 13 sites en Côte d’Ivoire : les axes de migration Tafiré-Niakara-Katiola-Dabakala, Bouaké-Beoumi- Sakassou et Niankara- Korhogo- Ferkessédougou- Boundiali- Tingrela- Ouangolodougou; 5 sites au Mali: les axes Sikasso- Kadiolo-Zégoua, Sikasso et Heremakono; et 5 sites au Burkina Faso: Bobo-Banfora-Niangoloko- Frontière du Mali -Yendére.

Les activités de communication et visibilité comprises dans ce Plan seront réalisées en accord avec les exigences et les lignes directrices énoncées dans le Manuel de Communication et Visibilité de l’Union Européenne et selon les exigences et code de conduit des organisations de mise en ouvre, particulièrement  la politique de sauvegarde des enfants.

STRATEGIE GÉNÉRALE DE COMMUNICATON

- Objectifs généraux de communication

Dans ce projet des interactions ont lieu avec les structures du gouvernement, les organisations de la société civile, les communautés, les enfants et jeunes travailleurs migrants (EJTM), les partenaires au développement, l’UE en qualité de bailleur de fonds, les membres de l’équipe SC en Côte d’Ivoire, au Burkina Faso et au Mali.

Ce plan de communication vise à assurer une plus grande visibilité des actions du projet et du soutien de l’UE  ainsi qu’une communication transparente et efficace entre les différents bureaux pays et avec les EJTM, les organisations étatiques et partenaires aussi bien dans les 3 pays d’exécution qu’à l’extérieur.

De même, les actions de communication visent à améliorer la sensibilisation et connaissances des risques liés à la mobilité transfrontalière, à changer des attitudes et pratiques de protection des enfants et à collaborer pour l’identification précoce des enfants à risque.

Le projet veillera à développer du matériel de communication varié et adapté aux cibles.

Ce plan est valable pour toute la durée du projet, mais sera adapté annuellement au regard des nouveaux défis qui se présenteront.

- Groupes cibles

Au niveau national el local :

- Ministères de la Solidarité, de la Famille, de la Femme et de l’Enfant, de l’emploi, des Affaires Sociales et de la Formation Professionnelle et de la justice et des Droits de l’homme dans chaque pays.

- Les enfants et jeunes travailleurs en mobilité (EJTM) et/ou à risque de migrations.

- Les communautés et familles d’origine, transit et destination des EJTM.

- Les acteurs étatiques (travailleurs sociaux, juristes, inspecteurs du travail, personnel de santé, enseignants) en charge de la protection des enfants.

- Policiers, gendarmes et agents des services des frontières.

- Les acteurs non étatiques (associations, ONG locales, syndicats de transporteurs, structures communautaires, Associations des Maitres Artisans Formateurs).

- Organisations et ONGs Internationales travaillant dans le cadre de la mobilité/migration dans les pays d’intervention.

Au niveau régional :

- Les pays d’intervention et plus globalement d'autres Etats appartenant à la CEDEAO dans le cadre de la mobilité/migration

Au niveau interne :

- Le personnel de SC International et des organisations partenaires : Association Nationale de l’Aide à l’Enfance en Danger (ANAED), Association JEKAWILI, AEJT-CI (Côte d’Ivoire) ; Association Tié (Burkina Faso) ; Guamina, AEJT-M (Mali).

- Objectifs spécifiques pour chaque groupe cible :

Communication Externe :

OS 1. Faire connaître et assurer une bonne visibilité des activités et résultats de l’impact du projet et le soutien qu’il reçoit de l’UE, de SC et de ses partenaires clés.

- Informer les populations bénéficiaires sur le rôle joué par l’UE, SC et les partenaires de mise en œuvre.

- Sensibiliser tous les acteurs impliqués dans l’exécution du projet sur la façon dont l’UE et les partenaires collaborent pour promouvoir la protection des EJTM.

- Faire connaître et assurer une bonne visibilité des activités et réalisations du projet au grand public.

- Améliorer les connaissances  des staffs de SC et des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet sur les recommandations du manuel de communication et visibilité de l’UE.

OS 2. Sensibiliser et améliorer la connaissance des communautés, des EJTM,  des acteurs étatiques et non étatiques dans chaque pays sur le droit à la protection, la formation et l’emploi des jeunes et à l’éducation des enfants travailleurs migrants.

OS 3. Communiquer, informer et sensibiliser sur les leçons apprises dans la mise en œuvre de ce projet.

- Favoriser la réplication des bonnes pratiques par les Ministères concernés, Organisations et ONGs Internationales travaillant dans le cadre de la mobilité/migration dans les pays d’intervention et plus globalement d’autres Etats de la CEDEAO.

- Renforcement des  capacités des staffs de SC et des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet sur les leçons apprises

Communication Interne :

OS 4. Assurer une bonne communication interne en organisant les niveaux de communication au sein du projet, avec les bénéficiaires et communautés, l’UE et la partie gouvernementale

- Etablir un système de communication assurant la participation des enfants et jeunes (two way communication).

- Mettre en  place  un système de communication transversale relative aux finances, au suivi des subventions et au M&E avec les partenaires clés dans tous les bureaux pays d’exécution du projet.

- Slogan de l’UE

Le bailleur utilise des slogans différents dans chacun des pays d’implémentation du projet. Ces slogans pourront être utilisés à la demande de la Délégation de l’UE.

- En Côte d’Ivoire : «Union Européenne - Côte d’Ivoire: un partenariat pour l’émergence »

- Au Burkina Faso : « Union Européenne – Burkina Faso: Un partenariat qui compte »

- Au Mali : "Mali -  Union Européenne: une coopération qui compte".

- Messages Clés

Le présent projet possède une composante de communication très importante dans le cadre de certaines activités sur le terrain liées au respect des droits des enfants et jeunes travailleurs migrants.

Les messages à véhiculer sur les supports de communication et outils de sensibilisation sont déterminés en fonction de l’activité et validés par l’ensemble des équipes programmes dans le cadre l’activité 1.6 du cadre logique « Développement de matériel de communication pour les sensibilisations sur les droits des enfants/jeunes travailleurs migrants le long des axes de migration transfrontalière ».

Plus concrètement,  l’élaboration de ces messages clés est conçue lors d’un atelier régional organisé à cet effet dans le cadre des activités du projet : « Sous Activité 1.6.1 Atelier régional de conception et d’harmonisation des outils de communication pour la sensibilisation de masse » (Voir Annexe III). Les messages clés définis lors de cet atelier sont divers. Pour cette raison, nous faisons allusion au rapport final de cet atelier dans les cas de quelques activités de communication du présent plan ayant des messages clés définis lors dudit atelier.

| ACTIVITÉS DE COMMUNICATION Les objectifs et résultats ci-dessus seront atteints grâce aux activités indiquées dans la matrice de visibilité (tableau ci-après) qui synthétise les axes de communication et de visibilité de PRAEJEM en Côte d’ Ivoire, au Mali et au Burkina Faso tout au long de la vie du projet. Matrice du Plan de Communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| OE 1 : Faire connaître et assurer une bonne visibilité des activités et résultats de l’impact du projet et le soutien qu’il reçoit de l’UE, de SC et de ses partenaires clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités | Groupes Cibles | Messages clés | Canal / Outil | Responsable | Indicateur |  | Source de vérification |  |  | Budget |
| Résultat : les bénéficiaires et parties prenantes sont informés sur le rôle joué par le l’UE, SC et les partenaires de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Production de matériel de communication / visibilité pour la communication sur le projet et ses réalisations au plan national et au niveau local | -Grand public -Les autorités locales -Leaders communautaires -Les partenaires étatiques -Les acteurs de la société civile |  | -Affiches/posters -Bannière -Dépliant/brochure -Kakemono -Production audiovisuelle -Autocollant | SC avec validation de la DUE |  | -500 affiches -900 dépliants -6 Kakemono -2 productions audiovisuelles - 500 autocollants | Le matériel de communication |  |  | 44.500 |
| Résultat : les connaissances des staffs de SC et des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet, sur les recommandations du manuel de communication et visibilité de l’UE sont renforcées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Séance d’Information sur le respect du Branding de l’UE et la nécessité de faire de la visibilité | - Les partenaires de mise en œuvre - Les staffs SC du projet | Toutes les activités de communication sur le projet doivent être en accord avec le Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’UE | -Manuel de communication et de visibilité pour les actions extérieures de l’UE -Séances d’information | SC |  | 1 séance d’information est organisée lors du kick off régional du projet 3 séances d’information sont organisées lors des kick off du projet | Liste de présence de la séance d’information (pendant un atelier) |  |  | 1.200 |
| Dissémination du plan de communication | - DUE Côte d’Ivoire - Les staffs du projet - Les partenaires de mise en œuvre | Toutes les activités de communication dans le cadre du projet doivent respecter ce plan de communication | Via e-mail | SC |  | Mail du Plan de Communication envoyé | Confirmation de réception du plan de Communication |  |  | 0 |
| Formation des staffs en photographie et prise de vue | Les staffs du projet | La qualité des photographies est importante pour le bon rapportage et la communication du projet | Formation | SC |  | 3 séances de formation sont organisées (1 par pays) | Liste de présence |  |  | 400 |
| Résultat : les activités et réalisations du projet sont visibles et bien connues du grand public |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Élaborer et placer matériel de visibilité du projet | -Communauté bénéficiaire -Grand public |  | -Panneaux d’identification de site de mise en œuvre -Pancartes du projet chez les partenaires de mise en œuvre | SC Partenaire de mise en œuvre |  | 23 panneaux sur site 7 Pancartes chez les partenaires de mise en œuvre | Panneaux et pancartes |  |  | 3.700 |
| Couverture médiatique des activités clés du projet (lancement officiel, revues du projet, restitutions d’études, etc.) | -Grand public -DUE des trois pays -Les partenaires de mise en œuvre -Les autorités locales -Leaders communautaires -Les partenaires étatiques -Les autres acteurs de la société civile |  | -Article Presse écrite -Communiqué de presse écrite / audiovisuel -Reportage télé | SC Partenaires de mise en œuvre |  | Au moins 5 couvertures médiatiques par an | Les articles, parutions, activité médiatisée, etc. |  |  | 7.150 |
| Participation à des émissions télévisées/ Radio | -Grand public -DUE des trois pays -Les partenaires de mise en œuvre -Les autorités locales -Leaders communautaires -Les partenaires étatiques -Les autres acteurs de la société civile | Voir rapport de l’activité 1.6 : « Atelier régional de conception de et d’harmonisation des outils de communication pour la sensibilisation de masse.» | RTI 1&2 Radios nationales Radios locales | SC Partenaires de mise en œuvre |  | Au moins 3 participations par an | Les émissions télévisées ou radio | 0 |  |  |  |
| OE 2 : Sensibiliser et améliorer la connaissance des communautés, des EJTM, des acteurs étatiques et non étatiques dans chaque pays sur le droit à la protection, la formation et l’emploi des jeunes et à l’éducation des enfants travailleurs migrants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités | Groupes Cibles | Messages clés | Canal / Outil | Responsable |  | Indicateur | Source de vérification |  |  | Budget |
| Résultat : tous les acteurs impliqués dans l’exécution du projet sont sensibilisés sur le droit à la protection, la formation et l’emploi des jeunes et à l’éducation des enfants travailleurs migrants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Campagne interactive multimédia (scénette, sketchs, balanishow, causerie-débat, théâtre fora) | Communautés bénéficiaires | Voir rapport de l’activité 1.6 : « Atelier régional de conception de et d’harmonisation des outils de communication pour la sensibilisation de masse.» | Scénette, sketchs, balanishow, causerie-débat, théâtre fora | Partenaires de mise en œuvre |  | Au moins 60 séances sont organisées au cours du projet | Rapports d’activités |  |  | 83.100 |
| Participation à des émissions télévisées/ Radio | -Grand public -UE -Les partenaires de mise en œuvre -Les autorités locales -Leaders communautaires -Les partenaires étatiques -Les autres acteurs de la société civile | Voir rapport de l’activité 1.6 : « Atelier régional de conception de et d’harmonisation des outils de communication pour la sensibilisation de masse.» » | RTI 1&2 Radios nationales Radios locales | SC Partenaires de mise en œuvre |  | Au moins 3 participations par an | Les émissions télévisées ou radio |  |  | 0 |
| OE 3 : Communiquer, informer et sensibiliser sur les leçons apprises dans la mise en œuvre de ce projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités | Groupes Cibles | Messages clés | Canal / Outil | Responsable |  | Indicateur | Source de vérification |  |  | Budget |
| Résultat : Renforcement des capacités des staffs de SC et des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet sur les leçons apprises |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Parutions d’article du projet dans le bulletin interne régional et national | Les staffs de SC dans la région | Réalisations et activités du projet | Article dans le bulletin interne de la région (Sangonini) Article dans bulletin interne pays | SC |  | Au moins 3 articles par année | Publications mensuelles et semestrielles des bulletins internes pays et régional |  |  | 0 |
| Diffusion des résultats des ateliers annuels de revue des leçons apprises et de planification du projet | Les staffs de SC dans la région Partenaires de mise en ouvre |  | -Séances d’information - email | SC |  | 1 atelier par an | Rapport finale des ateliers |  |  | 11.289 |
| Résultats : Favoriser la réplication des bonnes pratiques par les Ministères concernés, Organisations et ONGs Internationales travaillant dans le cadre de la mobilité/migration dans les pays d’intervention et plus globalement d’autres Etats de la CEDEAO |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Publication /partage des leçons apprises, Etude de cas et de bonnes pratiques sur la thématique des enfants en mobilité | -UE -Les partenaires de mise en œuvre -Les autorités locales -Leaders communautaires -Les partenaires étatiques -Les autres acteurs de la société civile - CEDEAO |  | - sites Web spécialisés (CRIN etc) -Envoi des publications aux organisations -IESF group Capacity4dev | SC Partenaires de mise en œuvre |  | Publications réalisées et partagés à la fin du projet parutions dans les sites web spécialisés par an | Publications réalisées et partagés parutions dans les sites web spécialisés |  |  | 12.000 |
| Diffusion résultats de l’évaluation finale | -UE -Les partenaires de mise en œuvre -Les autorités locales -Leaders communautaires -Les partenaires étatiques -Les autres acteurs de la société civile |  | Séances d’information | SC Partenaires de mise en œuvre |  | 1 séance d’information sur l’évaluation finale | Rapport de l’évaluation finale |  |  | 4.500 |
| Collaborer et participer avec les autres organisations bénéficiaires des subventions de l’UE dans le groupe IESF de la plateforme Capacity4dev | -Organisations et ONGs bénéficiaires des subventions de l’UE |  | -IESF group Capacity4dev | SC |  | Contributions réalisées | Publications dans la plateforme |  |  | 0 |
| OS 4 : Assurer une bonne communication interne en organisant les niveaux de communication au sein du projet, avec les bénéficiaires et communautés, l’UE et la partie gouvernementale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Activités | Groupes Cibles | Messages clés | Canal / Outil | Responsable |  | Indicateur | Source de vérification |  |  | Budget |
| Résultat : les modalités de communication avec le bailleur sont définies et structurées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place des mécanismes de communication réguliers entre SC et les délégations de l’UE en Côte d’Ivoire, au Mali et Burkina Faso (rapports, information, etc.) | Les délégations de l’UE en Côte d’Ivoire, au Mali et au Burkina Faso |  | Via email, courrier, réunion, atelier, rapports | SC |  | Au moins 6 réunions de mise à jour par an 3 rapports annuels | CR des réunions, Emails échangés, Courriers officiels, rapports |  |  | 0 |
| Résultat : la communication au sein de l’équipe SC et les partenaires de mise en œuvre dans les 3 pays d’exécution est organisée |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place des mécanismes de communication réguliers entre les staffs des 3 bureaux SC de mise en œuvre et entre les staffs du même bureau pays | Staffs du projet des bureaux pays Directeurs Pays de SC |  | Selon organigramme et procédures de SC Via internet, discussions, réunions | SC (Chefs de Projet) |  | Flux de l’information et des communications harmonisé | CR des réunions, Emails |  |  | 0 |
| Mettre en place des mécanismes de communication réguliers avec les Directeurs exécutifs et les staffs techniques et programmatiques des partenaires | Directeurs exécutifs, directeurs des programmes Staffs techniques et programmatiques |  | Courrier officiel Email, discussions, réunions | Chefs de projet Coordinateur projet |  | Réunions, discussions et autres communications selon les besoins du projet | CR des réunions, Emails Courriers officiels |  |  | 0 |
| Mettre en place un mécanisme de communication transversale financière, suivi de Grant, M&E avec les partenaires clés | Staffs impliqués dans le projet au niveau finance, suivi de Grant et M&E |  | Email, discussions, réunions | Chefs de Projet |  | Communications selon besoins du projet | CR des réunions, Emails échangés, Courriers officiels |  |  | 0 |
| Résultat : les modalités de communication avec les structures étatiques sont définies et structurées |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Communications réguliers avec les partenaires étatiques | Les partenaires étatiques |  | Courrier officiel Email Communications téléphoniques Ateliers | SC (Chefs de projet) |  | Communications et ateliers selon les besoins du projet | Mails, décharges courriers, liste de présence atelier |  | 0 |  |
| Résultat : un système de communication assurant la participation des enfants, jeunes et communautés est établi |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Mettre en place un système de redevabilité adapté à la participation des jeunes et enfants | Enfants et jeunes travailleurs migrants Communautés Staffs du projet de SC et ses partenaires |  | Réunions, groupe focal et enquêtes auprès des enfants et jeunes travailleurs migrants | Chefs de projet Responsables MEAL Coordinateur projet |  | Au moins 150 opinions d’enfants, jeunes et membres des communautés ont été collectées et documentées au cours du projet | Données collectées dans le plan de M&E |  |  | 6.900 |

* La communication au sein de l’équipe du Projet doit être fluide et ne doit contribuer à retarder les processus du projet. Aussi la communication dans certains cas peut se faire selon l’organigramme depuis le sommet

- Calendrier des activités de communication externe et visibilité

| Résultats | Activités | Période |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T | 1T | 2T | 3T | 4T |
| OE.1 R.1 Les bénéficiaires et parties prenantes sont informés sur le rôle joué par le l’UE, SC et les partenaires de mise en œuvre | Production de matériel de communication / visibilité pour la communication sur le projet et ses réalisations au plan national et au niveau local |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE.1 R.2 Les connaissances des staffs de SC et des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet, sur les recommandations du manuel de communication et visibilité de l’UE sont renforcées | Séance d’Information sur le respect du Branding de l’UE et la nécessité de faire de la visibilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Dissémination du plan de communication |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Formation des staffs en photographie et prise de vue |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE.1 R.3 Les activités et réalisations du projet sont visibles et bien connues du grand public | Élaborer et placer matériel de visibilité du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Couverture médiatique des activités clés du projet (lancement officiel, revues du projet, restitutions d’études, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Participation à des émissions télévisées/ Radio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE.2 R.1 Tous les acteurs impliqués dans l’exécution du projet sont sensibilisés sur le droit à la protection, la formation et l’emploi des jeunes et à l’éducation des enfants travailleurs migrants | Campagne interactive multimédia du projet (scénette, sketchs, balanishow, causerie-débat, théâtre fora) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Participation à des émissions télévisées/ Radio |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE.3 R.1 Renforcement des capacités des staffs de SC et des partenaires impliqués dans la mise en œuvre du projet sur les leçons apprises de la mise en œuvre de ce projet | Parutions d’article du projet dans le bulletin interne régional et national |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diffusion des résultats des ateliers annuels de revue des leçons apprises et de planification du projet |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE.3 R.2 Favoriser la réplication des bonnes pratiques au Ministères concernés, Organisations et ONGs Internationales travaillant dans le cadre de la mobilité/migration dans les pays d’intervention et l’endroit des Etats de la CEDEAO | Publication /partage des leçons apprises, Etude de cas et de bonnes pratiques sur la thématique des enfants en mobilité |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Diffusion résultats de l’évaluation finale |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Collaborer et participer avec les autres organisations bénéficiaires des subventions de l’UE dans le groupe IESF de la plateforme Capacity4dev |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE.4 R.1 les modalités de communication avec le bailleur sont définies et structurées | Mettre en place des mécanismes de communication réguliers entre SC et les délégations de l’UE en Côte d’Ivoire, au Mali et Burkina Faso (rapports, information, etc.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE.4 R.2 la communication au sein de l’équipe SC et les partenaires de mise en ouvre dans les 3 pays d’exécution est organisée | Mettre en place des mécanismes de communication réguliers entre les staffs des 3 bureaux SC de mise en œuvre et entre les staffs du même bureau pays |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mettre en place des mécanismes de communication réguliers avec les Directeurs exécutifs et les staffs techniques et programmatiques des partenaires de mise en œuvre |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Mettre en place un mécanisme de communication transversale financière, suivi de Grant, M&E avec les partenaires clés |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE.4 R.3 Les modalités de communication avec les structures étatiques sont définies et structurées | Communications réguliers avec les partenaires étatiques |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| OE.4 R.4 Un système de communication assurant la participation des enfants, jeunes et communautés est établi | Mettre en place un système de rédévabilité adapté à la participation des jeunes et enfants |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1T : Mars – Mai

3T : Septembre– Novembre

2T : Juin– Aout

4T : Décembre – Février

Année 1

Année 2

Année 3

RESSOURCES

L’effective implémentation de ce plan de communication et visibilité est assurée par les 3 chefs de projet de SC et les partenaires de mise en œuvre en Côte d’Ivoire, Burkina Faso et Mali, sous la supervision du coordinateur régional, et appuyés par les chargés de communication des 3 bureaux pays de SC.  Ce plan est mis en œuvre avec des ressources matérielles et techniques ainsi que des ressources humaines prévues dans le cadre du projet. Les montants alloués par activité sont détaillés  dans la colonne « budget ». Les activités ayant un coût « 0 » (zéro) sont réalisées avec les frais de structure et fonctionnement du projet.

(Voir budget complet en annexe I)

ANNEXES

Annexe I : Budget de communication et Visibilité

Annexe II : Dépliant Projet PRAEJEM

Annexe III : Rapport de l’Atelier régional de conception et d’harmonisation des outils de communication pour la sensibilisation de masse

Les activités ayant un coût « 0 » (zéro) sont couvertes avec les frais de structure et fonctionnement

Les activités ayant un coût « 0 » (zéro) sont couvertes avec les frais de structure et fonctionnement

Les activités ayant un coût « 0 » (zéro) sont couvertes avec les frais de structure et fonctionnement

Les activités ayant un coût « 0 » (zéro) sont couvertes avec les frais de structure et fonctionnement