- IMPLEMENTING PARTNER: MUNICIPALIDAD DE CAPACHICA

| PERSONAS DE CONTACTO |  |  |
| --- | --- | --- |
| NOMBRE | PAPEL | CONTACTO |
|  | Proyecto SAYWA - PERÚ | saywaproyecto@gmail.com |
| Zahul ESCALANTE GUTIERREZ | Coordinador del Proyecto | zahul@hotmail.com |
| Gervasio Juan VILCA VILCA | Director del proyecto | gjuanvilcav@hotmail.com |
| Ricardo Willan ALVAREZ GONZALES | Asistente del Proyecto | alvarezgricardo16@gmail.com |
| Yenny PACCO CHOQUE | Responsable Financiero | yenny_mpch@hotmail.com |
| Edwin SANCHEZ MAMANI | Experto en Turismo | masaed@gmail.com |
| Vilma JUSTO CLAVITEA | Facilitador Comunitario | vilmajusto@hotmail.com |
| Oscar TICONA OJEDA | Experto en Formación | orito04@hotmail.com |
| Percy QUISPE COILA | Secretario | Pe_27_01@hotmail.com |

| STATUS DE EL PROYECTO Las preguntas siguientes quieren coleccionar informaciones sobre la actual implementación de su proyecto |  |
| --- | --- |
| Ya finalizaste su cronograma completo con todas las actividades? | Si se ha finalizado, conforme al Plan Operativo Anual, Actividades desarrolladas: Actividad 1.3 Socio Acofape – ejecutada en un 100% Socio Mallku – ejecutada en un 100% Municipalidad de Capachica – ejecutada en un 75% Actividad 1.5 Socio Acofape – ejecutada en un 100% Socio Mallku – ejecutada en un 100% Actividad 2.1 0% reprogramado para el segundo año Actividad 5.1 0% reprogramado para el segundo año |
| Ya finalizaste su plan de monitoreo? | Efectivamente si se ha finalizado el plan de monitoreo en coordinación con el socio TAMAT quien es responsable del monitoreo de todas las actividades ejecutadas y por ejecutar. |
| Porque no? |  |
| Necesitan cualquier soporte del equipo IESF en relación a su plan de monitoreo? | Si, para absolver dudas. |
| Ya preparaste un plan de comunicación para su proyecto? | Si contamos con un Plan de comunicación, sin embargo a la fecha se viene coordinando con los socios para mejorar su aplicación. |
| Porque no? |  |
| Necesitan cualquier soporte del equipo IESF en relación al plan de comunicación? | Si, para absolver dudas. |
| Ya lanzaste su trabajo en ámbito local con los beneficiarios? Podrían darnos cuantas mas informaciones posibles por favor? | Si, se lanzó el trabajo con un total de 218 Beneficiarios Pre-seleccionados, en el cual se ha desarrollado lo siguiente: - Se ha fortalecido los objetivos del proyecto Saywa. - Se ha sensibilizado acerca del turismo rural comunitario en aspectos de: alojamiento, gastronomía, servicio de atención al turista, transportación turística y actividades complementarias como la artesanía en sus modalidades de textil, cerámica. - Se ha desarrollado temas de creación de empresas. - Se ha realizado diversos talleres para fortalecer ideas de negocios a participantes de las zonas de intervención: Lampa, Pucará, Uros Chulluni, Capachica y Tiahuanacu (Bolivia) |
| Necesitan cualquier suporto de ele equipo IESF en relación al trabajo que están haciendo? | Si, para absolver dudas. |