PROJET GENRE

Amélioration de la situation économique et sociale des femmes et de leur famille

| - Durée de mise en œuvre: 18 mois - Coût total: 1 500 000 euros - Nombre de bénéficiaires estimé: - Localités: Bangui, Kago Bandoro, Bocaranga - Partenaires de mise en œuvre: IRC (International Rescue Committee) - Début des activités: février 2015 |  |
| --- | --- |

L'objectif de ce programme est d'améliorer la situation économique et sociale des femmes centrafricaines et de leur famille grâce à des formations, une assistance médicale et psychologique ainsi qu’à des services financiers.

Les axes d'interventions du projet sont les suivantes:

- Protection: prise en charge psychosociale ou juridique des victimes de Violences Basées sur le Genre (GBV) au  travers les organisations nationales

- Soutien économique aux femmes et jeunes filles et accompagnement dans les activités génératrices de revenus (AGR)

- Santé communautaire : sensibilisation sur l’éducation sexuelle, planning familial.

- Renforcement de capacités techniques, organisationnelles et institutionnelles des organisations nationales

IRC a sélectionné 30 groupements de femmes et 15 ONG locales comme partenaires locaux de mise en œuvre. IRC appuie aussi les femmes  et filles de façon individuelle.

A travers cet appui, IRC assure le suivi et l'accompagnement technique en termes de formations sur la gestion financière et entreprenariat, l’élaboration des plans d’affaire, la gestion administrative de leur groupement. Un appui financier est alloué en cash ou intrants a chaque groupes de femmes ou femmes pour la mise en œuvre de leur projets économiques.

Au niveau des ONG nationales, IRC assure également un suivi et accompagnement technique  pour le renforcement des capacités sur le plan technique, organisation et institutionnel de chaque organisation partenaire.

Sur la base de leur proposition des projets,  une sous-subvention de l’ordre de 10,000 Euro leur a permis de mettre en œuvre des petits projets selon qu’il s’agit de secteurs économiques, sante communautaire ou encore protection. 
Le renforcement tissu social à travers des ONGs locales est positivement perçu par les bénéficiaires du projet: l'approche ONG locale méritera d'être déployée à plus grande échelle.

Activités majeures réalisées :

- Sélection de 30 groupements des femmes et des bénéficiaires individuels dans les deux zones (Kaga Bandoro)

- Formation des membres de groupements sur les compétences entrepreneuriales, gestion associative, comptabilité basique et  autres thèmes

- Réalisation de l’étude rapide du marché afin  de permettre aux groupements d’identifier les projets rentables

- Appui aux bénéficiaires à l’élaboration des plans d’affaire

- Mise en place des groupes de discussions EA$E entre les participantes aux AGR et leur conjoints

- Sessions d’information sur les compétences de vie : éducation sexuelle, planning familial et VIH

- Formation en alphabétisation des facilitateurs et  démarrage des sessions d’alphabétisation avec les femmes et filles.

A la fin 2015, les indicateurs suivants ont été atteints :

| indicateurs | Target | Total |
| --- | --- | --- |
| # membres groupements féminins formés sur les compétences entrepreneuriales | 900 | 1648 |
| # bénéficiaires formés sur l’alphabétisation (alphabétiseurs) et (participantes) | 1 700 | 461 |
| # membres groupements féminins formés sur la comptabilité basique et gestion financière | 900 | 1648 |
| # membres groupements féminins formés sur la gestion et organisation des groupements | 900 | 1140 |
| # membres groupements féminins formés sur les notions de GBV, principes directeurs et le circuit de référencement | 900 | 280 |
| # de femmes et jeunes filles démontrant une augmentation de revenus grâce aux AGR | 1 020 | 810 |
| # de bénéficiaires des initiatives menées par les ONG partenaires qui sont satisfaites des services fournis | 9 858 | 8 850 |
| # de femmes et filles sélectionnées qui ont identifié des AGR viables grâce au soutien de l’IRC | 800 | 1000(800 femmes et filles et 200 hommes) |
| # des femmes/hommes qui participent aux groupes de discussions EA$E | 900 | 1200 participants |

Au total, près de 9 000 bénéficiaires ont été appuyés à travers IRC et les groupements et ONG Locales

Leçons apprises :

- Renforcement de la cohésion sociale entre les femmes de différentes communautés. Par exemple il a été  noté que certains groupements sont mixtes (musulmanes et chrétiennes).

- Les projets Bekou a renforcé la collaboration entre IRC et les communautés locales des zones ciblées par le projet.D’abord l’implication des leaders communautaires et forte mobilisation des femmes et filles autour des actions mises en œuvre par le Programme.Par exemple, l’ouverture des classes d’alphabétisation a été bien accueillie dans toutes les localités. A Lételé dans la sous-préfecture de Bocaranga, les femmes ont décidé de construire elles-mêmes un hangar pour la tenue de leur classe d’alphabétisation. Cela montre clairement leur intérêt à prendre part à cette activité.

- Les autorités tant au niveau national que local sont informées des actions menées par le Programme. Sur cette base, un atelier de lancement et présentation du projet a été réalisé au mois de Mars afin de susciter l’appropriation et implication des autorités de Bocaranga et Kaga Bandoro. Des visites de courtoisie et contacts informels auprès du ministre des affaires sociales. En effet le fonds Bekou a largement contribué au rapprochement actuel entre IRC et le gouvernement. Cela se manifeste par la facilité administrative dans l’allocation d’un bâtiment pour la construction de la maison des femmes.

- Il faudra signaler que les groupes de discussions ont  reçu une forte mobilisation des femmes et leurs conjoints surtout dans les communautés musulmanes de Koui et Sangrelim.  En effet, les femmes témoignent que c’est la première fois de  se mettre ensemble avec leurs conjoints pour discuter des questions liées à la prise de décision au sein des ménages. Les groupes de discussions vont significativement contribuer au changement des normes sociales et au poids de la pesanteur culturelle et  de la religion et partant, renforcer la cohésion sociale au sein des foyers et communautés.

- Présence et bonne assise communautaire dans les zones où les partenaires  locaux interviennent. Cela a été visible lors des événements du 29 Septembre 2016.Ces derniers ont maintenu leurs actions sur le terrain quand bien même les organisations internationales n’étant opérationnelles. Ce qui a permis à l’IRC d’avoir des informations collectées par les partenaires et de les renseigner au niveau de différents clusters.

Phase II

Dans un esprit de continuité avec l’action "genre I" et prenant en compte des besoins actuels, cette deuxième phase du programme envisage de poursuivre les activités du projet actuellement en cours, mais vise également à soutenir l'autonomisation et la participation des femmes centrafricaines à la vie politique et sociale du pays.

Le projet s'articule sur deux composantes: 
1) renforcement des capacités économiques et politiques des femmes; 
2) accompagnement des administrations centrafricaines dans l'intégration de l'approche "genre" dans les politiques sectorielles.

Dans le cadre du premier volet, la réhabilitation d'un bâtiment à Bangui ("Maison de l'Espoir") est envisagée afin d'y réaliser des activités qui renforcent l'égalité homme-femme.

Un appel à manifestation d'intérêt est en cours de lancement et l'Assistance technique envisagée pour le deuxième volet, sera mise en place en concertation avec le nouveau gouvernement.