## Seguimiento de producto CC
Seguimiento de Productos
Descripción de Actividad | Indicadores desglosados de Productos | Línea de tiempo por trimestre |  |  |  |  | Socios |  | Costos estimados | Línea Presupuestaria
R.1: Trabajadores/as informales de la cadena de valor del café de las regiones de intervención en Perú y Bolivia acceden a mecanismos de aseguramiento y formalización del trabajo, implementados con las organizaciones productoras de referencia. |  | 15/01/2016 - 31/01/2016 | 01/02/2016 - 15/02/2016 | 16/02/2016 - 29/02/2016 | 01/03/2016 - 15/03/2016 | 16/03/2016 - 31/03/2016 | Socio responsable | Socios involucrados
1.1. Auto diagnósticos sobre condiciones laborales en la cadena del café. (R1)
Devolución
1.2. Formación de gerentes y directivos en estándares sociales y laborales (Escuela de líderes/as) (R1)
1.2.1 Plan de curso
1.2.2 Coordinación de convocatoria JNC y oficinas regionales
1.2.3 Ejecución Modulo I
1.3.1 Recopilación de experiencias similares
1.3.1A Recopilación en área de agroforesteria
1.3.1B Recopilación en área de servicio financiero
1.3.2 Análisis y diseño técnico financiero con dirigente de cooperativas cafetaleras y crédito
1.4. Acceso a aseguramiento previsional (AFP y ONP) y servicios de salud (R1) | 1.4.1 Plan de trabajo
1.4.2 Recopilación de información
1.4.3 Entrevistas
1.4.4 Informe preliminar
1.4.5 Taller reflexivo
1.4.6 Informe final
1.5. Difusión y seguimiento a estándares sociales y laborales. Difusión a las bases cafetaleras de mecanismos de aseguramiento validados (R1)
1.6. Pasantías en Costa Rica y Guatemala (R1)
R.2. Trabajadores/as informales de la cadena de valor del café de las regiones de intervención en Perú y Bolivia acceden a nuevos ingresos derivados de producciones asociadas, con especial énfasis en la sostenibilidad ambiental y el cambio climático. |  | 15/01/2016 - 31/01/2016 | 01/02/2016 - 15/02/2016 | 16/02/2016 - 29/02/2016 | 01/03/2016 - 15/03/2016 | 16/03/2016 - 31/03/2016 | Socios |  | Costos estimados Euros | Línea Presupuestaria
2.1. Programas de profesionalización técnica para trabajadores/as informales en agro-forestaría (R2) | 2.1.1 Elaboración del perfil de capacitado e identificación de líneas productivas de capacitación (viaje y reuniones)
2.1.2 Identificación de institutos de capacitación y consultores (viaje y reuniones)
| 2.1.3.Diseño de malla curricular por tema (incluye consultas con FECAFEB y JNC) | [5 empty] | Soluciones Prácticas | Fecafeb, CT, Organizaciones caficultoras | 3704.9 | 6.6.1
| 2.1.4 Definición de criterios y proceso de convocatoria (viaje y reuniones) | [5 empty] | Soluciones Prácticas | Fecafeb, CT, Organizaciones caficultoras | 1100 | 6.6.2
| 2.1.5 Acuerdos con institutos de capacitación e implementación de escuela de Caranavi | [5 empty] | Soluciones Prácticas | Fecafeb, Instituto ISTAIC | 18200 | 3.2.5 - 3.2.6 - 3.2.7
| 2.1.6 Selección y contratación de docentes, facilitador y otros consultores | [5 empty] | Soluciones Prácticas | Fecafeb, Instituto ISTAIC u otros | 13127.52 | 6.6.3
| 2.1.7 Convocatoria y selección de participantes | [5 empty] | Soluciones Prácticas | Fecafeb | 1214.97 | 6.6.2
| 2.1.8 Becas | [5 empty] | Soluciones Prácticas | Fecafeb | 15120 | 6.6.4
2.1.8 Dictado y evaluación de competencias adquiridas
2.1.9 Lanzamiento
2.2. Asistencia técnica y acompañamiento para la certificación de competencias en cadena de valor del café y producciones asociadas (R2) | 2.2.1 Diagnóstico ejecutivo de los procedimientos de certificación en Bolivia y Perú
| 2.2.2 Preparación expediente técnico competencias (consultoría con entrevistas y focus groups) | [5 empty] | Soluciones Prácticas | Fecafeb, Alcaldía Caranavi | 1851.83 | 6.7.1
2.2.3 Análisis funcional de la cadena del café (con reuniones con mesa de concertación)
2.2.4 Normalización de competencias (la consulta y validación es parte de la normalización)
2.2.5 Gestión de aprobación en instituciones estatales
2.2.6 Definición de la ocupación
2.2.7 Evaluación de competencia
| 2.2.8 Costos de certificadores: evaluación de competencias por persona certificada. | [5 empty] | Soluciones Prácticas | SPCC, Fonadal, Fecafeb, Alcaldía Caranavi | 14400 | 6.7.4
| 2.2.9 Organización y logística, reuniones visitas de campo con funcionarios y técnicos, alquiler de locales | [5 empty] | Soluciones Prácticas | SPCC, Fonadal, Fecafeb, Alcaldía Caranavi | 759.22 | 6.7.5
Seguimiento de Productos
Descripción de Actividad | Indicadores desglosados de Productos | Línea de tiempo por trimestre |  |  |  |  | Socios |  | Costos estimados | Línea Presupuestaria
2.3. Programa de constitución de emprendimientos rurales innovadores, planes de negocios, asociatividad (R2) | 2.3.1 Estudio de oportunidades de productos y servicios | [5 empty] | Soluciones Prácticas | Fecafeb, Cioec, Mlal, Organizaciones caficultoras | 3704.90 | 5.2.3
2.4. Apoyo al desarrollo de emprendimientos rurales (R2)
2.5. Estrategia de comercialización para emprendimientos rurales (R2)
R.3: Las organizaciones cafetaleras de Perú y Bolivia logran la difusión del modelo e incidencia en materia de formalización y puesta en seguridad de los trabajadores/as rurales de la cadena cafetalera | Indicadores de seguimiento | 15/01/2016 - 31/01/2016 | 01/02/2016 - 15/02/2016 | 16/02/2016 - 29/02/2016 | 01/03/2016 - 15/03/2016 | 16/03/2016 - 31/03/2016 | Socios |  | Costos estimados | Línea Presupuestaria
3.1. Estudios sobre la normatividad laboral rural de Perú y Bolivia (R3) | Recolección de información de fuentes secundarias
Estudio de normatividad laboral
Entrevistas a especialistas
Entrega de resultados de los estudios al comité técnico - entrega guía de devolución
Devolución a través de talleres (Rpte de las Cooperativas) una sola por zona
3.2. Intercambios de experiencias de dirigentes cafetaleros (R3) | Coordinaciones de rpts de Coop.
Convocatoria a las y los participantes
Encuentro Nacional
3.3. Sistematización de modelos de formalización laboral y de mecanismos de aseguramiento (R3)
3.4. Encuentros nacionales y binacionales y andinos sobre estándares laborales en cadena cafetaleras y producciones asociadas (R3) | Coordinaciones de rpts de Coop.
Convocatoria a las y los participantes.
Encuentro Nacional
3.5. Desarrollo de diálogos locales y regionales de promoción del empleo formal rurales derechos laborales (R3) | Coordinación con Rpts de Coop. e Invitados
Convocatoria a las y los participantes y público obj.
Encuentros regionales
3.6. Formulación de propuestas normativas y técnicas y difusión (R3) | Documento final
Difusión
4 Firma convenios
| mes enero | [6 empty] | TOTAL SP | 69478.44
mes de febrero
mes de marzo

## Hoja1
Actividades programadas | Avances
2.1 Programas de profesionalización técnica para trabajadores/as informales en agroforestería
Diagnóstico de oferta y demanda de capacitación | Se ha logrado lo siguiente: - Demanda: Se ha logrado realizar el levantamiento de información en 13 organizaciones caficultoras. - Oferta: Reunión con institutos (Istaic, Cetha) de Caranavi e instituciones (Fonadal, Iniaf) que trabajan en temas relacionados a formación.