## COMUNICACION
VIII. CRONOGRAMA Acciones de Comunicación y Visibilidad se desarrollarán según las actividades y asignacion presupuestal según productos:
ACTIVIDADES DE PROYECTO SAYWA AÑO FISCAL 2015 - PLAN COMUNICACIONAL
|  | RESPONSABLES | : RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
| PROGRAMA PRESUPUESTAL |  | "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS" | [10 empty] | RESPONSABLE(S) |  |  | 1
| ACTIVIDAD/ACCIÓN |  | SAYWA
| ACTIVIDAD Nº 1 |  | Socialización del Proyecto e identificación de beneficiarios
Actividad 1.3: talleres de capacitacion en turismo rural y exelencia de servicios turisticos
| JUSTIFICACIÓN |  | La actividad tiene la finalidad de identificar a los directos beneficiarios de la Acción SAYWA, brindando informacion adecuada sobre turismo rural y ecelencia de servicios turisticos, lo cual se desarrollara en el mes de junio.
| OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD |  | 1.- Socialización e identifación de beneficiarios.
2.- Sensibilizar a la comunidad y sus autoridades para que se involucren en el desarrollo del proyecto SAYWA durante la ejecución de 3 años.
3.- Difundir el proceso de convocatoria para los programas de formacion de los beneficiarios.
| PRODUCTO A LOGRARSE CON LA ACTIVIDAD |  | Socializacion de la accion Saywa en sus zonas de intervencion.
| METAS CUANTITATIVAS 2015 |  |  | INDICADOR EVALUATIVO
| Socialización del Proyecto e identificación de beneficiarios y Actividad 1.3: talleres de capacitacion en turismo rural y exelencia de servicios turisticos. |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Participación activa de la comunidad en la cual se interviene.
| RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN |  | 1 | TIPO DEL INDICADOR | EFICACIA
| TOTAL |  | 1
| PRESUPUESTO: | [7 empty] | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL
| FTE. FTO: | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
| PRESUPUESTO DE LA ACCION U.E. | ESP. GASTO / DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | C/U. | TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 5.8.2 | SPOT PUBLICITARIO RADIAL |  |  | UNIDAD | 120 | 7 | 840 | [5 empty] | X
|  | TOTAL S/. | [5 empty] | 840
ACTIVIDADES PROYECTO SAYWA AÑO FISCAL 2015 - PLAN COMUNICACIONAL
|  | RESPONSABLES | : RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
| PROGRAMA PRESUPUESTAL |  | "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS" | [10 empty] | RESPONSABLE(S) |  |  | 1
| ACTIVIDAD/ACCIÓN |  | SAYWA
| ACTIVIDAD Nº 2 |  | Convocatoria y identificación de beneficiarios de la accion Saywa
Actividad 1.3: talleres de capacitacion en turismo rural y exelencia de servicios turisticos
1.5 formacion sobre creacion y gestion de micro-empresas
| JUSTIFICACIÓN |  | La actividad tiene la finalidad de socializar e identificar a los directos beneficiarios de la Acción SAYWA, brindando informacion adecuada sobre turismo rural y ecelencia de servicios turisticos,formacion sobre creacion y gestion de micro-empresa lo cual se desarrollara en el mes de septiembre.
| OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD |  | 1.- obtener y generar una base de datos con informacion general de la poblacion benefciaraia en las ciudades que interviene el proyecto Saywa.
2.- Focalizar con trabajo de in situ para conderarlos dentro de la poblacion beneficiaria de la accion Saywa.
3.- Difundir el proceso de convocatoria para los programas de formacion de los beneficiarios.
| PRODUCTO A LOGRARSE CON LA ACTIVIDAD |  | Sensibilizar a la comunidad y sus autoridades para que se involucren en el desarrollo del proyecto SAYWA durante la ejecución de 3 años.
| METAS CUANTITATIVAS 2015 |  |  | INDICADOR EVALUATIVO
| Socialización del Proyecto e identificación de beneficiarios y Actividad 1.3: talleres de capacitacion en turismo rural y exelencia de servicios turisticos.Actividad 1.5 formacion sobre creacion y gestion de micro-empresas |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Participación activa de la comunidad en la cual se interviene.
| RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN |  | 1 | TIPO DEL INDICADOR | EFICACIA
| TOTAL |  | 1
| PRESUPUESTO: | [7 empty] | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL
| FTE. FTO: | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
| PRESUPUESTO DE LA ACCION U.E. | ESP. GASTO / DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | C/U. | TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 6.2 | MENSAJES TELEFONIA |  |  | UNIDAD |  |  | 7.2 | [7 empty] | X
| 6.2 | MENSAJES TELEFONIA |  |  | UNIDAD |  |  | 12-00 | [7 empty] | X
| 5.8.2 | SPOT PUBLICITARIO RADIAL |  |  | UNIDAD | 240 | 5.561 | 1334.64 | [8 empty] | X | X
|  | TOTAL S/. | [5 empty] | 1341.84
ACTIVIDADES PROYECTO SAYWA AÑO FISCAL 2015 - PLAN COMUNICACIONAL
|  | RESPONSABLES | : RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
| PROGRAMA PRESUPUESTAL |  | "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS" | [10 empty] | RESPONSABLE(S) |  |  | 1
| ACTIVIDAD/ACCIÓN |  | SAYWA
| ACTIVIDAD Nº 3 |  | Convocatoria y identificación de beneficiarios de la accion Saywa
Actividad 1.3: talleres de capacitacion en turismo rural y exelencia de servicios turisticos
1.5 formacion sobre creacion y gestion de micro-empresas
| JUSTIFICACIÓN |  | La actividad tiene la finalidad de socializar e identificar a los directos beneficiarios de la Acción SAYWA, brindando informacion adecuada sobre turismo rural y ecelencia de servicios turisticos,formacion sobre creacion y gestion de micro-empresa lo cual se desarrollara en el mes de septiembre.
| OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD |  | 1.- obtener y generar una base de datos con informacion general de la poblacion benefciaraia en las ciudades que interviene el proyecto Saywa.
2.- Focalizar con trabajo de in situ para conderarlos dentro de la poblacion beneficiaria de la accion Saywa.
3.- Diseño e impresión de folletos para difundir informacion a la poblacion sobre el proyecto Saywa.
| PRODUCTO A LOGRARSE CON LA ACTIVIDAD |  | brindar informacion y sensibilizar a la comunidad y sus autoridades para que se involucren en el desarrollo del proyecto SAYWA durante la ejecución de 3 años.
| METAS CUANTITATIVAS 2015 |  |  | INDICADOR EVALUATIVO
| Socialización del Proyecto e identificación de beneficiarios y Actividad 1.3: talleres de capacitacion en turismo rural y exelencia de servicios turisticos.Actividad 1.5 formacion sobre creacion y gestion de micro-empresas |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Participación activa de la comunidad en la cual se interviene.
| RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN |  | 1 | TIPO DEL INDICADOR | EFICACIA
| TOTAL |  | 1
| PRESUPUESTO: | [7 empty] | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL
| FTE. FTO: | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
| PRESUPUESTO DE LA ACCION U.E. | ESP. GASTO / DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | C/U. | TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 5.8.6 | DISEÑO E IMPRESIÓN DE FOLLETOS. |  |  | UNIDAD | 1000 | 3.35 | 1334.64 | [8 empty] | X | X
| 5.8.3 | MENSAJES DE TELEFONIA MOVIL. |  |  | UNIDAD | 1100 | 0.2382 | 3350 | [8 empty] | X | X
| 5.8.8 | POSTER/PANELES |  |  | UNIDAD | 50 | 27.805 | 1390.25 | [8 empty] | X | X
| 6.1 | RADIO SPOT |  |  | UNIDAD | 720 | 5.561 | 4003.92 | [9 empty] | X
| 5.8.17 | PINTADO DE MURALES |  |  | UNIDAD |  |  | 4500 | [9 empty] | X
| 5.8.17 | IMPRESIÓN DE BANDERAS CON LOGOTIPO DE SAYWA Y UE |  |  | UNIDAD |  |  | 900 | [9 empty] | X
| 5.8.17 | ALQUILER DE CARPAS, MESAS, SILLAS Y DECORADO |  |  | UNIDAD |  |  | 3500 | [9 empty] | X
|  | TOTAL S/. | [5 empty] | 18978.81
ACTIVIDADES PROYECTO SAYWA AÑO FISCAL 2016 - PLAN COMUNICACIONAL
|  | RESPONSABLES | : RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
| PROGRAMA PRESUPUESTAL |  | "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS" | [10 empty] | RESPONSABLE(S) |  |  | 1
| ACTIVIDAD/ACCIÓN |  | SAYWA
| ACTIVIDAD Nº 4 |  | Socialización del Proyecto e identificación de beneficiarios /Actividad 1.5: Formación sobre creación y gestión de micro empresas
Actividad 1.5: Formación sobre creación y gestión de micro empresas
Actividad 2.1: Asistencia técnica para desarrollo de microempresas
Actividad 1.4- Educación en respeto de medio ambiente y herencia cultural a través de artesania y turismo.
| JUSTIFICACIÓN |  | La actividad tiene la finalidad de identificar a los directos beneficiarios de la Acción SAYWA, brindando capacitaciones adecuadas con información sobre creacion y gestion de microempresas, lo cual se desarrollara en el mes de febrero.
| OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD |  | 1.- Socialización e identifación de beneficiarios.
2.-Recuperar la herencia cultural a través de artesanía y el turismo con saberes ancestrales.
3.- Sensibilizar a la comunidad y sus autoridades para que se involucren en el desarrollo del proyecto SAYWA durante la ejecución de 3 años.
4.- Elaborar material gráfico para la difusión del proyecto SAYWA.
| PRODUCTO A LOGRARSE CON LA ACTIVIDAD |  | Identificar a los beneficiarios dentro de los diferentes rubros de actividades que realiza, como son: artesania, hoteleria, gastronomia y otros.
| METAS CUANTITATIVAS 2015 |  |  | INDICADOR EVALUATIVO
| Socialización del Proyecto e identificación de beneficiarios y Actividad 1.5: Formación sobre creación y gestión de micro empresas |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Participación activa de la comunidad en la cual se interviene.
| RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN |  | 1 | TIPO DEL INDICADOR | EFICACIA
| TOTAL |  | 1
| PRESUPUESTO: | [7 empty] | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL
| FTE. FTO: | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
| PRESUPUESTO DE LA ACCION U.E. | ESP. GASTO / DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | C/U. | TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 5.8.17 | PRENDAS DE IDENTIFICACION DEL PROYECTO (CASACAS) |  |  | UNIDAD | 30 | 80 | 2400 |  | X
| 5.8.17 | SPOT PUBLICITARIO RADIAL |  |  | DIFUSION | 360 | 5.6 | 2016 |  | X
| 5.8.12 | CALENDARIOS |  |  | UNIDAD | 1000 | 6 | 6000 |  | X
| 5.8.17 | BANDERA DE UNION EUROPEA |  |  | UNIDAD | 6 | 350 | 2100 |  | X
| 5.8.17 | STIKERS |  |  | UNIDAD | 500 | 1 | 500 |  | X
| 3.5.12 | EQUIPAMIENTO PARA LOS CENTROS DE INTERPRETACION |  |  | UNIDAD | 1 | 110550 | 110550 |  | X | X | X | X
| 5.8.12 | DISEÑO DE UNA MARCA COMUN E IDENTIDAD GRAFICA DE LA RUTA CON ESTRATEGIA DE COMUNICACIÓN |  |  | UNIDAD | 1 | 13095 | 13095 |  | X | X | X | X
| 6.2 | MENSAJES DE TEXTO |  |  | UNIDAD | 248 | 1 | 248 |  | X | X | X | X
| 5.8.17 | MOVILIDAD |  |  | UNIDAD | 16 | 30 | 480 |  | X | X | X | X
|  | TOTAL S/. | [5 empty] | 137389
ACTIVIDADES PROYECTO SAYWA AÑO FISCAL 2016 - PLAN COMUNICACIONAL
|  | RESPONSABLES | : RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
| PROGRAMA PRESUPUESTAL |  | "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS" | [10 empty] | RESPONSABLE(S) |  |  | 1
| ACTIVIDAD/ACCIÓN |  | SAYWA
| ACTIVIDAD Nº 5 |  | Actividad 1.3 Talleres de capacitación en turismo rural y excelencia de servicios turísticos (Artesanía, souvenirs y Recepción y Restauración)
Actividad 2.1: Asistencia técnica para desarrollo de microempresas
| JUSTIFICACIÓN |  | La actividad tiene la finalidad de brindar informacion a los directos beneficiarios de la Acción SAYWA, brindando capacitaciones con información sobre el turismo rural y exelencia de servicios turisticos como; artesania, souvenirs, recepción y restauracón, lo cual de sarrrollara en el mes de Marzo.
| OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD |  | 1.- brindar informacion adecuada en temas Artesanía, souvenirs, recepción y restauración.
2.- Sensibilizar a la poblacion y autoridades para que se involucren en el desarrollo del proyecto SAYWA durante la ejecución de 3 años.
3.- Registrar la actividad en video y fotografia para su posterior difucion y evalucacion.
| PRODUCTO A LOGRARSE CON LA ACTIVIDAD |  | brindar informacion a los beneficiarios dentro de los diferentes rubros de actividades que realizan, como Artesanía, souvenirs y Recepción y Restauración.
| METAS CUANTITATIVAS 2015 |  |  | INDICADOR EVALUATIVO
| Talleres de capacitación en turismo rural y excelencia de servicios turísticos (Artesanía, souvenirs y Recepción y Restauración) |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Participación activa de la comunidad e interesadas a la cual se interviene.
| RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN |  | 1 | TIPO DEL INDICADOR | EFICACIA
| TOTAL |  | 1
| PRESUPUESTO: | [7 empty] | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL
| FTE. FTO: | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
| PRESUPUESTO DE LA ACCION U.E. | ESP. GASTO / DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | C/U. | TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 2.2.1 | PASAJES Y GASTOS DE TRANSPORTES |  |  | SALIDAS | 3 | 400 | 1200 |  |  | X
| 1.3.2.3 | VIÁTICOS Y ASIGNACIONES POR COMISIÓN DE SERVICIO |  |  | PERSONAS | 2 | 300 | 600 |  |  | X
| 5.8.17 | SPOT PUBLICITARIO RADIAL |  |  | DIFUSION | 360 | 5.6 | 2016 |  |  | X
| 5.8.1 | SITIO WEB_MC (DISEÑO, HOSTING,ACTUALIZACION, CUOTA INTERNET, MANTENIMIENTO) |  |  | AÑO | 1 | 10267.5 | 10267.5 |  |  | X
| 6.11 | ADQUISICION DE MODULOS MULTIDICIPLINARIOS (muebles y equipo informático, servicios higiénicos químicos,volantes, afiches, mapas de la ruta, cds y planos) |  |  | UNIDAD | 1 | 49245 | 49245 |  |  | X
|  | TOTAL S/. | [5 empty] | 63328.5
ACTIVIDADES PROYECTO SAYWA AÑO FISCAL 2016 - PLAN COMUNICACIONAL
|  | RESPONSABLES | : RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN
| PROGRAMA PRESUPUESTAL |  | "CAPACITACION Y ASISTENCIA TECNICA PARA LA APLICACION DE BUENAS PRACTICAS EN LOS PRESTADORES DE SERVICIOS TURISTICOS" | [10 empty] | RESPONSABLE(S) |  |  | 1
| ACTIVIDAD/ACCIÓN |  | SAYWA
| ACTIVIDAD Nº 3 |  | Actividad 1.3 Talleres de capacitación en turismo rural y excelencia de servicios turísticos (Tejido fibra de alpaca y Servicios Adicionales)
Actividad 2.1: Asistencia técnica para desarrollo de microempresas
| JUSTIFICACIÓN |  | La actividad tiene la finalidad de brindar informacion a los directos beneficiarios de la Acción SAYWA, y poblacion en general, los privilegios de la fibra de alpaca y servicios multiples, actividad que se desarrollara en el mes de Abril.
| OBJETIVOS DE LA ACTIVIDAD |  | 1.- brindar informacion sobre las bondades del Tejido fibra de alpaca y Servicios Adicionales).
2.- lograr la sensibilizacion de la poblacion de beficiaria en dicho rubro del proyecto SAYWA durante lsus años ejecución.
3.- Registrar la actividad en video y fotografia para su posterior difucion y evalucacion.
| PRODUCTO A LOGRARSE CON LA ACTIVIDAD |  | sensibilizar a la poblacion bebeficiaria con talleres de capacitacion en turismo y exelencia de servicios turisticos como; tejido de fibra de alpaca y servicios adicionales.
| METAS CUANTITATIVAS 2015 |  |  | INDICADOR EVALUATIVO
| Talleres de capacitación en turismo rural y excelencia de servicios turísticos (Tejido fibra de alpaca y Servicios Adicionales) |  |  | NOMBRE DEL INDICADOR | Participación activa de la poblacion beneficiaria.
| RESPONSABLE DE COMUNICACIÓN |  | 1 | TIPO DEL INDICADOR | EFICACIA
| TOTAL |  | 1
| PRESUPUESTO: | [7 empty] | PLANIFICACIÓN Y EJECUCIÓN MENSUAL
| FTE. FTO: |  | 13 DONACIONES Y TRANSFERENCIAS
| PRESUPUESTO DE LA ACCION U.E. | ESP. GASTO / DESCRIPCIÓN |  |  | UNIDAD DE MEDIDA | CANTIDAD | C/U. | TOTAL | ENE | FEB | MAR | ABR | MAY | JUN | JUL | AGO | SEP | OCT | NOV | DIC
| 5.8.10 | BROCHES PARA BENEFICIARIOS |  |  | UNIDAD | 180 | 22 | 3960 |  |  |  | X
. | 5.8.13 | SISTEMA DE SEÑALIZACION QUE EXPLIQUE ELPROYECTO EN LA RUTA TURISTICA, LO CUAL INTEGRARA (Pukará, Lampa, Puno, Juli, Desaguadero en Perú; Guaqui en Bolivia)  Equipamiento de la ruta (1 sistema de señalización integrado para la ruta Perú-Bolivia, 64 bancas y 6 paraderos-sombras y 150 letreros |  |  | UNIDAD | 1 | 4221 | 4221 |  |  |  | X
| 5.8.15 | PLACA CONMEMORATIVA |  |  | UNIDAD | 1 | 502.5 | 502.5 |  |  |  | X
| 5.7.3 | ALQUILER DE SALA DE EDICION PARA INFORME FINAL ( DIFUSION DE CIERRE DEL PRIMER AÑO ACCION SAYWA) |  |  | UNIDAD | 1 | 1867.5 | 1867.5 |  |  |  | X | X
|  | TOTAL S/. | [5 empty] | 10551