## Feuil1
Plan de travail du secrétariat de la CTP pour l'année 2017
Objectif Général : Les partenaires se concertent régulierement sur leurs actions et methodes de coopération
Objectif spécifique 1 : Contribuer à ce que les partenaires trouvent des éléments de langage commun |  |  |  | CHRONOGRAMME DES ACTIVITES EN 2017
Objectif spécifique 2 : Contribuer à ce que les partenaires harmonisent leurs pratiques et coordonnent leurs actions
Dossiers | Activités | Résultats | Fév. | Mars | Avril | Mai | Juin | Juil. | Août | Sept. | Oct. | Nov. | Dec.
Veille - Plaidoyers: Budgétaire (Michelle) - Politique (Emmanuel) - Légal (Audrey) | budgétaire : suivi et diffusion des documents en cours de préparation du budget, ex lettre de cadrage | Progrés vers l'aboutissement d'un plaidoyer économique, politique et légale | bar: Fév. to Mai
veille sur le démarrage et le calendrier de preparation de chaque budget | bar: Fév. to Mai
langage commun concernant les attentes des bailleurs sur la préparation du budget pour aboutir à un plaidoyer | bar: Fév. to Mai
| légal : Suivi des projets de loi en souffrance et en cours d'elaboration | Progrés dans l'ouverture du dialogue avec le gouvernement et le Parlement | bar: Fév. to Juin; Sept. to Dec.
| Priorisation et recommandation de la CTP pour un agenda législatif en fonction des priorités appuyées par la CTP | Aide mémoire
politique : veille sur la préparation de l'énoncé de politique générale
suivi de l'actualité politique touchant a la coordination de l'Aide Externe dans ses dimensions formelle et informelle
Enquête emploi et conditions de travail ( Michelle et Emmanuel) | suivi du rapport de l'université Indiana (Michelle) | Elaboration d'une fiche technique et de recommendations | bar: Fév.; Mai
| suivi des progrès du groupe de travail sur la rémunération (Emmanuel) | Aide mémoire
Missions stratégiques des membres de la CTP ( a attribuer) | suivi avec les chefs de coopérations de l'évolution de leur stratégie | Aides mémoire sur les différents processus
suivi du développement des stratégies conjointes (activités, mission, évaluation)
mise en place d'un système de knowledge managment
Groupe expert budget (Michelle) | Analyses budgétaires | Progrès vers l'aboutissement d'un plaidoyer | bar: Fév. to Mai
| Recommendation sur le cadrage et la répartition | Progrès vers l'ouverture du dialogue avec le Gouvernement au cours de la préparation du budget | bar: Fév. to Mai
Relations société civile (Audrey) | Suivi à donner aux recommadations des deux regroupements CCO - CLIO | Harmonisation de la gestion déléguée au ONG dans le respect du cadre légal | bar: Fév. to Juil.
Animer le dialogue intra CTP sur la gestion déléguée | bar: Mai to Dec.
Appui; Suivi et évaluation des groupes sectoriels Repartition à effectuer selon les groupes réanimés suivant les compétences et l'expertise des membres du Secrétariat | Etats des lieux des groupes sectoriels : mise à jour du tableau des chefs de file / ajouter les catégories des sous groupes et leur leader | Redynamisation des groupes en sommeil en fonction des besoins prioritaires de la CTP ou du CDM et du dialogue avec le gouvernement | bar: Fév.
| Visite de tous les partenaires chefs de file : collecte des documents manquants afin d'améliorer la gestion documentaire / autodiagnostic / Appui à l'élaboration des plaidoyers | Plaidoyers | bar: Fév. to Mars
| Connaître les attentes des groupes par rapport à la CTP | Gestion documentaire opérationnelle des produits des groupes sectoriels à travers un processus de transmission systématique au secretariat | bar: Fév. to Mars
| Stratégie de la CTP pour les groupes en difficulté issue du processus d'autodiagnostic | Leadership clarifié | bar: Avril to Juil.
| Présence aux séances de travail en qualité d'observateur | Stratégie de renforcement des groupes en difficulté élaborée
Calendrier des présentations sectorielles à la CTP et des interpellations
Relèvement post-Matthew (Michelle) | Matrice : mise à jour, raffinement par zone géographique | Matrice actualisée dans un format repondant aux besoins de coordination locale | bar: Fév. to Mai
| Balises: organisation d'un atelier de travail, méthodologie de l'atelier, retour de l'atelier, opérationnalisation | Consensus trouvé sur des balises d'intervention dans le relèvement post Matthew | bar: Fév. to Mai
Relations avec le MPCE et renforcement institutionnel en coordination de l'Aide (Emmanuel) | Faciliter le contact, plannifier les rencontres, échanges de documents et d'informations en support au dialogue et à la coordination | Stratégie de renforcement des capacites élaborée incluant la dynamisation des TST , UEP etc | bar: Fév. to Avril
Suivi des recommandations issues du bilan du CAED en preparation par le MPCE | bar: Mars to Mai
Appui à la dynamisation des tables sectorielles et thematiques (TST)
Articulation avec le Forum des UEP
Appui à la finalisation et l'endossement du programme conjoint d'efficacité de l'aide (PCEA) Gouvernement - Partenaires de la cooperation et societe civile | bar: Mars to Avril
Appui à la préparation de documenets substantifs pertinents pour l'agenda d'efficacité de l'aide (préparation de CEA ect) | bar: Mars to Juin
Renforcement de la capacité de coordination : élaboration d'une stratégie de renforcement des capacités incluant dynamisation des TST, UEP, etc | bar: Avril to Dec.
Gestion documentaire (Audrey) | Rassembler l'ensemble des documents | Page web créée contenant les archives au travers d'un système de gestion défini | bar: Fév. to Avril
| Architecture de la page web | Travail collaboratif opérationnel
| création d'un espace de travail collaboratif | Espace de knowledge managment
proposition d'une méthode de gestion documentaire | bar: Fév.
Activités du Secrétariat: chaque porteur de dossier assume les taches de secrétariat qui y sont liées. | Rédaction des ordres du jour, des comptes rendus, des documents de support au réunions, transmission des versions validées, convocation aux réunions,transmission pour archivage… | Secrétariat opérationnel
Système rotatif pour la préparation et les comptes rendus de la CTP et du support offert aux rencontres des CDM.
Support au Groupe des chefs de missions
Lien entre la CTP et le groupe des chefs de missions
Communication de la CTP (attribuer) | Proposition d'un plan de communication de la CTP | Plan et outils de communication de la CTP
DISPONIBILITE ACTUELLE | 1, 92 ETP pour l'année 2017 : Audrey a temps plein sur l'annee (1 ETP), Michelle a temps plein de janvier a mai inclusivement (0,42 ETP) et Emmanuel a mi-temps sur l'année (0,5 ETP)