# Aquarius: Rapport Semestriel Déc.2017

Damien BLANC, Bureau Régional de Dakar, Afrique de l’Ouest, Centrale et Septentrionale.

Table des matières

1	Revue sectorielle	1

1.1	Porfolios par secteurs	1

1.1.1	Par résultats	1

1.1.2	Par Activités	1

1.1.3	Une sous-représentation des secteurs EAH & A&H	1

1.2	Montants alloués par secteurs	2

1.2.1	Par résultats	2

1.2.2	Par Activités	2

1.2.3	Une sous-représentation des secteurs EAH & A&H	2

1.3	Par sous-secteurs	3

1.3.1	Portfolios par sous secteurs	3

1.3.2	Montants alloués par sous-secteurs	3

2	Contraintes, défis & recommandations	4

2.1	Stratégique	4

2.1.1	WASH Policy	4

2.2	Opérationnel	4

2.2.1	Conception de la réponse	4

2.2.2	Mise en œuvre des services	6

2.2.3	Suivi des performances des services	6

3	Rôle de l’expert et priorités pour 2018	8

# Revue sectorielle

## Porfolios par secteurs

### Par résultats

| Sur la base des seuls intitulés sectoriels des résultats, le portfolio des actions courantes en 2017 financées par la DG-ECHO ayant une composante sectorielle Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) ou Abris & Habitat (A&H) s’élève à 35 dont 23 ont une seule composante EAH, 7 une seule composante A&H et 5 les deux. Les pays ayant le plus d’actions portant sur ces secteurs sont la Centrafrique (8), le Niger (6), le Nigeria et le Cameroun (5 chacun). Bien que ne représentant que trois pays sur les 13 du portfolio le nombre d’actions A&H et EAH du HIP | Nombre d’actions ayant un ou plusieurs résultat(s) EAH et/ou A&H par pays |
| --- | --- |

Afrique Central est identique au HIP Afrique de l’Ouest (17).

### Par Activités

| Si, en revanche, le décompte se base sur la nature des activités figurant dans les résultats sans tenir compte du secteur qui le porte (que le secteur du résultat soit EAH, A&H ou pas), le portfolio des actions courantes en 2017 financées par la DG-ECHO ayant une composante sectorielle Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) ou Abris & Habitat (A&H) s’élève à 74 dont 23 ont une seule composante EAH, 7 une seule composante A&H, 10 les deux et 34 ont une composante EAH visant l’appui au secteur santé (WiN). | Nombre d’actions ayant une plusieurs activités EAH et/ou A&H ou WiN par pays |
| --- | --- |

Les pays ayant le plus d’actions portant sur ces secteurs sont le Niger (15), le Tchad (12), la Centrafrique (9), le Mali et la Mauritanie (8). Selon cette analyse, le nombre d’actions EAH & A&H financées au travers du HIP Afrique de l’Ouest est bien supérieur au HIP Afrique Centrale (44 contre 27).

### Une sous-représentation des secteurs EAH & A&H

La différence du nombre d’actions incluant une composante EAH et/ou A&H selon que leur décompte se fasse à partir des résultats sectoriels (tel que le fait la DG-ECHO avec HOPE) ou selon qu’ils soient fait en se basant sur les activités impliquant ces secteurs (et ce, quel que soit le secteur de tutelle, décompte qui n’est pas accessible avec HOPE) est supérieure à 100% (décompte variant de 34 à 74 actions respectivement).

Compte tenu qu’il est peu fréquent que des activités de sécurité alimentaire, de protection, de nutrition ou de santé se greffent à un résultat EAH ou A&H, la conclusion ci-dessus est plutôt spécifique au deux secteurs et aboutit à leur sous-représentation dans l’appui apporté par la DG-ECHO.

## Montants alloués par secteurs

| ### Par résultats Sur la base des seuls intitulés sectoriels des résultats, le montant des actions courantes en 2017 financées par la DG-ECHO ayant une composante sectorielle Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) ou Abris & Habitat (A&H) s’élève à 21.1 M€ dont 13.3 M€ pour le secteur EAH et 7.4 M€ pour le secteur A&H. Les pays les plus impliqués dans l’appui aux secteurs EAH et A&H sont la Centrafrique et le | Montants sectoriels des actions ayant un ou plusieurs résultat(s) EAH ou A&H par Pays |
| --- | --- |

Niger (respectivement 3.6M€ et 2.1 M€ pour la Centrafrique et 2.4M€ et 3.1 M€ pour le Niger).Bien que ne représentant que trois pays sur les 13 du portfolio les montants dédiés aux secteurs A&H et EAH du HIP Afrique Central est supérieur au HIP Afrique de l’Ouest (11.2 M€ contre 9.5 M€).

| ### Par Activités Si, là aussi, le décompte se base sur la nature des activités figurant dans les résultats sans tenir compte du secteur qui le porte (que le résultat soit EAH, A&H ou pas), le montant des actions courantes en 2017 financées par la DG-ECHO ayant une composante sectorielle Eau, Assainissement et Hygiène (EAH) ou Abris & Habitat (A&H) s’élève à 31.6M€ dont 17 M€ pour le secteur EAH, 7.9 M€ pour le secteur A&H et 6.7 M€ pour l’appui au secteur santé. | Montants sectoriels des actions ayant une plusieurs activités EAH, A&H ou WiN par pays |
| --- | --- |

Les pays les plus impliqués dans l’appui aux secteurs EAH sont la Centrafrique (4 M€) , le Niger (3 M€)et le Nigeria (2.9 M€). Pour le secteur A&H il s’agit des mêmes et par ordre décroissant le Niger (2.9 M€), la Centrafrique (2.1 M€) et le Nigeria (1.4 M€). En ce qui concerne l’appui au secteur santé, il s’agit du Tchad (1.8 M€) et le Niger (1.3 M€). En ce qui concerne les différents HIP contributeurs à l’appui, c’est le HIP Afrique de l’Ouest qui cette fois ci consacre 17.2 M€ à l’appui aux secteurs (appui au secteur santé inclus) contre14 M€ pour le HIP Afrique Centrale.

### Une sous-représentation des secteurs EAH & A&H

La même conclusion que précédemment (§1.1.1.1) peut être reprise ici quant à la sous-représentation du secteur qui fait apparaître une différence plus de 49% (10,5 M€) si l’analyse est faite à partir de la composante sectorielle des activités quel que soit le secteur du résultat de tutelle.

## Par sous-secteurs

| ### Portfolios par sous secteurs En se basant sur le nombre d’activités dédiées aux différents sous-secteurs, c’est l’appui au secteur santé qui est le sous-secteur le plus fréquemment appuyé (39 actions), suivent l’accès à l’eau potable (33) et la promotion de l’hygiène (23). Le pays le plus impliqué dans l’appui aux trois sous-secteurs de l’EAH est la Centrafrique (10, 7 et 5 actions impliquées dans l’accès à l’eau potable, à l’assainissement et à l’hygiène | Nombre d’actions ayant une plusieurs activités EAH, A&H ou WiN par sous-secteurs |
| --- | --- |

respectivement). En termes d’A&H il s’agit de la Centrafrique, le Mali et le Niger (avec 3, 3 et 2 actions pour le sous-secteur Abris et 4, 0 et 4 pour les équipements respectivement). Le HIP Afrique Centrale soutient d’avantage d’actions visant l’accès à l’eau potable et à l’assainissement que le HIP Afrique de l’Ouest (17 et 10 contre 13 et 10 respectivement). C’est le contraire en matière de promotion de l’hygiène (10 contre 12). Les tendances sont plus équilibrées en ce qui concerne les abris et équipements domestiques (4 et 6 actions pour le HIP Afrique Centrale contre 7 et 5 pour le HIP Afrique de l’Ouest).

| ### Montants alloués par sous-secteurs En se basant sur les montants alloués dédiés aux différents sous-secteurs, c’est l’accès à l’eau potable qui est le sous-secteur le plus financé (9 M€), suivent l’appui au secteur santé (6.7 M€) et les équipements domestiques (5.5 M€). Le pays le plus impliqué dans l’appui aux sous-secteurs de l’EAH reste la Centrafrique (2.3 M€ consacrés à l’accès à l’eau potable et 1.2 M€ | Montants alloués par sous-secteurs EAH, A&H ou WiN par pays |
| --- | --- |

consacrés à l’assainissement) hormis pour l’hygiène ou le pays (0.46 M€ consacrés au sous-secteur) est devancé par le Nigeria (0.76 M€) et le Niger (0.63 M€). En termes d’A&H, Le Nigeria (1 M€) devance la Centrafrique (0.8 M€) en matière d’abris, et le Niger (2.5 M€) devance là encore la Centrafrique (1.3 M€). En ce qui concerne les HIP Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale, les montants consacrés à l’accès à l’eau potable sont sensiblement les mêmes (4.1 M€ contre 4.3 M€). Il en va de même pour l’assainissement (2.6 M€ contre 2.7 M€) et la promotion de l’hygiène (1.8 M€ contre 1.5 M€). La différence est plus marquées en ce qui concerne les abris (1.5 M€ pour le HIP Afrique de l’Ouest contre 0.9 M€ pour l’Afrique Centrale) ou les équipements domestiques (3 M€ contre 2.4 M€).

# Contraintes, défis & recommandations

## Stratégique

### WASH Policy

#### Implication de la DG-ECHO pour des situations de crises maintenues par les bénéficiaires des actions, Exemple du camp de réfugiés de Tindouf -Algérie)

La problématique s’inscrit dans une dynamique de crise persistante (pro-tracted crisis), le contexte sahraoui étant particulier dans la mesure où les populations ne sont pas contraintes à rester réfugiées pour des raisons a priori sécuritaires mais souhaitent le rester pour des raisons essentiellement politiques.

Si en 1975, les raisons d’intervenir étaient humanitaires (conflits), elles ne sont plus depuis 1991 lorsque les accords de paix ont été signés. La question se pose du maintien de l’aide humanitaire quand toutes les conditions aux retours sont réunies (sécurité, accès) et que l’exil des réfugiés ne se justifie plus sur une seule base humanitaire mais essentiellement politique.

Il ne serait pas inutile de clarifier la position de la DG-ECHO pour le maintien d’une aide humanitaire à des populations refusant une sortie de crise pour des raisons politique pour écarter tout soupçon d’ingérence de la part des lobbys politiques portant ce refus.

## Opérationnel

### Conception de la réponse

#### Distinction entre crisis modifier & Mécanisme de Réponse Rapide, Exemple d’une réponse choléra à Am Timan –Tchad , Diffa – Niger,

En ce qui concerne la distinction entre mécanismes de réponses rapides (MRR) et contraintes de réorientations des activités (Crisis Modifier) celles-ci peuvent résumée dans le tableau ci-dessous.

|  | MRR | Crisis Modifier |
| --- | --- | --- |
| Peut faire l’objet d’un projet/d’une action en soit | Oui | Non |
| Peut ne pas être financé (réaffectation de ressources issues d’autres résultats) | Non | Oui |
| Problématique ciblée | Populations victimes de conflits | Catastrophes naturelles essentiellement |
| Est tenu à des performances (réactivité, volume d’activité) rapporté dans un résultat dédié | Oui | Oui |
| Est tenu de suivre l’accès aux services mis en place | Oui | Oui |

Enfin, les mécanismes de réponse rapides sont des outils particuliers. L’expérience de Diffa souligne que les intervenants n’étaient pas au départ familiarisés avec ce type d’intervention dont la réactivité est un des paramètres clefs dans l’évaluation de leur performance. Il ne serait pas inutile que les éléments clefs constituant un MRR soient regroupés et capitalisés dans le cadre d’un TIP afin de guider les Assistants Techniques Pays dans l’évaluation de requête de financement portant sur ce type de mécanismes.

#### Du mauvais usage des normes SPHERE  (Algérie, Nigeria, Niger, Cameroun)

Une tendance de plus en plus grande a été observée d’utiliser les normes SPHERE comme outil de programmation de la réponse humanitaire. Notamment pour définir le nombre d’ouvrages nécessaire (nombre de points d’eau, de latrine, etc).

Or les standards SPHERE ne servent qu’à identifier un éventuel besoin et non à définir une réponse. Le fait d’avoir plus de 500 personnes autour d’une pompe à main souligne un déficit d’accès à l’eau potable. En revanche, concevoir une pompe à main pour 500 personnes consiste à imaginer un usage ininterrompu de la structure pendant 7 heures et demie tout en s’assurant que l’attente à la pompe ne dépasse pas 30 minutes. Ce qu’aucun partenaire ne peut mettre en place compte tenu des horaires fixes de puisage d’eau (le matin et le soir).

Ainsi le dévoiement de l’usage des standards SPHERE comme outil de programmation conduit à la mise en place d’une réponse humanitaire de mauvaise qualité (ou du moins peu satisfaisante pour les usagers).

#### De l’absence d’anticipation des besoins en matière de transition vers le développement, exemple du camp de M’Béra – Mauritanie

L’action d’ACF-Es  s’inscrit dans le cadre d’un soutien classique aux services EAH d’un camp de réfugiés dont la population est stabilisée et le contexte relativement pacifié.

L’intérêt de ce soutien est qu’il s’inscrit au début d’une phase de stabilité, là où l’aide humanitaire à l’opportunité de s’engager dans une réelle dynamique de transition vers une approche développementaliste ou de rester dans une dynamique d’assistanat complet, freinant l’autonomisation des populations avec le risque à terme du retrait de bailleurs de fonds d’urgence (ici ECHO) sans avoir été capable de susciter l’intérêt de ceux de développement.

Entre 2016 et 2017, le partenaire de mise en œuvre a su améliorer quelques-unes de ses performances mais il s’agissait avant tout de mesures réparatrices et non prospectives. ACF n’a pas anticipé les enjeux en matière de capitalisation et de documentations nécessaires à la facilitation de cette transition vers le développement.

Cet écueil souligne l’un des plus grands enjeux de cette phase de transition : l’incapacité qu’ont les partenaires, et même parmi eux, ceux qui dispose d’un appui institutionnel des plus solides, de basculer d’un mode de réponse avant tout réactif (la réponse d’urgence, nécessairement flexible pour répondre à des priorités changeantes) à un mode de réponse plus prospectif qui doit anticiper les enjeux à venir pour mieux adapter dès à présent les services dont il a la charge.

Passer cet écueil implique une programmation pluriannuelle que les partenaires d’ECHO ne savent que difficilement concevoir au-delà de leur visibilité financière.

Cet exercice ne doit pas être le corolaire d’une garantie d’un financement pluriannuel. Il peut et doit être mené de façon complètement indépendante pour permettre notamment une stratégie de plaidoyer en phase avec les différents mandats des bailleurs de fonds sollicités, qu’ils soient d’urgence ou de développement.

#### Faiblesse des partenaires en matières d’hydraulique urbaine, Exemple de Maiduguri – Nigeria [Anglais]

With now more than 550 000 IDPs scattered in the urban host community of Mauiduguri (Borno State), the technical response is challenging as it is out of the usual camp-type autonomous WASH service response. It requires mainly assessing the capacities of the existing network and key interventions which could improve its production improve and extend its distribution.

Most of DG-ECHO WASH partners are institutionally reluctant to engage in such type of support as they do not have the internal knowledge to provide it. If some partner may have some of their expatriate experienced in WASH urban setting, one of the only institution for which this knowledge is institutionalized is ICRC or UNICEF to a lesser extent.

Though the technique involved is not very different from usual camp type response (only the scale is changed), there is a gap to address this type of WASH intervention among the WASH actors.

In the context of more and more populations in the third world living in urban areas, the strengthening of related technical knowledge will allow some pinball interventions (valve changing, supply of consumable, pipe replacement) which can be a game changer in terms of swift improvement of access to WASH services.

### Mise en œuvre des services

#### Une délégation de marché de travaux sans supervision des prestations, Région de Diffa - Niger

La délégation des travaux de réalisation des infrastructures d’eau et assainissement s’accompagne d’une disparition du contrôle des travaux par le partenaire qui a pour résultat des ouvrages de qualité médiocres et peu durable.

L’emploi de ressources humaines nationales souvent peu expérimentées en matière de réponse d’urgence a pour résultat une mauvaise appréhension des priorités et une conception inadéquate de la réponse. Ce phénomène est amplifié par la délégation de travaux externe souvent considérée comme du ressort des départements logistiques (passation de marché) et dont la gestion se fait en l’absence d’expertise technique souvent écartée du projet dans une perspective d’économie budgétaire.

#### Un affaiblissement des capacités des partenaires à définir et mettre en œuvre  les solutions adéquatés, Exemple de la Centrafrique.

Les modalités d’intervention d’ACF dans son action référencée 2017/00042 sont particulières dans la mesure où ACF intervient à la sollicitation du cluster EAH, du Mécanisme de Réponse Rapide, ou d’autres acteurs alertant ACF sur un besoin EAH spécifique. ACF réalise par la suite son propre diagnostic in situ pour dimensionner la réponse à apporter (s’il y a lieu).

L’approche d’ACF est intéressante vis-à-vis du secteur EAH dans la réponse aux crises humanitaires :

- Elle souligne le faible nombre de partenaires capable de mettre en œuvre par eux-mêmes des services EAH sans avoir recours à des entreprises locales ; et

- Elle montre qu’il est possible de mutualiser les compétences d’un partenaire pour intervenir en appui aux partenaires qui n’ont pas cette capacité.

Enfin, dans le cadre de son action référencée 2017/00058, les limites techniques d’Intermón pour la réalisation de deux forages sont liées au fait que le seul prestataire externe en mesure d’intervenir sur leur site d’intervention (Bria) ne soit pas en mesure de forer avec un diamètre satisfaisant. L’étroitesse des diamètres forés ne permet pas d’équiper ces forages avec des pompes d’un diamètre supérieur à 3 pouces. Cette limite bride la capacité d’exploitation du forage, et nécessite la réalisation de forages supplémentaires pour satisfaire les besoins. La qualité de l’intervention d’Intermón est ainsi bridée par les compétences des entreprises locales disponibles.

Si le recours à des prestataires externes pour la mise en œuvre des infrastructures EAH se traduit souvent par une perte d’expertise technique et un manque de suivi de la part des partenaires d’ECHO, il montre dans ce cas précis une fois de plus ses limites pour mettre en place les solutions les plus adaptées et à terme, les moins coûteuses.

### Suivi des performances des services

#### Indicateurs faussés; Exemple du camp de Minawao – Cameroun

Le HCR ne se base que sur des ratios entre services fournis (quantité d’eau pompé, nombre de latrines construites) et nombre total de personnes dans le camp. Cette analyse ne traduit pas la disparité de l’accès à ces services au sein même de ses camps. Par exemple :

- Les premières latrines construites sont souvent les plus endommagées ou les moins fonctionnelles du fait qu’elles aient eu à subir un nombre d’usagers excédant les maximums requis au début de la mise en œuvre des activités; et

- Les bornes fontaines situées en bout de réseaux ou en hauteur sont les moins susceptibles de fournir les débits minimaux attendus.

Il faudrait pour garantir l’accès à ces services mettre en place un suivi à domicile (ou au niveau de l’accès à ces services : bornes fontaines, latrines) pour faire une analyse pertinente de la couverture des besoins réellement mise en place par les acteurs humanitaires.

Or le HCR se limite institutionnellement au seul suivi du nombre de structures mises en place ou des quantités d’intrants fournis mais ne s’intéresse pas à l’accès qui en résulte et l’usage qui en est fait. Ce manque de suivi se répercute auprès des partenaires de mise en œuvre, ceux-là mêmes qui sont parfois directement financés par ECHO pour offrir les services requis.

Si la notion de suivi des performances des services à domicile est implicitement mentionnée dans les sources de vérification des indicateurs clef du formulaire unique d’ECHO, elle est souvent négligée dans la conception et la mise en œuvre des activités (voire tout simplement effacée des sources de vérification) par les partenaires qui s’en tiennent aux exigences du HCR.

Il serait souhaitable que la DG-ECHO produise un document de référence soulignant que l’ensemble des services qui bénéficient d’un soutien de la part de l’Aide Humanitaire de la Commission devrait être mesuré à minima au point d’accès à ces services (et, idéalement, à domicile lorsque les conditions de sécurité le permettent).

#### Absence de contrôle qualité, exemple de Maiduguri – Nigeria [Anglais]

The issue in the humanitarian sector is not the compliance to WASH ECHO policy since its content are quite general and focus on quality standards in the setting of strategies, targeting of populations, and programming of activities for which the skills of a generalist of the organization of the partners is enough to secure.

The shortfall is that ECHO WASH policy does not have quality standards in terms of performances of the expected services and the requirements it involves in terms of supervision (while setting the service) and monitoring (once set).

It is therefore extremely difficult to hold ECHO partners accountable for the quality of services the beneficiaries have, at the end of the line, access to.

Such expertise used to be embedded within most partners until the year 2000 when most of the international staff started to build their experience with onsite direct implementation work, with close if not direct participation to the implementation of activities for which a technical added value was expected.

Since the year 2000 and the professionalization of the humanitarian environment, newly recruited staffs start their career directly at management level with a master degree which allows them to fit quickly in the humanitarian architecture but with little if any skill in the technical requirement to achieve and monitor the services they are expected to provide to the beneficiaries. Those skills usually rely on the capacities of local counterparts who usually do not have the skills to process and monitor the outputs under the international standards ECHO partners claim to achieve.

As long as the DG-ECHO will not institutionalize technical quality standards, there will be little margin to challenge the partner when sector experts highlights flaws based on their personal expertise. It is particularly accurate for the WASH and S&S sector where no UN agencies are standards keepers as WHO is for the health sector.

As long as experts’ statements will not be backed up by technical reference imbedded in ECHO, they have no legal basis and cannot be sustained against the partners on a contractual basis. The main issues which can be opposed to partners is either the absence of service or its delivery out of the needed timeframe. Its quality remained mostly unaccounted.

Results is services delivered to the beneficiaries of poorer and poorer quality which not only challenge the legitimacy of the humanitarian actors towards the populations they are meant to support, and eventually, their security, but the role of ECHO as a reference donor in the WASH sector.

# Rôle de l’expert et priorités pour 2018

Appui en termes de programmation stratégique, d’appui opérationnel et de formations/entraînements.

- Au mois de mai 2017, 114 projets ayant une composante EAH ou A&H ont été revus dont 74 incluaient un résultat sectoriel. Sur ces 74, 39 ont été recommandés pour financements et 34 le furent effectivement.

Le processus de révision des propositions de financements est rendu difficile compte tenu des modalités de financements des HIPs de la région couverte par l’expert. Si en début d’année, l’exercice de programmation est mené de façon relativement systématique, ce n’est plus le cas pour les propositions soumises par la suite lors de compléments de financements (Top-up) pour lesquels le processus de sélection mis en place en début d’année n’est plus autant respecté compte tenu de la disponibilité des différents experts et des échéances pour allouer ces fonds;

- De septembre à décembre 2017, quatre missions ont été menées dans la région couvertes par l’expert (Nigeria, Tchad, Niger et Centrafrique). A trois reprises lors de ces missions, le renforcement des capacités techniques des Assistants Programmes participant à la mission a été conduit au gré des opportunités se présentant in situ (mesure de chlore résiduel libre, turbidité, etc.);

- Un appui ponctuel au bureau du Niger consistant en la conduite de trois rapports de suivis (monitoring reports) a été mené pour palier au déficit en ressources humaines du bureau suite au départ avancé d’un des assistants techniques;

- Intervention ponctuelle à l’atelier régional d’UNICEF WCAR WASHNet meeting le 28 septembre sur les enjeux opérationnels en matière de suivi des performances des services EAH pour faciliter la transition vers le développement;

- Le suivi du projet régional d’UNICEF d’appui à la Plateforme Régionale d’Afrique de l’Ouest de lutte contre le Choléra (Réf. Action : 2016/012751); et

- L’expert a participé au travail habituel de préparation des HIPs Afrique de l’Ouest, Afrique Centrale et Afrique du Nord. Dans cet exercice, il a été point focal de l’axe 1 pour les recommandations opérationnelles des HIP Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale.

Priorité pour le prochain semestre

- Trois missions sont prévues au Tchad (février), au Niger (mars) et en Algérie (avril);

- Revue des propositions EAH & A&H pour l’ensemble des HIP Afrique du Nord, Afrique de l’Ouest et Afrique Centrale (janvier);

- Poursuite du suivi du projet régional d’UNICEF d’appui à la Plateforme Régionale d’Afrique de l’Ouest de lutte contre le Choléra (Réf. Action : 2016/012751);

- Contribution à la rédaction des plans de travail annuel (AWP); et

- Rédaction du rapport de fin de poste et préparation de la passation (mai-juin).

Coordination sectorielles et intersectorielles au niveau national et plateforme régionale

Dans la mesure du possible, toutes les missions dans les pays couverts inclus la participation aux plateformes de coordination au niveau national et/ou local ou des entretiens bilatéraux avec les représentants de ces plateformes. Cela a été le cas au cours des dernières missions :

- Au Nigeria (Septembre) avec le cluster WASH de l’état de Borno;

- Au Tchad (Octobre) avec la cholera Task force en place à Am Timan;

- Au Niger (Novembre) avec le Cluster EAH de la région de Diffa et les acteurs EAH présents à Niamey; et

- En Centrafrique avec la coordination intersectorielle d’OCHA à Bria.

Groupe technique de travail régional

- Participation régulière (lorsque présent au Sénégal) aux réunions du groupe sectoriel régional EAH organisées par le bureau régional de l’UNICEF (mensuel); et

- Participation régulière (lorsque présent au Sénégal) aux réunions de la Plateforme Choléra organisées par le bureau régional de l’UNICEF (mensuel).

Partenaires stratégiques

Contacts réguliers formels et informels avec le Chef de secteur EAH du bureau régional de l’UNICEF à Dakar dans le cadre d’appui ponctuels, du suivi d’actions financées par ECHO (cf. ci-dessus) et d’échanges sur les différents enjeux en matière de coordination (compte rendu avant/après mission terrain, etc..).

WiN: WASH in NUT, bien l’analyse inclus également les activités de type WASH in Health.

Et respectivement par secteur EAH et A&H 8M€ et 3.2 M€ contre 5M€ et 4.5M€

WiN: WASH in NUT, bien l’analyse inclus également les activités de type WASH in Health.

Ces chiffres sont à prendre avec précautions dans la mesure où les  montants dédiés à chaque activité n’étant pas rapportée dans les formulaires uniques, ils sont calculés au prorata du nombre d’activités dans le résultat (pour lequel le montant est fourni).

Epidémies, inondations, tempêtes.

Respectivement  note d’orientation n°5, p 112 et 3ème  Indicateur clef p110, § 3 Approvisionnement en eau des Standards Minimum pour l’approvisionnement en eau [..], le Projet SPHERE, 2011. Et sur la base d’une pompe à main d’un débit maximal de 1m3/h