PERÚ HOJAS DE RUTA DE LA UE PARA EL COMPROMISO CON LA SOCIEDAD CIVIL EN LOS PAISES SOCIOS 2014-2017

# PRIORIDADES

En el marco de las tres prioridades de la Comunicación de la Unión Europea sobre la sociedad civil, esta Hoja de Ruta toma en cuenta cinco cambios a largo plazo a los cuales la Unión Europea busca contribuir a través de una serie de prioridades y acciones.

Los cambios y las prioridades fueron identificados de manera participativa en un taller con representantes de la sociedad civil, organizado en Lima en el mes de junio del 2014. A partir de lo identificado en el taller, el Grupo de Trabajo de la Unión Europea sobre sociedad civil formuló las prioridades y acciones de esta Hoja de Ruta, así como sus indicadores y los responsables de implementar las diferentes acciones.

| ## CAMBIO 1 |  |
| --- | --- |
| ## Las OSC ejercen de manera efectiva su rol como actor clave del desarrollo. |  |
| ## Prioridad 1: Promover la existencia de espacios y mecanismos de participación de OSC en la gestión de políticas públicas. |  |
| ## Indicadores: | ## Dialogo político para que el Estado cumpla su rol promotor en la participación de OSC. |
|  | ## % de intervenciones de cooperación que incluyen algún mecanismo de participación de las OSC en la gestión de las políticas públicas. |
|  | ## Al menos, un espacio de vigilancia de las OSC funcionando en una intervención bilateral de la DUE. |
|  | ## N° de talleres sobre Enfoque Basado en Derechos Humanos con representantes del Estado y OSC. |
| ## Prioridad 2: Promover espacios de diálogo para la definición de la agenda y el modelo de desarrollo del país. |  |
| ## Indicadores: | ## N° de encuentros entre OSC y Estado para la discusión del modelo de desarrollo. |
|  | ## N° de talleres organizados por el Estado sobre la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que participa OSC. |
|  | ## La agenda del Comité de Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial UE – Perú incluye el análisis conjunto de OSC y Estado. |
|  | ## N° de eventos sobre la agenda de eficacia del desarrollo. |

| ## CAMBIO 2 |  |
| --- | --- |
| ## Plataformas de OSC fortalecidas y articuladas a nivel nacional e internacional. |  |
| ## Prioridad 1: Fortalecer institucionalmente a las plataformas, incluyendo la mejora de su representatividad. |  |
| ## Indicadores: | ## Existe un mapeo de sociedad civil con identificación de las plataformas nacionales de OSC. |
|  | ## El mapeo es usado como instrumento de consulta en la definición de acciones con la sociedad civil. |
|  | ## N° de convocatorias de propuestas que incluyen como prioridad el fortalecimiento de plataformas existentes. |
| ## Prioridad 2: Articular las agendas nacionales e internacionales de las plataformas. |  |
| ## Indicador: | ## N° de encuentros y/o espacios de intercambio de información (presencial o virtual) entre plataformas de sociedad civil nacional e internacional. |

| ## CAMBIO 3 |  |  |
| --- | --- | --- |
| ## Sostenibilidad financiera de las OSC. |  |  |
| ## Prioridad 1: Promover el desarrollo de capacidades de las OSC para la diversificación de las fuentes de financiamiento. |  |  |
| ## Indicadores: |  | ## Existe un diagnóstico sobre fondos públicos y privados disponibles para OSC. |
|  |  | ## N° de encuentros y/o espacios de intercambio de información presencial o virtual. |
| ## Prioridad 2: Promover el aprovechamiento de fondos públicos para el financiamiento de las iniciativas de las OSC. |  |  |
| ## Indicadores: |  | ## Presentación y difusión del diagnóstico (realizado en el marco de la Prioridad 1). |
|  |  | ## Nº de reuniones con el Estado peruano en las cuales se discuten y se incluye en la agenda el tema. |
| ## Prioridad 3: Fomentar espacios de encuentro y conocimiento mutuo para la colaboración entre el sector privado y las OSC. |  |  |
| ## Indicadores: |  | ## Experiencias exitosas de colaboración entre OSC y sector empresarial (APPD, negocios inclusivos, RSE) sistematizadas. |
|  |  | ## N° de encuentros organizados con participación del sector privado. |
| ## CAMBIO 4 |  |  |  |
| ## Las OSC actúan en un entorno propicio. |  |  |  |
| ## Prioridad 1: Protección y promoción de las OSC como garantes de un estado democrático y plural. |  |  |  |
| ## Indicadores: | ## Diálogo político para un mayor reconocimiento de las OSC como garantes de estados democráticos y plurales. |  |  |
|  | ## Nº de reuniones con defensores de DDHH. |  |  |
|  | ## Nº de intervenciones financiadas por la DUE y EEMM. |  |  |
| ## Prioridad 2: Fomentar un mayor conocimiento de la opinión pública sobre el rol de las OSC y su papel en el desarrollo. |  |  |  |
| ## Indicador: | ## N° de encuentros con prensa y líderes de opinión. |  |  |
| ## Prioridad 3: Promover la existencia de un marco jurídico apropiado para los diferentes tipos de OSC existente |  |  |  |
| ## Indicadores: | ## Los principales obstáculos del marco jurídico local para los diferentes tipos de OSC son sistematizadas. |  |  |
|  | ## N° de reuniones y encuentros bilaterales y/o conjuntos con APCI y el Ministerio de RREE sobre procedimientos administrativos y de control de las subvenciones otorgadas a las OSC por cada uno de los EEMM y DUE. |  |  |
| ## CAMBIO 5 |  |  |  |
| ## Unión Europea armonizada en su compromiso con la sociedad civil. |  |  |  |
| ## Prioridad 1: Promover la existencia de un mecanismo de diálogo estructurado de la UE con la sociedad civil. |  |  |  |
| ## Indicadores: | ## Existe un diseño consensuado (DUE y EEMM) de un modelo de relacionamiento con la sociedad civil que implique un mecanismo de diálogo estructurado. |  |  |
|  | ## Nº de reuniones de sensibilización a los EEMM y la DUE sobre la necesidad de la existencia de un espacio de diálogo de la UE con la sociedad civil. |  |  |
|  | ## Nº de convocatorias del mecanismo de diálogo estructurado con la sociedad civil entre la UE y OSC. |  |  |
| ## Prioridad 2: Garantizar la armonización de la Delegación y EEMM en su relacionamiento con la sociedad civil. |  |  |  |
| ## Indicadores: | ## Reuniones trimestrales del grupo de trabajo UE sobre sociedad civil. |  |  |
|  | ## Planes de Trabajo con presupuesto y responsables para la implementación de la Hoja de Ruta. |  |  |
| ## Prioridad 3: UE tiene como línea temática a la Sociedad Civil. |  |  |  |
| ## Indicador: | ## N° de proyectos subvencionados a ONGD. |  |  |

# ACCIONES

CAMBIO 1 - Las OSC ejercen de manera efectiva su rol como actor clave del desarrollo.

Prioridad 1

Promover la existencia de espacios y mecanismos de participación de OSC en la gestión de políticas públicas.

Indicador(es)

- Dialogo político para que el Estado cumpla su rol promotor en la participación de OSC. - % de intervenciones de cooperación que incluyen algún mecanismo de participación de las OSC en la gestión de las políticas públicas. - Al menos, un espacio de vigilancia de las OSC funcionando en una intervención bilateral de la DUE. - N° de talleres sobre Enfoque Basado en Derechos Humanos con representantes del Estado y OSC.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

N/A

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- Mayor promoción de la importancia de la participación de las OSC en la gestión de las políticas públicas. Responsables: Secciones políticas y Jefaturas de Misión de las Embajadas y DUE.

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- Promover en las intervenciones financiadas por la DUE y EEMM, una mayor incidencia de las OSC en las políticas públicas. Responsables: DUE y EEMM. - Promover y capacitar al Estado y OSC en la aplicación del Enfoque Basado en Derechos Humanos (EBDH) para la formulación y gestión de las políticas públicas y las intervenciones de desarrollo. Responsables: Subgrupo de Democracia y DDHH.

Prioridad 2

Promover espacios de diálogo para la definición de la agenda y el modelo de desarrollo del país.

Indicador(es)

- N° de encuentros entre OSC y Estado para la discusión del modelo de desarrollo. - N° de talleres organizados por el Estado sobre la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible en los que participa OSC. - La agenda del Comité de Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial UE - Perú incluye el análisis conjunto de OSC y Estado. - N° de eventos sobre la agenda de eficacia del desarrollo.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

N/A

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- En las mesas de armonización de cooperantes se apoyan acciones entre las OSC y el Estado para la discusión del modelo de desarrollo. Responsables: Grupos de armonización de cooperantes - Promover la reflexión conjunta de Estado y OSC sobre la agenda de país en la definición de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS). Responsables: Secciones políticas y de cooperación - Garantizar la participación efectiva de las OSC en el Comité de Desarrollo Sostenible del Acuerdo Comercial UE – Perú. Responsable: Sección comercial DUE

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- Promover espacios formativos y de difusión de la agenda de la eficacia del desarrollo. Responsables: Secciones de cooperación

CAMBIO 2 - Plataformas de OSC fortalecidas y articuladas a nivel nacional e internacional.

Prioridad 1

Fortalecer institucionalmente a las plataformas, incluyendo la mejora de su representatividad.

Indicador(es)

- Existe un mapeo de sociedad civil con identificación de las plataformas nacionales de OSC. - El mapeo es usado como instrumento de consulta en la definición de acciones con la sociedad civil. - N° de convocatorias de propuestas que incluyen como prioridad el fortalecimiento de plataformas existentes.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

- Elaborar un mapeo de la sociedad civil peruana, incluyendo análisis de capacidad e interlocución. Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil

B. Diálogo político, consulta y facilitación

N/A

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- Fortalecer las plataformas existentes a través de convocatorias de proyectos de la DUE y EEMM. Responsables: Secciones de cooperación

Prioridad 2

Articular las agendas nacionales e internacionales de las plataformas.

Indicador(es)

- N° de encuentros y/o espacios de intercambio de información (presencial o virtual) entre plataformas de sociedad civil nacional e internacional.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

N/A

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- Facilitar el intercambio de experiencias y buenas prácticas entre plataformas de sociedad civil nacionales e internacionales. Responsables: Secciones de cooperación

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

N/A

CAMBIO 3 - Sostenibilidad financiera de las OSC.

Prioridad 1

Promover el desarrollo de capacidades de las OSC para la diversificación de las fuentes de financiamiento.

Indicador(es)

- Existe un diagnóstico sobre fondos públicos y privados disponibles para OSC. - N° de encuentros y/o espacios de intercambio de información presencial o virtual.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

- Realizar un diagnóstico de la disponibilidad actual de fondos públicos y del sector privado en el país para el financiamiento de acciones de desarrollo realizadas por las OSC. Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- Facilitar el intercambio de experiencias entre OSC europeas y peruanas para la canalización de fondos de fuentes diferentes a la cooperación internacional. Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- N/A

Prioridad 2

Promover el aprovechamiento de fondos públicos para el financiamiento de las iniciativas de las OSC.

Indicador(es)

- Presentación y difusión del diagnóstico (realizado en el marco de la Prioridad 1). - Nº de reuniones con el Estado peruano en las cuales se discuten y se incluye en la agenda el tema.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

N/A

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- Divulgar las oportunidades de financiación pública existentes. Responsables: Secciones de cooperación. - Visibilizar ante el Estado a las OSC como actoras del desarrollo con un conocimiento especializado en su sector. Responsables: Secciones políticas y cooperación

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

N/A

Prioridad 3

Fomentar espacios de encuentro y conocimiento mutuo para la colaboración entre el sector privado y las OSC.

Indicador(es)

- Experiencias exitosas de colaboración entre OSC y sector empresarial (APPD, negocios inclusivos, RSE) sistematizadas. - N° de encuentros organizados con participación del sector privado.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

N/A

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- Visibilizar el aporte de las OSC en el desarrollo para fomentar su alianza con el sector empresarial. Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- Visibilizar el papel del sector empresarial como actor clave del desarrollo (Foro Visiones p.ej.). Responsables: Embajadas, DUE y agencias de cooperación con las secciones comerciales

CAMBIO 4 - Las OSC actúan en un entorno propicio.

Prioridad 1

Protección y promoción de las OSC como garantes de un estado democrático y plural.

Indicador(es)

- Diálogo político para un mayor reconocimiento de las OSC como garantes de estados democráticos y plurales. - Nº de reuniones con defensores de DDHH. - Nº de intervenciones financiadas por la DUE y EEMM.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

N/A

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- Mayor promoción de la importancia de las OSC como garantes de un estado democrático y plural. Responsables: Secciones políticas - Diálogo con Defensores de Derechos Humanos. Responsables: Secciones políticas

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- Promover intervenciones financiadas por la DUE y EEMM, que incluyan la protección y promoción de OSC que se desarrollan en temáticas sensibles como p.ej. la defensa de los derechos humanos. Responsables: Secciones de cooperación

Prioridad 2

Fomentar un mayor conocimiento de la opinión pública sobre el rol de las OSC y su papel en el desarrollo.

Indicador(es)

- N° de encuentros con prensa y líderes de opinión.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

N/A

B. Diálogo político, consulta y facilitación

N/A

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- Elaboración y difusión de mensajes clave sobre el papel de las OSC en el desarrollo

Prioridad 3

Promover la existencia de un marco jurídico apropiado para los diferentes tipos de OSC existente.

Indicador(es)

- Los principales obstáculos del marco jurídico local para los diferentes tipos de OSC son sistematizadas. - N° de reuniones y encuentros bilaterales y/o conjuntos con APCI y el Ministerio de RREE sobre procedimientos administrativos y de control de las subvenciones otorgadas a las OSC por cada uno de los EEMM y DUE.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

- Sistematizar a través de un estudio el marco jurídico Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil. Responsable: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil.

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- Promover una revisión del marco jurídico para mejorar la inclusión de los diferentes tipos de OSC. Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil, Secciones de política y cooperación.

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

N/A

CAMBIO 5 - Unión Europea armonizada en su compromiso con la sociedad civil.

Prioridad 1

Promover la existencia de un mecanismo de diálogo estructurado de la UE con la sociedad civil.

Indicador(es)

- Existe un diseño consensuado (DUE y EEMM) de un modelo de relacionamiento con la sociedad civil que implique un mecanismo de diálogo estructurado. - Nº de reuniones de sensibilización a los EEMM y la DUE sobre la necesidad de la existencia de un espacio de diálogo de la UE con la sociedad civil. - Nº de convocatorias del mecanismo de diálogo estructurado con la sociedad civil entre la UE y OSC.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

- Diseñar un modelo de relacionamiento con la sociedad civil que implique un mecanismo de diálogo estructurado. Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- Sensibilizar a los EEMM y la DUE sobre la necesidad de la existencia de un espacio de diálogo de la UE con la sociedad civil. Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil - Puesta en funcionamiento del mecanismo de diálogo estructurado con la sociedad civil entre la UE y OSC: reglamento y convocatoria. Responsables: Secciones políticas y cooperación

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- Puesta en funcionamiento del mecanismo de diálogo estructurado con la sociedad civil entre la UE y OSC: reglamento y convocatoria. Responsables: Secciones políticas y cooperación

Prioridad 2

Garantizar la armonización de la Delegación y EEMM en su relacionamiento con la sociedad civil.

Indicador(es)

- Reuniones trimestrales del grupo de trabajo UE sobre sociedad civil. - Planes de Trabajo con presupuesto y responsables para la implementación de la Hoja de Ruta.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

N/A

B. Diálogo político, consulta y facilitación

- Institucionalización del grupo de trabajo de SC de la UE. Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- Implementación y seguimiento a la Hoja de Ruta. Responsables: Grupo de trabajo UE sobre sociedad civil

Prioridad 3

UE tiene como línea temática a la Sociedad Civil.

Indicador(es)

- N° de proyectos subvencionados a ONGD.

Acciones:

A. Análisis: Estudios, cartografías e investigación

N/A

B. Diálogo político, consulta y facilitación

N/A

C. Financiación: Apoyo operativo, incluida la integración

- Convocatorias periódicas de la DUE y EEMM para otorgar subvenciones a ONGD

# CUADRO DE MANDO

| País: PERÚ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Proceso |  |  |  |
| Ámbito | Indicador | Logro |  |
| Participación de los Estados miembros en la elaboración de la hoja de ruta | Participación activa de los Estados miembros presentes en el país en la elaboración de la hoja de ruta. |  | Se ha establecido un Grupo de trabajo sobre sociedad civil de los Estados Miembros que demostraron interés en participar en la elaboración de la Hoja de Ruta. Asimismo, todos los Estados Miembros presentes en el país fueron entrevistados sobre sus relaciones con la sociedad civil por la consultora contratada para apoyar la elaboración de la parte 2 de esta Hoja de Ruta. |  |
| Consulta con la sociedad civil local | Elaboración de la hoja de ruta a partir de consultas con una amplia gama de OSC locales respetando los principios de acceso a la información, notificación con suficiente antelación y claras disposiciones para el intercambio de información y el seguimiento. |  | Se realizó dos reuniones con representantes de sociedad civil en el marco de la consultoría contratada para apoyar en la elaboración de la parte 2 de la Hoja de Rutas. Asimismo, se realizó un taller con representantes de sociedad civil para la definición de cambios y prioridades para la Hoja de Ruta. |  |
| Acciones conjuntas | Participación activa de los Estados miembros presentes en el país en la aplicación de la hoja de ruta de las prioridades |  | Las prioridades y acciones de esta Hoja de Ruta están elaboradas bajo el concepto de que tanto la DUE como los EEMM contribuirán a su implementación. |  |

El seguimiento de los cambios, prioridades y acciones de la Hoja de Ruta se realizará a través del Anexo 1 - Cuadro de resumen.

COM(2012) 492: Las raíces de la democracia y del desarrollo sostenible: el compromiso de Europa con la sociedad civil en las relaciones exteriores

Grupo de trabajo establecido para el ejercicio de elaborar la Hoja de Ruta de la UE para el compromiso con la sociedad civil en el Perú. En el Grupo de Trabajo participan representantes de la Delegación UE, Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Embajada de Bélgica, Embajada de Alemania, Embajada de Finlandia y Embajada de Reino Unido.