## Sheet1
|  |  | Septembre 2019 |  |  |  | 2019-10-01
Phase | Activités | Participants | S1 | S2 | S3 | S4 | S2
Préparation | · Prise de connaissance du cadre 2018-2020 du Processus de Turin | Consultant LMI | 2-3
· Analyse documentaire rapport régionaux d’autres pays (Benchmark)
· Préparation du cadre du Rapport (adaptation du cadre national pour le passer au niveau régional)
· Préparation Atelier 1
Livrable 1 : Cadre du Rapport Régional
ATELIER 1 | · Présentation des attendus et du processus | Leaders potentiels :ANAPEC, DRFP, OFPPT , CGEM, CRI, HCP, APDN, AREP, E.N. |  | 6
· Définition des leaders par partie
· Calendrier
Appui | · Accompagnement à la rédaction des chapitres, appui aux leaders | Consultant LMI |  | 9-10
ATELIER 2 : consolidation | · Première lecture des parties rédigées | Leaders potentiels :ANAPEC, DRFP, OFPPT , CGEM, CRI, HCP, APDN/AREP, E.N. |  |  | 19
· Echanges discussions sur difficultés rencontrées
· Améliorations, compléments
Rédaction | · Ajout des modifications, mobilisation des leaders sur parties manquantes | Consultant LMI |  |  | 20-21
Livrable 2 : Rapport Régional provisoire
ATELIER 3 | · Validation / Mise en forme, bonnes pratiques,… | Leaders potentiels :ANAPEC, DRFP, OFPPT , CGEM, CRI, HCP, APDN/AREP, E.N. |  |  |  | 26
Restitution et conclusions
· Echanges avec Expert ETF sur niveau National
Rédaction | · Finalisation du document | Tous les membres du GTR + invités du SEFP à Rabat + FORCAP |  |  |  |  | 2
presentation du document
Livrable 3 : Rapport Régional final

## Sheet2
|  | Septembre 2019 |  |  |  | 2019-10-01
phase | durée | S1 | S2 | S3 | S4 | S2
Préparation | 1.5 | 4-5
ATELIER 1 demarage | 1 |  | 11
Appui | 2 |  | 12-13
ATELIER 2 : consolidation | 1 |  |  | 18
Rédaction | 1.5 |  |  | 19-20
ATELIER 3 Restitution et conclusions | 1 |  |  |  | 25
Rédaction Rapport final | 0.5 |  |  |  |  | 12